## C1. Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar la revisión y actualización de la Política de administración de riesgo de la Entidad. | Política de administración del riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Mayo
| 1.2 | Realizar actividades de socialización de los lineamientos contenidos en la Política de Gestión de Riesgos de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Dos (2) actividades de socialización de la politica de riesgos a traves de los enlaces | Oficina Asesora de Planeación | Junio a Noviembre
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar en el aplicativo LUCHA los riesgos asociados a corrupción de cada proceso, de conformidad con la matriz anexa al PAAC. | Mantener actualizada la información de los riesgos asociados a corrupción en el aplicativo LUCHA, de conformidad con lo aprobado en el PAAC | Todos los Procesos | Febrero a Diciembre
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Elaborar contenido relacionado con la Política de Administración del Riesgo y solicitar la divulgación al proceso "Comunicación estratégica". | Elaborar dos (2) contenidos y remitirlos al proceso "Comunicación estratégica" | Oficina Asesora de Planeación | Junio a Octubre
| 3.2 | Elaborar contenido relacionado con el mapa de riesgos asociados a corrupción y solicitar la divulgación al proceso "Comunicación estratégica". | Elaborar dos (2) contenidos y remitirlos al proceso "Comunicación estratégica" | Oficina Asesora de Planeación | Junio a Octubre
| 3.3 | Elaborar piezas gráficas y/o vídeos, y realizar la divulgación de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos asociados a corrupción, a través de los distintos medios de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimiento interno y externo del mismo (correo electrónico, carteleras, página web, intranet, boletina, redes sociales). | Divulgación de piezas gráficas y/o vídeos elaborados en medios de comunicación internos y externos de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos asociados a corrupción a solicitud. | Proceso "Comunicación estratégica" | Julio a diciembre
| 3.4 | Realizar el acompañamiento metodológico a los procesos en la aplicación de los lineamientos establecidos para la administración del riesgo de la Entidad. | Actividades cuatrimestrales de acompañamiento metodológico en relación con la gestión de riesgos asociados a corrupción, a los procesos de la Entidad que lo soliciten. | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a Diciembre
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones del proceso para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificando la eficacia de los controles y determinando si se presentó la materialización o no del riesgo. | Un (1) seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos asociados a corrupción por proceso - (Acta de reunión) | Todos los Procesos | mayo septiembre diciembre
| 4.2 | Incluir en el aplicativo LUCHA las evidencias de la implementación y seguimiento de los controles de los riesgos asociados a corrupción. | Evidencias de implementación y seguimiento de controles de los riesgos asociados a corrupción incluidas en el aplicativo LUCHA - de acuerdo con la revisión cuatrimestral | Todos los Procesos | mayo septiembre diciembre
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la aplicación de la política de administración del riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Un Informe de seguimiento a la implementación de la política de administración del riesgo | Oficina de Control Interno | septiembre a diciembre
| 5.2 | Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Informes de seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción por proceso. Inclusión del análisis de riesgos asociados a corrupción en las auditorías programadas a los procesos, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría. | Oficina de Control Interno | septiembre a diciembre

## C2. Racionalización de tramites
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE MUJER
Sector administrativo: |  | null | [5 empty] | Orden: | Territorial
Departamento: |  | Bogotá D.C | [5 empty] | Año vigencia: | 2021
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26499 | Orientación, asesoría e intervención jurídica | Inscrito | Prestación del servicio presencial | Incremento de los canales de atención para la prestación del servicio | Contar con un mayor número de canales de atención e información | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 03/05/2021 | 30/07/2021 | Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades y Dirección de Territorialización de Derechos y Participación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 27369 | Acogida y protección a mujeres víctimas de violencias con medidas de protección en proyecto Casas RefugioAcogida y protección a mujeres víctimas de violencias con medidas de protección en proyecto Casas Refugio | Inscrito | Prestación del servicio presencial | Incremento de los canales de atención para la prestación del servicio | Contar con un mayor número de canales de atención e información | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 03/05/2021 | 30/07/2021 | Dirección de Eliminación de Violencias contra las mujeres y acceso a la Justicia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 28630 | Orientación psicosocial | Inscrito | Prestación del servicio presencial | Incremento de los canales de atención para la prestación el servicio | Contar con un mayor número de canales de atención e información | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 03/05/2021 | 30/07/2021 | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación y Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades

## C3. Rendicion de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 3. Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar, actualizar y publicar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Publicar información actualizada y de interés para la ciudadanía | Todas las áreas según corresponda Coordina esta actividad la Dirección de Gestión del Conocimiento | Permanente
| 1.2 | Publicar las Declaraciones de Renta y Conflicto de intereses de las y los servidores de libre nombramiento y remoción, atendiendo la Ley 2013 de 2019. | Publicación de todas las declaraciones | Todas las Directivas de la Entidad | 30 de agosto
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar una actividad de diálogo entre la ciudadanía, en particular entre las ciudadanas y la Entidad. | Un (1) diálogo ciudadano | Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades Subsecretaria de Politicas de Igualdad Subsecretaria de Gestion Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeacion | Mayo - Diciembre
| 2.2 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Mantener en el CCM un espacio de rendición de cuentas permanente. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | Permanente
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Acompañar técnicamente el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres en todas sus fases. | 1 Convocatoria adelantada para el proceso eleccionario 1 Proceso eleccionario adelantado 1 Plan de acción del CCM formulado por las nuevas consejeras | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | febrero a diciembre
| 3.2 | Sensibilización a mujeres diversas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. | 1 proceso de formación para mujeres diversas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. 50 mujeres diversas formadas en el derecho a la participación y representación con equidad | Dirección de Enfoque Diferencial | Febrero a diciembre
| 3.3 | Realizar un proceso de formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | 1 proceso de formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. 50 servidoras/servidores públicos formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | abril a diciembre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe del diálogo entre las ciudadanas y la entidad realizado. | Un (1) informe del diálogo ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | mayo a diciembre
| 4.2 | Elaborar y publicar el informe de la estrategia de rendición de cuentas, de la vigencia 2021. | Un (1) informe de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | noviembre a diciembre

## C4. Atención a la Ciudadnia
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular el Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía. | Un (1) Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero
| 1.2 | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía para la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero abril julio octubre
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía. | Un (1) Informe de seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | febrero a diciembre
| 2.2 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Evidencias de participaciones en los espacios de articulación interinstitucional | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 2.3 | Adoptar las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha, remitidas desde la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Evidencia de seguimiento a la adopción de las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en temas de atención a la ciudadanía con énfasis en los protocolos de atención con enfoque diferencial a través de la socialización del Manual de Atención a la Ciudadanía de la SDMujer. | Una (1) acción semestral para la socialización del Manual de Atención a la Ciudadanía de la SDMujer, con énfasis en los protocolos de atención con enfoque diferencial, dirigida a servidoras, servidores y contratistas de la SDMujer. Una (1) acción semestral para la socialización del Manual de Atención a la Ciudadanía de la SDMujer, con énfasis en los protocolos de atención con enfoque diferencial, a través de los medios de comunicación interna de la SDMujer. | Dirección de Enfoque Diferencial | febrero a diciembre
| 3.2 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Mínimo doce (12) sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 3.3 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Mínimo diez (10) piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar el seguimiento y actualización a la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente. | Documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía actualizados | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | febrero a diciembre
| 4.2 | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Doce (12) informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales (Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). | Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. actualizadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 5.2 | Participar en Ferias de Servicio a la Ciudadanía, programadas por la Secretaría General de Bogotá D.C. u otras entidades distritales y priorizadas por el proceso de Atención a la Ciudadanía. | Registros de participaciones en Ferias de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 5.3 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Dos (2) Informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre

## C5. Transparencia y Acceso
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información del botón de transparencia que aporte a la generación de procesos participativos informados y la producción de conocimiento. | Tres (3) matrices de seguimiento (una por cada cuatrimestre) | Todos los Procesos Consolida Oficina Asesora de Planeación | Febrero a noviembre
| 1.2 | Suministrar oportunamente información veraz, confiable y verificable, sustentada en fuentes de información fidedignas que permitan a la toma de decisiones basadas en la evidencia en la Secretaría Distrital de la Mujer. | Producción y publicación de 10 reportes mensuales sobre las atenciones de la Secretaria Distrital de la Mujer y 4 estudios que den cuenta de los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial teniendo como fuente de información el OMEG | Dirección de Gestión del Conocimiento | enero a diciembre
| 1.3 | Elaboración de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género. | Proceso de Comunicación Estratégica | enero a diciembre
| 1.4 | Solicitar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía a través del proceso "Comunicación estratégica". | Contenido para socializar elaborado y remitido al proceso "Comunicación estratégica" | Oficina Asesora de Planeación | enero a marzo
| 1.5 | Elaborar piezas gráficas y/o vídeos, y realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 y sus componentes, a través de los distintos medios de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimientos interno y externo del mismo (correo electrónico, carteleras, página web, intranet, boletina, redes sociales). | Piezas gráficas y/o vídeos elaborados para realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 y sus componentes. Divulgación de las piezas gráficas y/o vídeos en medios de comunicación internos y externos de forma cuatrimestral. | Proceso "Comunicación Estratégica" | enero a marzo
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Respuestas oportunas a las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente | Todas las dependencias | enero a diciembre
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y ajustar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | enero a diciembre
| 3.2 | Revisar y ajustar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | enero a diciembre
| 3.3 | Revisar y ajustar el Esquema de Publicación de Información. | Esquema de publicación de información actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | enero a diciembre
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar el soporte tecnológico requerido para el cumplimiento de las especificaciones normativas en relación con las características de accesibilidad de la página web. | Cumplir con las características tecnológicas de accesibilidad de la página web. | Oficina Asesora de Planeación - Gestión tecnológica | enero a diciembre
| 4.2 | Promover el cumplimiento de la norma frente a las publicaciones en la página web, de conformidad con los lineamientos de accesibilidad web. | Cumplir con los requisitos de accesibilidad en las publicaciones realizadas en la página web de la entidad relacionadas con piezas de divulgacion. | Proceso "Comunicación estratégica" | enero a diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | Cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero abril julio octubre

## C6. Codigo de Integridad
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Socialización | 1.1 | Integrar en la Inducción y reinducción de personal la socialización y divulgación del Código de Integridad | Archivo de la presentación del código de integridad, socializado y divulgado en las jornadas de inducción y reinducción. Soportes del desarrollo de la inducción y reinducción. | Dirección de Talento Humano | Febrero a Diciembre
| 1.2 | Realizar la difusión del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Difusión de piezas publicitarias o correos de difusión con información del Código de Integridad de la Entidad, a través de los canales internos de comunicación a solicitud. | Dirección de Talento Humano Proceso Comunicación estratégica | Marzo a Diciembre
| 1.3 | Realizar por lo menos una actividad de difusión del Código de Integridad, que permita la reflexión y apropiación de los valores y principios institucionales, así como la identificación de conductas asociadas a los mismos, en el quehacer institucional. | Soportes de la realización de la actividad de difusión del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | Mayo a Diciembre
2. Afianzamiento del grupo de gestores de integridad | 2.1 | Realizar la convocatoria para la actualización del equipo de Gestores de Integridad de la entidad | Soportes de la divulgación de la convocatoria. | Dirección de Talento Humano | Febrero a mayo
| 2.2 | Actualizar la Resolución de conformación del equipo de Gestores de Integridad de la entidad | Resolución de actualización de conformación del equipo de Gestores de Integridad. | Dirección de Talento Humano | Junio
| 2.3 | Realizar reuniones del equipo de gestores de integridad de la entidad por lo menos una vez cada tres meses. | Actas y soportes del desarrollo de las reuniones. | Dirección de Talento Humano | Septiembre Diciembre