## 3er. TRIMESTRE
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2021
MONITOREO - 3er. TRIMESTRE DE 2021
# | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | CICLO DE GESTIÓN | RESPONSABLE | PRODUCTO | TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN | ESPACIO DE PARTICIPACIÓN | GRUPO DE INTERÉS O PARTE INTERESADA AL QUE SE DIRIGE | RECURSOS FRECUENCIA DE EJECUCIÓN | CRONOGRAMA | [11 empty] | 3er. TRIMESTRE (Julio-Septiembre)
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1 | Apropiación y sensibilización | Realizar 5 encuentros de empoderamiento con mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos | Implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Programación e implementación de encuentros de empoderamiento con sobrevivientes de ataques con agentes químicos. | Taller | Es una iniciativa autónoma promovida desde la SDMujer. Si bien existe un espacio institucional desde el cual se deben promover estas iniciativas, actualmente no está operando. El espacio es el siguiente: Mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, el cual está a cargo de la Secretaría Distrital de Salud. | Mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos | Bimensual. Se realiza en la segunda quincena del mes. No tiene presupuesto definido, recursos de gestión. | CRONOGRAMA MAR: 18; CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUL: 30; CRONOGRAMA SEP: 30; CRONOGRAMA NOV: 30 | 1. El 3 de julio se realizó encuentro de empoderamiento y feria de servicios dirigida a sobrevivientes, en el marco de la Conmemoración del Día Distrital de Lucha contra los Ataques con Agentes Químicos. El encuentro de emporamiento estuvo dirigido por psicóloga del equipo de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y en la feria de servicios participaron: Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Hábitat y el SENA 2. El 05 de agosto se realizó encuentro de intercambio de prendas y juguetes para las sobrevivientes de ataques con agentes químicos y sus familias. El espacio se organizó junto con la Fundación Alexandra Rada y la Colectiva Kintsugi (El espacio estaba programado para el mes de septiembre, pero se adelantó por solicitud de las fundaciones)
2 | Apropiación y sensibilización | Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en el Diseño de la caja de herramientas con metodologías diferenciales con poblaciones víctimas de trata | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Caja de herramientas informativa para la prevención de trata personas | Mesas de Trabajo | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Poblaciones priorizadas para realizar los espacios de sensibilización (población migrante, comunidad educativa de instituciones públicas y privadas, personas que ejercen actividades sexuales pagadas) | Alistamiento de la fase del diseño metodológico de la Caja de herramientas en el primer semestre del año y el diseño en el segundo semestre. Se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios 354 de 2021. |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1. Por medio de la sesión de julio de la mesa de prevención del Comité de Lucha contra la Trata de Personas se abordaron los avances en la construcción de la caja de herramientas. De parte de la Corporación Ser-Voz y de la Fundación RENACER se acordó remitir, a la Secretaría Técnica del espacio, algunas herramientas que podrían complementar aquellas con las que cuenta el Distrito. 2. En la sesión desarrollada en el mes de agosto de la mesa de prevención del Comité de Lucha contra la Trata de Personas se invitó a las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que acompañan el espacio, a particiar de la revisón y difusión de la encuesta de percepción sobre trata de personas y de la construcción de magazine para la prevención de la trata de personas por medio de la creación de artículos cortos para sumar a la publicación 3. En la sesión de la mesa de prevención del Comité de Lucha contra la Trata de Personas desarrollada en septiembre se extendió el plazo para la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la academia en la revisión de la encuesta de percepción y la realización de artículos para el magazine sobre trata de personas, ya que para la fecha no se habían recibido aportes de estos actores
3 | Apropiación y sensibilización | Implementar módulo sobre trata de personas como forma de violencia contra las mujeres en el marco del curso virtual "Derechos humanos con énfasis en prevención de trata de personas" | Implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Una sesión implementada por la SDMUJER y aportes metodológicos al proceso. | Talleres | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Organizaciones comunitarias, líderes y lideresas y comunidades educativas (cabildantes, personeros(as) estudiantiles, contraloras(es), orientadores y orientadoras) de los territorios delimitados por las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 023 de 2019 y 046 de 2019 | Los aportes metodológicos se entregarán por parte de la SDMujer a la Secretaría Distrital de Educación y a la Personería de Bogotá a finales de mayo, como entidades que lideran el desarrollo del curso virtual. La primera clase por parte de la SDMujer está programada para realizarse el 19 de junio y la segunda el 3 de julio. Las demás temáticas las tienen a cargo otras entidades. | CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUN: 5; CRONOGRAMA JUL: 30 | Por cuestiones metodológica y decisiones de las entidades organizadoras (Personería de Bogotá y Secretaría de Educación Distrital) no se llevó a cabo el módulo programado para la primera semana del mes de julio
4 | Apropiación y sensibilización | Realizar 1 jornada de sensibilización para transmitir a las mujeres conocimientos básicos frente la operatividad del secop I Y II, con el fin de fortalecer sus procesos de participación y veeduría ciudadana. | Seguimiento y evaluación | Dirección de Contratos | 1 Capacitación | Taller | Virtual | Lideresas interesadas en fortalecer sus procesos de control y veeduría, mediante la herramienta SECOP. | Recursos de Gestión. Uno al año. | [12 empty] | 1. El 12 de mayo de 2021, se sostuvo una reunión con la profesional Rosa Patricia Chaparro Niño, Magda Alberto Cubillos de la Dirección de Territorialización, Tania Martínez y Natalia Naranjo, para apoyar a la Dirección de Contratación en la proyección de acciones para el Plan de Participación de la SDMUJER. Quedó el compromiso de Revisar la propuesta con la Directora de la Dirección de Contratos para su aprobación y recomendaciones Se aprobó la propuesta por parte de la Directora de Contratación para realizar un taller de capacitación del SECOP a las lideresas entre los meses de agosto y septiembre. 2. El 19 de agosto se llevó a cabo una reunión con el fin de dar a conocer los detalles de la capacitación en SECOP II que se está preparando para lideresas y ciudadanas de Bogotá en general, así articular esfuerzos para su mejor planeación y exitosa realización. Se presenta una primera versión del temario y las diapositivas. Se anexa primera versión de las diapositivas y temario. 3. El 30 de agosto de 2021, se celebra una reunión con las profesionales Luisa Fda. Varón Romero, Magda Alberto Cubillos de la Dirección Territorialización de Derechos y Participación, Tania Carolina Martínez Blanco, Daniela Triana Hernández, Paola Andrea Gómez Vélez de la Dirección de Contratación y Rocío Durán M. de la Dirección de Gestión del Conocimiento, para hacer seguimiento a los avances del material que se presentará en el taller. Desde Comunicaciones de Territorialización se espera la presentación para hacer revisión de estilo, uso de imagen corporativa, y garantizar un lenguaje sencillo y amigable para las ciudadanas. 4. El día 29 de agosto de 2021, la profesional Daniela Triana de la Dirección de Contratación envía al equipo de trabajo de la dirección de territorialización las diapositivas definitivas y propone que el taller sea cualquiera de los días 12, 21 o 26 de octubre de 2021. 5. Finalmente la profesional Magda propone para el día 29 de octubre, sin embargo para ese día había una actividad de despacho programada y se fijó de nuevo fecha para el martes 16 de noviembre de 2021. Situación que fue avalada por el Director de Contratación. | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA SEP
5 | Apropiación y sensibilización | Realizar 1 seminario sobre paridad de género en la participación política | Implementación | DTDYP | Memorias | Foro ciudadano | Virtual | Lideresas políticas, partidos políticos, mujeres participantes de la escuela lidera par. | Inversión : Proyecto 7676 | [12 empty] | N.A. | bar: CRONOGRAMA NOV
6 | Apropiación y sensibilización | Realizar un proceso de formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Formulación e Implementación | SPI | 1 proceso de formación 50 servidoras/servidores públicos formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Taller- Proceso de formación | Por definir | Servidores y servidoras de la Secretaría Distrital de la Mujer | Se programa un ciclo, si no se cumple la meta se hará un segundo ciclo | [12 empty] | En conjunto con la Veeduría Distrital, se convoco a servidores, servidoras y contratistas de la secretaría Distrital de la Mujer, para participar en una jornada de sensibilización en control social a la Gestión Pública, a la vez la Veeduría Distrital presentaría la propuesta de conformación de la red Distrital de servidores públicos que promueven la participación y el Control Social. La jornada se realizó el 17 de septiembre de 2021 con la participación de 69 servidores, servidoras o contratistas, de los cuales 33 expresaron su interés de hacer parte de la Red propuesta por la Veeduría Distrital. A estas personas posteriormente la Veeduría Distrital las contactará para proceder a conformar la red. | bar: CRONOGRAMA JUL
7 | Apropiación y sensibilización | Realizar un proceso de apropiación sobre el trazador presupuestal de igualdad y equidad de género en Bogotá de los proyectos de inversión de los sectores a nivel Distrital. | Implementación | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | 1 jornada de apropiación. | Taller | Virtual | Ciudadanas interesadas en fortalecer su compresión sobre el trazador presupuestal de Género en el distrito. | De gestión | [12 empty] | Se realizó un convenio con la UNAL para el desarrollo de un curso para la Transversalización y el trazador presupuestal de igualdad y equidad de género, para difundir y generar un proceso de apropación de esté. En el tercer trimestre se aprobo la estrucura del curso y la revisón de algunos módulos. Se espera en el cuarto trimestre su aprobación y difusión. | bar: CRONOGRAMA AGO
8 | Fortalecimiento | Diseñar, socializar e implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | Diseño e implementación | SPI | Estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo |  | Mujeres del Distrito Capital | Permanente a partir de agosto de 2021 | [12 empty] | Para el mes de julio se diseñó una encuesta para construir la línea de base para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de las mujeres que participan en las instancias distritales priorizadas por la Subsecretaría de Políticas de Igualdad como son el Consejo Consultivo de Mujeres, Consejo Territorial de Planeación Distrital y Subcomisión de Género en el marco de las movilizaciones sociales. El equipo de corresponsabilidad se reunió el 3, 10 y 24 de agosto para el diseño de la estrategia de fortalecimiento de capacidades, en las cuales se habló sobre la documentación a revisar para construir el estado del arte sobre la conceptualización de las capacidades con enfoque de género y cada una de las profesionales presentó la bibliografía consultada al respecto. Asimismo, se solicitó al Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres el diligenciamiento de la encuesta sobre "Actitudes, creencias y comportamientos asociados al enfoque interseccional". En septiembre, se continuó con la solicitud de la aplicación de la mencionada encuesta. De igual forma, se hizo una propuesta de líneas de acción para el fortalecimiento en este espacio. Se avanzó en la implementación de la línea base de la estrategia de fortalecimiento de capacidades ciudadanas de las mujeres, a través de una encuesta de caracterización de imaginarios, propuesta por la Dirección de Gestión del conocimiento. Esta encuesta debe ser diligenciada por las mujeres que hacen parte del CCM, CTPD y de la subcomisión de género, con el análisis de la encuesta se formularán acciones a desarrollar en la Estrategia. | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA DIC
9 | Fortalecimiento | Contribuir en la ejecución de acciones que permitan el desarrollo del Consejo Consultivo de Mujeres –Espacio Ampliado, la Mesa Coordinadora y el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | Implementación | SPI | Informes semestrales de acompañamiento al CCM | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | CCM | Consejeras Consultivas | Permanente. Profesional de apoyo técnico al CCM | [12 empty] | En julio se realizó la mesa coordinadora, en la cual se trataron los siguientes temas: Presentación de la concertación de los planes locales de transversalización; papel de la Secretaría Distrital de la Mujer durante las movilizaciones sociales y presentación de la estrategia de corresponsabilidad. En la plenaria del espacio autónomo de julio, se desarrollaron los siguientes temas: Informe de la preparación del seguimiento al pacto con las y los alcaldes locales; informe mensual de las actividades desarrolladas en las comisiones de trabajo del POT y Comunicaciones; informe de la reunión con el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia; informe de las sesiones preparatorias con los sectores de Salud e Integración Social e informe mensual sobre las delegaciones (Comité Distrital de DDHH, comités locales de DDHH, Sistema Distrital de Cuidado y CTPD). Realizadas las sesiones de trabajo preparatorias de los sectores de Salud e Integración Social. Se trabajaron las preguntas que serán radicadas mediante derecho de petición por parte de las consejeras al Sector de Salud y se prepararon las preguntas sobre el Sistema Distrital de Cuidado del Sector de Integración Social. El 31 de agosto se realizó la mesa coordinadora del Consejo Consultivo de Mujeres, en la cual se hizo la presentación de los avances sobre el proceso de elección de nuevas consejeras consultivas. De otra parte, en la plenaria del espacio ampliado se trataron los siguientes temas: Designación de las representantes para participar en el proceso de la inclusión en la rendición de cuentas el enfoque de género; informe sobre el seguimiento al pacto con las y los alcaldes locales; informe mensual de las actividades desarrolladas en las comisiones de trabajo POT y Comunicaciones; informe de la reunión con el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. Informe de las sesiones preparatorias con los sectores de Desarrollo Económico, Salud e Integración Social y sobre la realización de la segunda sesión ordinaria del espacio ampliado. Se realizaron las siguientes sesiones preparatorias de las mesas de trabajo con los sectores de Salud e Integración Social, así: El 5 y 19 de agosto se prepararon las preguntas sobre violencias contra las mujeres y Comisarías de Familia y reactivación económica y participación dirigidas a Integración Social; el 11 de agosto se prepararon las preguntas para el sector de Salud. De otra parte, se preparó y se hizo la mesa de trabajo con el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. La preparación y ajuste a la presentación de las consejeras consultivas se realizaron el 4, 17, 20 y 24 de agosto. El 25 de agosto se hizo la mesa de trabajo con el secretario, en la cual se acordó el 3 de septiembre el sector haría llegar a las consejeras consultivas una propuesta de trabajo. En septiembre, en la mesa coordinadora se presentó la estrategia de Espacios Seguros. En la plenaria, la Secretaría Distrital de Planeación, presentó lo que quedó incluido en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por las consejeras consultivas. Con base en la propuesta de trabajo que salió de la reunión con el secretario de Seguridad, se hizo una sesión con las consejeras consultivas de lectura de dicha propuesta y de solicitud de información a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
10 | Fortalecimiento | Acompañar y fortalecer la representación de las consejeras del sector mujeres en el CTPD. | Implementación | SPI | Informes semestrales de acompañamiento al CTPD | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | CTPD | Consejeras CTPD | Permanente. Profesional CTPD | [12 empty] | Durante el mes de julio se concluyó con el proceso eleccionario para cubrir 1 vacante por organizaciones sociales de mujeres que trabajen por los derechos de las mujeres de Bogotá en el CTPD, a través de Asamblea de Elección llevada a cabo el miércoles 21 de julio se eligió a 1 consejera que ocupará el cargo en la instancia de participación, cumpliendo con el cronograma establecido para el proceso y los trámites administrativos respectivos, se contó con el apoyo constante de las áreas de comunicaciones y sistemas de la SDMujer, la secretaria técnica de la instancia a cargo de la SDPlaneación y la consejera activa en el CTPD por organizaciones sociales de mujeres, se hizo énfasis en el proceso de gestión del eleccionario a través de oficios, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otras; para logran cumplir con el objetivo según el cronograma. Se participó de las Audiencias Públicas POT del sector Mujeres y el Sistema Distrital de Cuidado, organizadas por el CTPD, se apoyó en la difusión de las mismas y se articuló con la Dirección de Derechos y Diseño de Política creando bullets para la Subsecretaria de Políticas de Igualdad quien intervino de manera formal en la Audiencia del sector Mujeres-POT el jueves 29 de julio. Durante el mes de agosto se sostuvo reunión con las consejeras territoriales para construír el plan de trabajo con la instancia para lo que resta del año, se inicia de nuevo con el proceso eleccionario para cubrir 1 vacante por organizaciones sociales de mujeres que trabajen por los derechos de las mujeres de Bogotá en el CTPD, se ajustan los documentos ABC eleccionario, preguntas frecuentes eleccionario y se crea nuevo cronograma eleccionario, se articula con las áreas de comunicaciones y sistemas de la SDMujer para iniciar acompañamiento en el proceso de difusión, convocatoria , inscripción y elección de la vacante para el CTPD, a través de 27 oficios se solicita apoyo en el proceso de difusión y convocatoria, a través de oficio se solicita acompañamiento en la asamblea de elección a la secretaria técnica de la instancia a cargo de la SDPlaneación, la MOE, la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá, se mantiene comunicación constante con las 2 consejeras activas en el CTPD , se hizo énfasis en la gestión del proceso eleccionario a través de oficios, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otras; para cumplir con el cronograma establecido. Se socializó el proceso eleccionario en mesa de trabajo con la Dirección de Enfoque Diferencial. Durante el mes de septiembre se sostuvo reunión con las consejeras territoriales y la subsecretaria para presentar el plan de trabajo con la instancia para lo que resta del año, se inicia de nuevo con el proceso eleccionario para cubrir 1 vacante por organizaciones sociales de mujeres que trabajen por los derechos de las mujeres de Bogotá en el CTPD, se ajustan los documentos ABC eleccionario, preguntas frecuentes eleccionario y se crea nuevo cronograma eleccionario, se articula con las áreas de comunicaciones y sistemas de la SDMujer para iniciar acompañamiento en el proceso de difusión, convocatoria , inscripción y elección de la vacante para el CTPD, a través de oficios se solicita acompañamiento en la asamblea de elección a la secretaria técnica de la instancia a cargo de la SDPlaneación, la Misión de Observación Electoral MOE, la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá, se lleva a cabo sesión pública de información sobre el proceso eleccionario del CTPD el 29/09/21 en donde se convocó a las Organizaciones sociales de Mujeres de Bogotá, se mantiene comunicación constante con las 2 consejeras territoriales activas en el CTPD, se hizo énfasis en la gestión del proceso eleccionario y la sesión de información a través de oficios, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otras; para cumplir con el cronograma establecido, se continuó con la divulgación y socialización de la encuesta de Actitudes, Creencias y Comportamientos asociados al enfoque interseccional con las consejeras y consejeros del CTPD. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
11 | Fortalecimiento | Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con énfasis en las bancadas de mujeres de este órgano de elección popular. | Implementación | SPI | Informes de acompañamiento al Concejo de Bogotá | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | Concejo de Bogotá | Bancada de mujeres Concejo de Bogotá | Permanente. Profesional enlace Concejo de Bogotá | [12 empty] | Durante el mes de julio, se asistió a la comisión de madres gestantes y lactantes del Concejo de Bogotá en donde se expuso las acciones por parte de la Secretaria de la Mujer en favor de las madres gestantes y lactantes. También se asistió a la Bancada de la Economía Popular del Concejo de Bogotá y se ha estado participando en las asambleas con vendedores y vendedoras convocadas por la bancada, igualmente, se reinició el proceso con Demolab que tiene como objetivo la implementación de la caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá. En el mes de agosto se convocó una mesa de trabajo con los sectores de la administración para recibir comentarios sobre el proyecto de acuerdo Desaprender el Machismo. Igualmente se participó en las mesas de trabajo del proyecto de acuerdo 323 del 2021 "Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública distrital para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales en la ciudad de Bogotá", en la mesa de trabajo con las mujeres muralistas y la mesa de trabajo del proyecto de acuerdo 285 del 2021 "Por medio del cual se promueve una ruta de atención integral para la mujer gestante y lactante y se dictan otras disposiciones". También se asistió a la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en donde se participó en el debate del proyecto de acuerdo 312 del 2021 “Por medio del cual se establecen nuevos lineamientos para actualizar la política distrital de salud mental y se dictan otras disposiciones" Así mismo se asistió a la Sesión Plenaria en donde se agendó el proyecto de acuerdo 083 del 2021 "“Por el cual se integran acciones para fomentar el emprendimiento de mujeres “EME” – empresas con manos de mujer dentro de las estrategias de la Secretaría de Desarrollo Económico y se dictan otras disposiciones". Por último, se asistió al lanzamiento de la caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género en el Concejo. En el mes de septiembre se participó en la Mesa de Trabajo del proyecto de acuerdo 285 del 2021 por medio del cual se promueve una ruta de atención integral para la mujer gestante y lactante. En esta mesa se acordó la posición de la administración y comentarios de la Secretaria de la Mujer para garantizar la incorporación del enfoque de género en esta iniciativa normativa. Así mismo, se asistió al a la sesión de la comisión de Plan de Desarrollo Territorial y Plan de Desarrollo en donde se agendó el proyecto de acuerdo Priorizado 273 de 2021: “Por medio del cual se promueve un programa de capacitación y formación de las personas cuidadoras primarias en cuanto al conocimiento básico y necesario, actitud y práctica del cuidado, así como la sensibilización de las personas objeto de cuidado acerca de las buenas prácticas de autocuidado y sobre el valor de la labor desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta la creación de espacios de cultura, recreación y deporte para el disfrute de las personas a las que acoge este acuerdo y se dictan otras disposiciones”. Acumulado por unidad de materia por el Priorizado 303 de 2021 “Por medio del cual se establecen acciones intersectoriales que fortalezcan la atención de las personas con dependencia funcional, cuidadores, cuidadoras y voluntarios en Bogotá y se dictan otras disposiciones”. 02 de septiembre del 2021. Allí se participó en el debate y se incorporaron los comentarios de la Secretaria de la Mujer en el proyecto en curso. En la comisión de Hacienda se participó en el debate sobre el Proyecto de Acuerdo 370 de 2021 “Por el cual se crea la comisión intersectorial de apoyo al emprendedor y emprendedora joven rural campesina de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones”. 07 de septiembre del 2021. Este proyecto plantea que la Secretaría de la Mujer pueda ser parte de la comisión intersectorial y aunque no le solicitaron comentarios a la entidad, sí se hizo presencia en la sesión para hacer seguimiento a la iniciativa. En cuanto al trabajo en conjunto con el laboratorio de innovación política del Concejo, Demolab, se realizaron sesiones de trabajo con los equipos de trabajo de la HC Lucia Bastidas, el HC Martin Rivera y el HC Luis Carlos Leal en donde se dio apoyo técnico para incorporar el enfoque de género en sus proyectos de acuerdo. Durante este mes de septiembre también se asistió a la comisión accidental de la Alerta Temprana 046 del 2019 en donde cada entidad ha expuesto sus acciones y la SDMujer ha presentado las acciones que ha implementado para responder a la alerta desde un enfoque diferencial y de género. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
12 | Fortalecimiento | Realizar un encuentro diferencial de mujeres jóvenes sobre los estereotipos, imaginarios y representaciones que viven. | Diseño | Diana Katherine Camargo Mendoza Dirección de Enfoque Diferencial | Un encuentro diferencial de jóvenes | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo, taller estrategia pedagógica y de cambio cultural SIDICU sobre refexiones acerca del cuidado y su redistribución. | No existe una instancia de participación | Mujeres jóvenes | Gestión | [12 empty] | Durante el mes de julio se realizó el proceso de alistamiento y diseño de la metodología virtual para ser aplicada en el encuentro. Se establecieron acuerdos con la referente de mujeres adultas y mayores de la Dirección de Enfoque Diferencial para realizar el encuentro de manera intergeneracional con la convocatoria de mujeres jóvenes y mujeres mayores. La metodología tuvo como objetivo reflexionar acerca de los estereotipos de género sobre el cuerpo a lo largo de los ciclos vitales. El 14 de agosto del 2021 se implentó la metodología con un grupo de 6 mujeres jóvenes y 3 mujeres adultas. | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
13 | Fortalecimiento | Acompañar el Consejo Consultivo LGBT. Acompañamiento para la incorporación del enfoque de género en el trabajo con mujeres LBT. Seguimiento a solicitudes de Consejeros y a compromisos institucionales que se generen en el espacio. | Seguimiento a la implementación de la PPLGBT | Yenny Guzmán (Dir.Enfoque Diferencial). Acompañan Diana Pulido y Lorena Duarte. | Acta de reunión y listado de asistencia. | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | Espacio de participación conformado por elección de la ciudadanía que realiza seguimiento a la implementación de la PPLGBT por cada una de las entidades del distrito. | Personas de los Sectores Sociales LGBT | Gestión | [12 empty] | En la sesión de julio del CCLGBTI las personas representantes de las curules de personas trans y mujeres lesbianas solicitaron generar espacios independientes con hombres trans y mujeres lesbianas y bisexuales para abordar necesidades particulares de estos sectores poblacionales. Al respecto, se asumió el compromiso de generar estas dos mesas de trabajo antes del siguiente Consejo. El 12 de agosto se desarrolló una mesa de trabajo con hombres trans en la cual se abordaron apuestas y necesidades de los hombres trans y los avances institucionales en dar respuesta a dichas necesidades. Por otra parte, el 30 de septiembre se desarrolló una reunión con mujeres lesbianas y bisexuales para recoger las necesidades de las mujeres, en el espacio también se presentaron avances en las apuestas institucionales y se realizaron acuerdos para el trabajo de manera conjunta. Dentro de las acciones adelantadas en el trimestre también están las socializaciones para las elecciones del Consejo Consultivo LGBTI. Al respecto se realizó una reunión el 01 de septiembre con mujeres lesbianas y bisexuales en la cual se socializaron los requisitos para la participación como candidatas y votantes para los CCLGBTI y CCM. Adicionalmente, el 7 de octubre se enviaron vía correo electrónico las piezas comunicativas de invitación para inscribirse como votantes a las mujeres lesbianas y bisexuales registradas en las bases de datos de la entidad como parte del ejercicio de difusión de la instancia de participación. | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA DIC
14 | Fortalecimiento | Apoyar las elección de las siguientes representaciones del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo CCM-EA: • Mujeres Indígenas • Mujeres Afrocolombianas/ Negras/ Raizales/ Palenqueras (antes mujeres afrocolombianas y negras) • Mujeres Rrom/Gitanas (antes mujeres Rrom) • Mujeres por orientación sexual (lesbianas, bisexuales) (antes una representante por diversidad sexual: mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas) • Mujeres por identidad de género (transgeneristas) (representación nueva) • Mujeres con Discapacidad (incluye 7 discapacidades) (antes mujeres en condición de discapacidad) • Mujeres de Talla Baja (representación nueva) • Mujeres Jóvenes • Mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (mujeres en situación de prostitución) Incorporación del enfoque diferencial en la estrategia de comunicación del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024 Incorporación del enfoque diferencial en las fases del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024 | Planeación Diseño Implementación | Equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial, en especial, referentes de los sectores de mujeres en sus diferencias y diversidad que se van a elegir Claudia Marcela Rodríguez Pinzón, profesional especializada de la Dirección de Enfoque Diferencial, enlace con la Subsecretaría de Políticas de Igualdad, dependencia de la SDMujer que lidera el tema | Documentos: 1. PROCESO ELECCIONARIO CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES –ESPACIO AUTÓNOMO. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEL PROCESO ELECCIONARIO PARA VACANTES POR DIVERSIDADES - Elaborado por la Dirección de Enfoque Diferencial para el primer semestre de 2021. 2. Libretos y guiones de eventos virtuales en el marco de la fase de información y divulgación del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024: Un (1) Facebook Live y Dos (2) "Tomemónos un café" 3. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LAS CANDIDATAS AL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES: REPRESENTACIONES POR DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD 4. Actas de asambleas eleccionarias y documentos que soportan las inscripciones y elecciones o delegaciones de las representantes en sus diferencias y diversidad | Participación en instancias y espacios de participación distritales y locales Realización de reuniones con procesos organizativos de mujeres en sus diferencias y diversidad, en el marco de la fase de información y divulgación de la convocatoria del proceso eleccionario Apoyo a inscripciones de candidatas y votantes Apoyo a asambleas eleccionarias virtuales y presenciales | Mesa Coordinadora del Consejo Consultivo Distrital de Mujeres | Mujeres en sus diferencias y diversidades, especificamente: Mujeres Indígenas/ Mujeres Afrocolombianas/ Negras/ Raizales/ Palenqueras/ Mujeres Rrom/Gitanas/ Mujeres Lesbianas y Bisexuales/ Mujeres Transgeneristas/ Mujeres con Discapacidad/ Mujeres de Talla Baja/ Mujeres Jóvenes/ Mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | Acciones de gestión que no comprometen recursos del proyecto de inversión 7671 "Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá" | [12 empty] | Realizada el 13 de julio una reunión del equipo de corresponsabilidad y la Subsecretaria de Políticas de Igualdad para el seguimiento al proceso de elección, en la cual se dieron directrices sobre el dominio y resolución del proceso. Proyectada y revisada la propuesta de resolución que adopta el proceso de elección del Consejo Consultivo de Mujeres -Espacio Autónomo. En el mes de agosto se realizaron las siguientes sesiones de trabajo con el equipo base del proceso de elección de nuevas consejeras consultivas, así: 2, 4, 5, 12, 19, 26 y 30 de agosto. En estas sesiones se trataron los siguientes temas: Se tomó la decisión de hacer todo el proceso de elección por asamblea, ya que permite una amplia participación de las mujeres. Se discutió sobre el avance de la modificación del decreto 224 de 2014 y la resolución que adopta el proceso de elección por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. Asimismo, se hizo la presentación de información sobre el proceso de elección y el ajuste al documento metodológico de las asambleas. Se presentó a todo el equipo base del proceso de elección la presentación de las fases de elección. Se proyectó el cronograma del proceso de elección desde el 1° de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2021. Se hizo la presentación de la segunda parte de las piezas de comunicación para la inscripción y participación en las asambleas. Asimismo, se planteó la estructura del guion para la realización del Facebook Live "Tomémonos un café por los derechos de las mujeres". De igual forma, el 26 de agosto se presentaron las fases del proceso al equipo de enfoque diferencial y el 31 de agosto al equipo de las SOFÍAS que están en cada una de las localidades. En septiembre, se ajustó a solicitud de la Secretaría Jurídica la proyección del nuevo decreto que adopta el Consejo Consultivo de Mujeres. De igual forma, se llevó a cabo la presentación del proceso de información a las direcciones de Enfoque Diferencial, Derechos y Diseño de Políticas y Territorialización de Derechos y Participación. Se ajustaron los documentos del ABC de preguntas frecuentes, el glosario y el documento de sentido. Dirección de Enfoque Diferencial: Mes de julio: General: Participación en reunión convocada por la SPI para avanzar en la coordinación y articulación en el marco del proceso eleccionario, específicamente para revisar el proyecto de resolución en el marco del Decreto 364 de 2021 (17), cuyos aportes se enviaron el 14 de julio. Mes de agosto: General: Participación en reunión convocada por la SPI para avanzar en la coordinación y articulación en el marco del proceso eleccionario (19). Realización de reunión de alistamiento del equipo de la DED liderada por la SPI para la fase de divulgación del proceso eleccionario (26). La presentación para la socialización a la ciudadanía se recepcionó el 30 de agosto y se reenvío el 01 de septiembre. Mes de septiembre: 1. Presentación del proceso eleccionario a procesos organizativos de mujeres lesbianas y bisexuales. Participaron 19 mujeres y 3 profesionales de la SDMujer y el IDPAC (01). 2. Divulgación del proceso eleccionario a entidades y representantes ciudadanos y ciudadanas integrantes de instancias de participación, con énfasis en mujeres con discapacidad y de talla baja, así: A. Comité Técnico Ordinario de Discapacidad (02). Participaron: Representantes de las Secretarías de Educación, de Gobierno, de Cultura, Recreación y Deporte, de Desarrollo Económico, de Hábitat, de Salud, de Integración Social (SDIS), de la Mujer, de Movilidad, de Planeación, del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), Instituto para la Economía Social (IPES), Transmilenio S.A. e IDU (12 mujeres y 4 hombres) y representantes de las discapacidades auditiva, cognitiva, física, múltiple, sordoceguera y visual (2 mujeres y 4 hombres). Además 8 mujeres de la Secretaría Técnica Distrital y 1 hombre y 11 mujeres invitadas de las siguientes entidades: ICBF, IDIPRON, IDARTES, Academia, Personería de Bogotá, Veeduría Distrital, Secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, Seguridad, Convivencia y Justicia, Desarrollo Económico y General. B. Consejo Local de Discapacidad de Puente Aranda (09). Participaron 8 hombres y 7 mujeres, representantes de: Alcaldía Local, Empresa Social del Estado de I Nivel, Subdirección Local para la Integración Social, Secretaría de cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de Hábitat, IPES, IDPAC, Secretaría de la Mujer, Junta Administradora Local, Representante de discapacidad visual, Representante de discapacidad cognitiva, delegada del Comité Técnico Distrital de Discapacidad y Transmilenio. 3. Presentación del proceso eleccionario del CCM EA a lideresas y procesos organizativos que trabajan con mujeres que realizan ASP, así: 1 hombre de la Fundación Insignia Humana (06), 1 hombre del Hogar AmaneSer de la Fundación Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ (07), 1 mujer de la Fundación Procrear (07), 2 mujeres de la Asociación MUDET (09), 1 mujer de la Fundación Buen Pastor (14), 1 mujer de la Fundación Carolina Calle 7 (16). Realización de reunión para socializar el proceso eleccionario en donde participaron 7 mujeres y 25 hombres de SDMujer, Mesa Local, ACJ, Mudet y Fundación Insignia Humana (28). 4. Presentación del proceso eleccionario del CCM EA con énfasis en la representación de mujeres transgénero, en la Unidad Técnica de Apoyo Trans donde participaron 19 mujeres y 14 hombres, representantes de: Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaria de Integración Social, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Educación, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica Distrital, Secretaría Distrital de Hábitat, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Secretaría Distrital de Planeación y Personería Delegada para los Derechos Humanos. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
15 | Fortalecimiento | Implementar la estretegia 50/50 ruta de la paridad de genero con el fin de contribuir al fortalecimiento de los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá. | Implementación | Dirección de Territorialización de los Derechos y la Participación- DTDyP | Informe anual de implementación de la estretegia, que incluye acciones relacionadas con 1. el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. 2. Procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres. 3. Asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital. 4. Asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo 5. Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos. | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo, talleres. | Instancias de particpacion distritales y locales. | Mujeres lideresas y ciudadansas interesadas en fortalecer su ejeccio de participación y representación. | Gestión | [12 empty] | En el marco de la estrategia Bogotá 50/50 “Ruta por la paridad” en el 2021, en el tercer semestre del 2021 la Dirección logro: 1. Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. 2. Con el desarrollo de la escuela Lidera PAR vincular 1.188 mujeres. 620 mujeres del ciclo básico de la escuela, y 568 mujeres vinculadas en el ciclo dirigido a mujeres candidatas para la JAC. 3.Asistir a 49 edilesas con el fin de impulsa la conformación de bancadas informales de mujeres. A través de la realización de entrevistas a profundidad con las edilesas, que han permitido identificar las trayectorias políticas, obstáculos y posibilidades que tiene las edilesas en su ejercicio de representación. Con estas entrevistas se logró el primer documento diagnóstico, que es una propuesta conceptual, metodológica e investigativa sobre las mujeres en la JAL en Bogotá. 4. En septiembre se trabajó en la organización, planeación y ejecución del Tercer Encuentro de la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito, la cual se realizó el 21 de septiembre y contó con la participación 10 partidos (12 mujeres y 1 hombre de 10 partidos o movimientos políticos: Polo Democrático, Colombia Humana, Alianza Verde, Partido de la U, Partido Liberal, ASI, Unión Patriótica, Comunes, y Dignidad), allí se construyó colectivamente el Plan de Trabajo de la MDMG . 5. Avanzar en consolidación de insumos Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género. 6. Brindar a los 20 Fondo de Desarrollo Local y 13 Concejos Locales de Planeación asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
16 | Fortalecimiento | Realizar propuesta de ajuste normativo para actualizar la reglementación sobre el funcionamiento de los COLMEyG, con insumos derivados de los porcesos de participación de las mujeres en los COLMyGE. | Diseño | Dirección de Territorialización de los Derechos y la Participación- DTDyP | 1 documento con propuesta de ajuste normativo | Mesa de trabajo | COLMEYG | Lideresas y ciudadanas que participan en los COLMYG | Fotaleciemento a Organizaciones | [12 empty] | N.A. | bar: CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
17 | Divulgación | Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en la formulación de la campaña de conmemoración del 30 julio. | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Campaña de lucha contra la trata de personas | Mesas de trabajo | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de trata (Fundación Renacer, Scalabrini, Corporación Servoz, Observatorio Observa la Trata) Academia (Universidad del Rosario, Universidad Catolica, Universidad Militar) | La campaña está programada para desarrollarse entre mayo, junio y julio. Su difusión está programada para desarrollarse del 26 al 30 de julio. No tiene recursos específicos asignados desde la SDMujer. Se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios 354 de 2021 | CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUN: 30; CRONOGRAMA JUL: 30 | En la sesión de la mesa técnica de prevención del Comité de Lucha contra la Trata de Personas del mes de julio desde Secretaría Distrital de Gobierno se informó que la campaña la iba a presentar la Oficina de Comunicaciones de dicha entidad, de acuerdo con su criterio técnico y creativo. Esta campaña fue presentada el 30 de julio y las organizaciones de la sociedad civil apoyaron con el proceso de difusión de las piezas comunicativas y de los mensajes propuestos.
18 | Divulgación | Posicionar la política pública de actividades sexuales pagadas con lideresas de diferentes zonas. | Implementación | DED y DDDP | Actas | Presentaciones y foro | solo presencial por solicitud de la población y depende de la pandemia | Lideresas de diferentes zonas de Actividades sexuales pagadas | Gestión | [12 empty] | La coordinadora de Casa de Todas de la Dirección de Enfoque Diferencial junto con la líder técnica de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas de la Dirección de Derechos y Diseño de Política programaron y realizaron seis reuniones de seguimiento con lideresas de zona, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 7, 8 de julio, 18 de agosto, 2, 28 y 30 de septiembre de 2021. El 7 de julio participaron 12 lideresas de zona, se presentó el proceso formativo del IDPAC, proceso becas culturales con Secretaría de Cultura, el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres - CCM y presentación productos de la Secretaría de Salud. El 8 de julio participaron 17 lideresas en donde se socializó con la PRASP la Beca de iniciativas culturales relacionada con las ASP en el marco de la implementación de la PPASP. El 18 de agosto participaron 3 lideresas en donde se presentó la oferta de Secretaría de Desarrollo Económico. El 2 de septiembre participaron 10 lideresas en donde se socializó el POT y Actividad sexual pagada en la ciudad. El 28 de septiembre participaron 4 lideresas en donde se socializó la información y fortalecimiento de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, como requisito para la postulación como candidata al Consejo Consultivo de Mujeres – CCM. El 30 de septiembre en el marco del CLOPS de la Localidad de Los Mártires, se socializó la PPASP a la ciudadanía, y a través de mesas de trabajo se brindaron recomendaciones y aportes, frente al actual situación de derechos y acceso a servicios sociales, por medio de preguntas orientadores. Mesa técnica del espacio, definido a cargo de la SDIS. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA NOV
19 | Seguimiento | Realizar mesas de trabajo de seguridad en localidades | Seguimiento | Paula Bastidas Granja - DEVAJ | Actas de seguimiento a los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | Seguimiento a la ejecución de los planes. Identificación de situaciones que puedan presentarse en relación con las líneas de acción del plan | Mesas de trabajo del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres | Organizaciones de mujeres en el territorio | mensual | CRONOGRAMA JUN: 30; CRONOGRAMA JUL: 30; CRONOGRAMA AGO: 30; CRONOGRAMA SEP: 30; CRONOGRAMA OCT: 30; CRONOGRAMA NOV: 30; CRONOGRAMA DIC: 30 | Para el tercer trimestre de 2021, se avanzó en la implementación de las actividades definidas en los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres en los 20 territorios, y se realizó el seguimiento de los compromisos del plan en 41 mesas de trabajo y reuniones con las entidades locales y ciudadanas (julio: 15; agosto: 17; septiembre: 9). En el mes de julio se realizaron sensibilizaciones sobre prevención de violencias en el espacio y transporte público, sensibilizaciones sobre el derecho a una vida libre de violencias con mujeres recicladoras, mujeres en condición de habitabilidad en calle, mujeres lideresas y estudiantes universitarias, difusión de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio y oferta de servicios en jornadas locales de promoción de servicios, recorridos nocturnos para la identificación y georreferenciación de violencias contras las mujeres que trabajan en la informalidad, bicirecorridos para la promoción del derecho a una vida libre de violencias, jornadas de sensibilización sobre el derecho a una vida libre de violencias con servidores y servidoras de las entidades locales, y acciones para el reconocimiento del delito de feminicidio, y la gestión del riesgo de feminicidio. En agosto se realizaron Jornadas de Prevención de Violencias contra las Mujeres, Mesas de trabajo para la seguridad de las mujeres, Talleres sobre identificación de manifestaciones de violencias contra las mujeres y derechos de las mujeres víctimas de violencias, Difusión de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio con madres de familia de la Fundación Crecer, el proyecto Creciendo en Familia y el colegio Marillac, y Difusión de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio con mujeres diversas, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, mujeres trabajadoras y habitantes de la zona rural, mujeres migrantes y mujeres víctimas del conflicto armado. En septiembre se realizaron mesas de seguimiento a los PLSM con Alcaldías, Sector Salud, Cultura, Seguridad, Educación, Integración Social, Policía y Personería con quiénes se establecieron acuerdos para el desarrollo de las actividades, las cuales se desarrollarán en el último trimestre del año.
20 | Seguimiento | Implementar la metodología las Mujeres cuentan (5 diálogos ciudadanos) | Seguimiento | Dirección de Territorialización de los Derechos y la Participación- DTDyP | Actas de compromisos del diálogo ciudadano | Diálogo Participativo | Virtual | Grupos, redes y organizaciones de mujeres- JAL- Lideresas | Gestión | [12 empty] | Para lograr la realización de estos diálogos Inter-Locales La Dirección de Territorialización de Derechos y Participación, logro la realización de 20 pre-encuentros 19 locales y uno con mujeres rurales y campesinas. Más de 1000 mujeres se preinscribieron y manifestaron su interés en participar en este tipo de procesos con las SMUJER y en total más de 600 ciudadanas participaron, en los pre-cuentros dando a conocer los retos para la SDMujer para mejorar su accionar y servicios en las localidades, así mismo nos dieron a conocer propuestas y recomendaciones que podemos implementar desde el enfoque diferencial. En cada pre-encuentro cada localidad escogió 2 delegadas. Para un total de 40 delegadas locales y 8 delegadas de las mujeres rurales. La dirección realizo la sistematización de las preguntas surgidas en los pre-encuentros, para que la OAP gestionará las respectivas respuestas. Durante el mes de septiembre y noviembre, la DTPyD con la OAP Y OAC realizaron 5 diálogos interlocales y 1 rural, que contó con la presencia de las directivas de la SDMUJER y las delegadas, además se transmitieron vía facelive estos diálogos, teniendo en promedio un alcance de 1.424 personas en las transmisiones en vivo de cada diálogo ciudadano interlocal. Así mismo, en la audiencia de rendición de cuentas se reconoció la participación de las delegadas en estos pre-encuentros y diálogos interlocales. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA OCT
21 | Seguimiento | Realizar 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres. Para divulgar con las mujeres participantes de los pre-encuentros locales en el marco de los diálogos ciudadanos. | Seguimiento | Dirección de Gestión del Conocimiento | 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres | Diálogo Participativo | Virtual | Mujeres participantes de los diálogos ciudadanos | Gestion | [12 empty] | Durante el periodo julio-septiembre, con el fin de valorar información cuantitativa relacionada con los derechos humanos de las mujeres en las veinte localidades, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, OMEG, elaboró un diagnóstico para cada localidad y uno global para Bogotá, que permiten apreciar el comportamiento de indicadores y de percepciones en cada territorio durante la pandemia, precedido de un breve contexto sociodemográfico y seguido de las cifras de atenciones brindadas por la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta información fue procesada y analizada durante el presente trimestre de reporte, dando como resultado el documento de aprobación, uno de localidades (localidad de Usme) y el global, que sirve de base para el resto de las localidades. Asimismo, la información de datos estadísticos ha sido actualizada en el portal web del OMEG, enlace http://omeg.sdmujer.gov.co/ y entregada según requerimiento en las preguntas de la ciudadanía durante los diálogos en los territorios. Es de anotar que existen pocos instrumentos estadísticos que ofrezcan resultados recientes y robustos por localidad y sexo. De hecho, la versión más reciente de la Encuesta Multipropósito es la de 2017, así como la versión completa publicada de la Encuesta Bienal de Culturas. Por esta razón, cada diagnóstico se ha apoyado en fuentes alternativas, como la Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad, aplicada en tres mediciones (dos en 2020 y una en 2021) por el programa Bogotá Cómo Vamos, además de las fuentes oficiales con información permanente, como el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y Saludata, entre otras. Para el aparte sobre personas cuidadoras, se tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, aplicada a finales de 2020, fruto de un memorando de entendimiento entre esa corporación y la Alcaldía Mayor de Bogotá. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA SEP