## C1. Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar la revisión y actualización de la Política de administración de riesgo de la Entidad y presentarla al Comité Institucional de Control Interno para la aprobación | Documento de Política de administración del riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Julio Noviembre
| 1.2 | Realizar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la aprobación de actualización de la politica de Administracion de riesgo. | Un (1) Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con sus respectivos soportes. | Oficina de Control Interno | Julio Noviembre
| 1.3 | Realizar actividades de socialización de los lineamientos contenidos en la Política de Gestión de Riesgos de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Dos (2) actividades de socialización de la política de riesgos a través de los enlaces | Oficina Asesora de Planeación | Julio Diciembre
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar en el aplicativo LUCHA los riesgos asociados a corrupción de cada proceso. | Mantener actualizada la información de los riesgos asociados a corrupción en el aplicativo LUCHA, de conformidad con lo aprobado en el PAAC | Todos los Procesos | Febrero a Diciembre
| 2.2 | Realizar el acompañamiento metodológico a los procesos en la aplicación de los lineamientos establecidos para la administración del riesgo de la Entidad. | Actividades cuatrimestrales de acompañamiento metodológico en relación con la gestión de riesgos asociados a corrupción, a los procesos de la Entidad que lo soliciten. | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a Diciembre
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Enero
| 3.2 | Elaborar contenido relacionado con el mapa de riesgos asociados a corrupción y solicitar la divulgación al proceso "Comunicación estratégica". | Dos (2) contenidos y remitirlos al proceso "Comunicación estratégica" | Oficina Asesora de Planeación | Febrero Junio Octubre
| 3.3 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo y solicitar la divulgación al proceso "Comunicación estratégica". | Dos (2) contenidos para las compañas de divulgación y remitirlos al proceso "Comunicación estratégica" | Oficina Asesora de Planeación | Agosto Noviembre
| 3.4 | Elaborar piezas de comunicación teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad a partir de los contenidos remitidos por la Oficina Asesora de Planeación y realizar la divulgación de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos asociados a corrupción, a través de los diferentes canales internos y externos de comunicación con los que cuenta la entidad. | Divulgación de las piezas de comunicación a través de los diferentes canales de comunicación internos y externos con los que cuenta la entidad | Proceso Comunicación estratégica | febrero a Noviembre
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones del proceso para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, para verificar la eficacia de los controles y determinar si se presentó o no la materialización del riesgo. | Un (1) seguimiento cuatrimestral para revisión de los controles a los riesgos asociados a corrupción por proceso - (Acta de reunión) | Todos los Procesos | mayo septiembre diciembre
| 4.2 | Incluir en el aplicativo LUCHA las evidencias de la implementación y seguimiento de los controles de los riesgos asociados a corrupción. | Evidencias de implementación y seguimiento de controles de los riesgos asociados a corrupción incluidas en el aplicativo LUCHA - de acuerdo con la revisión cuatrimestral | Todos los Procesos | mayo septiembre diciembre
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la política de administración del riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Un (1) Informe de seguimiento a la implementación de la política de administración del riesgo | Oficina de Control Interno | Noviembre
| 5.2 | Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre
|  |  | Informes de auditoria donde se registren los resultados del análisis y evaluación de los riesgos asociados a corrupción, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría. | Oficina de Control Interno | Noviembre

## C2. Racionalización de tramites
Nombre de la entidad: | SECRETARÍA DISTRITAL DE MUJER | Orden: | Territorial
Sector administrativo: | null
|  | Año vigencia: | 2022
Departamento: | Bogotá D.C
Municipio: | BOGOTÁ
Para la vigencia 2022 la Secretaría Distrital de la Mujer no formuló acciones de racionalización toda vez que solo cuenta con 3 OPA (Otros procedimientos administrativos) a los cuales en el segundo semestre de la vigencia 2021 se planteó y desarrolló una estrategia de racionalización administrativa, la cual se enfocó en mejoras de redacción, inclusión de la línea púrpura y la información de los puntos de atención de las casas de justicia, CAIVAS y CAPIV. Adicionalmente y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, para dar continuidad a la atención de nuestra ciudadanía se incorporó la información de la línea púrpura que brinda servicio las 24 horas del día todos los días del año, para brindar una atención, acompañamiento y orientación oportuna

## C3. Rendicion de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 3. Rendición de Cuentas | [5 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Informar avances y resultados de la Gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas en lenguaje comprensible | Informe de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia y menú participa | Oficina Asesora de Planeación | 30 de diciembre
| 1.2 | Diseñar y elaborar las piezas de comunicación para informar sobre la gestión de la SDMujer a los diferentes nodos poblacionales a partir de los insumos de las áreas misionales | Piezas comunicativas de información sobre la gestión de la SDMujer publicadas a los diferentes nodos poblacionales sectoriales o territoriales de acuerdo a las necesidades ciudadanas | Proceso Comunicación estratégica Áreas Misionales | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de diciembre
| 1.3 | Diseñar y elaborar piezas comunicativas de píldoras informativas sobre el informe de rendición de cuentas a partir de los insumos dados por la Oficina Asesora de Planeación. | Piezas comunicativas publicadas por los diversos canales de comunicación de la Entidad | Proceso Comunicación estratégica | 30 de diciembre
| 1.4 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Información actualizada de interés para la ciudadanía publicada a través del OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | Permanente
| 1.5 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés correspondiente en los sistemas de información destinados para tal fin. | Piezas publicitarias, boletinas, correos institucionales, enviados a las servidoras y servidores públicos de la entidad | Dirección de Talento Humano | Permanente
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Dentro de la participación de la Secretaría de la Mujer en las ferias de servicios que convoque la Secretaría General de la Alcaldía Mayor implementar un buzón para recoger expectativas y necesidades de nuestros grupos de valor para los espacios de rendición de cuentas | Documento consolidado de la información entregada por los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales Atención a la ciudadanía | De acuerdo a la programación de la Secretaria General de la Alcadía Mayor
| 2.2 | Realizar un diálogo ciudadano | Diálogo ciudadano realizado | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | Octubre
| 2.3 | Realizar espacios virtuales con grupos de poblacionales diversos: étnicos jóvenes Población LGTB | Espacio virtual realizado con grupos poblacionales diversos | Áreas Misionales Oficina Asesora de Planeación | Enero a Diciembre
| 2.4 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Mantener el CCM como un espacio permanente de rendición de cuentas. | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Permanente
| 2.5 | Realizar audiencia publica de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Hasta el 31 de Diciembre
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Tabulación e informe de las encuestas aplicadas | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | 30 de diciembre
| 3.2 | Realizar seguimiento a los compromisos y acciones de mejora generados en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021. | Publicación del seguimiento a los compromisos | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | Abril Julio Octubre Enero 2023
| 3.3 | Acompañar técnicamente el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres en todas sus fases. | 1 Convocatoria adelantada para el proceso eleccionario 1 Proceso eleccionario adelantado 1 Plan de acción del CCM formulado por las nuevas consejeras | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Enero a junio
| 3.4 | Sensibilizar a mujeres diversas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. | Un proceso de sensibilización para mujeres diversas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. | Dirección de Enfoque Diferencial | Febrero a octubre
| 3.5 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo), | Siete (7) talleres de formación en los derechos de la Política Publica de Mujeres | Dirección de Derechos y Diseño de políticas | Febrero a diciembre
| 3.6 | Actualizar la Estrategia de rendición de cuentas | Documento de estrategia de rendición de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Agosto

## C4. Atención a la Ciudadnia
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía | [5 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | 30 de septiembre
| 1.2 | Formular el Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía. | Un (1) Plan Operativo Anual del Proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero
| 1.3 | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía para la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero abril julio octubre
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio ciudadano | 2.1 | Capacitación en protocolos de atención incluyente | Dos (2) capacitaciones en protocolos de atención incluyente. | Gestión del Talento Humano Consolida: Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | mayo noviembre
| 2.2 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Un (1) Informe de seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | febrero a diciembre
| 2.3 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Evidencias de participaciones en los espacios de articulación interinstitucional | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 2.4 | Adoptar las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha, remitidas desde la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Evidencia de seguimiento a la adopción de las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
3. Gestión de relacionamiento con la ciudadanía | 3.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Un (1) Informe de las actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad (Resolución 1519 de 2020) | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía Proceso Comunicación estratégica Proceso de Gestión Tecnológica | 30 de noviembre
| 3.2 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial. | Una (1) acción semestral para la socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencia. | Dirección de Enfoque Diferencial | febrero a diciembre
| 3.3 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Mínimo doce (12) sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 3.4 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Mínimo diez (10) piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento | Una (1) propuesta de nuevos escenarios de relacionamiento. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía Proceso de Comunicaciones Gestión del Talento Humano | 30 de noviembre
| 4.2 | Realizar el seguimiento y actualización a la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente. | Documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía actualizados | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | febrero a diciembre
| 4.3 | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Doce (12) informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
5. Evaluación de Gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico | Un (1) informe de resultado del método de ciudadano incógnito. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | 30 de noviembre
| 5.2 | Actualizar la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales (Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). | Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. actualizadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 5.3 | Participar en Ferias de Servicio a la Ciudadanía, programadas por la Secretaría General de Bogotá D.C. u otras entidades distritales y priorizadas por el proceso de Atención a la Ciudadanía. | Registros de participaciones en Ferias de Servicio a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre
| 5.4 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Dos (2) Informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero a diciembre

## C5. Transparencia y Acceso
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información del botón de transparencia que aporte a la generación de procesos participativos informados y la producción de conocimiento. | Tres (3) matrices de seguimiento (una por cada cuatrimestre) | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Febrero a noviembre
| 1.2 | Suministrar oportunamente información veraz, confiable y verificable, sustentada en fuentes de información fidedignas que permitan a la toma de decisiones basadas en la evidencia en la Secretaría Distrital de la Mujer. | Producción y publicación de 10 reportes mensuales sobre las atenciones de la Secretaria Distrital de la Mujer y 4 estudios que den cuenta de los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial teniendo como fuente de información el OMEG | Dirección de Gestión del Conocimiento | Febrero Noviembre
| 1.3 | Elaborar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género. | Proceso Comunicación estratégica | enero a diciembre
| 1.4 | Solicitar desde la Oficina Asesora de Planeación la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía para la vigencia | solicitud de correo electronico para la divulgacion del Plan Anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación Proceso Comunicación estratégica | enero
| 1.5 | Elaborar piezas gráficas y/o vídeos, y realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes, a través de los distintos Canales de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimientos interno y externo del mismo, de acuerdo a la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación | Piezas gráficas y/o vídeos elaborados para realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes. Divulgación de las piezas gráficas y/o vídeos en medios de comunicación internos y externos de forma cuatrimestral. | Oficina Asesora de Planeación Proceso Comunicación estratégica | cada vez que se genere una nueva versión
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas a las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Tres (4) informes de Seguimiento de PQRSD | Atención a la ciudadanía | Enero abril Julio Septiembre
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Anual
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Anual
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información. | Esquema de publicación de información actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Anual
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Brindar el soporte tecnológico requerido para el cumplimiento de las especificaciones normativas en relación con las características de accesibilidad de la página web. | Garantizar el acceso a consulta de información pública a personas con discapacidad auditiva y visual | Oficina Asesora de Planeación - Gestión tecnológica Proceso Comunicación estratégica | Permanente
| 4.2 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC. | Cumplir con los requisitos de accesibilidad en las publicaciones realizadas en la página web de la entidad relacionadas con piezas de divulgación. | Oficina Asesora de Planeación - Gestión tecnológica | enero a diciembre
| 4.3 | Producir y publicar videos subtitulados y en lengua de señas para público en condición de discapacidad auditiva | Videos subtitulados | Todas las dependencias Consolida: Comunicación Estratégica Gestión Tecnológica | enero a diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Atención a la ciudadanía | Enero abril Julio Septiembre

## C6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad y Conflicto de interes
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Alistamiento | 1.1 | Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDMUJER el presente plan. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba el presente plan. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano | Mayo
2. Armonización | 2.1 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Solicitud de difusión de piezas publicitarias o correos de difusión con información del Código de Integridad de la Entidad, a través de los canales internos de comunicación a solicitud. | Dirección de Talento Humano Proceso Comunicación estratégica | Febrero a Diciembre
3. Implementación | 3.1 | Integrar en la Inducción y reinducción de personal la socialización y divulgación del Código de Integridad | Archivo de la presentación del código de integridad, socializado y divulgado en las jornadas de inducción y reinducción. Soportes del desarrollo de la inducción y reinducción. | Dirección de Talento Humano | Febrero a Diciembre
| 3.2 | Realizar por lo menos una actividad de difusión del Código de Integridad, que permita la reflexión y apropiación de los valores y principios institucionales, así como la identificación de conductas asociadas a los mismos, en el quehacer institucional. | Soportes de la realización de la actividad de difusión del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | Mayo a Diciembre
| 3.3 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Piezas, boletina y/o correos institucionales promoviendo el desarrollo de cursos relacionados con integridad a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Dirección de Talento Humano | Permanente
4. Evaluación y Seguimiento | 4.1 | Realizar reuniones con el equipo de gestoras y gestores de integridad de la entidad por lo menos una vez cada tres meses. | Actas y soportes del desarrollo de las reuniones. | Dirección de Talento Humano | Febrero a Diciembre
| 4.2. | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER. | Documento informe. | Dirección de Talento Humano | Diciembre
5. Gestión anual para la prevención de conflictos de interés | 5.1 | Implementar el plan estratégico de conflicto de interés de la SDMUJER | Soportes relacionados con la ejecución del Plan Estratégico de Conflicto de Interés | Dirección de Talento Humano | Febrero a Diciembre