## VALIDACION
[7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales) | [14 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales)
|  |  |  | PROGRAMACION |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  |  |  | 13853951000 |  |  | 6726921106 | 90000000 | 2262603187 | 87122000 | 4217725695 | 22959012 | 49000000 | 397620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13853951000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROMISOS | [6 empty] | 6689497774 | 0 | -5137626 | 30140193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714500341 | 98.54% | 6684360148 | 5753056358 | 0 | -19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5733456358 |  | 5733456358
PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 13853951000 |  |  | 0 | 285410171 | 589199007 | 602699007 | 1109990533 | 1107838917 | 2020257523 | 1317997659 | 1256790005 | 1257597658 | 1384124327 | 2922046193 | 13853951000 |  |  | 0 | 1257629814 | 1752999700 | 1793829922 | 928996922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5733456358
GIROS | [6 empty] | 0 | 96238222 | 567797313 | 609032369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273067904 | 86.17% | 664035535 | 77754654 | 195328162 | 705786665 | 64338749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043208230 | 21.71% | 978869481
|  |  |  | PROGRAMACION | PLAN DE ACCION |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
No. De la Meta / Descripción
1 | 1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | PROG. DE COMPROMISOS | 340713963 | 340713963 | 0 | 291713963 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340713963 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 291713963 | 0 | -5124327 | -1608166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284981470 | 0.83642 | 83.64% | 706330045 | 0 | -2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703586045 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 340713963 | 340713963 | 0 | 0 | 11192930 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 39522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 32522700 | 78816733 | 340713963 | 0 |  | 0 | 6150667 | 179378 | 697256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703586045 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 6932787 | 23074033 | 27829900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57836720 | 0.16975 |  | 3150000 | 256667 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403406667 | 0.57336
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 1 | -1 | 72.11% | 74.93% | 77.74% | 80.55% | 83.37% | 86.18% | 88.48% | 90.78% | 93.08% | 95.39% | 97.69% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 72.06% | 74.83% | 77.59% | 0.80 | 80.35% | 80.35% | 80.35% | 80.35% | 80.35% | 80.35% | 80.35% | 80.35% | 0.80 | 0.80
2 | 2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 254977520 | 254977520 | 0 | 205977520 | 0 | 0 | 0 | 16380000 | 0 | 0 | 32620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254977520 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 205977520 | 0 | -5618373 | -1771200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198587947 | 0.77884 | 77.88% | 3608711 | 0 | -3136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472711
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 254977520 | 254977520 | 0 | 0 | 11266053 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 34104800 | 16931467 | 16931467 | 16931466 | 24724800 | 63188267 | 254977520 | 0 |  | 0 | 293333 | 179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472711 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 4014213 | 16927467 | 18493867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39435547 | 0.15466 |  | 0 | 293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333 | 0.62053
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 13 | -13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 0% | 1300% | 1300% | 1300% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 13
3 | 3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 2501008965 | 2501008965 | 0 | 2207643126 | 22500000 | 0 | 19980500 | 147905833 | 10479506 | 15000000 | 77500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501008965 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 2170219796 | 0 | -3824755 | 4605844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171000885 | 0.86805 | 86.81% | 82795794 | 0 | -2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80051794
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 2501008965 | 2501008965 | 0 | 0 | 102901452 | 191360940 | 194735940 | 193580996 | 213334225 | 222584225 | 230877557 | 217063730 | 223377557 | 239459225 | 471733118 | 2501008965 | 0 |  | 0 | 12368266 | 66508528 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80051794 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 33390260 | 185862787 | 190808174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410061221 | 0.16396 |  | 7350000 | 2274267 | 61205245 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72004512 | 0.89947
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.25 | -0.25 | 2.308% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 25.23% | 25.23%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 1.558% | 2% | 2.667% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08225 | 8.225%
4 | 4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 6333424930 | 6333424930 | 0 | 2217335062 | 22500000 | 0 | 19980500 | 3990629862 | 10479506 | 0 | 72500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333424930 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 2217335062 | 0 | -5797508 | 8329342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219866896 | 0.3505 | 35.05% | 4725735192 | 0 | -2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722991192
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 6333424930 | 6333424930 | 0 | 0 | 96865667 | 196200867 | 199575867 | 198420923 | 202767589 | 1355778641 | 685895446 | 672438285 | 663395446 | 693833779 | 1368252420 | 6333424930 | 0 |  | 0 | 1036406616 | 1677538732 | 1080048922 | 928996922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722991192 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 25054974 | 192793583 | 203095379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420943936 | 0.066464 |  | 67254654 | 7763045 | 226238550 | 60813749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362069998 | 0.076661
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.24 | -0.24 | 1.955% | 1.955% | 1.955% | 1.777% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 24% | 24%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 2.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.84% | 7.84%
5 | 5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | PROG. DE COMPROMISOS | 394554764 | 394554764 | 0 | 345554764 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394554764 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 345554764 | 0 | -4916077 | -1873117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338765570 | 0.8586 | 85.86% | 3180045 | 0 | -2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436045
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 394554764 | 394554764 | 0 | 0 | 11837730 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 44358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 37358700 | 88488734 | 394554764 | 0 |  | 0 | 256667 | 179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436045 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 4248887 | 22478200 | 40617833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67344920 | 0.17069 |  | 0 | 256667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256667 | 0.58863
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 100 | -100 | 75.25% | 80.5% | 85.75% | 88.67% | 91.58% | 94.5% | 96.67% | 97.33% | 98% | 98.67% | 99.33% | 100% | 100% | 100%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 75.37% | 79.98% | 84.58% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27% | 88.27%
6 | 6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | PROG. DE COMPROMISOS | 547234329 | 547234329 | 0 | 371243829 | 22500000 | 0 | 27180500 | 18810000 | 1000000 | 34000000 | 72500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547234329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 371243829 | 0 | 15695590 | 14195831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401135250 | 0.73302 | 73.3% | 224665526 | 0 | -2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221921526
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 547234329 | 547234329 | 0 | 0 | 13926297 | 32504200 | 35879200 | 34724254 | 41640923 | 52324256 | 70160922 | 35890922 | 39760922 | 66765922 | 123656511 | 547234329 | 0 |  | 0 | 200686598 | 7059928 | 14175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221921526 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 8988603 | 31806534 | 33177133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73972270 | 0.13517 |  | 0 | 183052517 | 17167870 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201395387 | 0.90751
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 1 | -1 | 72.5% | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 87.5% | 90% | 92.5% | 95% | 97.5% | 100% | 100% | 100%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 71.84% | 74.68% | 77.44% | 77.44% | 79.75% | 79.75% | 79.75% | 79.75% | 79.75% | 79.75% | 79.75% | 79.75% | 77.44% | 77.44%
7 | 7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 3482036529 | 3482036529 | 0 | 1087452842 | 22500000 | 2262603187 | 19980500 | 16000000 | 1000000 | 0 | 72500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482036529 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 1087452840 | 0 | 4447824 | 8261659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100162323 | 0.31595 | 31.6% | 6741045 | 0 | -2744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997045
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 3482036529 | 3482036529 | 0 | 0 | 37420042 | 95526800 | 98901800 | 609658160 | 576489980 | 271584201 | 258250867 | 258584201 | 258250867 | 289459201 | 727910410 | 3482036529 | 0 |  | 0 | 1467667 | 1354378 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997045 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 13608498 | 94854709 | 95010083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203473290 | 0.058435 |  | 0 | 1431666 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781666 | 0.94612
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.25 | -0.25 | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 2.763% | 2.763% | 2.763% | 2.763% | 2.763% | 2.88% | 25.03% | 25.03%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 0.3333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.333% | 4.333%
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3951
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) |  | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  |  |  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
| 1. Diseñar el modelo de seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado | 0% | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96%
|  |  |  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
| 2. Consolidar el documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado |  | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.96%
|  |  |  | Ejecución | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
| 3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 10% | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
| 6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanos y actores territoriales | 10% | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
| 9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 1.388e-15% | 5%
| 10. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del componente de respiro para cuidadoras |  | 5%
| 11. Poner en marcha el programa de relevos de cuidado |  | 5%
| *Incluir tantas filas sean necesarias |  | 0%
| 12. Diseñar e implementar la virtualización de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 0% | 5%
| 13. Diseñar la estrategia de comunicación, de la estrategia pedagógica y de cambio cultural del Sistema Distrital de Cuidado |  | 5%
| 14. Implementar los talleres de cambio cultural | 0% | 5%
| 15. Producir e implementar la estrategia de comunicaciones |  | 5%
| 16. Implementar el componente de amplificación [Red de Alianzas del Cuidado] |  | 5%
| 17. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales |  | 5%
| 18. Definir y poner en marcha dos unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 10% | 5%
|  | 30% | 70%

## Metas 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 291713963 |  |  |  | 14000000 |  |  | 35000000 |  |  |  |  | 340713963
COMPROMISOS |  | 706330045 |  | -2744000 | 0 | [8 empty] | 703586045 |  | 291713963 | 0 | -5124327 | -1608166 | [8 empty] | 284981470 | 83.64% | Se ajusta por liberación de saldos contra segundo pago
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 6150667 | 179378 | 697256000 | [8 empty] | 703586045 |  |  | 11192930 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 39522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 32522700 | 78816733 | 340713963
GIROS |  | 3150000 | 256667 | 400000000 | 0 | [8 empty] | 403406667 | 57.34% |  | 6932787 | 23074033 | 27829900 | [8 empty] | 57836720 | 16.98%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 0.01 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0.01 | 0.01 | En el mes de enero se completaron las actividades realcionadas con la definición del sistema de seguimiento y monitoreo previstas para la meta de la vigencia. 2021.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | Programación | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.83368 | 0.86182 | 0.88483 | 0.90784 | 0.93085 | 0.95386 | 0.97687 | 0.99988 | 0.99988 | En el marco del seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado, en abril, se puso a prueba la herramienta de captura de datos de la población beneficiaria con el objetivo de migrar del reporte actual por atenciones, a la caracterización de la población beneficiaria del Sistema, validación de la funcionalidad y utilidad de las preguntas para lograr la caracterización de todos los beneficiarios , así como instalar el sistema desarrollado que contiene las preguntas y el módulo de reportes en los servidores del Distrito, con el apoyo de la OAP de la SDMujer. Respecto al Contrato 815 de 2021 - levantamiento de la Línea Base del Sistema de Cuidado, se tienen los documentos de: i) Batería de Indicadores final, ii) Informe final de resultados cuantitativos, iii) Soporte de participación en los encuentros, iv)Reporte de la información suministrada en encuentros, v)Reporte de requerimientos, peticiones, quejas, solicitudes y reclamos recibidos,vi)Documento de estrategia de difusión y publicación de los resultados. v) Documentos de gestión para el cuarto pago. El 3 abril se entregó el segundo producto de la asistencia técnica, que corresponde a la propuesta de la estructura general del documento de sistematización en un formato de índice, comentado con avances de los contenidos a incorporar en cada capítulo. El 7 de abril se realizaron las observaciones al producto a las responsables de la asistencia técnic, quienes revisaron los comentarios y los incorporaron en lo presentado el 18 abril. Luego de tener una segunda versión, el día 22 de abril se realizó una sesión de trabajo con el grupo de asistencia técnica y la Secretaria de la Mujer, la Subsecretaria del Cuidado, la asesora del despacho, la Directora del Sistema de Cuidado, quienes también realizaron comentarios. En esa misma fecha, se realizó el envío de insumos, además, la propuesta de Proyecto de Acuerdo del Sistema de Cuidado, para ser incluidala sistematización y consolidación del documento técnico. | [5 empty] | No se presentaron retrasos. |  |  |  | Servicios de atención integral y disminución del tiempo de registro de los beneficiarios a través de un proceso de captura de información basado en sistemas mas eficientes. .
|  | Ejecución | 0.72063 | 0.74826 | 0.77589 | 0.80 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Diseñar el modelo de seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | En el marco del seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado, en abril, se puso a prueba la herramienta de captura de datos de la población beneficiaria con el objetivo de migrar del reporte actual por atenciones, a la caracterización de la población beneficiaria del Sistema del Cuidado. Durante. También, se logró la validación de la funcionalidad y utilidad de las preguntas para lograr la caracterización de todos los beneficiarios del cuidado. También se logró técnicamente instalar el sistema desarrollado que contiene las preguntas y el módulo de reportes en los servidores del Distrito, con el apoyo de la OAP de la SDMujer. Respecto al Contrato 815 de 2021 - levantamiento de la Línea Base del Sistema de Cuidado, se tienen los documentos de: i) Batería de Indicadores para definir la oferta de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizada por hombres y mujeres dentro y fuera de los hogares, el conocimiento y uso de la oferta distrital de servicios asociados al cuidado, y las creencias personales y los imaginarios sociales relacionados con el trabajo de cuidado. Entregado y radicado con ajustes el 13 de abril, ii) Informe final de resultados cuantitativos. Entregado y radicado con ajustes el 21 de abril, iii) Soporte de participación en los encuentros. Entregado y radicado con ajustes el 5 de abril. iv)Reporte de la información suministrada en encuentros. Entregado y radicado el 5 de abril. v)Reporte de requerimientos, peticiones, quejas, solicitudes y reclamos recibidos. Entregado y radicado con ajustes el 5 de abril. vi)Documento de estrategia de difusión y publicación de los resultados. v) Documentos de gestión para el cuarto pago.
|  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
2. Consolidar el documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.96% | El 3 abril se entregó el segundo producto de la asistencia técnica, que corresponde a la propuesta de la estructura general del documento de sistematización en un formato de índice, con descripciones de los contenidos a incorporar en cada capítulo. El 7 de abril se realizaron las observaciones al producto entregado, y se remitieron a Patricia Cossani y Viviana Piñeiro, responsables de la asistencia técnica para la sistematización y consolidación del documento técnico del Sistema de Cuidado, quienes revisaron los comentarios y los incorporaron en la estructura presentada el 18 abril. Luego de tener una segunda versión del índice, el día 22 de abril se realizó una sesión de trabajo con el grupo de asistencia técnica, quienes socializaron la propuesta de índice con la Señora Secretaria de la Mujer, la Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad, la asesora del Despacho de la Secretaría de la Mujer, la Directora del Sistema de Cuidado, quienes también realizaron comentarios para nuevos ajustes. En esa misma fecha, se remitieron nuevos insumos, dentro de los cuales se encuentra la propuesta de Proyecto de Acuerdo del Sistema de Cuidado, para ser consultados e incluidos en la sistematización y consolidación del documento técnico.
|  | Ejecución | MES 1: 10%; MES 2: 10%; MES 3: 10%; MES 4: 10% | 40%
*Incluir tantas filas sean necesarias
0.693
|  | Promedio prog | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.83368 | 0.86182 | 0.88483 | 0.90784 | 0.93085 | 0.95386 | 0.97687 | 0.99988
|  | Promedio ejec | 0.72063 | 0.74826 | 0.77589 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352 | 0.80352
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 13 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 205977520 |  |  |  | 16380000 |  |  | 32620000 |  |  |  |  | 254977520
COMPROMISOS |  | 3608711 |  | -3136000 | 0 | [8 empty] | 472711 |  | 205977520 | 0 | -5618373 | -1771200 | [8 empty] | 198587947 | 77.88% | Se ajusta por liberación de saldos contra segundo pago
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 293333 | 179378 | [9 empty] | 472711 |  |  | 11266053 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 34104800 | 16931467 | 16931467 | 16931466 | 24724800 | 63188267 | 254977520
GIROS |  |  | 293333 | 0 | 0 | [8 empty] | 293333 | 62.05% |  | 4014213 | 16927467 | 18493867 | [8 empty] | 39435547 | 15.47%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 15% | Programación | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Durante el mes de abril, se elaboró, aprobó el primer informe trimestral de 2022 de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (entre el 20 y 27 de abril) y posteriormente, se publicó en la página web el 29 de abril dicho informe. 2.Respecto al compromiso establecido en la UTA realizada el 15 de marzo de 2022, las siguientes 9 entidades remitieron la matriz de costos actualizada para la vigencia actual, de los servicios básicos de las manzanas del cuidado, en el marco de la construcción de la herramienta de costeo del modelo financiero macro que se viene desarrollando en alianza con el PNUD: Secretaría de Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Hábitat, IDARTES, IDPYBA, IDRD y SuperCADE Manitas. 2. Como resultado de los avances en la UTA realizada el 15 de marzo de 2022, se remitieron a los y las integrantes de esta instancia de participación las fichas técnicas de las 9 manzanas del cuidado que en la actualidad operan en Bogotá para su revisión y ajuste en caso de requerirse (22 de abril). Se avanzó en la conformación de siguientes mesas de trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo: 1. Mesa Local de la Manzana del Cuidado Centro (Santa Fe – Candelaria); 2. Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Usaquén; 3. Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Engativá; y 4. Mesa de Trabajo para el Seguimiento del Convenio 913 de 2021, en el marco del artículo 5 del Decreto 237 de 2020 y el artículo 12 del Acuerdo 001 de 2020. | [5 empty] | Retraso 1: A la fecha continua pendiente la delegación de las siguientes entidades: Alcaldías Locales de Santa Fe y Candelaria; Secretarías General, de Gobierno, Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Ambiente, Movilidad y Jurídica; e Instituto de Recreación y Deporte. Y Jurídica, IDPyBA e Idartes. Alternativa de solución. Se realizará seguimiento en la UTA convocada para el 06 de mayo del año en vigencia y contacto telefónico y por correo Retraso 2: Esta pendiente que la Secretaría de Integración Social, el Jardín Botánico y Bibliored (Lectura en Voz Alta) - Cultura remitan el costeo de los servicios básicos que prestan en las manzanas de cuidado. Alternativas de solución: Se ha realizado seguimiento vía telefónica y por correo electrónico para garantizar la consolidación de la información solicitada para el costeo de los servicios básicos que prestan en las manzanas de cuidado. |  |  |  | Con la implementación del Decreto 237 de 2020 "Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado" y el Acuerdo 001 de 2020 "Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado", así como articulación de las entidades de la Administración Distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 13; AVANCE DE META MAR: 13; AVANCE DE META ABR: 13; AVANCE DE META TOTAL: 13
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5% | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 237 de 2020, en el artículo 7: "La Comisión se reunirá ordinariamente cada trimestre, es decir, cuatro (4) veces al año", por lo que en el mes de abril no esta prevista la realización de acciones para el cumplimiento de la actividad asociada a la meta, sin embargo, durante el mes de abril, se elaboró, aprobó el primer informe trimestral de 2022 de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (entre el 20 y 27 de abril) y posteriormente, se publicó en la página web el 29 de abril dicho informe.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 20%; MES 3: 5%; MES 4: 0% | 25%
4. Hacer seguimiento a los acuerdos de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (UTA) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Respecto al compromiso establecido en la UTA realizada el 15 de marzo de 2022, las siguientes 9 entidades remitieron la matriz de costos actualizada para la vigencia actual, de los servicios básicos de las manzanas del cuidado, en el marco de la construcción de la herramienta de costeo del modelo financiero macro que se viene desarrollando en alianza con el PNUD: Secretaría de Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Hábitat, IDARTES, IDPYBA, IDRD y SuperCADE Manitas. 2. Como resultado de los avances en la UTA realizada el 15 de marzo de 2022, se remitieron a los y las integrantes de esta instancia de participación las fichas técnicas de las 9 manzanas del cuidado que en la actualidad operan en Bogotá para su revisión y ajuste en caso de requerirse (22 de abril). Se avanzó en la conformación de siguientes mesas de trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo: 1. Mesa Local de la Manzana del Cuidado Centro (Santa Fe – Candelaria); 2. Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Usaquén; 3. Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Engativá; y 4. Mesa de Trabajo para el Seguimiento del Convenio 913 de 2021, en el marco del artículo 5 del Decreto 237 de 2020 y el artículo 12 del Acuerdo 001 de 2020.
|  | Ejecución | MES 1: 8%; MES 2: 7%; MES 3: 10%; MES 4: 8% | 33%
5. Adelantar dos sesiones del mecanismo de participación y seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (Dec. 237 2020) | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 237 de 2020, en el artículo 10: "El Mecanismo de Participación y Seguimiento se reunirá dos (2) veces al año", por lo que en el mes de abril no esta prevista la realización de acciones para el cumplimiento de la actividad asociada a la meta.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.027767 | 0.027767 | 0.1111 | 0.027767 | 0.027767 | 0.27777 | 0.027767 | 0.027767 | 0.1111 | 0.027767 | 0.19443 | 0.1111
|  | Promedio ejec | 0.026667 | 0.09 | 0.05 | 0.026667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Numero de secretarias convocadas | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | Numero de Secretarías articuladas | MES 1: 0; MES 2: 13; MES 3: 13; MES 4: 13
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on U22: MI PC: Corresponde a licenciamiento
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on P35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los Sectores son constantes, por lo que no aplica la sumatoria de los mismos mes tras mes.

## Metas 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2207643126 | 22500000 |  | 19980500 | 147905833 | 10479506 | 15000000 | 77500000 |  |  |  |  | 2501008965
COMPROMISOS |  | 82795794 |  | -2744000 | 0 | [8 empty] | 80051794 |  | 2170219796 | 0 | -3824755 | 4605844 | [8 empty] | 2171000885 | 86.81% | Se ajusta por liberación de saldos contra segundo pago
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 12368266 | 66508528 | 1175000 | [8 empty] | 80051794 |  |  | 102901452 | 191360940 | 194735940 | 193580996 | 213334225 | 222584225 | 230877557 | 217063730 | 223377557 | 239459225 | 471733118 | 2501008965
GIROS |  | 7350000 | 2274267 | 61205245 | 1175000 | [8 empty] | 72004512 | 89.95% |  | 33390260 | 185862787 | 190808174 | [8 empty] | 410061221 | 16.4%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.009 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0.009 | 0.009 | En el mes de enero se completaron las actividades relacionadas con la estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas del cuidado.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | Programación | 0.023083 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.25225 | Durante el mes de abril, se avanzó en la elaboración de la ficha técnica, equipamientos y servicios de la nueva manzana de Cuidado de Rafael Uribe Uribe, la cual se prevé inaugurarse en el mes de mayo. Esta manzana representará la décima manzana de cuidado. Paralelamente, se implementaron 104 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas del Cuidado en las localidades de Bogotá, a saber, Antonio Nariño, Bosa, Santa Fe, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. En lo corrido de la vigencia 2022, se han registrado 49.710 atenciones, en abril se registraron 14.563 atenciones en las nueve manzanas de cuidad. convocaron las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Mártires y Usaquén, donde se monitorearon las acciones intersectoriales de los 13 sectores y se realizó un balance mensual de las atenciones prestadas en cada una de las manzanas del cuidado. | [5 empty] | No se presentaron retrasos |  |  |  | Las personas cuidadoras de Bogotá continuarán con una mayor oferta de servicios según necesidades con la ampliación de las manzanas de cuidado, lo que permite una gran cobertura de servicios a la población objeto
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.015583; AVANCE DE META FEB: 0.02; AVANCE DE META MAR: 0.026667; AVANCE DE META ABR: 0.02; AVANCE DE META TOTAL: 0.08225
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanos y actores territoriales | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron, durante el mes de abril, 104 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas del Cuidado en las localidades de Bogotá, a saber, Antonio Nariño, Bosa, Santa Fe, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Es de destacar que el promedio de actividades de difusión se mantuvo a pesar de la semana de receso de semana santa, avanzando en el propósito de divulgar el objetivo del Sistema, sus servicios y su posicionamiento con la ciudadanía y las cuidadoras.
|  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de siete (7) manzanas del cuidado | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Se articularon las acciones intersectoriales requeridas con la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Cultura y Biblored, para avanzar en la construcción de la ficha técnica, equipamientos y servicios de la nueva manzana de Cuidado de Rafael Uribe Uribe, proceso indispensable para efectuar su inauguración prevista para finales del mes de mayo de 2022.
|  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
8. Monitorear las acciones intersectoriales de 14 manzanas del cuidado | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | De acuerdo con la herramienta de seguimiento y monitoreo Dalberg, para el mes de abril se registraron 14.563 atenciones en las nueve manzanas de cuidado. En lo que va corrido del 2022, se han registrado 49.710 atenciones. Sumando 2021 y 2022, las manzanas del cuidado han realizado un total de 107.910 atenciones. Durante el mes de abril se efectuaron las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Mártires y Usaquén. En dichas sesiones se monitorearon las acciones intersectoriales de los 13 sectores representados, el estado de la operación de los servicios implementados y se realizó un informe trimestral y un balance mensual de las atenciones prestadas en cada una de las manzanas del cuidado.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 8%; MES 3: 16%; MES 4: 8% | 32%
*Incluir tantas filas sean necesarias
| 2021 | 0.241
| 2022 | 0.009 | [13 empty] | 1086 | 300
|  | Promedio prog | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
|  | Promedio ejec | 0.053333 | 0.08 | 0.10667 | 0.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | % de avance diagnóstico de necesidades de 14 manzanas | [13 empty] | Inauguración de la manzana del cuidado en Engativá. 104 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y servicios en 17 localidades. 30.073 atenciones en ocho manzanas del cuidado. Convocatoria Mesas Locales para monitoreo de acciones intersectoriales de los 13 sectores.
|  | Núm. de manzanas puestas en operación | MES 2: 8 |  | Antonio Nariño | 1
|  | Núm. de manzanas inauguradas | [13 empty] | Bosa | 6 | bar: MES 1 to MES 12
[16 empty] | centro | 8
[16 empty] | chapinero | 1
[16 empty] | cb | 18
[16 empty] | Engativá | 9
[16 empty] | Kennedy | 13
[16 empty] | mártires | 4
[16 empty] | puente Aranda | 1
[16 empty] | ru | 8
[16 empty] | sc | 7
[16 empty] | suba | 11
[16 empty] | teusa | 2
[16 empty] | tunju | 9
[16 empty] | usa | 3
[16 empty] | usme | 3
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponden a ferretería, papelería, elementos de protección, operador logístico, licenciamiento, internet
Note on V22: MI PC: Corresponden a Equipos Tecnológicos, chalecos
Note on W22: MI PC: Corresponden a mobiliario
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 (Contrato relevos)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.24 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2217335062 | 22500000 |  | 19980500 | 3990629862 | 10479506 |  | 72500000 |  |  |  |  | 6333424930
COMPROMISOS |  | 4725735192 |  | -2744000 | 0 | [8 empty] | 4722991192 |  | 2217335062 | 0 | -5797508 | 8329342 | [8 empty] | 2219866896 | 35.05% | Se ajusta por liberación de saldos contra segundo pago
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1036406616 | 1677538732 | 1080048922 | 928996922 | [7 empty] | 4722991192 |  |  | 96865667 | 196200867 | 199575867 | 198420923 | 202767589 | 1355778641 | 685895446 | 672438285 | 663395446 | 693833779 | 1368252420 | 6333424930
GIROS |  | 67254654 | 7763045 | 226238550 | 60813749 | [8 empty] | 362069998 | 7.666% |  | 25054974 | 192793583 | 203095379 | [8 empty] | 420943936 | 6.646%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 15% | Programación | 0.019552 | 0.019552 | 0.019552 | 0.017774 | 0.024886 | 0.024886 | 0.024886 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.23996 | Con la implementación de la estrategia pedagógica de formación, en lo corrido de la vigencia 2022 se han programado 118 cursos de formación complementaria certificando a 1389 mujeres cuidadoras en Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de las 19 tutoras vinculadas al Componente de Formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras. Las mujeres cuidadoras que participaron son: Antonio Nariño: 120, Ciudad Bolívar:141, Chapinero: 50, Kennedy: 93, Bosa: 98, Engativá: 60, Usaquén:71, Barrios Unidos: 58, Teusaquillo: 67, Los Mártires: 76, Usme: 173, Suba: 83, Santa Fe: 47, San Cristóbal: 36, Rafael Uribe Uribe: 23, Tunjuelito: 89, Puente Aranda 70. Durante el mes de abril se realizaron (10) diez procesos de articulación para la dinamización del Componente Respiro para Cuidadoras: acuerdos, concertaciones y reuniones con lideresas de las comunidades étnicas: afro, indígenas, Rrom, así como, negociaciones interinstitucionales para la implementación del servicio "espacios respiro". Adicionalmente y vía gestión institucional se logró la implementación de (1) un espacio respiro con (10) diez cuidadoras pertenecientes al grupo poblacional Afro. En el espacio de respiro de la Secretaría de la Mujer, se han logrado durante el 2022, 769 atenciones y orientaciones psicosociales y jurídicas para cuidadoras. En el marco del programa de relevos, en abril, se desarrollaron 4 comités operativos de evaluación y gestión. Se validó el registro de la información en el SIMisional, identificando a 1.852 beneficiarias registradas. Durante el mes de abril, se lograron 987 atenciones en relevos. | [5 empty] | No se presentaron retrasos |  |  |  | Las cuidadoras adoptan herramientas en el reconocimiento de su trabajo de cuidado a través de la estrategia de cuidado a cuidadoras. Esta estrategia involucra la participación de mujeres de diferentes grupos y comunidades étnicas que viven en Bogotá. |  |  |  | 1706
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.0192; AVANCE DE META FEB: 0.0192; AVANCE DE META MAR: 0.0192; AVANCE DE META ABR: 0.0208; AVANCE DE META TOTAL: 0.0784
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 100% | Programación y realización de 38 cursos de formación complementaria para mujeres cuidadoras: 19 cursos ofrecidos en el marco del Convenio 012 de 2021 suscrito por la Secretaría Distrital de la Mujer con el Servicio Nacional de Aprendizaje en materia de Ofimática (Word, Excel e internet), con una duración de 48 horas, 40 de las cuales implican ejercicio de acompañamiento permanente por parte del equipo de la Dirección del Sistema de Cuidado y 19 cursos en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado", programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia anterior y a los que se acede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de las 19 tutoras territoriales vinculadas al Componente de Formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras. El número total de cuidadoras graduadas en el mes de abril ascendió a 624. La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Ciudad Bolívar 104; Tunjuelito 67; Puente Aranda 49; Suba 47; Antonio Nariño: 44; Los Mártires 38; Bosa: 36; Usaquén 33; Usme 27; Teusaquillo 26; San Cristóbal 20; Fontibón 20; Barrios Unidos 19; Kennedy 19; Chapinero 17; Santa Fe 16; Rafael Uribe 15; La Candelaria 14 y Engativá 13.
|  | Ejecución | MES 1: 10%; MES 2: 10%; MES 3: 10%; MES 4: 10% | 40%
10. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del componente de respiro para cuidadoras | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 10.1. Durante el mes de abril se realizaron (10) diez procesos de articulación para la dinamización del Componente Respiro para Cuidadoras: acuerdos, concertaciones y reuniones con lideresas de las comunidades étnicas: afro, indígenas, Rrom, así como, negociaciones interinstitucionales para la implementación del servicio "espacios respiro". Adicionalmente y vía gestión institucional se logró la implementación de (1) un espacio respiro con (10) diez cuidadoras pertenecientes al grupo poblacional Afro. A continuación el detalle de los procesos adelantados: Afro: 4 procesos de articulación Articulación con lideresa localidad de Usme. Espacio respiro para realizar recorridos turísticos. Fecha 04 de abril de 2022 Articulación con lideresas localidad de Engativá. Espacio respiro kilombos en la localidad de Engativá en articulación con la Secretaría Distrital de Salud. Fecha 20 de abril de 2022 Articulación espacio respiro y proceso de formación (certificación de saberes) con la Colectiva Mujeres Negras Trenzando Libertades. Fecha 26 de abril de 2022 Articulación espacio respiro con lideresa de la localidad de Usaquén. Espacio respiro kilombos en la localidad de Usaquén. Fecha 27 de abril de 2022. Indígenas: 4 procesos de articulación Articulación espacio respiro Cabildo Kichwa. Fecha 21 de abril de 2022 Articulación interinstitucional SDIS. Servicio de natación CDC Lourdes. Fecha 25 de abril de 2022; Articulación con Coordinación casa ZIPA. Localidad de Engativá. Fecha 25 de abril de 2022. Articulación con delegada pueblo Kichwa. Fecha 25 de abril de 2022. Rrom: 2 procesos de inscripción Inscripción mujeres Rrom programa respiro. En articulación con la Alcaldía Local de Kennedy. Fecha 09 de abril de 2022 Inscripción mujeres Rrom programa respiro. En articulación con la Alcaldía Local de Kennedy y la Organización Unión Romani. Fecha 10 de abril de 2022. Adicionalmente para el periodo de reporte se adelantó un (1) espacio respiro así: "Conociendo y sanando alrededor de la espiritualidad africana" Asistentes: 10 mujeres Fecha: 30 de abril de 2022. Hora: 4:00 a 8:00 p.m. Lugar: Localidad de Teusaquillo. Centro cultural La Hoguera 10.2. En relación con la oferta de servicios en materia de respiro en el mes de abril se logró un total de. 6.082 atenciones en espacios de respiro en las Manzanas del Cuidado de los sectores Cultura - IDRD, Salud, Integración Social y Mujer. Según su distribución por Manzana del Cuidado se obtuvo el siguiente resultado: Usme: 1978, Ciudad Bolívar: 1049, Bosa: 831, San Cristöbal:703, Kennedy: 525, Centro: 487, Los Mártires: 305, Usaquén: 204.
|  | Ejecución | MES 1: 8%; MES 2: 8%; MES 3: 8%; MES 4: 10% | 34%
11. Poner en marcha el programa de relevos de cuidado | 5% | Programación | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 15% | 15% | 15% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 99.99% | Para el mes de abril, se desarrollaron 4 comités operativos de evaluación de gestión y cumplimiento contractual del programa, donde la Supervisión del Contrato 847-2021 hizo seguimiento semanal del avance en el proceso de facturación de visitas y servicios ejecutados por el consorcio. Al respecto vale la pena señalar que se generaron acciones para asegurar la entrega de los planes de trabajo actualizados de las 1.852 beneficiarias con las que cuenta el Programa. Adicionalmente, se aprobó el documento de Acuerdo de Niveles de Servicios y se definió el plan de facturación durante el período de liquidación del contrato. Finalmente, se presentó el informe de seguimiento telefónico que hizo la Secretaría Distrital de la Mujer a las cuidadoras participantes del Programa, de las cuales se contactaron 1.271 personas. Entre las conclusiones expuestas por la Secretaría se evidenció la pertinencia del servicio en los hogares, aunque se hicieron varias recomendaciones a la operación del Programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado. El 30 de abril terminó la operación el operador del contrato 847-2021.
|  | Ejecución | [12 empty] | 24% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.081467 | 0.081467 | 0.081467 | 0.074059 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059
|  | Promedio ejec | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.086667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Número de mujeres formadas | MES 2: 324; MES 3: 441; MES 4: 624 |  | 80 cursos formación complementaria y 765 mujeres cuidadoras certificadas. 1er espacio respiro para 27 gitanas. 13.959 atenciones espacios respiro; 502 atenciones y orientaciones psicosociales-jurídicas para cuidadoras. En Relevos 1.852 registradas. y 612 atenciones.
Número de espacios respiro | bar: MES 1 to MES 12
|  | Número de mujeres vinculadas | MES 2: 11; MES 3: 27
|  | Atenciones centro respiro en manzanas | MES 2: 7862; MES 3: 6082
|  | Número de beneficiarias registradas en programa relevos | MES 2: 1850; MES 3: 1371
|  | Número de kits entregados | MES 2: 1802; MES 3: 2811
|  | Número de visitas | MES 2: 1022; MES 3: 1371
|  | Número de comités | MES 2: 4; MES 3: 5
|  | Número atenciones de relevos | MES 2: 1312; MES 3: xxxxx
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponde a papelería, elementos de protección, relevos, licenciamiento, internet, interventoría relevos
Note on V22: MI PC: Corresponde a equipos tecnológicos, chalecos
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 345554764 |  |  |  | 14000000 |  |  | 35000000 |  |  |  |  | 394554764
COMPROMISOS |  | 3180045 |  | -2744000 | 0 | [8 empty] | 436045 |  | 345554764 | 0 | -4916077 | -1873117 | [8 empty] | 338765570 | 85.86% | Se ajusta por liberación de saldos contra segundo pago
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 256667 | 179378 | [9 empty] | 436045 |  |  | 11837730 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 44358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 37358700 | 88488734 | 394554764
GIROS |  |  | 256667 | 0 | 0 | [8 empty] | 256667 | 58.86% |  | 4248887 | 22478200 | 40617833 | [8 empty] | 67344920 | 17.07%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | Programación | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1 | 1 | En el marco del diseño e implementación de la virtualización de la estrategia pedagógica para el reconocimiento del trabajo a corte abril, se finalizó la revisión y ajuste de los contenidos referentes a los 12 talleres que se están virtualizando. De esta manera, el operador ITO Software logró entregar el producto # 1 referente al contrato suscrito con ONUMujeres. Durante la última semana de abril, se inició con la revisión de los prototipos de los talleres 1 y 5, para validar aspectos de navegabilidad, acceso a recursos complementarios (audios y videos) y diseño gráfico. Respecto al diseño de la Estrategia de Comunicaciones, Se realizó el anexo técnico de la bolsa de impresos, en pro de fortalecer la convocatoria de los servicios del Sistema de Cuidado en territorio, generar pedagogía en torno a la redistribución de los trabajos de cuidado, e incentivar la participación de la ciudadanía en todas las acciones del programa. Además, se adelantó una reunión con Proyectamos (Línea Base), para la revisión del producto relacionado con el Documento de la Estrategia de Divulgación, en la cual se llegó a acuerdos sobre el contenido y el alcance de este documento. | [5 empty] | El retraso se debe a la verificación y comprobación de los accesos de navegabilidad y recursos complementarios para los talleres 1 y 5 virtualizados, del total de los 12 talleres. |  |  |  | Las cuidadoras cuentan con herramientas para el desarrollo de estrategias de resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo del cuidado no remunerado.
|  | Ejecución | 0.75372 | 0.79978 | 0.84583 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Diseñar e implementar la virtualización de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 5% | Programación | 20% | 20% | 20% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 100% | Durante el mes de abril se finalizó la revisión y ajuste de los contenidos referentes a los 12 talleres que se están virtualizando. De esta manera, el operador ITO Software logró entregar el producto # 1 referente al contrato suscrito con ONUMujeres, entidad con la que la SDMujer tiene convenio. Durante la última semana de abril, se inicio con la revisión de los prototipos de los talleres 1 y 5, para validar aspectos de navegabilidad, acceso a recursos complementarios (audios y videos) y diseño gráfico. El retraso se debe a la verificación y comprobación de los accesos de navegabilidad y recursos complementarios para los talleres 1 y 5 virtualizados, del total de los 12 talleres.
|  | Ejecución | MES 1: 20%; MES 2: 15%; MES 3: 15%; MES 4: 9% | 59%
13. Diseñar la estrategia de comunicación, de la estrategia pedagógica y de cambio cultural del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Para fortalecer las líneas tácticas de activación de la Estrategia de Comunicaciones del Sistema de Cuidado, durante el mes de abril se adelantaron las siguientes acciones: Bolsa de impresos: Se realizó el anexo técnico de la bolsa de impresos. Los materiales allí contenidos se seleccionaron con el fin de fortalecer la convocatoria de los servicios del Sistema de Cuidado en territorio, generar pedagogía en torno a la redistribución de los trabajos de cuidado, e incentivar la participación de la ciudadanía en todas las acciones del programa. Adicionalmente se adelantó una reunión con el equipo de líderes de las estrategias del Sistema para identificar necesidades comunicativas y acciones conjuntas para el 2022. Así mismo, se adelantó una reunión con Proyectamos (contratista del contrato 815 de 2021 de Línea Base), para la revisión del producto relacionado con el Documento de la Estrategia de Divulgación, en la cual se llegó a acuerdos sobre el contenido y el alcance de este documento.
|  | Ejecución | MES 1: 15%; MES 2: 15%; MES 3: 15%; MES 4: 15% | 60%
*Incluir tantas filas sean necesarias
0.7
|  | Promedio prog | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1
|  | Promedio ejec | 0.75372 | 0.79978 | 0.84583 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267 | 0.88267
|  | Programa virtual | MES 1: 20%; MES 2: 20%; MES 3: 20%; MES 4: 20%
Número de personas formadas presencial
|  | Número de personas formadas virtual | [13 empty] | 33.3333
Número de procesos de formación
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on U22: MI PC: Corresponde a licenciamiento
Note on X22: MI PC: Corresponden a central de medios
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 6 (ONU Mujeres)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 371243829 | 22500000 |  | 27180500 | 18810000 | 1000000 | 34000000 | 72500000 |  |  |  |  | 547234329
COMPROMISOS |  | 224665526 |  | -2744000 | 0 | [8 empty] | 221921526 |  | 371243829 | 0 | 15695590 | 14195831 | [8 empty] | 401135250 | 73.3% | Se realizan traslados entre componentes y metas para suplir otros compromisos
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 200686598 | 7059928 | 14175000 | [8 empty] | 221921526 |  |  | 13926297 | 32504200 | 35879200 | 34724254 | 41640923 | 52324256 | 70160922 | 35890922 | 39760922 | 66765922 | 123656511 | 547234329
GIROS |  |  | 183052517 | 17167870 | 1175000 | [8 empty] | 201395387 | 90.75% |  | 8988603 | 31806534 | 33177133 | [8 empty] | 73972270 | 13.52%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | Programación | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1 | En la implementación de la estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, en lo corrido de la vigencia 2022 se sensibilizaron 986 personas, de ellas 328 hombres en talleres denominados “A cuidar se aprende” y “Cuidamos a las que nos cuidan”. En el marco de la red de alianzas de cuidado, El 1 de Abril se realizó reunión exploratoria y de presentación con la empresa de servicios People BPO, en la cual se socializaron los intereses de la red, así como la posibilidad de desarrollar talleres de Cambio Cultural con las personas colaboradoras de la empresa. También el 29 de abril se realizó el Festival del cuidado en articulación con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el cual, permitió presentar los servicios de la Manzana del cuidado del Centro y amplificar la pedagogía de la redistribución de los trabajos de cuidado. Respecto a la estrategia de comunicaciones, Se realizó cubrimiento en vivo del conversatorio 'Trabajos de cuidado, artes y literatura: una conversación para la redistribución", en la Feria del Libro 2022. Se realizó cubrimiento de la feria de cuidado en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el marco de la Red de Alianzas del Cuidado. En el marco de la visita de cooperación internacional Uruguay Argentina: Se desarrolló la redacción y publicación de Comunicado de Prensa, cubrimiento a través de las redes sociales de la agenda adelantada por la Secretaria Diana Rodríguez Franco y relacionamiento con medios de comunicación internacionales para publicación de contenido sobre la visita. También se produjo cápsula del formato 'Ana La Ciudadana': 10 datos sobre el Sistema de Cuidado y se publicó en todos los canales digitales de la SDMujer. | [5 empty] | Se presentaron retrasos en la programación de los talleres de cambio cultural debido a la semana santa, no por la prestación de servicio, sino por la voluntad de vinculación por parte de las personas, lo que hizo bajar el volumen de inscripciones para este mes en particular. |  |  |  | Las cuidadoras cuentan con herramientas para el desarrollo de estrategias de resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo del cuidado no remunerado.
|  | Ejecución | 0.71842 | 0.74682 | 0.77445 | 0.77445 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.77445
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
14. Implementar los talleres de cambio cultural | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | De acuerdo con la plataforma de seguimiento Dalberg, durante el mes de abril, se vincularon a los talleres de cambio cultural 336 personas, de las cuales 234 fueron mujeres y 102 hombres. Las localidades en las que se trabajó fueron: San Cristóbal (65 personas), Kennedy (41 personas), Usme (35 personas), Puente Aranda (29 personas), Ciudad Bolívar (26 personas), Chapinero (25 personas), Engativá (25 personas), Fontibón (21 personas), Santa Fe (21 personas) Rafael Uribe Uribe (18 personas), Los Mártires (16 personas), Barrios unidos (7 personas) y Usaquén (7 personas). De las 336 personas vinculadas a los talleres, se trabajó con 320 heterosexuales, 5 bisexuales, 1 lesbiana y 10 NS/NR. Así mismo, se vincularon 11 personas con discapacidad. De ellas, 5 personas con discapacidad visual, 2 con discapacidad física, 1 con discapacidad múltiple y 3 personas que no especificaron el tipo de discapacidad. Se presentaron retrasos en la programación de los talleres de cambio cultural debido a la semana santa, no por la prestación de servicio, sino por la voluntad de vinculación por parte de las personas, lo que hizo bajar el volumen de inscripciones para este mes en particular.
|  | Ejecución | MES 1: 8%; MES 2: 4%; MES 3: 12%; MES 4: 6% | 30%
15. Producir e implementar la estrategia de comunicaciones | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 1 Tomas Locales: Se produjeron contenidos para localidades de Puente Aranda y Teusaquillo. 1. Redacción de copys y contenido para piezas en redes sociales-canales digitales. 2. Recolección de insumos, redacción y publicación de comunicado de Prensa sobre servicios. 3. Elaboración y validación de bullets para rueda de prensa-medios comunitarios. 2 Notas web: Se realizó la reportería, redacción y publicación de dos notas web en la página del Sistema de Cuidado. Se resaltaron beneficiarias del servicio de certificación de saberes y de formación complementaria. 3 Cubrimientos: Se realizó cubrimiento en vivo del conversatorio 'Trabajos de cuidado, artes y literatura: una conversación para la redistribución", en la Feria del Libro 2022. Se realizó cubrimiento de la feria de cuidado en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el marco de la Red de Alianzas del Cuidado. 4 Visita de cooperación internacional Uruguay Argentina: Se desarrollaron éstas acciones: 1. Redacción y publicación de Comunicado de Prensa. 2. Cubrimiento a través de las redes sociales de la agenda adelantada por la Secretaria Diana Rodríguez Franco. 3. Relacionamiento con medios de comunicación internacionales para publicación de contenido sobre la visita. 5 Envío de información para divulgación por WhatsApp: Bajo la estrategia de divulgación de los servicios del Sistema de Cuidado en territorio, se remitieron paquetes de piezas actualizados a los líderes de cada Estrategia. 6 Convenio ONU Mujeres: Se adelantaron las siguientes acciones: (1). Envío de observaciones sobre la musicalización del jingle del Sistema de Cuidado. (2). Envío de recomendaciones sobre la implementación de la línea gráfica del Sistema de Cuidado en la virtualización de los talleres de cambio cultural. Estos productos pasarán a fase final de producción. 7 Producción audiovisual: Se produjo cápsula del formato 'Ana La Ciudadana': 10 datos sobre el Sistema de Cuidado y se publicó en todos los canales digitales de la SDMujer.
|  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
16. Implementar el componente de amplificación [Red de Alianzas del Cuidado] | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | El 1 de Abril se realizó reunión exploratoria y de presentación de la RAC con la empresa de servicios People BPO, en la cual se socializaron los intereses de la RAC así como la posibilidad de desarrollar talleres de Cambio Cultural con las personas colaboradoras de la empresa. El 29 de abril se realizó el Festival del cuidado en articulación con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el cual, permitió presentar los servicios de la Manzana del cuidado del Centro y amplificar la pedagógica de la redistribución de los trabajos de cuidado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
17. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | El 22 de abril se participó en la Mesa Distrital de Transformación Cultural para la Eliminación del Machismo. El 26 de abril se recibieron dos módulos del ciclo de cuidado y convivencia del curso virtual Cuidado en lo público que está realizando el IDPAC, para realizar la revisión de contenidos y emitir recomendaciones. Los comentarios a los documentos serán revisados en mesa conjunta el jueves 5 de mayo.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 17%; MES 3: 8%; MES 4: 8% | 33%
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | 0.7 | 99.09% | 99.58% | 99.93% | 99.68% | 96.66% | 93.82% | 91.14% | 88.61% | 86.21% | 83.94% | 81.79% | 79.75% |  | 1759 | 294
|  | Promedio prog | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1
|  | Promedio ejec | 0.71842 | 0.74682 | 0.77445 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747
Sensibilización a 650 personas (353 hombres A cuidar se aprende y 297 mujeres Cuidamos a las que nos cuidan). Se realizó evento de lanzamiento 9na Manzana del Cuidado Engativá. Red de Alianzas con 5 empresas del sector salud, sector comercial para generar acciones de amplificación de la red.
|  | Número de talleres cambio cultural | MES 2: 3
|  | Número de personas vinculadas | MES 2: 181; MES 3: 474; MES 4: 336
|  | Número de mujeres vinculadas | MES 2: 94; MES 3: 184
|  | Número de hombres vinculados | MES 2: 68; MES 3: 294
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponden a materiales talleres, transporte
Note on U22: MI PC: corresponden a papelería, elementos de protección, aseo y cafetería, licenciamiento
Note on V22: MI PC: Corresponden a Chalecos
Note on W22: MI PC: Corresponden a ONU Mujeres
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 7 (Unidades Moviles)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1087452842 | 22500000 | 2262603187 | 19980500 | 16000000 | 1000000 |  | 72500000 |  |  |  |  | 3482036529
COMPROMISOS |  | 6741045 |  | -2744000 | 0 | [8 empty] | 3997045 |  | 1087452840 | 0 | 4447824 | 8261659 | [8 empty] | 1100162323 | 31.6% | Se realizan traslados entre componentes y metas para suplir otros compromisos
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1467667 | 1354378 | 1175000 | [8 empty] | 3997045 |  |  | 37420042 | 95526800 | 98901800 | 609658160 | 576489980 | 271584201 | 258250867 | 258584201 | 258250867 | 289459201 | 727910410 | 3482036529
GIROS |  |  | 1431666 | 1175000 | 1175000 | [8 empty] | 3781666 | 94.61% |  | 13608498 | 94854709 | 95010083 | [8 empty] | 203473290 | 5.844%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 15% | Programación | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.027633 | 0.027633 | 0.027633 | 0.027633 | 0.027633 | 0.0288 | 0.25027 | Con el proceso licitatorio SDMUJER-LP-002-2022 que tiene como objeto "Prestar lo servicios requeridos para la puesta en marcha de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado para ofrecer a través de las unidades móviles los servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales de la ciudad de Bogotá" se elaboró y se entregó a la Dirección de Contratación, el documento de respuestas a las observaciones frente al proceso, con el propósito de realizar la publicación de pliegos definitivos y de esta manera dar continuidad al proceso de contratación de la referencia. Así mismo, se desarrolló la mesa local de Unidades Móviles de Servicios de Cuidado, con el propósito de socializar la propuesta de las zonas de ubicación de las Unidades Móviles para el ciclo III. En este mismo espacio, se solicitó a los sectores la retroalimentación desde la naturaleza propia de cada uno de los servicios prestados en las localidades, UPZ y veredas propuestas. | [5 empty] | El retraso se presenta, debido a que el proceso licitatorio tuvo observaciones, por lo cual, se debieron elaborar las respuestas a las mismas, para la elaboración de los pliegos definitivos, lo que retrasó la adjudicación del mismo. |  |  |  | Las personas cuidadoras de Bogotá tendrán mayor oferta de servicios según necesidades identificadas por las unidades móviles del cuidado, mejorando el acceso y generando una atención integral cerca a sus lugares de vivienda.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.0033333; AVANCE DE META FEB: 0.013333; AVANCE DE META MAR: 0.013333; AVANCE DE META ABR: 0.013333; AVANCE DE META TOTAL: 0.043333
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
18. Definir y poner en marcha dos unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Para el mes de abril, se elaboró y se entregó a la Dirección de Contratación, al documento de respuestas a las observaciones frente al proceso No. SDMUJER-LP-002-2022 que tiene como objeto "Prestar lo servicios requeridos para la puesta en marcha de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado para ofrecer a través de las unidades móviles los servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales de la ciudad de Bogotá", lo anterior, con el propósito de realizar la publicación de pliegos definitivos y de esta manera dar continuidad al proceso de contratación de la referencia.
|  | Ejecución | [12 empty] | 28% | bar: MES 1 to MES 12
19. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | El 28 de abril, se desarrolló la mesa local de Unidades Móviles de Servicios de Cuidado, con el propósito de socializar la propuesta de las zonas de ubicación de las Unidades Móviles para el ciclo III. En este mismo espacio, se solicitó a los sectores la retroalimentación desde la naturaleza propia de cada uno de los servicios prestados en las localidades, UPZ y veredas propuestas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 24% | bar: MES 1 to MES 12
20. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales de las dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (urbana y rural) | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.9% | 100.4% | Para el mes de abril no se han desarrollado acciones de articulación intersectorial, dado que la entidad se encuentra en el proceso de contratación de las Unidades Móviles.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.1152
|  | Promedio ejec | 0.013333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Radicación proceso No.SDMUJER-LP-002-2022 Licitación Pública para puesta en marcha de estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado Unidades Móviles en zonas urbanas y rurales. Concertación acciones de caracterización beneficiarias localidad de Sumapaz con mesa local de Unidades Móviles .
Número de unidades móviles operando
Número de atenciones
Número de mujeres cuidadoras
Número de personas que requieren cuidado
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on S22: MI PC: Corresponden a Unidades Móviles, interventoría de unidades móviles
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponden a elementos de protección personal, licenciamiento
Note on V22: MI PC: Corresponden a Chalecos
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Ptto2022 (hidden)
Ptto de inversión acumulado marzo 2022
| Presupuesto de inversion 2022 |  |  |  |  | Reservas constituidas 2021
Meta proyecto inversión | Programado 2022 | Comprometido 2022 | % | Girado 2022 | % | Reservas constituidas 2021 | Reservas definitivas 2021 | % | Girado 2022 | %
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 340713963 | 284981470 | 83.64% | 57836720 | 20.29% | 703586045 | 703586045 | 100% | 403406667 | 57.34% | 6932787 |  | 30006820
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 254977520 | 198587947 | 77.88% | 39435547 | 19.86% | 472711 | 472711 | 100% | 293333 | 62.05% | 4014213 | 10947000 | 20941680
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 2501008965 | 2171000885 | 86.81% | 410061221 | 18.89% | 80051794 | 80051794 | 100% | 72004512 | 89.95% | 33390260 |  | 219253047
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 6333424930 | 2219866896 | 35.05% | 420943936 | 18.96% | 4722991192 | 4722991192 | 100% | 362069998 | 7.666% | 25054974 |  | 217848557
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 394554764 | 338765570 | 85.86% | 67344920 | 19.88% | 436045 | 436045 | 100% | 256667 | 58.86% | 4248887 |  | 26727087
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 547234329 | 401135250 | 73.3% | 73972270 | 18.44% | 221921526 | 221921526 | 100% | 201395387 | 90.75% | 8988603 | 13237490 | 40795137
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 3482036529 | 1100162323 | 31.6% | 203473290 | 18.49% | 3997045 | 3997045 | 100% | 3781666 | 94.61% | 13608498 | 72053732 | 108463207
Total | 13853951000 | 6714500341 | 48.47% | 1273067904 | 18.96% | 5733456358 | 5733456358 | 100% | 1043208230 | 18.2% | 96238222
Fuente: Bogdata 31032022 | 2022-02-01 | 6689497774 | [6 empty] | 273082816
-25002567
3063424930
NUEVO PRESUPUESTO REDUCCIÓN | 340713963
254977520
2501008965
3063424930
394554764
547234329
3482036529
10583951000

## Indic Gestión SPI (hidden)
Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada: Se reporta con la agenda tratada en la comisión intersectorial y las sesiones de la UTA
2021 | 38% | 0.018333 | Avance de cada mes: si cada mes hubo reunión de UTA o de Comisión se reporta 0,02083
2022 | 25% | 0.018333 | Enero
2023 | 25% | 0.036667 | Febrero
2024 | 12% | 0.055 | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Se solicitó a todas las Entidades el envío del reporte sobre la delegación de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo mediante 17 oficios. Así mismo se proyecto cronograma de sesiones.
Cualitativo febrero: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo marzo: |  | Primera sesión extraordinaria con 11 entidades del Sector Central y 5 del Sector Descentralizado de la Unidad Técnica de Apoyo el 15 de marzo donde se adelantaron las acciones pertinentes para la inauguración de la manzana del cuidado de Engativá en entidad ancla equipamiento del Sector Salud.
Cualitativo abril: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo mayo: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo junio: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo julio: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo agosto: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo septiembre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo octubre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo noviembre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo diciembre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
295
Estrategias de comunicacion diseñadas: se reporta con el avance acumulado en % de la actividad 13 meta 5.
| 0.25 | 0.035714 | Enero
meses | 7 | 0.071429 | Febrero
|  | 0.14286 | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Diseño de líneas tácticas de activación, diseño de tablero de control y seguimiento mensual para cada una de las metas de las líneas tácticas propuestas. Definición de acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras en el marco de la estrategia de comunicación.
Cualitativo febrero: |  | Diseño de estrategia Promotoras del Cuidado en marco de la campaña con Carter Center Informando a las Mujeres, Transformando vidas. Propuestas renovación de marca y testeo con grupo focal del Sistema de Cuidado. Diseño contenido jingle institucional realizado en el marco convenio con ONU Mujeres.
Cualitativo marzo: |  | Diseño de propuesta de campaña de comunicaciones para la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultutal. Se hizo la revisión y aprobación de la letra final jingle institucional del Sistema de Cuidado (producto desarrollado en el marco del convenio con ONU Mujeres).
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
262
PRODUCTO | 13 | Para indicadores de gestión en SPI
| 0.13 | Había de enero 5% de avance y 0,0125. Si 100 es 0,25, el avance % cuánto es? |  |  | 291
Se reporta: avances de la actividad 1 meta dos y actividad 3 meta 2 y se reporta el número de los sectores
| 2021 | 2022
enero | 0.05 | 0 | Se inició alistamiento de coordinación y articulación de sectores en implementación y seguimiento a compromisos del Sistema de Cuidado, se solicitó a sectores sus delegaciones de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo. Se cuenta con cronograma de la Comisión Intersectorial de sesiones en 2022.
febrero | 0 | 13 | Se convocaron Sectores de Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado y entidades invitadas permanentes a primera sesión del año. Resultado: Aprobación nueva marca institucional del Sistema y del Plan de Manzanas de Cuidado para 2022. Inclusión de oferta y acciones de Ambiente y Hábitat.
marzo | 0 | 13 | Sesión extraordinaria de Unidad Técnica de Apoyo con participación de 11 Sectores y 5 entidades descentralizadas adscritas, con quienes se coordinaron y articularon acciones para inauguración de manzana del cuidado de Engativá. Publicadción página WEB de la SDMujer y SIDICU actas de las sesiones.
abril: | 0.08
mayo: | 0.1025
junio: | 0.125
julio | 0.1475
agosto | 0.17
septiembre | 0.1925
octubre | 0.215
noviembre | 0.2375
diciembre | 0.25
Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados: se reporta con manzanas inauguradas y unidades móviles.Cualitativo con las gestiones.
2021 | 7 | manzanas incluye 2020 | 45% | Equivaldría al 0,45, se tendría que actualizar la formulación del indicador-proyecto
2022 | 7 | manzanas | 25% | Equivaldría al 0,25
2023 | 5 | manzanas | 25% | Equivaldría al 0,25
2024 | 0 | manzanas | 5% | Equivaldría al 0,05, que sería la elaboración del informe
| Avance mes: | 0.064286 | cuando se inaugure una manzana; y en el cualitativo tmb se añaden gestiones de personas que usan las unidades móviles
|  | 0.45 | Si no se actualiza el indicador en un momento se sobrepasará el 0,25 que está programado en SPI.
| 0.25 | 0.020833 | Enero
meses |  | 0.041667 | Febrero
|  | 0.083333 | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Articulación intersectorial inauguración Manzana Santa Fe-7 sectores y 18 servicios. Fase preparatoria licitación alquiler, adecuación y operación Unidades Móviles. Definición intersectorial servicios en zonas rurales y mayor necesidad según índice. Se proyectó servicio Educación Flexible con SED.
Cualitativo febrero: |  | Inauguración y puesta en marcha de Manzana del Cuidado de Santa Fe-La Candelaria, alcanzando la octava manzana del cuidado y la primera en equipamiento ancla en cabeza de la Secretaría de la Mujer (CIOM). 10.601 atenciones en 8 manzanas del cuidado, Usme con mayor demanda.
Cualitativo marzo: |  | Inauguación de la manzana del cuidado en Engativa. 104 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y servicios en 17 localidades. 30.073 atenciones en ocho manzanas del cuidado. Convocatoria Mesas Locales para monitoreo de acciones intersectoriales de los 13 sectores.
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
274
Avance a diciembre |  | 0.14583
https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fspi.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fRegistroTerritorio%25252fDefault.aspx%26wct%3d2022-04-07T15%253a59%253a15Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fspi.dnp.gov.co%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fRegistroTerritorio%252fDefault.aspx&wct=2022-04-07T15%3a59%3a15Z

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-05-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 5. Sistema Distrital de Cuidado
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 1. Gestionar la puesta en marcha y articulación de un Sistema Distrital de Cuidado, que, bajo un modelo de corresponsabilidad en conjunto con otros actores como el sector privado, las comunidades y los hogares, asegure el acceso al cuidado para personas que requieren un nivel alto de apoyo. | [46 empty] | Total Cuatrienio
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE % |  |  |  | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
52 | [6 empty] | N/A | Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada | Creciente | 1 | Estrategia | Avance en la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá. | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1 | 0.75372 | 0.79978 | 0.84583 | 0.88 | [8 empty] | 0.88 | 88% | En el marco del diseño e implementación de la virtualización de la estrategia pedagógica para el reconocimiento del trabajo a corte abril, se finalizó la revisión y ajuste de los contenidos referentes a los 12 talleres que se están virtualizando. De esta manera, el operador ITO Software logró entregar el producto # 1 referente al contrato suscrito con ONUMujeres. Durante la última semana de abril, se inició con la revisión de los prototipos de los talleres 1 y 5, para validar aspectos de navegabilidad, acceso a recursos complementarios (audios y videos) y diseño gráfico. Respecto al diseño de la Estrategia de Comunicaciones, Se realizó el anexo técnico de la bolsa de impresos, en pro de fortalecer la convocatoria de los servicios del Sistema de Cuidado en territorio, generar pedagogía en torno a la redistribución de los trabajos de cuidado, e incentivar la participación de la ciudadanía en todas las acciones del programa. Además, se adelantó una reunión con Proyectamos (Línea Base), para la revisión del producto relacionado con el Documento de la Estrategia de Divulgación, en la cual se llegó a acuerdos sobre el contenido y el alcance de este documento. |  |  | 0.88 | 88%
53 | [6 empty] | N/A | Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado | Suma | 100 | Porcentaje | Avance en la construcción del documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado y los resultaos de articulación con las entidades distritales que hacen parte del sistema | 7 | 17.91 | 25.09 | 25 | 25 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 0.72063 | 3.461 | 2 | 0.8 | [8 empty] | 6.9817 | 27.83% | En el marco del seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado, en abril, se puso a prueba la herramienta de captura de datos de la población beneficiaria con el objetivo de migrar del reporte actual por atenciones, a la caracterización de la población beneficiaria del Sistema, validación de la funcionalidad y utilidad de las preguntas para lograr la caracterización de todos los beneficiarios , así como instalar el sistema desarrollado que contiene las preguntas y el módulo de reportes en los servidores del Distrito, con el apoyo de la OAP de la SDMujer. Respecto al Contrato 815 de 2021 - levantamiento de la Línea Base del Sistema de Cuidado, se tienen los documentos de: i) Batería de Indicadores final, ii) Informe final de resultados cuantitativos, iii) Soporte de participación en los encuentros, iv)Reporte de la información suministrada en encuentros, v)Reporte de requerimientos, peticiones, quejas, solicitudes y reclamos recibidos,vi)Documento de estrategia de difusión y publicación de los resultados. v) Documentos de gestión para el cuarto pago. El 3 abril se entregó el segundo producto de la asistencia técnica, que corresponde a la propuesta de la estructura general del documento de sistematización en un formato de índice, comentado con avances de los contenidos a incorporar en cada capítulo. El 7 de abril se realizaron las observaciones al producto a las responsables de la asistencia técnic, quienes revisaron los comentarios y los incorporaron en lo presentado el 18 abril. Luego de tener una segunda versión, el día 22 de abril se realizó una sesión de trabajo con el grupo de asistencia técnica y la Secretaria de la Mujer, la Subsecretaria del Cuidado, la asesora del despacho, la Directora del Sistema de Cuidado, quienes también realizaron comentarios. En esa misma fecha, se realizó el envío de insumos, además, la propuesta de Proyecto de Acuerdo del Sistema de Cuidado, para ser incluidala sistematización y consolidación del documento técnico. |  |  | 31.8917 | 31.89%
56 | [6 empty] | N/A | Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas | Suma | 2 | Estrategia | Avances en la implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.1 | 0.49 | 0.509 | 0.5 | 0.4 | Trimestral | Informes de gestión de las manzanas y unidades de cuidado implementadas | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.018917 | 0.033333 | 0.04 | 0.033333 | [8 empty] | 0.12558 | 24.67% | En el marco del diseño e implementación de la virtualización de la estrategia pedagógica para el reconocimiento del trabajo a corte abril, se finalizó la revisión y ajuste de los contenidos referentes a los 12 talleres que se están virtualizando. De esta manera, el operador ITO Software logró entregar el producto # 1 referente al contrato suscrito con ONUMujeres. Durante la última semana de abril, se inició con la revisión de los prototipos de los talleres 1 y 5, para validar aspectos de navegabilidad, acceso a recursos complementarios (audios y videos) y diseño gráfico. Respecto al diseño de la Estrategia de Comunicaciones, Se realizó el anexo técnico de la bolsa de impresos, en pro de fortalecer la convocatoria de los servicios del Sistema de Cuidado en territorio, generar pedagogía en torno a la redistribución de los trabajos de cuidado, e incentivar la participación de la ciudadanía en todas las acciones del programa. Además, se adelantó una reunión con Proyectamos (Línea Base), para la revisión del producto relacionado con el Documento de la Estrategia de Divulgación, en la cual se llegó a acuerdos sobre el contenido y el alcance de este documento. Con el proceso licitatorio SDMUJER-LP-002-2022 que tiene como objeto "Prestar lo servicios requeridos para la puesta en marcha de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado para ofrecer a través de las unidades móviles los servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales de la ciudad de Bogotá" se realizó la publicación de pliegos definitivos y de esta manera dar continuidad al proceso de contratación de la referencia. Así mismo, se se desarrolló la mesa local de Unidades Móviles de Servicios de Cuidado, con el propósito de socializar la propuesta de las zonas de ubicación de las Unidades Móviles para el ciclo III. De este modo se solicitó a los sectores la retroalimentación desde la naturaleza propia de cada uno de los servicios prestados en las localidades, UPZ y veredas propuestas. |  | El retraso se debe a la verificación y comprobación de los accesos de navegabilidad y recursos complementarios para los talleres 1 y 5 virtualizados, del totál de los 12 talleres. | 0.71558 | 35.78%
| 905 | [6 empty] | Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres en el distrito capital | Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres (50,8 - 2017) |  | 47.2 | Porcentaje | La medición depende de la encuesta ENUT que realiza el DANE cada tres años (Datos anuales para Bogotá). | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | Cada tres años | DANE - ENUT | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN DIC: 47.2; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0%
| 906 | [6 empty] | Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres en el distrito capital | Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres (52,2 - 2017) |  | 48.8 | Porcentaje | La medición depende de la encuesta ENUT que realiza el DANE cada tres años. | 0 | 0 | 48.8 | 0 |  | Cada tres años | DANE - ENUT | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN DIC: 48.8; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 43 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 12000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas). | 0 | 3000 | 3600 | 3600 | 1800 | Mensual | SiMisional | 0 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 0 | 324 | 441 | 624 | [8 empty] | 1389 | 38.58% | Programación y realización de 38 cursos de formación complementaria para mujeres cuidadoras: 19 cursos ofrecidos en el marco del Convenio 012 de 2021 suscrito por la Secretaría Distrital de la Mujer con el Servicio Nacional de Aprendizaje en materia de Ofimática (Word, Excel e internet), con una duración de 48 horas, 40 de las cuales implican ejercicio de acompañamiento permanente por parte del equipo de la Dirección del Sistema de Cuidado y 19 cursos en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado", programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia anterior y a los que se acede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de las 19 tutoras territoriales vinculadas al Componente de Formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras. El número total de cuidadoras graduadas en el mes de abril ascendió a 624. La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Ciudad Bolívar 104; Tunjuelito 67; Puente Aranda 49; Suba 47; Antonio Nariño: 44; Los Mártires 38; Bosa: 36; Usaquén 33; Usme 27; Teusaquillo 26; San Cristóbal 20; Fontibón 20; Barrios Unidos 19; Kennedy 19; Chapinero 17; Santa Fe 16; Rafael Uribe 15; La Candelaria 14 y Engativá 13. |  |  | 5069 | 42.24%
|  |  | 45 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 41000 | Atenciones | Atención en los servicios (aseo) del sistema de cuidado a cuidadoras | 0 | 1000 | 16000 | 16000 | 8000 | Mensual | SiMisional | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1312 | 612 | 387 | [8 empty] | 2311 | 14.44% | Para el mes de abril, se desarrollaron 4 comités operativos de evaluación de gestión y cumplimiento contractual del programa, donde la Supervisión del Contrato 847-2021 hizo seguimiento semanal del avance en el proceso de facturación de visitas y servicios ejecutados por el consorcio. Al respecto vale la pena señalar que se generaron acciones para asegurar la entrega de los planes de trabajo actualizados de las 1.852 beneficiarias con las que cuenta el Programa. Adicionalmente, se aprobó el documento de Acuerdo de Niveles de Servicios y se definió el plan de facturación durante el período de liquidación del contrato. Finalmente, se presentó el informe de seguimiento telefónico que hizo la Secretaría Distrital de la Mujer a las cuidadoras participantes del Programa, de las cuales se contactaron 1.271 personas. Entre las conclusiones expuestas por la Secretaría se evidenció la pertinencia del servicio en los hogares, aunque se hicieron varias recomendaciones a la operación del Programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado. El 30 de abril terminó la operación el operador del contrato 847-2021. |  | Del total de las atenciones previstas para este periodo fueron validados 612 soportes de servicios de relevos que cumple a satisfacción, generando la devolución de más de 2.000 casos que requieren de subsanación de la documentación requerida para el trámite. | 3350 | 8.171%
|  |  | 46 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Suma | 16500 | Personas vinculadas | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural. | 0 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 196; PROGRAMACIÓN MAR: 196; PROGRAMACIÓN ABR: 196; PROGRAMACIÓN MAY: 196; PROGRAMACIÓN JUN: 196; PROGRAMACIÓN JUL: 604; PROGRAMACIÓN AGO: 604; PROGRAMACIÓN SEP: 604; PROGRAMACIÓN OCT: 604; PROGRAMACIÓN NOV: 604; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 181; AVANCE META MAR: 469; AVANCE META ABR: 336 | 986 | 24.65% | En la implementación de la estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, en lo corrido de la vigencia 2022 se sensibilizaron 986 personas, de ellas 328 hombres en talleres denominados “A cuidar se aprende” y “Cuidamos a las que nos cuidan”. En el marco de la red de alianzas de cuidado, El 1 de Abril se realizó reunión exploratoria y de presentación con la empresa de servicios People BPO, en la cual se socializaron los intereses de la red, así como la posibilidad de desarrollar talleres de Cambio Cultural con las personas colaboradoras de la empresa. También el 29 de abril se realizó el Festival del cuidado en articulación con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el cual, permitió presentar los servicios de la Manzana del cuidado del Centro y amplificar la pedagogía de la redistribución de los trabajos de cuidado. Respecto a la estrategia de comunicaciones, Se realizó cubrimiento en vivo del conversatorio 'Trabajos de cuidado, artes y literatura: una conversación para la redistribución", en la Feria del Libro 2022. Se realizó cubrimiento de la feria de cuidado en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el marco de la Red de Alianzas del Cuidado. En el marco de la visita de cooperación internacional Uruguay Argentina: Se desarrolló la redacción y publicación de Comunicado de Prensa, cubrimiento a través de las redes sociales de la agenda adelantada por la Secretaria Diana Rodríguez Franco y relacionamiento con medios de comunicación internacionales para publicación de contenido sobre la visita. También se produjo cápsula del formato 'Ana La Ciudadana': 10 datos sobre el Sistema de Cuidado y se publicó en todos los canales digitales de la SDMujer. |  |  | 6109 | 37.02%
56 | [8 empty] | Número de manzanas inauguradas | Suma | 19 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN AGO: 1; PROGRAMACIÓN OCT: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 1; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META ABR: 0 | 2 | 28.57% | Durante el mes de abril, se avanzó en la elaboración de la ficha técnica, equipamientos y servicios de la nueva manzana de Cuidado de Rafael Uribe Uribe, la cual se prevé inaugurarse en el mes de mayo. |  | Debido a las concertacones con las demás entidades para ofrecer la adecucación y puesta en marcha de la nueva manazana, se programá su inauguración para el me de mayo del 2022 | 9 | 47.37%
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Angélica Ortiz | [11 empty] | Nombre: Erika Natalia Moreno Salamanca | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Diana María Parra Romero; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional contratista SIDICU | [11 empty] | Cargo: Directora del Sistema de Cuidado | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[20 empty] | 5123 | PROGRAMACIÓN ENE: 2021; PROGRAMACIÓN FEB: 1039
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2022; PROGRAMACIÓN FEB: 20000
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2023; PROGRAMACIÓN FEB: 20000
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2024; PROGRAMACIÓN FEB: 10000
[20 empty] | 17123 | PROGRAMACIÓN FEB: 51039
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA - PMR
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [73 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [73 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [73 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [73 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | EJECUCIÓN
PERIODO DE REPORTE: | ABRIL
INDICADOR / META: | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 21 |  | 17 |  | 33 | [17 empty] | 71 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 33 |  | 17 | [17 empty] | 50 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 14 |  | 17 |  | 16 | [17 empty] | 47 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 3 |  | 13 |  | 20 | [17 empty] | 36 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 17 |  | 27 |  | 27 | [17 empty] | 71 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 22 |  | 67 | [17 empty] | 89 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 40 |  | 22 |  | 36 | [17 empty] | 98 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 50 |  | 24 |  | 19 | [17 empty] | 93 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 20 | [17 empty] | 20 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 27 |  | 20 |  | 13 | [17 empty] | 60 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 14 |  | 22 |  | 47 | [17 empty] | 83 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 26 |  | 13 |  | 19 | [17 empty] | 58 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 21 |  | 20 |  | 26 | [17 empty] | 67 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 20 |  | 18 |  | 38 | [17 empty] | 76 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 76 |  | 44 | [17 empty] | 120 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 21 |  | 49 | [17 empty] | 70 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 14 | [17 empty] | 14 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 7 |  | 15 | [17 empty] | 23 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 70 |  | 69 |  | 104 | [17 empty] | 243 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 441 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE: | ABRIL
INDICADOR / META: | Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 3 |  | 6 |  | 1 | [17 empty] | 10 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 39 |  | 22 |  | 4 | [17 empty] | 65 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 9 |  | 2 |  | 1 | [17 empty] | 12 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 16 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 21 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 101 |  | 44 |  | 38 | [17 empty] | 183 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 73 |  | 34 |  | 43 | [17 empty] | 150 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 10 |  | 7 |  | 1 | [17 empty] | 18 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 447 |  | 142 |  | 103 | [17 empty] | 692 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 171 |  | 143 |  | 47 | [17 empty] | 361 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 9 |  | 10 |  | 14 | [17 empty] | 33 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 64 |  | 25 |  | 7 | [17 empty] | 96 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 74 |  | 50 |  | 37 | [17 empty] | 161 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 4 |  | 4 |  | 0 | [17 empty] | 8 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 8 | [17 empty] | 8 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 2 |  | 4 | [19 empty] | 6 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [19 empty] | 2 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 111 |  | 29 |  | 28 | [17 empty] | 168 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 178 |  | 88 |  | 50 | [17 empty] | 316 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 612 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE: | ABRIL
INDICADOR / META: | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural (Criterio de territorialización para este indicador: Se toma el territorio donde se desarrolló el taller de cambio cultural, para aquellos que no reportan localidad, se reportará en Bogotá Distrito Capital.
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 76 |  | 6 | [19 empty] | 82 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 9 |  | 7 | [17 empty] | 16 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 19 |  | 25 | [17 empty] | 44 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 23 |  | 57 |  | 21 | [17 empty] | 101 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 22 |  | 65 | [17 empty] | 87 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 12 |  | 35 | [17 empty] | 47 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 7 | [19 empty] | 7 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 24 | [19 empty] | 24 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 19 |  | 26 |  | 41 | [17 empty] | 86 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 5 |  | 127 |  | 21 | [17 empty] | 153 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 16 |  | 74 |  | 25 | [17 empty] | 115 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 49 | [19 empty] | 49 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 9 |  | 7 | [17 empty] | 16 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 10 | [21 empty] | 10 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 8 |  | 16 |  | 16 | [17 empty] | 40 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 24 | [21 empty] | 24 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 29 | [17 empty] | 29 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 18 | [17 empty] | 18 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 12 |  | 26 | [17 empty] | 38 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 469 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Relevos 2021-2022 (hidden)
| 2021 | Atenciones de relevos, noviembre 2021 - febrero 2022 (retraso de registro) | [14 empty] | Total corrido 2021 -2022
Relevo |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
R1 | 84 | 32 | 88 | 26 |  | 29 | [9 empty] | 146 | 230
R2 | 97 | 30 | 96 | 27 | 1 | 45 | [9 empty] | 154 | 251
R3 | 140 | 19 | 104 | 22 |  | 38 | [9 empty] | 145 | 285
R4 | 158 | 9 | 125 | 27 |  | 44 | [9 empty] | 161 | 319
R5 | 107 | 8 | 108 | 17 | 18 | 64 | [9 empty] | 151 | 258
R6 | 97 | 4 | 120 | 4 | 35 | 51 | [9 empty] | 163 | 260
R7 | 78 | 2 | 101 | 36 | 27 | 40 | [9 empty] | 166 | 244
R8 | 74 |  | 76 | 30 | 15 | 43 | [9 empty] | 121 | 195
R9 | 69 |  | 12 | 20 | 12 | 72 | [9 empty] | 44 | 113
R10 | 35 |  | 5 | 16 | 3 | 52 | [9 empty] | 24 | 59
R11 | 15 |  | 2 | 6 | 4 | 38 | [9 empty] | 12 | 27
R12 | 4 |  | 2 | 5 | 3 | 31 | [9 empty] | 10 | 14
R13 | 2 |  | 2 | 6 | 1 | 23 | [9 empty] | 9 | 11
R14 | 1 |  |  | 4 | 1 | 15 | [9 empty] | 5 | 6
R15 | [5 empty] | 14 | [9 empty] | 0 | 0
R16 |  |  |  |  | 1 | 13 | [9 empty] | 1 | 1
Totales | 1039 | 104 | 841 | 246 | 121 | 612 | [9 empty] | 1312 | 2273
Fuente equipo relevos. Ivette
Atenciones espacios de respiro en manzanas | 2022 | [11 empty] | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Bosa | 2022 mar: 831 |  |  | 831
Ciudad Bolívar | 2022 mar: 1049 |  |  | 1049
San Cristobal | 2022 mar: 703 |  |  | 703
Usme | 2022 mar: 1978 |  |  | 1978
Los Mártires | 2022 mar: 305 |  |  | 305
Kennedy | 2022 mar: 525 |  |  | 525
Usaquen | 2022 mar: 204 |  |  | 204
Centro (Santa Fe - Candelaria) | 2022 mar: 487 |  |  | 487
Engativa
Total atenciones manzanas | 0 | 7877 | 6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13959
ER-SDMujer (Aopsicosociales-juridicas) | 2022 feb: 272; 2022 mar: 230 |  |  | 502
Bosa | 2022 mar: 70 |  |  | 70
Centro | 2022 mar: 103 |  |  | 103
Los Martires | 2022 mar: 57 |  |  | 57

## Manzanas2020-2022 (hidden)
Atenciones manzanas | 2020 | 2021 | 2022 | [11 empty] | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022 | Total acumulado 2020-2022
|  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Bosa |  | 16682 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 72; 2022 mar: 6152 |  |  | 6224 | 22906
Ciudad Bolívar |  | 11309 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 1339; 2022 mar: 3401 |  |  | 4740 | 16049
San Cristobal |  | 7159 | 2022 ene: 156; 2022 feb: 916; 2022 mar: 1966 |  |  | 3038 | 10197
Usme |  | 7845 | 2022 ene: 512; 2022 feb: 3578; 2022 mar: 2291 |  |  | 6381 | 14226
Los Mártires |  | 3843 | 2022 ene: 154; 2022 feb: 1526; 2022 mar: 971 |  |  | 2651 | 6494
Kennedy |  | 7039 | 2022 ene: 1175; 2022 feb: 2807; 2022 mar: 1450 |  |  | 5432 | 12471
Usaquen |  | 4323 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 353; 2022 mar: 468 |  |  | 821 | 5144
Centro (Santa Fe - Candelaria) |  |  | 2022 ene: 0; 2022 feb: 10; 2022 mar: 776 |  |  | 786 | 786
Total atenciones manzanas | 0 | 58200 | 1997 | 10601 | 17475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30073 | 88273
El corte de este reporte es al corte de la antepenultima semana |  |  | 2022 mar: -6874; 2022 abr: -39.34%
17475
Atenciones unidades móviles | 2020 | 2021 | 2022 ene: 2022 | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022 | Total acumulado 2020-2022
|  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Unidad móvil urbana |  | 8402 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 0 |  |  | 0 | 8402
Unidad móvil rural |  | 3579 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 0 |  |  | 0 | 3579
Total atenciones manzanas | 0 | 11981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11981

## Formación 2020-2022 (hidden)
Procesos de formación |  | 2020 | 2021 | 2022 | [11 empty] | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022 | Total acumulado 2020-2022
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Talleres cambio cultura | [17 empty] | 636 | 5778
A cuidar se aprende | Mujeres |  | 443 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 0 |  |  | 0 | 443 | 358
| Hombres |  | 1395 | 2022 feb: 68; 2022 mar: 290 |  |  | 358 | 1753
| NA/NS |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2 |  | 655
Cuidamos a las que nos cuidan | Mujeres |  | 3162 | 2022 feb: 94; 2022 mar: 184 |  |  | 278 | 3440 | 297
| Mujeres negras/afro |  | 0 | 2022 feb: 19 |  |  | 19 | 19
| Intersexual |  | 3 | [14 empty] | 0 | 3
| Hombres |  | 114 | [14 empty] | 0 | 114
| NA/NS |  | 4 | [14 empty] | 0 | 4
Formación Certificada
Total formación |  | 0 | 5002 | 0 | 181 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 655 | 5638

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44