## Plan Accion CCM_2022
PLAN DE ACCIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE BOGOTÁ - VIGENCIA 2022
Funciones (Decreto 364 de 2021) | Objetivos propuestos | Meta | Indicador | Actividad | Insumos requeridos | Acciones requeridas | Fecha | Responsable | Avance | Cumplimiento
d. Presentar propuestas y formular recomendaciones que promuevan la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial y de género en las políticas públicas sectoriales. | 3.Seguimiento a proyectos de inversión de las entidades el nivel central, descentralizado y de las localidades así como a los avances de la implementación de la PPMYEG | Hacer una sesión de información a las consejeras consultivas sobre los lineamientos de transversalización de los enfoques de género y diferencial. | Una sesión realizada sobre los lineamientos de transversalización de los enfoques de género y diferencial | Presentar a las consejeras consultivas los lineamientos de transversalización de los enfoques de género y diferencial. |  |  | Abril de 2022 | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Derechos y Diseño de Política). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | En la Mesa Coordinadora del mes de Abril, la Dirección de Derechos y Diseño de Política de la SDMujer, presento al CCM los avances relacionados con la estrategia de transversalización del enfoque de género con las entidades del Distrito. | Se dio cumplimiento a esta actividad
|  | Hacer una sesión de información a las consejeras consultivas y seguimiento sobre el balance de las acciones de transversalización de los enfoques de género y difrerencial realizadas por los Sectores de la Administración Distrital. | Una sesión realizada sobre el el balance de las acciones de transversalización de los enfoques de género y difrerencial realizadas por los Sectores de la Administración Distrital. | Presentar a las consejeras consultivas el balance de las acciones de transversalización de los enfoques de género y diferencial realizadas por los Sectores de la Administración Distrital. | 1. Información sobre el instrumento de Seguimiento al Indicador de Género de la SDMujer 2. Información sobre el Equipo de Seguimiento Virtual a acciones concertadas para la transversalización del enfoque (Equipo asesor contratado por la SDMujer) 3. Plan de Acción de la PPMYEG | 1. Socialización del instrumento de Seguimiento al Indicador de Género de la SDMujer 2. Solicitud de informe del Equipo de Seguimiento Virtual a acciones concertadas para la transversalización del enfoque 3. Información sobre los avances de los productos definidos en el Plan de Acción de la PPMYEG | julio y noviembre 2022 | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Derechos y Diseño de Política). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.
|  | Hacer una sesión ordinaria del Concejo Consultivo de Mujeres Espacio Ampliado (CCM-EA) al año. | % de sesiones ordinarias realizadas al año del CCM-EA. (Número de sesiones ordinarias realizadas al año del CCM-EA/ Total de sesiones ordinarias programadas al año del CCM-EA)*100 | Realizar las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo de Mujeres Espacio Ampliado al año. | 1. Información a presentar por parte del Consejo Consultivo de Mujeres | 1. Preparar las presentaciones e informes a presentar por el Consejo Consultivo de Mujeres | Septiembre - octubre 2022 | Sectores de la Administración Distrital Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
|  | Hacer una reunión con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimineto al Pacto de Corresponsabilidad suscrito con el Consejo Consultivo de Mujeres | % de reuniones realizadas con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad. (Número de reuniones realizadas con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad./ Total reuniones programadas con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad.)*100 | Realizar las reuniones con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad. | Información sobre los avances en la implementación de los proyectos locales y la implementación de los presupuestos participativos | Solicitar avances en la implementación de los proyectos locales y la implementación de los presupuestos participativos | julio de 2022 | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Territorialización). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad Alcaldesas y alcales locales Consejeras consultivas
f. Formular propuestas y sugerencias que promuevan la articulación del sector público distrital, las organizaciones y redes de mujeres y la vinculación de otros sectores a favor de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. | Actualizar comentarios y porpuestas para la reforma normativa de los COLMYG | Actualizar las recomendaciones y observaciones para la reforma normativa de los COLMYG por parte del CCM | Presentar recomendaciones y observaciones para la reforma normativa de los COLMYG | Definir las recomendaciones y observaciones para la reforma normativa de los COLMYG | Información del estado del arte, y realizar seguimiento al proceso y revisión del borrador elaborado por el CCM para las reformas normativas del COLMYG | 1. Solicitar información sobre las acciones adelantadas por la SDMujer para actulizar la normativa de los COLMYG 2. Generar recomendaciones para promover la incidencia del CCM en la actualización normativa de los COLMYG | junio y julio 2022 | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Territorialización). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad Consejeras consultivas | El 24 de junio de 2022, el CCM llevó a cabo una mesa de trabajo con la Dirección de Territorialización de la SDMujer, para conocer las acciones adelantadas a nivel local frente a la actualización normativa de los COLMYG y realizar sus observaciones y comentarios al respecto. Participaron en las mesas ditritales programadas para el 7 y 14 de julio para abordar los relacionado con la actualización normativa d elos COLMYG | Parcialmente cumplido
| Promover escenarios de diálogo y trabajo articulado con los sectores de la Adminsitración Distrital para el seguimiento de la implementación de la PPMYEG | Mesas de trabajo relacionadas con los siguientes dos derechos: - Educación - Una vida libre de violencias | % de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital. (Número de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital/ Total de mesas de trabajo programadas con los Sectores de la Administración Distrital)*100. | Realizar las mesas de trabajo con los sectores de la Administración Distrital competentes en los derechos de educación con equidad y a una vida libre de violencias |  | 1. Priorizar los temas que el CCM quiere abordar con los sectores de la Adminsitración Distrital 2. Priorizar los sectores con lo que se realizarán las mesas de trabajo 3. Realizar mesas preparatorias del CCM para el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la Adminsitración Distrital priorizados | agosto - noviembre 2022 | Sectores priorizados para la realización de las mesas de trabajo Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría de Políticas de Igualdad) Consejeras consultivas
|  | Mesas de trabajo con los sectores de acuerdo a temas de interes y necesidades priorizadas por el CCM | % de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital. (Número de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital/ Total de mesas de trabajo programadas con los Sectores de la Administración Distrital | Realizar las mesas de trabajo con los sectores de la Administración Distrital para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el CCM-EA y a los informes entregados por los sectores en cumplimiento del plan de acción de la PPMYEG. |  | 1. Priorizar los temas que el CCM quiere abordar con los sectores de la Adminsitración Distrital 2. Priorizar los sectores con lo que se realizarán las mesas de trabajo 3. Realizar mesas preparatorias del CCM para el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la Adminsitración Distrital priorizados | agosto - noviembre 2022 | Sectores priorizados para la realización de las mesas de trabajo Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría de Políticas de Igualdad) Consejeras consultivas
|  | Seguimiento - Pacto con la Bancada del Concejo de Bogotá - Bancada de Mujeres: 1. Socializar Pacto con Bancada de Mujeres CB 2. Establecer jornada de Trabajo con la Bancada para reestablecer la relación para hacerle seguimiento al pacto |  |  |  |  | octubre - noviembre 2022 | Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
h. Realizar informes a la ciudadanía sobre las actividades desarrolladas en el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. |  | Hacer un encuentro con organizaciones y procesos organizativos de mujeres para presentar el informe de gestión anual del CCM | Un encuentro con organizaciones y procesos organizativos de mujeres | Realizar un encuentro con organizaciones y procesos organizativos de mujeres, para presentar el informe de gestión anual del CCM | Definir los temas a incluir en el informe de gestión del CCM | 1.Elaboración de documento guía, presentación: 2. Generar formato de recolección de información de las Consejeras consultivas para la presentación de Informe de gestión CCM - Diciembre | Diciembre de 2022 | Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
j. Establecer un reglamento interno, el cual corresponderá a la plenaria del espacio definirlo y aprobarlo teniendo en consideración los parámetros de funcionamiento y el quórum decisorio definidos en el presente decreto. | Actualizar el reglamento interno del Espacio Autónomo por parte del CCM | Hacer la actualización del reglamento interno del Espacio Autónomo | Un reglamento interno del espacio autónomo actualizado | Realizar la actualización del reglamento interno del Espacio Autónomo | Reglamento interno del espacio autónomo aprobado por el CCM en el 2018 | 1. Revisar el reglamento interno del Espacio Autónomo por el CCM 2. Realizar observaciones o propuestas para la actualización de los artículos del reglamento interno del Espacio Autónomo 3. Realizar mesas de trabajo para realizar la actualización del reglamento interno del Espacio Autónomo 4. Aprobar el reglamento interno del Espacio Autónomo | julio y agosto 2002 | Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad). | Entre los meses de junio y julio se realizó la actualización del reglamento interno Espacio Autónomo, de acuerdo al Decreto 364 de 2021, y se ajustaron los artículos priorizados por el CCM. | Se dio cumplimiento a esta actividad
k. Elaboración del reglamento interno de la Mesa Coordinadora | Definir entre el CCM y la SDMujer el reglamento interno de la Mesa Coordinadora | Hacer el reglamento interno de la Mesa Coordinadora | Un reglamento interno de la Mesa Coordinadora elaborado | Realizar el reglamento interno de la Mesa Coordinadora | Decreto 364 de 2021 | 1. Revisar lo establecido sobre el Decreto 364 de 2021 sobre la Mesa Coordinadora 2. Elaborar una propuesta de reglamento interno de la Mesa Coordinadora 3. Realizar mesas de trabajo para realizar la actualización del reglamento interno de la Mesa Coordinadora 4. Aprobar el reglamento interno de la Mesa Coordinadora | julio y agosto 2002 | Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad). | Desde la Secretaría Técnica del CCM, se realizó en el mes de julio, la propuesta del reglamento de la Mesa Coordinadora, a partir de lo estipulado en el Decreto 364 de 2021, y considerando los minimos que debe contener el reglamento a partir de lo establecido en la Resolución 233 de 2018. | Parcialmente cumplido