## C1. Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Versión 5 Aprobado: Comité MIPG # 12 del 27 de Octubre 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del indicador | Formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualización, aprobación y publicacion de la Política de Administración de Riesgos | Política de administración del riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación | septiembre | Política de Administracion del Riesgo actualizada | Se asigna el avance del 100% cuando la política de administración del riesgo se encuentre actualizada, aprobada y publicada | Acta de Comité de Control Interno en la cual se aprobó el documento de la política actualizada y publicación en página Web | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.2 | Realizar actividades de socialización de los lineamientos contenidos en la Política de Gestión de Riesgos de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Socialización de la política de riesgos realizadas a través de reuniones del equipo de enlaces MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de cumplimineto de las actividades de socialización de la política de riesgos | (Número de actividades de socialización de la política de riesgos realizadas/ Número de actividades de socialización programadas (3))*100 | Actas de reuniones de enlaces MPG en las cuales se realizó la socialización | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañar a los procesos en la aplicación de los lineamientos establecidos para la construccion, actualización y revisión en el aplicativo LUCHA de los riesgos asociados a corrupción de cada proceso y generar reporte para publicación en página web | Información de riesgos asociados a corrupción actualizada en la página web de acuerdo con lo contenido en el aplicativo LUCHA | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Enero | Matriz de riesgos asociados a corrupción actualizada | Se asigna el avance del 100% cuando la matriz de riesgos asociados a corrupción se encuentre actualizada y aprobada | Acta de Comité Institucional de Control Interno | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno De igual manera se traslada la actividad 2.2 para el subcomponente 4 Monitoreo y revisión
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Matriz de riesgos asociados a corrupción publicada | Se asigna el avance del 100% cuando la matriz de riesgos asociados a corrupción se encuentre publicada | Actualizaciones de la matriz de riesgos publicadas en el botón de transparencia de la página Web | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.2 | Elaborar contenido relacionado con el mapa de riesgos asociados a corrupción | Divulgación de la información sobre temas relacionados con el mapa de riesgos de la entidad con el apoyo del proceso de comunicación estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Junio Octubre | Porcentaje de piezas con contenido del mapa de riesgos difundidas | (Número de piezas con contenido del mapa de riesgos difundidas a través del proceso de comunicación estratégica / Número de piezas con contenido del mapa de riesgos programadas para difusión (2))*100 | Correos de remisión de contenidos al proceso de comunicación estratégica Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.3 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo | Divulgación de la política de administración de riesgos de la entidad con el apoyo del proceso de comunicación estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Mayo Septiembre | Porcentaje de piezas con contenido de la política de riesgos difundidas | (Número de piezas con contenido de la política de riesgos difundidas a través del proceso de comunicación estratégica / Número de piezas con contenido de la política de riesgos programadas para difusión (2))*100 | Correos de remisión de contenidos al proceso de comunicación estratégica Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones de acompañamiento a los procesos para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificar la eficacia de los controles, determinar si se presentó o no la materialización del riesgo y realizar el cargue de las evidencias | Seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos y controles de los procesos que cuenten con riesgos asociados a corrupción | Procesos de la Entidad | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de procesos con riesgos asociados a corrupción identificados que realizaron reunión cuatrimestral de seguimiento a riesgos | (Número de procesos con riesgos asociados a corrupción que realizaron reunión de seguimiento a riesgos para el cuatrimestre / Número total de procesos que tienen identificados riesgos asociados a corrupción)* 100 | Actas de reuniones cuatrimestrales de seguimiento de cada proceso cargada en kawak | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno |  | cuatrimestre | reporte
| 4.2 | Realizar el acompañamiento y orientación a los procesos para ajustar los riesgos en el aplicativo lucha de acuerdo a los seguimientos cuatrimestrales y aprobacion por parte del Comité Institucional de Control Interno | Matriz de riesgos actualizada | Procesos de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Enero Junio Octubre | Porcentaje de ajustes realizados para la actualización de la matriz de riesgos asociados a corrupción | (Número de ajustes a la matriz de riesgos de corrupción aprobados / Número de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción requeridos)*100 | Matriz actualizada y publicada con los cambios aprobados por el comité | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno De igual manera se unifica la actividad 2.2 del Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción con la activadad 4.2 inicial V1
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la política de administración del riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Seguimiento a la implementación de la política de administración del riesgo | Oficina de Control Interno | Noviembre | Evaluación independiente a la política de riesgos realizada | Se asigna el avance del 100% cuando se realice el Informe de evaluación independiente a la implementación de la política de riesgos | Informe de evaluación independiente a la implementación de la política de riesgos | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno |  | agosto | septiembre
| 5.2 | Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Seguimiento cuatrimestral a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer en el marco del Plan Anticorrupción y de atencion a la ciudadanía programado para la vigencia | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre | Porcentaje de seguimientos a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer realizados por la Oficina de Control Interno - OCI | (Número de seguimientos a la gestión de los riesgos asociados a corrupción realizados por la OCI / Número de seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción programados por la OCI en el marco del PAAC (3))*100 | Informes de seguimientos cuatrimestral realizados por la OCI | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno |  | diciembre | enero
|  |  | Informes de auditoria y seguimiento donde se registren los resultados del análisis y evaluación de los riesgos asociados a corrupción, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría. | Oficina de Control Interno | Noviembre | Porcentaje de los informes de auditoria y de seguimiento de los riesgos asociados a corrupción | (Numero de informes de auditoria y seguimientos emitidos / Numero de informes de auditoria y seguimiento programados donde aplique la revisión de riesgos de corrupción)*100 | Informes de auditoria y seguimiento realizados por la OCI | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno

## C2. Racionalización de tramites
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Versión 5 Aprobado: Comité MIPG # 12 del 27 de Octubre 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Justificación: Para la vigencia 2022 la Secretaría Distrital de la Mujer no formuló acciones de racionalización toda vez que solo cuenta con 3 OPA (Otros procedimientos administrativos) a los cuales en el segundo semestre de la vigencia 2021 se planteó y desarrolló una estrategia de racionalización administrativa, la cual se enfocó en mejoras en la redacción, inclusión de la línea púrpura y se incluyó la información de los puntos de atención de las casas de justicia, CAIVAS y CAPIV. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y con el fin de dar continuidad a la atención de nuestra ciudadanía se incorporó la información de la línea púrpura que brinda servicio las 24 horas del día todos los días del año, para brindar una atención, acompañamiento y orientación oportuna.

## C3. Rendicion de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Versión 5 Aprobado: Comité MIPG # 12 del 27 de Octubre 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 3. Rendición de Cuentas | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del Indicador | Formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Informar avances y resultados de la Gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el informe de rendición de cuentas en lenguaje comprensible | Retroalimentar a la ciudadanía a través del informe de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia y menú participa | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Diciembre | Informe de rendición de cuentas publicado | El avance se reporta cuando el proceso de rendición de cuenta se termina, teniendo en cuenta las actividades propuestas en la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia. El 100% de avance se alcanzará una vez se hayan desarrollado los diálogos, la audiencia pública de rendición de cuentas y se haya publicado el informe. | Informe de rendición de cuentas publicado en el botón de transparencia y menu participa | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.2 | Diseñar y elaborar las piezas de comunicación para informar sobre la gestión de la SDMujer a la ciudadanía a partir de los insumos de las áreas misionales | Cuidadanía informada sobre la gestión de la SDMujer a través de piezas de comunicación | Áreas Misionales Consolida: Proceso Comunicación estratégica | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre | Porcentaje de piezas comunicativas publicadas por la SDMUjer informando a la ciudadanía sobre su gestión | (Número de piezas comunicativas publicadas por la SDMujer para informar a la ciudadanía sobre su gestión / Número de piezas solicitadas) *100 | Reporte cuatrimestral de piezas comunicativas publicadas con una muestra aleatoria de la publicación de piezas en las redes sociales | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la actividad, la meta, la fecha programada, se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V4: Se ajusta el medio de verificación de la actividad
| 1.3 | Diseñar y elaborar piezas comunicativas de píldoras informativas sobre el procesos de la estrategia de rendición de cuentas a partir de los insumos dados por la Oficina Asesora de Planeación. | Píldoras informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Proceso Comunicación estratégica | 30 de Diciembre | Píldoras de rendición de cuentas de la SDMujer publicadas | Sumatoria del número de píldoras informativas del informe de rendición de cuentas elaboradas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Reporte de piezas comunicativas de rendición de cuentas con links de publicación | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.4 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Información estadistica actualizada de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicada a través del OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre | Porcentaje de reportes estadísticos actualizados sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | (Número de reportes estadísticos actualizados sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG / Número de reportes estadísticos sobre la situacion de derechos de las mujeres en Bogotá, programados) * 100 | Visualizador de datos del OMEG | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la meta y la fecha programada para dar claridad a la medición y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.5 | Publicar las Declaraciones de Renta y Conflicto de interés de las y los servidores obligados por la Ley 2013 de 2019. | Declaraciones de renta y conflicto de interés de las y los servidores de la SDMujer publicados, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Todas las directivas de la Entidad Consolidan: Dirección de Talento Humano | Diciembre | Porcentaje de funcionarios obligados con declaración de renta y conflicto de intereses publicados (Ley 2013 de 2019) | (Numero de funcionarios del nivel directivo que publicaron declaración de renta y conflicto de intereses en la página del SIGEP / Número de funcionarios del nivel directivo obligados a publicar declaración de renta y conflictos de interés en el SIGEP de conformidad con lo establecido en la Ley 2013 de 2019)*100 | Reporte de publicaciones de las declaraciones de renta y conflicto de intereses elaborados por la Dirección de Talento Humano Consulta ciudadanía del SIGEP | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la actividad "Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin." se traslada al componente C6 Iniciativas adicionales y se incluye la actividad " Publicar las Declaraciones de Renta y Conflicto de interés de las y los servidores obligados por la Ley 2013 de 2019." junto con la meta, responsbles, fecha programada, se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un diálogo ciudadano* | Diálogo ciudadano realizado | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Octubre | Avance en a realización de diálogo ciudadano | Se asigna el 100% de avance una vez culimnado el espacio de díalogo ciudadano | Transmisión del Diálogo ciudadano Listado de asistencia Presentación Diálogo | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V4: se hace nota aclaratoria según ciruclar 100-20 de 2021
| 2.2 | Realizar espacios con grupos poblacionales de mujeres en sus diferencias y diversidad ** | Implementar espacios con grupos poblacionales de mujeres en sus diferencias y diversidad | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Julio - Septiembre | Espacios realizados con grupos poblacionales diversos | (Número de espacios con grupos poblacionales diversos realizados/ Número de espacios con grupos poblacionales diversos programados) (13))*100 | Piezas de invitación Presentaciones Listado de asistencia | V4: Inclusion de la actividad de conformidad con la circular 100-020 de 2021
| 2.3 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Marzo Junio Septiembre Diciembre | Porcentaje de informes de rendición de cuentas de la SDMujer presentados en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres | (Número de informes de rendición de cuentas presentados por la SDMujer en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres / Número de informes de rendición de cuentas programados para ser presentados por la SDMujer en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres (4))*100 | Informes presentados | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto, la fecha programada y se incluyo el indicador de la actividad para dar claridad en el seguimiento cuatrimestral
| 2.4 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Diciembre | Avance en la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas | Se asigna el 100% de avance cuando haya culminado la audiencia pública de rendición de cuentas | Video de la audiencia Informe de gestión de la rendición de cuentas | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Resultados de la evaluación y retroalimentación de los espacios de rendición de cuentas incluidos en el informes de rendición de cuentas de la SDMujer | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | 30 de Diciembre | Informe de rendición de cuentas con numeral de evaluación y retroalimientación de los espacios de rendición de cuentas | Se asigna el 100% cuando se realice el informe de rendición de cuentas incluye el numeral de evaluación y retroalimentación de los espacios de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.2 | Realizar seguimiento a los compromisos y acciones de mejora generados en el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021. | Seguimiento de los compromisos publicados en página web | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Abril Julio Octubre | Porcentaje de seguimientos a los compromisos y acciones de mejora derivados del proceso de rendición de cuentas publicados | (Número de seguimientos a compromisos y acciones de mejora de la rendición de cuentas publicados en la página web / Número de seguimientos a los compromisos y acciones de mejora del proceso de rendición de cuentas programados (3))*100 | Matriz de seguimiento a compromisos y acciones de mejora derivadas del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.3 | Acompañar técnicamente el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres en todas sus fases. | Realizar la convocotoria y proceso eleccionario para el Consejo Consultivo de Mujeres - CCM | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Octubre | Porcentaje de avance en el proceso eleccionario | (Número de actividades del procesos eleccionario del CCM realizadas / Número de actividades del procesos eleccionario del CCM definidas en el procedimineto (15) )*100 | Resoluciones de reconocimiento a las nueva consejeras | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V4: Se ajusta la fecha que se tenia programada para la actividad
| 3.4 | Sensibilizar a mujeres diversas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. | Mujeres diversas sensibilizadas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. | Dirección de Enfoque Diferencial | Febrero a Octubre | Número de mujeres sensibilizadas en el derecho a la participación y represetnación con equidad a través de la plataforma moodle | Sumatoria de mujeres diversas sensibilizadas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas a través de la plataforma moodle | Reportes de seguimiento a la participación de las mujeres en el proceso de sensibilización generados por la plataforma Moodle. | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V3: Ajuste del medio de verificación de la actividad
| 3.5 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo), | Talleres de formación en los derechos de la Política Publica de Mujeres | Dirección de Derechos y Diseño de políticas | Febrero a Diciembre | Porcentaje de talleres de formación en derechos de la política pública de mujeres realizados con colaboradores y colaboradoras de la SDMujer | (Número de talleres de formación en los derechos de las mujeres realizados con colaboradoras y colaboradores de la SDMujer / Número de talleres programados (7)) * 100 | Listados de asistencia Grabaciones de los talleres | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.6 | Actualizar la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas 2022 actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto | Avance en la actualización de la estrategia de rendición de cuentas | Se asigna el 100% del avance cuando se tiene el documento de la estrategia de rendición de cuentas actualizado y publicado | Documento de estrategia de RDC | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
* De acuerdo con la circular 100-020 de 2021 la SDMujer da cumplimiento a la actividad 2.1 "Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas mediante la consulta a grupos de valor", a través de la actividad 2.1 del presente plan "Realizar un diálogo ciudadano"
** De acuerdo con la circular 100-020 de 2021 la SDMujer da cumplimiento a la actividad 2.3 "Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, pobleción lgbt ", a través de la actividad 2.2 del presente plan "Realizar espacios con grupos poblacionales de mujeres en sus diferencias y diversidad"

## C4. Atención a la Ciudadnia
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Versión 5 Aprobado: Comité MIPG # 12 del 27 de Octubre 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del Indicador | Formula del Indicadores | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Grupos de valor caracterizados | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | 30 de septiembre | Avance en la caracterización de los grupos de valor | Se asigna un avance del 100% cuando el proceso de caracterización se encuentre terminado y se cuente con un informe que recoja la caracterización | Informe de caracterización de los grupos de valor | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.2 | Formular el Plan de accion del proceso de Atención a la Ciudadanía. | Plan de acción anual del proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero | Avance en la formulación del Plan de acción anual del proceso de Atención al Cuidadano | Se asigna un avance del 100% cuando se tiene el documento formulado | Plan de acción anual del proceso de atención al ciudadano formulado | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.3 | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía para la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Seguimiento trimestral a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | enero abril julio octubre | Porcentaje de seguimientos realizados a la gestión de peticiones cuidadanas y del proceso de atención a la ciudadanía | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados (4))*100 | Informes de seguimiento trimestral al proceso de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y la fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio ciudadano | 2.1 | Capacitación en protocolos de atención incluyente. | Servidoras/es que atienden a la ciudadanía capacitadas (os) en protocolos de atención incluyente | Gestión del Talento Humano Consolida: Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | Junio diciembre | Porcentaje de capacitaciones en protocolos de atención incluyente realizadas | (Número de capacitaciones realizadas sobre protocolos de atención incluyente /Número de capacitaciones sobre protocolos programadas (2)) * 100 | Grabaciones de las capacitaciones Listados de asistencia | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y la fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Internoal
| 2.2 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | diciembre | Avance en la evaluación del cumplimiento de aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía. | Asignar el 100% de avance cuando se hayan evaluado las condiciones de accesibilidad en todos los puntos de atención al ciudadano | Informe de seguimiento | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la fecha programada para ser coherentes con la meta producto, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 2.3 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de acuerdo a la programación enviada por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Participación en los espacios de articulación interinstitucional | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de participación de la SDMujer en espacios de articulación interinstitucional | (Número de participaciones efectivas de la SDMujer en espacios de articulación interinstitucional/ Número de participaciones programadas de la SDMujer en espacios de articulación interinstitucional (9)) * 100 | Listados de asistencias de los espacios de articulación interinstitucional en los cuales participa la SDMujer. | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la redacción de la actividad, para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V4: Se ajusta el medio de verificación de la actividad
| 2.4 | Adoptar las sugerencias enviadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, las cuales son remitidas a la Entidad solo cuando se generan observaciones frente al cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad en la emisión de respuestas de PQRS y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. | Sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha adoptadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | Junio diciembre | Porcentaje de sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha adoptadas | (Número de informes de seguimiento a la respuesta de PQRS de Bogota te escucha elaborados /Número de informes de seguimiento a la respuesta de PQRS de Bogota te escucha programados (2)) *100" | Informes de seguimiento a la adopción de las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del sistema Bogotá Te Escucha | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la redacción de la actividad, para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
3. Gestión de relacionamiento con la ciudadanía | 3.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad (Resolución 1519 de 2020) | Proceso Comunicación estratégica Proceso de Gestión Tecnológica Consolida: Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | 30 de noviembre | Número de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | Sumatoria de las de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | Informe de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.2 | Fortalecer a servidoras/es y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial. | Acciónes de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial realizadas | Dirección de Enfoque Diferencial | Mayo Diciembre | Porcentaje de acciones de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial realizadas | (Número de acciones de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial realizadas / Número de acciones de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial programadas (5))*100 | Listados de asistencia, Presentación y/o Grabación de Teams | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V3: Se ajusta la fecha programada y el indicador de la actividad
| 3.3 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de acciones de sensibilización a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas realizadas | (Número de acciones de sensibilización a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas realizadas / Número de acciones de sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas programadas (12)) *100 | Listados de asistencia Presentación y/o grabación de Teams | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.4 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Sensibilización a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas, a través de piezas de comunicación | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de piezas de comunicación difundidas para sensibilizar a servidores y/o contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones | (Número de piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a servidoras/es y/o contratistas en temas de atención al ciudadano / Número de piezas comunicacionales programadas para sensibilizar a servidoras/es y/o contratistas en temas de atención al ciudadano (6)) * 100 | Piezas elaboradas Boletinas Correos electrónicos U otros medios en los que se tenga previsto difundir | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Realizar el seguimiento y actualización a la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente. | Revisión de los documentos asociados al Proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | mayo noviembre | Porcentaje de revisiones documentales realizadas | (Número de revisiones documentales realizadas /Número de revisiones documentales programadas (2)) * 100 | Actas de reuniones realizadas para revisión documental | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y la fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 4.2 | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Febrero a Diciembre | Porcentaje de seguimientos a la gestión de peticiones realizados | (Número de seguimientos realizados a la gestión de peticiones / Número de seguimientos a la gestión de peticiones programados (11))*100 | Informes mensuales de seguimiento | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
5. Evaluación de Gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | Método de ciudadano incógnito en el canal telefónico diseñado e implementado | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | 30 de noviembre | Avance en la implementacion del método de ciudadano incógnito | Se asigna el avance del 100% cuando se tenga el informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito | Informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito. | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 5.2 | Actualizar la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales (Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). | Revisión de los servicios y estrategias de la entidad | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | febrero a Diciembre | Porcentaje de Seguimientos realizados a las plataformas virtuales de los servicios y estrategias de la entidad | (Numero de seguimientos realizados a las plataformas virtuales de los servicios y estrategias de la entidad /Número de seguimientos programados a las plataformas virtuales de los servicios y estrategias de la entidad (11)) * 100 | Acta de seguimiento mensual | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y la fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 5.3 | Participar en Ferias de Servicio a la Ciudadanía, programadas por la Secretaría General de Bogotá D.C. u otras entidades distritales y priorizadas por el proceso de Atención a la Ciudadanía. | Participación en ferias de servicio a la ciudadanía programadas por la Secretaría General u otras entidades distritales y priorizadas por el Proceso de Atención a la Ciudadanía. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Junio noviembre | Número de ferias de servicio a la ciudadanía con participación de la SDMujer | Sumatoria de las ferias de servicio a la ciudadanía en las cuales participa la SDMujer | Reporte semestral | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y la fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 5.4 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Julio diciembre | Número de informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer publicados | Sumatoria de los informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer publicados | Informe semestral de satisfacción publicado | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y la fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno

## C5. Transparencia y Acceso
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Versión 5 Aprobado: Comité MIPG # 12 del 27 de Octubre 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del indicador | Formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información para el cumplimiento del anexo dos de la resolución 1519 del 2020 - botón de transparencia | Seguimientos realizados a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de cumplimiento de la programación del seguimiento a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | (Seguimientos realizados a la actualización de la información del botón de transparencia de la página Web de la SDMujer / Seguimientos programados a la actualización de la información del botón de transparencia de la página web de la SDMujer (3)) *100 | Matriz de seguimiento realizados | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la fecha programada claridad a la meta/producto, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.2 | Suministrar oportunamente información veraz, confiable y verificable, sustentada en fuentes de información fidedignas que permitan la toma de decisiones basadas en la evidencia en la Secretaría Distrital de la Mujer. | Producción y publicación de reportes mensuales y acumulado sobre las atenciones de la Secretaria Distrital de la Mujer publicados en el OMEG | Dirección de Gestión del Conocimiento | Febrero a Noviembre | Porcentaje de reportes mensuales y acumulados de atenciones de la SDMujer publicados en el OMEG | (Número reportes mensuales y acumulados de atenciones de la SDMujer publicados en el OMEG / Número de reportes mensuales y acumulados de atenciones de la SDMujer programados para publicación en el OMEG (10)) *100 | Reporte mensual y acumulado publicado en la página del OMEG | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la meta y la fecha programada para dar claridad a la medición y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.3 | Elaborar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género. | Proceso Comunicación estratégica | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de piezas Comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género | (Número piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género realizadas / Número piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género solicitadas)*100 | Inventario semestral de piezas | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 1.4 | Elaborar piezas gráficas y/o vídeos, y realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes, a través de los distintos Canales de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimientos interno y externo del mismo, de acuerdo a la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación | Acciones de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía realizadas | Oficina Asesora de Planeación Responsable: Proceso Comunicación estratégica | Diciembre | Número de publicaciones en canales de comunicación internos y externos para divulgar del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes | Sumatoria de las piezas gráficas publicadas para realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes | Reporte de las piezas elaboradas y publicadas | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Ejercicios de control de calidad de las respuestas emitidas a las PQRS. | Atención a la ciudadanía | Enero abril Julio Octubre | Porcentaje de ejercicios de control de la calidad de las respuestas brindadas a las PQRS realizados | (Número de ejercicios de control de calidad de las respuestas a las PQR realizados / Número de ejercicios programados (4)) *100 | Actas del ejercicio de control de calidad de las respuestas a las PQRS | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la meta/producto y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno V4: se ajusta el medio de verificación de la actividad V5: Se ajusta la fecha programada
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | Diciembre | Avance en la actualización del levantamiento de activos de información | (Número de áreas con activos de información levantados / Número de áreas de la entidad) * 100 | Inventario de activos de Información actualizado | V1: Creación del documento V2: se precisó la fecha programada, se ajustó el responsable y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | Diciembre | Avance en la actualización del índice de información clasificada y reservada | (Número de áreas con el índice de información clasificada y reservada, actualizado/ Número de áreas de la entidad) * 100" | Índice de información Clasificada y reservada | V1: Creación del documento V2: se precisó la fecha programada, se ajustó el responsable y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la resolución 1519. | Esquema de publicación de información actualizado | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Administrativa Oficina Asesora de Planeación - Planeación y gestión | Agosto | Esquema de Publicación actualizado | Se asigna el 100% cuando el esquema de publicación se encuentre publicado | Documento de esquema de Publicación oficializado | V1: Creación del documento V2: se precisó la fecha programada, se ajustó el responsable y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | accesibilidad en las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Proceso Comunicación estratégica Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Gestión tecnológica | Abril Agosto Diciembre | porcentaje de publicaciones en cumplimiento de accesibilidad web | (Número de publicaciones con accesibilidad realizadas / Número de publicaciones con accesibilidad solicitadas)*100 | Listados de Publicaciones realizadas | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la meta producto y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 4.2 | Producir y publicar videos subtitulados y en lengua de señas para público en condición de discapacidad auditiva | Videos subtitulados | Todas las dependencias Consolida: Comunicación Estratégica Gestión Tecnológica | Diciembre | Porcentaje de videos subtitulados | (Número de videos subtitulados / Total de videos de la SD Mujer a subtitular de acuerdo con programación) *100 | Un (1) reporte de los videos realizados | V1: Creación del documento V2: Se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Seguimientos a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía realizados | Atención a la ciudadanía | Enero Abril Julio octubre | Porcentaje de seguimientos realizados a la gestión de peticiones ciudadanas | (Número de seguimientos realizados a la gestión de peticiones ciudadanas / Número de seguimientos programados a la gestión de peticiones ciudadanas (4)) *100 | Informes de los seguimientos | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la redacción de la actividad, para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
,

## C6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022
Versión 5 Aprobado: Comité MIPG # 12 del 27 de Octubre 2022
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad y Conflicto de interes | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre de indicador | formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación | Aprobacion por comité
1. Alistamiento | 1.1 | Revisar con el equipo de gestores de integridad los resultados de la encuesta aplicada sobre acciones de integridad en el 2021 y analizar las recomendaciones | Revisión de los resultados de la encuesta realizada sobre las acciones de integridad adelantadas en la vigencia 2021 | Dirección de Talento Humano | Abril | Revisión de los resultados de la encuesta aplicada sobre las acciones de integridad | Se asigna el avance del 100% cuando realice la revisión de los resultados sobre las acciones de integridad | Acta de reunión de equipo de gestores | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la redacción de la actividad, para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
2. Armonización | 2.1 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Pieza gráfica divulgada mediante correo institucional a toda la entidad, con información del Código de Integridad de la Entidad. | Proceso Comunicación estratégica Consolida: Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de piezas de difusión y socialización del código de integridad publicadas | (Número de piezas de difusión y socialización del código de integridad publicadas / Número de piezas de difusión y socialización del código de integridad elaboradas (3)) * 100 | Reporte de las piezas divulgadas | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la fecha programada, la redacción de la actividad para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
3. Implementación | 3.1 | Integrar en la Inducción y reinducción de personal la socialización y divulgación del Código de Integridad | Jornadas de inducción y reinducción realizadas en la Entidad sobre el código de integridad. | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Número de jornadas de inducción o reinducción realizadas con socialización de código de integridad | Sumatoria de las jornadas de inducción o reinducción realizadas con socialización de código de integridad | Actas, Grabaciones, Presentaciones y listados de asistencia utilizadas en jornadas de inducción o reinducción para divulgar o socializar el código de integridad | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la fecha programada, la redacción de la actividad para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.2 | Realizar una actividad general, que permita la reflexión y apropiación del código de integridad de la entidad. | Actividad de reflexión y apropiación del código de integridad de la Entidad. | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Avance en el desarrollo de actividad de reflexión y apropiación del código de integridad | Se asigna un avance del 100% cuando la actividad se haya culminado y se haya elaborado documento | Documento sobre la actividad de reflexión y apropiación del código de integridad | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la fecha programada, la redacción de la actividad para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 3.3 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Invitaciones enviadas a las servidoras/es y contratistas de la entidad a realizar los cursos relacionados con integridad. | Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de invitaciones enviadas a servidoras/es y contratistas de la entidad para que realicen cursos relacionados con integridad | (Número de invitaciones enviadas a servidoras/es y contratistas de la entidad para que realicen cursos relacionados con integridad / Número de invitaciones a ser enviadas a servidoras/es y contratistas de la entidad para que realicen cursos relacionados con integridad de acuerdo con la programación (3)) * 100 | Correos electrónicos | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la fecha programada, la redacción de la actividad para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
4. Evaluación y Seguimiento | 4.1 | Realizar reuniones con el equipo de gestoras y gestores de integridad de la entidad por lo menos una vez cada cuatro meses. | Reuniones con el equipo de gestoras y gestores de integridad de la entidad realizadas | Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de reuniones del equipo de gestoras y gestores de integridad realizadas | (Número de reuniones realizadas con los gestores y gestoras de integridad / Número de reuniones de gestores y gestoras de integridad programadas (3))*100 | Actas de reuniones Listados de asistencia Grabaciones de reuniones | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la fecha programada, la redacción de la actividad para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
| 4.2. | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante toda la vigencia. | informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de la vigencia | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Avance en la consolidación de la información correspondientes a las acciones realizadas en la vigencia en materia de integridad | Se asigna un avance del 100% cuando se ha compilado la totalidad de la información en un documento | Informe de las acciones realizadas en materia de integridad Socializado | V1: Creación del documento V2: Se ajusto la redacción de la actividad, para dar claridad a la meta/producto que a su vez fue ajustada, de igual forma se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno
5. Gestión anual para la prevención de conflictos de interés | 5.1 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | Acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de intereses en los sistemas de información destinados para tal fin | Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin | (Número de acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin / Número de acciones programadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin (3)) * 100 | Correos electrónicos | V1: Creación del documento V2: Se traslada la actividad 1.5 del componente C3 Rendición de cuentas, se ajusta fecha programada y se incluye el nombre del indicador, la formula y el medio de verificación por recomendación en los informes de seguimiento de Control Interno

## H. Versión
Historico de versionamiento
Versión 1 Aporbado: Comité MIPG # 2 del 28 de Enero 2022
Versión 2 Aporbado: Comité MIPG # 5 del 22 de abril 2022
Versión 3 Aporbado: Comité MIPG # 6 del 6 de mayo 2022
Versión 4 Aporbado: Comité MIPG # 9 del 4 de agosto 2022
Versión 5 Aporbado: Comité MIPG # 12 del 27 de octubre 2022