## RESUMEN
Resumen resultados seguimiento Plan FURAG 2023
POLÍTICA DE GESTIÓN | No DE MEJORAS A IMPLEMENTAR | CUMPLIDA | CUMPLIDA EN LA VIGENCIA 2022 | SIN INICIAR | EN EJECUCIÓN | SIN AVANCE | % AVANCE REPORTADO LÍDER DE POLÍTICA | % AVANCE REPORTADO OAP | % AVANCE REVISIÒN OCI | NIVEL DE CUMPLIMIENTO VERIFICADO POR LA OCI
INTEGRIDAD | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 91% | 91% | 80% | SOBRESALIENTE | 0 a 59% | NO SATISFACTORIO
DEFENSA JURÍDICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96% | 100% | SOBRESALIENTE | De 60 a 79% | SATISFACTORIO
SERVICIO AL CIUDADANO | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 87.5% | 0% | 62.5% | SATISFACTORIO | de 80 a 100% | SOBRESALIENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60% | 60% | 60% | SATISFACTORIO
GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95% | 95% | 95% | SOBRESALIENTE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | SOBRESALIENTE
GESTIÓN ESTADÍSTICA | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17.5% | 0% | 28.89% | NO SATISFACTORIO
TOTAL | 40 | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 78.71% | 63.14% | 75.2% | SATISFACTORIO

## Hoja2 (hidden)
VIGENCIA 2023
Estado | Características
Sin iniciar | La mejora a implementar no ha iniciado su ejecución para la vigencia 2023
Cumplida | Ejecutada al 100% y dentro de los plazos establecidos.
Cumplida en la vigencia 2022 | De acuerdo a la información reportada por el líder de política, la programación de las fechas de finalización y los soportes aportados la mejora a implementar finalizó en la vigencia 2022
En ejecución | Se encuentra en desarrollo y el plazo de ejecución no se ha vencido.
Sin avance | Se estan haciendo gestiones frente a la actividad pero no se ha culminado y el líder de poítica no reporta avance en términos porcentuales por cuanto no se puede establecer un avance

## POL_INTEGRIDAD
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA DE INTEGRIDAD 2023
Plan de Mejoramiento | [5 empty] | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP) |  | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
Fuente | Actividades de Gestión/Recomendación FURAG | Mejora a Implementar | Fechas de Inicio | Fechas de finalización | Responsable | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | Porcentaje de avance | Seguimiento | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
PLAN DE MEJORA FURAG 2021 | Formular y desarrollar un plan de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad, con acciones y plazos concretos para su cumplimiento. | Socializar y publicar fechas de declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés - SIDEAP y para Directivas | Junio de 2022 | Diciembre 30 de 2022 Diciembre de 2023 | TH | 80% | A mayo de 2023 se está a la espera de la circular de lineamientos para la actualización de dichas declaraciones generada por el DASCD para elaborar y expedir la circular interna para tal fin. | 80% | Junio de 2022: En correo se han enviado a todas las servidoras y servidores para que desarrollen la actualización de conflicto de interés y declaración de bienes y servicio Octubre de 2022: Se realizó seguimiento a las declaraciones de bienes y renta SIDEAP y se culmino, esta en proceso de recordar las declaraciones del SIGEP Mayo de 2023: Se tiene establecido generar una circular y correos electrónicos a las directivas y a servidores públicos de la entidad recordándoles la actualización de declaración de bienes y rentas y conflicto de interés. | 0% | De acuerdo con lo informado por el líder de política al corte del presente seguimiento para la actividad de gestión no se han culminado las gestiones que se están adelantando por cuanto no presenta avance en su ejecución. | Adelantar las gestiones correspondientes para el desarrollo de la mejora a implementar | Sin avance
| Indique el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad | "Desarrollar las certificaciones con funciones " | Sin registro de información | Junio de 2022 | TH | 100% | Se dio cumplimiento a dicha acción en la vigencia 2022. | 100% | "Noviembre 2021: Esta pendiente ajuste de error por parte de Tecnología la certificación laboral Básica para poder continuidad a la certificación con funciones. Junio de 2022: Esta desarrollado las certificaciones con funciones" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de gestión de la política de integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de interés a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | "Elaboración del Documento de estrategia de conflicto de interés Elaborar el informe de estadísticas de cantidad de casos que se presentan por conflicto de interés y seguimiento a la gestión de integridad y presentar a comité de MIPG" | Julio de 2021 | "Septiembre de 2021 Diciembre de 2021 Abril de 2022 Junio de 2022" | TH | 100% | Se dio cumplimiento a dicha acción en la vigencia 2022. | 100% | "Noviembre: Se pedirán reportes de los casos presentados durante la vigencia 2021 en as diferentes instancias Marzo: No se recibieron casos de conflicto de interés y se presentará a comité de MIPG los resultados de la encuesta. Junio 2022: Se ha presentado un caso de conflicto de interés y se esta analizando para presentar en comité de MIPG" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022. | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| "Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad. " | Implementar a través del Grupo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad el seguimiento de las observaciones recibidas. | Julio de 2021 | "Diciembre de 2021 Diciembre 2022 " | TH | 100% | "Se dio cumplimiento a dicha acción en la vigencia 2022. Se continuo con la aplicación de la encuesta sobre acciones de integridad realizadas, esta vez para la vigencia 2022 y se socializó con las y los gestores de integridad." | 100% | "Noviembre: Se realizará actividad el 02 de diciembre de 2021 Marzo: Se iniciará con el equipo de gestoras de integridad Junio de 2022: Se realizó una encuesta y se socializó con el equipo de gestoras de integridad y se han tomado las acciones y se reúnen cada mes para organizar el cronograma mensual Mayo de 2023: Se realizó encuesta y se socializaron los resultados con equipo de gestores y se realizaron actividades con el equipo - Boletina y actividad polinizadoras de valores" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022. | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| "Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio" | "Realizar informe con el análisis de los resultados de las actividades a ejecutar Llevar resultados a comité de MIPG" | Julio de 2021 | "Diciembre de 2021 Abril de 2022 Diciembre de 2022" | TH | 100% | "Se realizó la actividad participativa “polinizadoras de valores”. Se realizaron publicaciones sobre el código de integridad en la boletina de la Entidad. Se realizó la encuesta sobre las acciones adelantadas durante la vigencia 2022. Se socializaron los resultados de la encuesta mencionada anteriormente con las y los gestores de integridad de la Entidad. Se realizaron presentaciones ante el comité de MIPG y el CICCI respecto de la vigencia 2022." | 100% | "Noviembre: Se realizará actividad el 02 de diciembre de 2021 Marzo: Se iniciará con el equipo de gestoras de integridad Junio de 2022: Se han desarrollado diferentes actividades se socializarán en comité de Julio de 2022 Octubre de 2022: Se socializo el plan de integridad en comité de MIPG No de julio Mayo de 2023: Se presento al comité MIPG los resultados dos de las actividades ejecutadas - agosto y diciembre de 2022 e igualmente se llevo al comité de control interno en Diciembre de 2022" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | Dejar documentadas las mejores prácticas en el informe de resultados de apropiación del código de integridad. | Octubre de 2021 | Marzo de 2022 Julio de 2022 Diciembre de 2022 Diciembre de 2023 | TH | 50% | A mayo de 2023 Se continua a la espera de la elaboración de la ficha por parte de MIPG - Oficina Asesora de Planeación, con el fin de documentar las prácticas identificadas y así dar cumplimiento a esta acción. | 50% | Marzo de 2022: Se implementará de acuerdo a los resultado obtenidos de la encuesta realizada. Junio de 2022: Se documentará las buenas practicas por TH y se registrarán en ficha que elaborará MIPG para dejarlos en KAWAK Buenas Practicas para la entidad Octubre: Pendiente Documentación en ficha Mayo de 2023: Se encuentra en análisis el formato de ficha de buenas prácticas, dado que esta será transversal para la entidad. | 0% | De acuerdo con lo informado por el líder de política al corte del presente seguimiento para la actividad de gestión no se han culminado las gestiones que se están adelantando por cuanto no presenta avance en su ejecución. | Sin observaciones | Sin avance
| Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica): Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte del área de talento humano | "TH - Evaluaciones de planes institucionales - que acciones de mejora se tienen Solicitar a TH el plan de mejora producto de las evaluaciones de resultados de planes institucionales del 2020 - Efectividad - cuantitativo y cualitativa Dejar un documento de mejoras para mejorar el plan del siguiente año" | Noviembre de 2021 | Febrero de 2022 | TH | 100% | Se dio cumplimiento a dicha acción en la vigencia 2022. | 100% | "Noviembre: Se dejará una vez se realice el plan del siguiente año Marzo: Se realizan las evaluaciones a los planes y se generó el nuevo plan 2022 Validar el nuevo plan" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| "Fomentar desde la Alta Dirección espacios de participación para todo el personal, para armonizar los valores del servicio público con los códigos de ética institucional, implementar jornadas de difusión y herramientas pedagógicas para desarrollar el hábito de actuar de forma coherente con ellos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Evaluar el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. " | Realizar actividades de difusión y apropiación de los valores y código de integridad | Julio de 2021 | "Diciembre de 2021 Marzo de 2022" | TH | 100% | "Se realizó la actividad participativa “polinizadoras de valores”. Se realizó la encuesta sobre las acciones adelantadas durante la vigencia 2022. Se socializaron los resultados de la encuesta mencionada anteriormente con las y los gestores de integridad de la Entidad." | 100% | "Noviembre: Se tiene planeada realizar el 2 de diciembre de 2021 una actividad interactiva sobre integridad Marzo: Se realizaron actividades y se tiene un informe que se adjunto al PAAC" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
RECOMENDACIONES FURAG 2021 | Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. . | Actividades de concursos e iniciativas que se realizan - dejar documentadas cada una para sus evidencias | Sin registro de información | Sin registro de información | Sin registro de información | 100% | "Se realizó la actividad participativa “polinizadoras de valores”. Se realizó la encuesta sobre las acciones adelantadas durante la vigencia 2022. Se socializaron los resultados de la encuesta mencionada anteriormente con las y los gestores de integridad de la Entidad." | 100% | "Noviembre: Se tiene planeada realizar el 2 de diciembre de 2021 una actividad interactiva sobre integridad y se realizará una encuesta de impacto Marzo: Se realizó encuesta sobre actividades adelantadas en el 2021 a toda la entidad" | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes.. | Presentar al comité de control interno el cumplimiento de valores y principios del servicio publico dando cumplimiento a lo pedido en la recomendación Definir como opera el botón de denuncias - Atención a la Ciudadanía y Control Disciplinario | Junio de 2022 | Diciembre de 2022 | Sin registro de información | 80% | Se realizó presentación de los datos sobre integridad y conflictos de interés de la vigencia 2022 ante el CICCI. | 80% | Junio de 2022: Se revisará botón de denuncias con control disciplinario Octubre de 2022: Revisar el botón de denuncias con control disciplinario y efectuar el análisis del informe de auditoria el cumplimiento a valores y principios y presentar en diciembre a CICI Mayo de 2023: Se presentó al comité de control interno en diciembre el cumplimiento de las estadísticas de conflicto de interés que se recibieron y tramitaron. | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
TOTAL PROMEDIO DEL PLAN FURAG INTEGRIDAD | [5 empty] | 91% |  | 91% |  | 80%

## POL_DEFENSAJURIDICA
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA DEFENSA JURIDICA 2023
Plan de Mejoramiento |  |  |  |  | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP) |  | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
N° | Fuente | Actividades de Gestión | Mejora a Implementar | Fecha de Implementación | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | % avance | Seguimiento | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
1 | PLAN DE MEJORA FURAG 2021 | Determinar las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos. | Incluir este aspecto en los informes judiciales semestrales o en los casos que se requiera al comité de conciliación. | 31 de julio de 2022 Agosto 31 de 2022 | 100% | Se presentaron los informes al Comité de Conciliación valorando las actuaciones procesales adelantadas para la representación judicial. | 100% | Se presento informe al comité de Conciliación | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información aportada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
2 | RECOMENDACIONES FURAG 2022 | Definir los criterios para la selección de los apoderados externos de la entidad en el Comité de Conciliación. | Elaborar un documento general que determine los criterios de selección de los apoderados externos de la entidad | 31 de Diciembre de 2022 | 100% | El documento del proyecto de Acuerdo fue presentado al Comité de Conciliación para su aprobación de sesión del 15 de diciembre de 2022 | 90% | El documento se presentará a aprobación en el comité de conciliación - borrador de proyecto | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2023 | De conformidad con la información aportada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
3 | FORMULARIO FURAG 2021 | ¿La entidad ha formulado directrices de conciliación? | Adoptar en el comité de conciliación una directriz o lineamiento para la aplicabilidad de mecanismos de arreglo directo. | 31 de Diciembre de 2022 | 100% | Adoptar Acuerdo para la finalidad propuesta | 100% | Se emitió acuerdo No. 07 de 2022 | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2024 | De conformidad con la información aportada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
4 |  | En los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos, se determina: | Presentar un informe al comité de conciliación en el cual se identifiquen las actuaciones judiciales del semestre e identifique las deficiencias y correctivos si a ello hubiere lugar. | 31 de Diciembre de 2022 | 100% | Presentar informes que identifiquen las actuaciones judiciales del semestre, deficiencias y correctivos si a ello hubiere lugar. | 90% | Se presentará en el próximo comité de conciliación | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2025 | De conformidad con la información aportada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
5 |  | ¿La entidad cuenta con un plan y/o programa de entrenamiento y /o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica? | Se sustentará con las capacitaciones o entrenamientos a abogados de secretaria jurídica | 31 de Diciembre de 2022 | 100% | Los abogadas/os de la Oficina Asesora jurídica participaron en los cursos que se inscribieron, los cuales trataron de los siguientes temas: Defensor Jurídico - Metodologías para la Defensa Jurídica del Estado, Actualización en derecho disciplinario, Estrategias para Llegar a Acuerdos, Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público del Distrito Capital. | 100% | Se realizaron cursos por parte del área jurídica | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2026 | De conformidad con la información aportada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022 de acuerdo a lo programado, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
TOTAL PROMEDIO PLAN FURAG DEFENSA JURÍDICA |  |  |  |  | 100% |  | 96% |  | 100%

## POL_SERVICIO_CIUDADANIA
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2023
[6 empty] | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP)
Fuente | Actividades de Gestión | Mejora a Implementar | Fecha de Inicio | Fecha final | Responsable | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | % avance | Seguimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
[10 empty] | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
Plan mejora 2021 | Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción. | Revisar con la dependencia correspondiente para determinar las necesidades tecnológicas para implementar la actividad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Servicio a al Ciudadanía / Dependencias correspondientes | 100% | No hay reporte de información por parte del proceso en virtud de que la mejora fue implementada en la vigencia 2022 | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.
Contar con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación en línea - SIEL para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.
| Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. | Hacer contacto con el Ministerio de cultura para elaborar el procedimiento respectivo. | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0% |  | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.
Recomendaciones FURAG 2022 | Constituir formalmente una dependencia o grupo de trabajo para la relación Estado-Ciudadano | Realizar un diagnóstico de la viabilidad de creación de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Alcaldía Mayor. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Servicio a la Ciudadanía | 40% | Se adelantaron dos (2) mesas de trabajo con la Dir. de Talento Humano y con la Oficina Asesora de Planeación, las cuales se realizaron los días 09 y 30 de marzo, en ellas se definieron las políticas a cargo de la nueva dependencia y la programación del plan de trabajo. | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 40% | De acuerdo a los soportes remitidos por el líder de la política, se evidenció que se efectuaron 2 reuniones de seguimiento para la implementación de la acción o mejora a implementar, con fechas 9 y 30 de marzo de 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se tiene un parámetro de medición de la mejora a implementar, se asigna como porcentaje de avance el reportado por la líder de política. | Se recomienda establecer indicadores medibles en el que se identifique por ejemplo el número del parámetro y con base en ello, poder determinar un avance porcentual objetivo de acuerdo con las evidencias aportadas. | En ejecución
| Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad. | Elaborar e instalar la señalización inclusiva en la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Servicio a la Ciudadanía | 60% | Se realiza mesa de trabajo el día 11 de mayo en la cual la Dir. de Talento Humano informa que en los meses de enero y febrero inició con el proceso contractual, el cual se encuentra en etapa de presentación de aclaraciones y documentos solicitados (subsanaciones) por parte de los proponentes y se estima que quede adjudicado en el mes de mayo (Aprobación de las garantías de ejecución del contrato - etapa final). | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 60% | De acuerdo a los soportes remitidos por el líder de la política, se evidencio que se efectuó una reunión de seguimiento como mesa de trabajo para la implementación de la acción o mejora, con fecha 11 de mayo de 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se tiene un parámetro de medición de la mejora a implementar, se asigna como porcentaje de avance el reportado por la líder de política. | Se recomienda establecer indicadores medibles en el que se identifique por ejemplo el número del parámetro y con base en ello, poder determinar un avance porcentual objetivo de acuerdo con las evidencias aportadas. | En ejecución
Instalar señalización con pictogramas en la entidad.
Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.
Instalar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).
| Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. | Identificar los proyectos que cuentan con recursos para adquirir tecnología enfocada a que facilite la comunicación con personas con discapacidad auditiva. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Servicio a la Ciudadanía | 100% | No hay reporte de información por parte del proceso en virtud de que la mejora fue implementada en la vigencia 2022 | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Sin avance
| Asesorarse en temas de discapacidad física para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | Apropiar los lineamientos establecidos por la Veeduría Distrital basados en la NTC 6047. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0% |  | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | pendiente averiguar con dirección de enfoque para realizar mesa de trabajo para revisar el tema | Sin registro de información | Sin registro de información | Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0% |  | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| Contar con herramientas de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad. | Pendiente para realizar la consulta con el DAFP y formular la actividad. | Sin registro de información | Sin registro de información | Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0% |  | 0% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Sin avance
TOTAL PROMEDIO PLAN FURAG SERVICIO A LA CIUDADANÍA | [5 empty] | 87.5% |  | 0% |  | 62.5%

## POL_SEG Y EVAL_DESEMPEÑO
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023
Plan de Mejoramiento | [5 empty] | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP) |  | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
N° | Actividades de Gestión | Mejora a Implementar | Fecha de Inicio | Fecha final | Responsable | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | % avance | Seguimiento | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
1 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar su memoria institucional | Realizar el diagnóstico e identificar el alcance para determinar las fuentes de información estratégicas. | 2021-07-01 | 30/12/2022 30/12/2024 | OAP- MIPG | 30% | Se realizó la socialización de mapas de conocimiento al interior de la entidad, que fue dirigida por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se elaboró correo solicitando el enlace de mapas de conocimiento | 30% | Dic. Se asistió a las capacitaciones realizadas por la DDDI y DAFP, denominado cumbre del conocimiento para los lineamientos y orientaciones sobre construcción de los mapas del conocimiento Nov 2022: Se esta elaboran el plan de trabajo para implementar mapas de conocimiento Marzo 2023: Se presentó en diciembre del 2022 el plan de trabajo de construcción de mapas de conocimiento en el comité institucional de gestión y desempeño | 30% | Para la presente mejora a implementar el líder de política aportó lo siguiente: a. Documento que contiene soportes de la asistencia técnica brindada a la entidad y realizada por la Dirección de Desarrollo Institucional, la cual fue desarrollada el 17 de mayo de 2023 en dicha sesión se aborda que es un mapa de conocimiento, para que sirve y etapas de su construcción. b. Soporte de proyección de correo electrónico para levantamiento de Mapas de Conocimiento. Por lo anterior se observa que se están desarrollando acciones orientadas al cumplimiento de la mejora a implementar, sin embargo, teniendo en cuenta que no se tiene un parámetro de medición de la mejora a implementar, se asigna como porcentaje de avance el reportado por la líder de política. | Se recomienda establecer indicadores medibles en el que se identifique por ejemplo el número del parámetro y con base en ello, poder determinar un avance porcentual objetivo de acuerdo con las evidencias aportadas. | En ejecución
2 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro en la entidad | Diseñar mecanismos de medición y evaluación para su implementación | 2021-07-01 | 2022-12-30 | OAP- MIPG - Servicio al Ciudadano | 100% | Se diseño la encuestas la cual se encuentra publicada en la pagina Web. CERRADA | 100% | Se realizó la implementación de la encuesta a través de formulario forms y se encuentra publicada en la pagina web para evaluar la claridad de las respuestas dadas a las diferentes solicitudes de la ciudadanía AGO 2022: Pendiente mesas de trabajo con la Secretaría sobre lenguaje claro Noviembre 2022: Se revisará en seguimiento plan de servicio a la ciudadanía en Dic. Dici de 2022: Se tienen indicadores de las encuestas, se esta revisando en las encuestas la claridad de estas y el uso de lenguaje claro. | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implementar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
3 | Implementar de manera fácil (relación costo - beneficio) los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Evaluar como se puede efectuar el cargue, seguimiento, control de los indicadores en Kawak de todos los procesos de la entidad | 2021-07-01 | 2022-08-30 | OAP -MIPG | 50% | Se realizó contacto con IDARTES para concretar reunión con ellos y explorar los desarrollos de su sistema de gestión, nos encontramos en espera del agendamiento. | 50% | Se cuentan con los indicadores implementados en los POAS. Se realizará un piloto de pruebas para el cargue de la información masiva de los indicadores correspondientes a los procesos de la entidad. Dic: Se realizaron reuniones con Direccionamiento Estratégico y el proveedor con el fin de evaluar el cargue de los indicadores en el Kawaw. Pendiente por definir por parte de . May 2022: Se realizo reunión con DE y la jefa de la OAP, quedando pendiente la viabilidad en kawak o la utilización de otra herramienta. Ago. 2022: pendiente reunión con IDARTES para revisión del sistema de gestión. Nov 2022: Pendiente reunión con IDARTES - Catalina Marzo 2023: Esta pendiente reunión con Direccionamiento y planeación y gestión para revisar documentación y revisión con IDARTES. | 50% | Revisada la evidencia aportada por la Oficina Asesora de Planeaciòn en cuanto al seguimiento efectuado, esta oficina anexo evidencias que tratan de Correo Electrónico de fecha mayo 30 de 2023 para conocer de las buenas prácticas relacionadas con la herramienta institucional implementada para el Sistema de Gestión de Calidad en IDARTES. Para finalizar y teniendo en cuenta que no se tiene un parámetro de medición de la mejora a implementar, se asigna como porcentaje de avance el reportado por la líder de política. | Se recomienda establecer indicadores medibles en el que se identifique por ejemplo el número del parámetro y con base en ello, poder determinar un avance porcentual objetivo de acuerdo con las evidencias aportadas. | En ejecución
TOTAL PROMEDIO PLAN FURAG SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | [5 empty] | 60% |  | 60% |  | 60%

## POL_GESTION_DOCUMENTAL
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL 2023
[6 empty] | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP) |  | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
N° | Actividades de Gestión | Mejora a Implementar | Fecha de Inicio | Fecha final | Responsable | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | % avance | Seguimiento | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
1 | Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad. | Generar expediente en Orfeo de acuerdo con la TRD - contratos | Sin registro de información | Diciembre de 2022 Diciembre de 2023 | DGAF | 90% | Desde el mes de junio de 2022 se da inicio a los avances del proceso de interoperabilidad realizado entre los sistemas operativos ICOPS y ORFEO para la generación de expedientes electrónicos de la serie documental Contratos, de acuerdo con la TRD. En septiembre de 2022, se avanzado en la creación de expedientes en las diferentes áreas con el apoyo, en Noviembre de 2022 Se ha avanzado en la creación de expedientes en las diferentes áreas con el apoyo y se desarrollo del módulo de formatos y formularios. Mayo de 2023: Se han creado todos los expedientes correspondiente para cada contrato en Orfeo. Este expediente debe estar estructurado de acuerdo con la Tabla de Retención Documental (TRD) para contratos y se comienza a alimentar el expediente electrónico mediante el cargue de las tipologías documentales resultantes de la radicación de las cuentas de cobro en el aplicativo ICOPS. Estos documentos son automáticamente transferidos al expediente correspondiente en el sistema de gestión documental Orfeo. | 90% | Junio de 2022: Se realizará piloto con contratos Septiembre de 2022: Se avanza en la implementación de expedientes electrónicos con diferentes áreas, adicionalmente se esta desarrollando un nuevo modulo de formatos y formularios que nos va a permitir acoplar mas los documentos de las áreas con gestión documental y con los expedientes electrónicos. Noviembre de 2022: Se ha avanzado en la creación de expedientes en las diferentes áreas con el apoyo y seguimiento del equipo de gestión documental, adicionalmente se avanza en el desarrollo del módulo de formatos y formularios (60% de avance) Mayo de 2023: Se han creado todos los expedientes en Orfeo, por la interoperabilidad entre ICOPS Y ORFEO, se crearon 872 expedientes de contratos de personas naturales y se empezaron a conformar los expedientes con formatos obtenidos con la integración con ICOPS. | 90% | De conformidad con la información remitida por el líder de la política en cuanto a la ejecución de la acción o mejora: "Generar expediente en Orfeo de acuerdo con la TRD - contratos ", se pudo evidenciar que se cuenta con documentos como el Instructivo de radicación de cuentas para proveedores, el Reporte de expedientes creados en Orfeo y contratos vigentes, así como la cartilla Servicio Interoperabilidad Orfeo-Icops, Documentos que dan cuenta del avance en la ejecución de la acción o mejora. Para finalizar y teniendo en cuenta que no se tiene un parámetro de medición de la mejora a implementar, se asigna como porcentaje de avance el reportado por la líder de política. | Se recomienda establecer indicadores medibles en el que se identifique por ejemplo el número del parámetro y con base en ello, poder determinar un avance porcentual objetivo de acuerdo con las evidencias aportadas. | En ejecución
2 | Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos | Desarrollar actividades de prevención de emergencias y atención desastres en archivo | Sin registro de información | Diciembre de 2022 | DGAF | 100% | Se adquirieron los insumos que faltaban para la conformación de los kits de emergencia en un 100%. Octubre de 2022: Distribución de los kits a los 23 espacios de almacenamiento de archivo de la SDMujer ( edificio elemento, Casas de Igualdad, Casa de todas, archivo central) | 100% | Junio 2022: Se van a adquirir Kit de emergencias para atender emergencias en los archivos de la entidad Septiembre de 2022: Se tienen ya los estudios previos para la contratación de Kit de seguridad y se están realizando visitas a archivos para verificar que la reglamentación se cumpla y se tengan en cuenta los aspectos de seguridad a archivos físicos Septiembre de 2022: Se adquirieron los insumos que faltaban para la conformación de los kits de emergencia en un 100%. Octubre de 2022: Distribución de los kits a los 23 espacios de almacenamiento de archivo de la SDMujer ( edificio elemento, Casas de Igualdad, Casa de todas, archivo central) | 100% | De conformidad con los soportes aportados por el líder de política se observa que se realizaron las gestiones pertinentes que permiten evidenciar el avance en el cumplimiento de las actividades de gestión referidas en la presente mejora, en cuanto a: "Desarrollar actividades de prevención de emergencias y atención desastres en archivo" , los soportes registrados tales como el estudio previo con código de proceso 126, Acta con fecha 26-09-2023 en donde se Identifica y cuantifica insumos para la conformación de los kits de emergencias documentales para su posterior distribución a los 23 espacios de almacenamiento de archivo de la SD Mujer., Orden de Compra N° 95207 | De acuerdo a lo informado por el líder de política y la Oficina Asesora de Planeación se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se incluyó en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
TOTAL PROMEDIO PLAN FURAG GESTIÓN DOCUMENTAL | [5 empty] | 95% |  | 95% |  | 95%

## POL_TRANSPARENCIA
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2023
Plan de Mejoramiento | [6 empty] | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP) |  | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
N° | Fuente | Actividades de Gestión | Mejora a Implementar | Fecha de Inicio | Fecha final | Responsable | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | % avance | Seguimiento | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
1 | Plan mejora 2020 | La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por medios electrónicos | Implementar otros mecanismos que faciliten el acceso a los diferentes servicios de la entidad. | 2021-07-01 | 2022-12-30 | OAP-MIPG | 100% | Se puso en operación el chat institucional a través de la pagina WEB y de igualmeanera se creo el vinculo al CHATICO en el pie de pagina de la pagina WEB institucional igualmente se socializo al interior de la entidad a través de la Boletina y se implemento el centro de relevo en la pagina web. | 100% | Se esta solicitando asesoria por parte del DAFP. Dic. Se realizó una reunión con Paula Paez de la Secretaría General y esta pendiente reunión con los misionales de los servicios inscritos en el Suit para revisar temas de racionalización en aspectos tecnológicos. Ago 2022: Se asistió a reunión con la Secretaría General y entidades priorizadas para los lineamientos de la implementación de " Chatico" . Noviembre de 2022: El tema lo tiene Atención a la Ciuadanía como líder de la política, el seguimiento a la política de servicio a al ciudadanía se realizará en el mes de diciembre. Marzo de 2023: Se desarrollo el chat de la entidad en la pagina web para atención a la ciudadanía y hacemos parte de CHATICO y se implemento el centro de relevo en la pagina web | 100% | De acuerdo con la informaciòn remitida por el lìder de la polìtica en cuanto a la ejecuciòn de la acciòn o mejora: "Implementar otros mecanismos que faciliten el acceso a los diferentes servicios de la entidad.", se pudo evidenciar que mediante correo electrònico de fecha febrero 22 de 2023 a la Subsecretaria de Gestiòn Corporativa, se solicito la incorporaciòn en la pagìna Web de la SdMujer de la Herramienta Chatico, adicionalmente se hizo socialización de dicho servicio digital a traves de la boletina del 03 de marzo de 2023, información que se pudo corroborar en la revisión a la página web institucional. por lo anterior se evidencia avance al 100% de la acciòn o mejora a implementar. | Sin observaciones | Cumplida
2 | Recomendaciones | Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | Realizar análisis a los informes de PQRS para la identificación de riesgos de fraude y corrupción y toma de acciones, adicionalmente registrarlos en la matriz de riesgo asociados al proceso. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | OAP MIPG | 100% | Se actualizó el procedimiento de riesgos PG-PR-3 donde se incluyen los informes de PQRS de atención a la ciudadanía como consulta antes de desarrollar la metodología, igualmente se incluye un numeral de verificación de los informes de PQRS en las actas de seguimiento a riesgos, con el fin de ser insumo para detectar posibles actos de corrupción. | 100% | Ago 2022: Se ajustó el procedimiento PG-PR-3 en su V4, donde se incluye en la actividad No. 1 los informes de gestión de las PQRS y de atención a la ciudadanía como consulta para identificar riesgos de corrupción. Noviembre de 2022: Se incluirá en el acta de seguimiento cuatrimestral de riesgos el campo de análisis, con el fin de garantizar que el informe de PQRS lo tomen como insumo para análisis cuatrimestral. Marzo de 2023: Se incluyó en el procedimiento y se incluyó en el acta de seguimiento cuatrimestral y se socializará en la reunión de mesa de enlaces del día 10 de marzo de 2023 | 100% | De acuerdo con la informaciòn remitida por el lìder de la polìtica en cuanto a la ejecuciòn de la acciòn o mejora, se evidencio la actualziaciòn del procedimiento PG-PR-3 Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SARLAFT versiòn 6 con fecha de emisión del 30 de mayo 2023 en el que se observó que en la actividad N° 1 se incluyo lo relacionado con el análisis de informes PQRS. | Sin observaciones | Cumplida
|  | Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad. | Revisar videos e implementar las traducciones correspondientes con subtítulos y con lenguaje de señas | 2022-03-01 | 2022-12-30 | OAP MIPG | 100% | En la pagina Youtube de la pagina de la secretaria de la mujer, se encuentran publicados varios videos subtitulados y otros con lenguaje de señas. | 100% | Marzo de 2023: En la pagina web se tienen dos videos traducidos con lenguaje de señas y subtitulado. | 100% | De acuerdo con los soportes aportados se evidenció que los videos elaborados por la Entidad cuentan con traducción en lengua de señas, acorde con las recomendaciones dadas desde el FURAG. | Se observa que la mejora a implementar finalizaba su ejecución en diciembre de 2022, no obstante en revisión del Plan de Mejora FURAG formulado para la vigencia 2022 no se vio reflejada su inclusión. | Cumplida con observación y/o recomendación
TOTAL PROMEDIO PLAN FURAG TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [6 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%

## POL_GESTIÓN__ESTADÍSTICA
ANEXO 3. MATRIZ VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN FURAG POLÍTICA GESTIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2023
[5 empty] | Reporte Líder de Política (vigencia 2023 corte mayo) |  | Implementación (Seguimiento OAP) |  | Seguimiento Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)
Fuente | Actividades de Gestión | Mejora a Implementar | Fecha de Inicio | Fecha final | Cuantitativa (Porcentaje de avance) | Descripción cualitativa del avance de la mejora a implementar | % avance | Seguimiento | Porcentaje de avance | Seguimiento a la ejecución de la mejora a implementar | Observaciones y/o recomendaciones | ESTADO
PLAN DE MEJORA 2021 | Iimplementar en los procesos de producción de información estadística lineamientos para la documentación de metadatos a partir de los estándares DDI y Dublin Core | Implementar en los procesos de producción de información estadística documentación de metadatos, a partir de los estándares DDI y Dublin Core. | Sin registro de información | Diciembre de 2023 | 0% | Dado que en 2023 no se ha hecho operaciones estadisticas que impliquen el levantamiento de información no se reporta avance | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | De acuerdo con lo informado por la Líder de Política no se dio aplicación de la mejora a implementar, en virtud de que no se han realizado operaciones estadísticas | Analizar si se requiere dar continuidad con la mejora a implementar para la vigencia 2023. | Sin iniciar
| Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, el estándar SDMX para la difusión o transmisión de datos. | Implementar en los procesos de producción de información estadística el estándar SDMX | Sin registro de información | Diciembre de 2023 | 0% | Dado que en 2023 no se ha hecho operaciones estadisticas que impliquen el levantamiento de información no se reporta avance | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | De acuerdo con lo informado por la Líder de Política no se dio aplicación de la mejora a implementar, en virtud de que no se han realizado operaciones estadísticas | Analizar si se requiere dar continuidad con la mejora a implementar para la vigencia 2023. | Sin iniciar
| Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, los lineamientos del proceso estadístico definidos por el DANE y la Norma técnica de la calidad estadística definida por el DANE. | Implementar en los procesos de producción de información estadística la Guía de metadatos de registros administrativos (DANE). Guía del DANE: https://www.dane.gov.co/files/sen/registros-administrativos/guia-metadatos-registro-administrativo.pdf | Sin registro de información | Diciembre de 2022 | 0% | Actividad finalizada en la vigencia 2022. | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implentar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se inlcuyo en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
| Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad.. | Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad.. | Sin registro de información |  | 60% | Se avanzó en el modelo de transferencia de datos para SIMISIONAL 2.0 | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 60% | El líder de política aporto coo evidencia un arhivo en HTML del SIMISIONAL, que contiene el modelo o estructura para la transferencia de datos de la información registrada en dicho aplicativo. Para finalizar y teniendo en cuenta que no se tiene un parámetro de medición de la mejora a implementar, se asigna como porcentaje de avance el reportado por la líder de política. | Se recomienda establecer indicadores medibles en el que que se identifique por ejemplo el número del parámetro y con base en ello, poder determinar un avance porcentual objetivo de acuerdo con las evidencias aportadas. | En ejecución
| Incluir los procesos de anonimización de las bases de datos, en la documentación de los registros administrativos de la entidad | Incluir los procesos de anonimización de las bases de datos, en la documentación de los registros administrativos de la entidad. | Sin registro de información |  | 0% | Dado que en 2023 no se ha hecho operaciones estadisticas que impliquen el levantamiento de información no se reporta avance | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | De acuerdo con lo informado por la Líder de Política no se dio aplicación de la mejora a implementar, en virtud de que no se han realizado operaciones estadísticas | Analizar si se requiere dar continuidad con la mejora a implementar para la vigencia 2023. | Sin iniciar
| Incluir la periodicidad, en la documentación metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad. | Incluir la periodicidad, en la documentación metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad. | Sin registro de información | Diciembre de 2022 | 0% | El líder de política no reporto información frente a la presente mejora | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se cuenta con reporte descripción cualitativa y cuantitativa por parte del Líder de Política que permita identificar las gestiones realizadas en la vigencia 2023. | Al momento de la solicitudes de información se recomienda diligenciar la completitud de la información que se pide con el propósito de poder identificar si la mejora a implementar presento avances. | Sin iniciar
| Incluir el objetivo, en la ficha técnica de los registros administrativos de la entidad. | Incluir el objetivo, en la ficha técnica de los registros administrativos de la entidad. | Sin registro de información |  | 80% | Se avanzó en incluir el objetivo en la ficha técnica de los registros administrativos de la entidad, se anexan hojas de vida publicadas | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | De acuerdo con el link aportado por el lider de política se observo el visualizador de datos del OMEG que contiene indicadores por atención, violencias (Sistema violeta) y calidad de vida. | Si bien se aportaron evidencias, la información a la que dirige el link no muestra las fichas técnicas elaboradas que permitan identificar que se incluyo el objetivo de acuerdo con la mejora a implementar por cuanto no se determina porcentaje de avance de ejecución. | Sin avance
| Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. | Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. | Sin registro de información |  | 0% | Dentro de las acciones adelantadas en la rendicion de cuentas la ciudadanía no refirio acciones de este proceso | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | De acuerdo con lo informado por la Líder de Política no se dio aplicación de la mejora a implementar, en virtud de que el proceso no recibió propuestas en el marco de la Rendición de Cuentas, motivo por el que no presenta avances. | Sin observaciones | Sin iniciar
| Capacitación con la Secretaria de Planeación | Acompañamiento Luz Karime Bernal, referente del sector mujer desde la SDP | Sin registro de información | Diciembre de 2022 | 100% | Actividad finalizada en la vigencia 2022. | 0% | Al corte de la presente auditoria no se había efectuado seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | El detalle del cumplimiento de la mejora a implentar se relaciono en el plan de mejora FURAG 2022 | De conformidad con la información verificada se observó que la mejora a implementar se ejecuto en la vigencia 2022, no obstante se inlcuyo en el plan de mejora FURAG formulado para la vigencia 2023. | Cumplida en la vigencia 2022
TOTAL PROMEDIO PLAN FURAG GESTIÓN ESTADÍTICA |  |  |  |  | 17.5% |  | 0% |  | 28.89%