## Matriz_Seguimiento_PM
Anexo 1. Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno Informes de seguimiento a la ejecución Presupuestal y de pagos con corte a 31 de marzo de 2023
INFORMACIÓN MÓDULO MEJORAMIENTO CONTINUO - APLICATIVO LUCHA | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Avance (%) | Fuente de Identificación | Id Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Seguimiento y Evaluación OCI | Eficiente | Adecuada | Calificación del presente seguimiento
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | 1023 | Oportunidad de Mejora O-01-DE-2022 Demora en los giros de recursos comprometidos | En el memorando de "Lineamientos generales de planeación para el cierre de la vigencia 2022 y la programación de la vigencia 2023" incluir un lineamiento para que los proyectos realicen la programación de giros alienada a la programación presupuestal. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2022-12-31 | Se evidenció que el proceso registro en el aplicativo LUCHA memorando con los lineamientos de cierre para la vigencia 2022 y programación vigencia 2023 según memorando con radicado N°3-2022-005424. Por lo anterior se determina cierre de la acción , calificándola como Eficiente ya que se realizó dentro del termino de ejecución y adecuada toda vez que cumple con la situación identificada. | Eficiente | Adecuada | CERRADA
0% | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | 1023 | Oportunidad de Mejora O-02-DE-2022 Demora en los compromisos adquiridos de recursos asignados a proyectos de inversión | Elaborar y enviar mensualmente (mes vencido) a los proyectos el informe ejecutivo de seguimiento a la ejecución presupuestal en el que se indique el comportamiento de los giros por proyecto de acuerdo a lo programado en los planes de acción y emitir las alertas cuando aplique. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2023-10-31 | Se evidenció que el proceso con corte a la presente revisión no ha iniciado aún la ejecución de la acción, por lo tanto se califica como abierta, toda vez que el plazo de ejecución esta para el 31-10-2023. | N/A | N/A | ABIERTA
0% | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | 1023 | Oportunidad de Mejora O-03-DE-2022 Ejecución de Reservas Presupuestales 2021 | Generar y enviar mensualmente (mes vencido) a las dependencias el reporte de ejecuciones presupuestales de vigencia y reserva, reporte de CDP, reporte de CRP y detallado de reservas presupuestales | GESTION FINANCIERA | 2023-12-29 | Se evidenció que el proceso con corte a la presente revisión no ha iniciado aún la ejecución de la acción, por lo tanto se califica como abierta, toda vez que el plazo de ejecución esta para el 29-12-2023. | N/A | N/A | ABIERTA
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | 1023 | Oportunidad de Mejora O-04-DE-2022 Incremento en Constitución de Reservas Presupuestales | Solicitar a los proyectos de inversión que programaron procesos de contratación para el segundo semestre de 2023 cuyo valor sea representativo para el proyecto, la justificación de dicha fecha y estudiar la viabilidad de modificar la fecha programada. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2023-03-31 | Se evidenció que el proceso registro en el aplicativo LUCHA acta en formato PDF de fecha 22-12-2022 en cuyo contenido se pudo evidenciar que se cumple con el desarrollo de la acción identificada en cuanto a los proyectos de inversión que programaron procesos de contratación para el segundo semestre de 2023 cuyo valor sea representativo para el proyecto, la justificación de dicha fecha y estudiar la viabilidad de modificar la fecha programada. Por lo anterior se determino cierre de la acción , calificándola como eficiente ya que se cumple dentro del termino establecido e ejecución y adecuada ya que cumple con la situación identificada. | Eficiente | Adecuada | CERRADA
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | 1027 | Giros de Pasivos Exigibles- Continuar con la gestión para el saneamiento de los pasivos exigibles, con el fin de no afectar el presupuesto de próximas vigencias. | Realizar una sensibilización sobre el tema de pasivos exigibles dirigida a los enlaces de los proyectos de inversión. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2023-06-30 | Se evidenció que el proceso cargo en el aplicativo LUCHA con fecha 22-12-2022 archivo en PDF, Word y PowerPoint la presentación sobre el balance 2022 y direccionamiento 2023, listado de asistencia y acta sobre la sensibilización que efectuó el proceso a los enlaces de los proyectos de inversión, por lo anterior se determino cierre de la acción, calificándola de eficiente por cumplirse dentro del termino establecido y adecuada, toda vez que es coherente con la acción descrita. | Eficiente | Adecuada | CERRADA

## RESUMENPMI (hidden)
TABLA N°XX RELACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS |  |  | TABLA N°XX RELACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | TABLA N°XX RELACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA SIN INICIO DE DESARROLLO
Fuente de Auditoria | Proceso Responsable | No Acciones Abiertas | Fuente de Auditoria | Proceso Responsable | No Acciones Abiertas | Cerradas | Abiertas sin inicio de ejecución por tiempo | Fuente de Auditoria | Proceso Responsable | Abiertas sin inicio de ejecución por tiempo
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 4 | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 4 | 3 | 1 | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | 1 | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | 1 | 0 | 1 | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | 1
TABLA N°XX ACCIONES DE MEJORA POR FUERA DE PLAZOS ESTABLECIDOS
|  |  | Fuente de Auditoria | Proceso Responsable | ID | Fecha creación | Fecha Limite Ejecución
|  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2022- PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | 1023 | 2022-11-28 | 2023-12-29

## Matriz_Seguimiento_PM Externo (hidden)
VIGENCIA AUDITORIA PAD | CODIGO AUDITORIA | Tipo de Auditoria | No. HALLAZGO | CODIGO ACCIÓN | ID LUCHA | FECHA INICIO SIVICOF | FECHA FINAL SIVICOF | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | ESTADO CONTRALORIA DE BOGOTA | SEGUIMIENTO OCI CORTE A 31 MARZO 2023 | ESTADO DE LA ACCIÓN POR EVALUACIÓN OCI
2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.2 | 1 | 932 | 2022-08-01 | 2023-01-30 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA REDUCCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INICIAL DE PRESUPUESTO 2021 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUMA DE $144.000.000 COMO CASTIGO AL VIOLAR LOS TOPES EN LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL RESPECTIVO RUBRO DURANTE LA VIGENCIA 2020. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022, QUE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO, SEAN INFERIORES AL 4% PERMITIDO. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | Se evidencio con fecha del 31-1-2023 del cargue en el aplicativo LUCHA del acta del comite MIPG y la presentación en archivo POWERPOINT, asi mismo el día 30 de enero de 2023 se registro el argue del archivo que contenía un cuadro en formarto en PDF en donde se relaciona la vigencia, el periodo, el No de compromiso, número de CDP, número de CRP, Rubro, la descripción del Rubro, los fondos, el codigo del concepto del gasto, el BP beneficiario, tipo de documento BP beneficiario, número documento BP del beneficiario, nombre BP beneficario y valor de la reserva. De acuerdo con la información registrada este valor de reserva asciende a $326,328,528- que corresponde al 1,3% del valor del presupuesto de funcionamiento que era de 25.515.482.000-. Por lo anterior, se determina el cierre de la acción calificándola como eficiente pues se cumplió en el tiempo establecido y adecuada toda vez que la acción es consecuente con la situación identificada. | CUMPLIDA

## Calificaciones (hidden)
Eficiente | Adecuado (Eficaz) | Calificación Seguimiento
Eficiente | Adecuada | CERRADA
Ineficiente | Inadecuada | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
N/A | N/A | CERRADA - REQUIERE REFORMULACIÓN
ABIERTA
VENCIDA