## Metas PA proyecto (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [12 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [16 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL | [6 empty] | PONDERACIÓN META (%)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
|  | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas D a la O) |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas P) |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.

## Indicadores PA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
[45 empty] | 0 | #DIV/0!
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: | [11 empty] | Nombre: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: | [11 empty] | Cargo: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.

## Territorialización PA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## RESERVA
| RESERVAS PRESUPUESTALES | 2023-01-01
| Etiquetas de fila | Suma de RESERVAS 2023
| 1. Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión “Gestión con valores para Resultados" | 78887973 | 26.52% |  | 78887973
| 2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 148248728 | 49.83% |  | 135888728
| 3. Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 49583934 | 16.67% |  | 11205600
| 4. Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 20783308 | 6.986% |  | 20760985
| Total general | 297503943
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ACUMULADO
|  | RESERVA DEF | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | RESERVA DEF | GIROS
SEGUIMIENTO OAP | META 1 | 78887973 | 0 | 10197469 | 0 | 10197468 | 0 | 10197468 | 0 | 0 | 9782202 | 5893653 | 0 | 0 | [12 empty] | 9782202 | 69105771 | 36486058 | 30592405
| META 2 | 148248728 | 12360000 | 613145 | 0 | 450994 | 0 | 634080 | 0 | 515228 | 653334 | 1618238 | 23400000 | 2875004 | [12 empty] | 36413334 | 111835394 | 6706689 | 1698219
| META 3 | 49583934 | 25434667 | 8240000 | 12943667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 38378334 | 11205600 | 8240000 | 8240000
| META 4 | 20783308 | 0 | 10423312 | 22323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6489000 | 1722000 | 0 | [12 empty] | 1744323 | 19038985 | 16912312 | 10423312
| TOTAL | 297503943 | 37794667 | 29473926 | 12965990 | 10648462 | 0 | 10831548 | 0 | 515228 | 10435536 | 14000891 | 25122000 | 2875004 | [12 empty] | 86318193 | 211185750 | 68345059
|  | 297503943 | [24 empty] | 61196193 | 236307750 | 65470055 | 27.71%
[27 empty] | 25122000 | -25122000 | 2875004
| META 1 | 69105771
| META 2 | 111835394
| META 3 | 11205600
| META 4 | 19038985
TOTAL
9782202
36413334
38378334
1744323

## VIGENCIA
VIGENCIA
| Etiquetas de fila | Suma de Valor total estimado |  | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN
| 1. Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión “Gestión con valores para Resultados" | 2430523029 | 20.97% | 2430523029 | 0
| 2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 6698541216 | 57.79% | 6698541216 | 0
| 3. Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1523808689 | 13.15% | 1523808689 | 0
| 4. Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 937784066 | 8.091% | 937784066 | 0
| Total general | 11590657000 |  | 11590657000
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ACUMULADO
|  | VIGENCIA DEF | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS
SEGUIMIENTO OAP | META 1 | 2430523029 | 525838496 | 0 | 142212061 | 12534268 | -18599798 | 47306463 | 280733333 | 54973130 | 809571614 | 367685375 | 303435669 | 54973130 | [12 empty] | 2043191375 | 537472366 | 482499236 | 26.31% | 649450759
| META 2 | 6698541216 | 6153982761 | 7763070 | 187249867 | 354001805 | 12391320 | 525548557 | 76446900 | 547224383 | -19105647 | 557928399 | 68314000 | 536595066 | [12 empty] | 6479279201 | 2529061280 | 1992466214 | 39.03% | 6353623948
| META 3 | 1523808689 | 1112475156 | 0 | 308525999 | 45917998 | 79079044 | 110000397 | -34477766 | 124259997 | -20290999 | 130302664 | 26780000 | 130302664 | [12 empty] | 1472091434 | 540783720 | 410481056 | 36.74% | 1500080199
| META 4 | 937784066 | 582044581 | 0 | 67850000 | 24978180 | 65899202 | 60172312 | -4080000 | 65752312 | -15686667 | 70632312 | 73360000 | 67789000 | [12 empty] | 769387116 | 289324116 | 221535116 | 37.6% | 715793783
|  | 11590657000 | 8374340994 | 7763070 | 705837927 | 437432251 | 138769768 | 743027729 | 318622467 | 792209822 | 754488301 | 1126548750 | 471889669 | 789659860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10763949126 | 3896641482
[27 empty] | 10763949126 | 3896641482 | 36.2%
Se ha ejecutado el 1,88% de giros sobre los compromisos con corte a 28 de febrero de 2023
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| PLAN DE ACCIÓN | 10% | 35% | 60% | 85%
|  | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.85
| SPI | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | 71.25% | AVANCE PLAN
[5 empty] | 0.1125 | SPI

## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 16
PERIODO REPORTADO |  | JUN | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 16% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20.97%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 78887973 | [13 empty] | 886943478 | 104843400 | 140587987 | 1077819097 | 46346970 | 11000000 | 0 | 128375097 | 32607000 | 2000000 | 0 | 0 | 2430523029
COMPROMISOS | [15 empty] | 525838496 | 142212061 | -18599798 | 280733333 | 809571614 | 303435669 | [6 empty] | 2043191375 | 84.06%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 10197469 | 10197469 | 10197466 | 23162555 | -9782202 | 25133014 | [6 empty] | 69105771 |  |  | 47869481 | 86678163 | 102312613 | 1179131613 | 134706355 | 113312613 | 104094801 | 229687633 | 134921663 | 103310563 | 194497531 | 2430523029
GIROS |  | 10197469 | 10197468 | 10197468 |  | 5893653 | 0 | [6 empty] | 36486058 | 52.8% | 0 | 12534268 | 47306463 | 54973130 | 367685375 | 54973130 | [6 empty] | 537472366 | 22.11%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | 20.97% | Programación | 1.362% | 1.362% | 1.532% | 1.362% | 1.362% | 1.532% | 1.362% | 1.362% | 1.532% | 1.362% | 1.362% | 1.532% | 17% | Se suscribió adquisición de certificados SSL contrato 975 de 2023 En el mes de mayo se realiza seguimiento a la atención y gestión de los requerimientos y/o incidentes solicitados por mesa de ayuda |  |  | Se realizan reuniones de validación y compromisos de todos los procesos de gestión tecnológica para la vigencia 2023, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de la entidad. Se realiza presentación de actividades macro ante el comité de gestión institucional para los avances a realizar en la vigencia 2023 del plan de seguridad de información y plan de gestión de riesgos de seguridad y los proyectos del PETI Se realiza seguimiento permanente a la gestión de requerimiento y/o incidentes con la finalidad de garantizar la correcta operación de los servicios. Se suscribió contrato 951 de 2023 con la empresa de telecomunicaciones ETB Se suscribió IAAS y PAAS Orden de compra No. 108689 contrato 914-2023 Se suscribió el contrato 952 Kawak Se suscribió contrato Microsoft 932 de 2023 Se suscribió adquisición de certificados SSL contrato 975 de 2023 |  |  | El proceso de contratación del profesional de seguridad se suscribio el 30 de Junio por ende se inicia proceso de empalme para poner al día los temas referentes a Gobierno Digital y Seguridad Digital. |  |  |  | Algunos de los principales beneficios que se han logrado con corte a 30 de junio son: Se realiza revisión y monitoreo permanente a la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de la entidad. Se realiza mantenimiento y actualización permanente de los componentes de los sistemas de información con el fin de matenerlos operativos y mejorar las condiciones de seguridad. Se realiza seguimiento permanente a la gestión de requerimientos y/o incidentes cuya finalidad es garantizar la correcta operación de los servicios, sistemas de información, aplicativos de la entidad e infraestructura técnológica de la entidad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 1.362%; AVANCE DE META FEB: 1.103%; AVANCE DE META MAR: 1.24%; AVANCE DE META ABR: 1.103%; AVANCE DE META MAY: 1.103%; AVANCE DE META JUN: 1.532%; AVANCE DE META TOTAL: 7.442%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.Avanzar en la Dimensión "Gestión con valores para el Resultado" en la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - MIPG | 4% | Programación | [12 empty] | 100% | En el mes de junio no se han realizado avances teniendo en cuenta que no esta contratado el profesional de seguridad, desde la Oficina Asesora de Planeación se estan realizando las entrevistas para realizar la contratación del profesional de seguridad. Con corte al 30 de junio se avanzó en la presentación de actividades macro ante el comité de gestión institucional para los avances a realizar en la vigencia 2023 del plan de seguridad de información y plan de gestión de riesgos de seguridad y los proyectos del PETI. El proceso de contratación del profesional de seguridad se suscribio el 30 de Junio por ende se inicia proceso de empalme para poner al día los temas referentes a Gobierno Digital y Seguridad Digital. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | MES 1: 8%; MES 2: 0%; MES 3: 0%; MES 4: 0%; MES 5: 0%; MES 6: 9% | 17%
2.Garantizar el Funcionamiento, soporte y mantenimiento de los servicios e Infraestructura tecnológica de la Secretaría. | 12% | Programación | [12 empty] | 100% | Con corte al mes de junio se suscribió el contrato 932 de 2023, se cuenta con 5.331 suscripciones de productos con Microsoft, incluyendo las Powers BI, de las cuales se están utilizando 5.283 (99% de utilización). Para el mes de junio se realizó avance de las siguientes actividades con el fin de garantizar el Funcionamiento, soporte y mantenimiento de los servicios que presta Infraestructura y telecomunicaciones en la Secretaría: - Se suscribió contrato 951 de 2023 con la empresa de telecomunicaciones ETB, -Se pidió traslado del canal de archivo -ETB realizó entrega de plataforma de mensajes masivos -Se están realizando ajustes al anexo técnico de aire acondicionado solicitados por contratos, UPS (respuesta a observaciones), proyección de video (radicado en contratos), se realiza solicitud de información a proveedores del proceso de DLP y del proceso soporte cisco. -Se envió documentación a contratos de Oracle soporte para apertura de proceso en Secop. -Se envio a Contratación anexo técnico de herramienta de desarrollo, no se han recibido observaciones -Toad se encuentra en solicitud de información a proveedores SP-022-2023 Se envio anexo técnico del proceso de consumibles para revisión. -Se envio documentación a contratos de licencias Adobe Creative Cloud pendiente apertura de proceso en Secop. -Se suscribió adquisición de certificados SSL contrato 975 de 2023 Con corte a 30 de junio se han recibido 3871 requerimientos por mesa de ayuda, de los cuales se atendieron 3605, quedando 266 para ser atendidos en el mes de julio, debido a su complejidad, a la fecha se han atendido los requerimientos a satisfacción con el fin de garantizar que los funcionarios puedan trabajar de manera mas eficiente. En el mes de junio se recibieron 607 requerimientos de los cuales se atendieron 495 quedando pendientes para el mes de julio 112 en su mayoría del SIMISIONAL (80 casos abiertas)" | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 50% | bar: MES 1 to MES 12
3.Garantizar el soporte y actualización de Sistemas de Información y Servicios de información | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | Con corte a 30 de junio se han atendido 789 requerimientos de soporte a la fecha, en el mes de junio se atendieron 98 ,se realizó 5 actualización del aplicativo en el mes de junio, consolidado a corte 18 actualizaciones al aplicativo, se solicitaron 2 requerimientos adicionales que se encuentran en validación para un total a corte de 30 de junio de 19 requerimientos adicional para mejoras en sistema del aplicativo Icops. Se modifico el archivo plan de Bogdata y el archivo de giros y archivo de causaciones de limay para incluir contratos con rubros presupuestales de funcionamiento y financiación Con corte a 30 de junio se han atendido 1706 requerimientos, en el mes de junio se recibieron 271 requerimientos relacionados con soporte a la página Web, los cuales corresponden a actualización de contenido y de funcionalidades. Con corte a 30 de junio se ha realizado el alistamiento, configuración y actualización de los servidores que soportan los aplicativos de la entidad y portales institucionales con el fin de garantizar que los aplicativos estén disponibles y asegurados para los servicios de la entidad. En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades con el fin de garantizar la correcta operación de los servicios, sistemas de información de la entidad: -Se realizó la implementación y puesta en producción de la nueva intranet Se realizó la instalación de base de datos y actualización del servidor de manzanas de cuidado Se configuro el chat bot para whatsapp de manzanas de cuidado Se realizaron los mantenimientos a los sistemas de información de acuerdo al cronograma | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 50% | bar: MES 1 to MES 12
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 16
PERIODO REPORTADO |  | JUN | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL | [6 empty] | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 57.79%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 148248728 | [13 empty] | 6661541216 | 0 | 30000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6698541216
COMPROMISOS | [15 empty] | 6153982761 | 187249867 | 12391320 | 76446900 | -19105647 | 68314000 | [6 empty] | 6479279201 | 96.73%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 1000000 | 1136000 | 3553334 | 57122894 | 346666 | -22400000 | 71076500 | [5 empty] | 111835394 |  |  | 446693886 | 565233651 | 569983651 | 568233651 | 569983651 | 568233651 | 569983651 | 568233651 | 569983651 | 568233651 | 1133744471 | 6698541216
GIROS |  | 613145 | 450994 | 634080 | 515228 | 1618238 | 2875004 | [6 empty] | 6706689 | 5.997% | 7763070 | 354001805 | 525548557 | 547224383 | 557928399 | 536595066 | [6 empty] | 2529061280 | 37.76%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 57.79% | Programación | 7.889% | 11.39% | 9.222% | 7.722% | 7.889% | 8.222% | 8.389% | 7.889% | 7.889% | 7.389% | 7.389% | 8.722% | 100% | 1. Durante el mes de junio se adelantó el 3% del avance presupuestado para este mes para la suscripción de contratos y modificaciones contractuales. Para este mes se suscribieron un total de 20 contratos por modalidad de contratación directa y 1 contrato contrato por madalidad de selección de "miníma cuantía", tres (3) contratos selección abreviada y (1) Licitación publica. Por lo que se evanzo en un 3% en la contratación y un 100% en modificaciones. |  |  | 1. Con corte al mes de junio, se ha suscrito 901 contratos por prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión de los 942 programados haciendo falta un aproximado de 41 solicitudes de contratación por radicar las áreas en la Dirección de Contratación, Logrando así que la entidad en general cuente con los profesionales requeridos para coayudar al cumplimiento de las metas planes y proyectos institucionales 2. Por otro lado, durante el mes de enero a junio se adelantaron la totalidad de los tramites radicados incluyendo los tramites contractuales diferentes a contrataciones nuevas requeridas por las áres, como son: Adiciones, Adiciones y Prórroga, Prórroga, Terminaciones Anticipadas, Otro Sí Modificatorios, Cesiones, liquidaciones, Aclaratorios entre otros que surgen durantes y despues de la ejecución de los contratos. Dejandonos con un avance del 95,6 % de cumplimiento en la contratación de Prestaci{on de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión y un 100% en otros trámites, |  |  | 1. A la fecha los retrazos presentados por devoluciones de documentos contractuales han sido solucionado en la mayoria de los casos inmediatamente |  |  |  | Con la suscripcion de suscripción de 901 contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, las areas misionales y de Apoyo pueden cumplir con sus proyectos y metas presuspuestadas sin ningun contratiempo al contar con el presonal idoneo y requerido para ello. Gracias a la suscripción de los 21 contratos nuevos de arrendamiento y la adición prorroga de uno, las casas de igualdad y oportunidades, la entidad y la casa de todas, siguen pretando los servicios ofertados a todas la mujeres que hacen uso de estos, Por otro lado, a corte 30 de junio , la entidad ha suscrito 21 contratos por otras modalidades de selección los cuales son importantes para garantizar el adecuado funcionamiento y la prestacion del servico de oferta institucional
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 7.888%; AVANCE DE META FEB: 11.39%; AVANCE DE META MAR: 9.222%; AVANCE DE META ABR: 7.722%; AVANCE DE META MAY: 7.889%; AVANCE DE META JUN: 8.222%; AVANCE DE META TOTAL: 52.33%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
DESPACHO SUBCOPORATIVA : Desarrollar acciones de gestión administrativa, organizacional y del componente estratégico como eje transversal para el cumplimiento de la misión institucional | 9.632% | Programación | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1. En el mes de junio se realizó apoyo en el análisis y revisión jurídica de la contratación de la entidad con la suscripción de 20 contratos por modalidad de contratación directa, 1 contrato contrato por madalidad de selección de "miníma cuantía", tres (3) contratos selección abreviada y (1) Licitación publia. Por otra parte, con corte a junio se realizó apoyo en el análisis y revisión jurídica de 901 contratos suscritos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. 2. En el mes de junio se realizó la elaboración y publicación del informe mensual (mayo 2023) de seguimiento a la gestión de PQRS y atención a la ciudadanía y con corte al mes de junio los informes del mes de diciembre, trimestral (cuarto trimestre del año 2022), enero, febrero, marzo, abril y trimestral (primer trimestre 2023). 3. En el mes de junio y en lo recorrido del año 2023, se ha realizado el seguimiento semanal a las dependencias de la entidad de la gestión de peticiones ciudadanas, dentro de los términos estipulados por la ley en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá te escucha. 4. En el mes de junio y en lo recorrido del año 2023 se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos en el Sistema Integrado de Gestión- aplicativo Lucha, de las direcciones y/o equipos que hacen parte de la Corporativa. 5. En el mes de junio y en lo recorrido del año se ha dado respuesta a requerimientos de la Contraloría de Bogotá, Contraloría Gneral de la República y a la Personería de Bogotá. 6. En junio y en lo recorrido del año se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de 11 proyectos de inversión, evidenciando una ejecución total de inversión del 91.11% giros del 25.71% y funcionamiento 51.22% y giros de 40.71%.
|  | Ejecución | MES 1: 10%; MES 2: 10%; MES 3: 8%; MES 4: 8%; MES 5: 8%; MES 6: 8% | 52%
CONTRATACIÓN : Tramitar las diferentes solicitudes radicadas en la Dirección de contratación en las etapas (Precontractual, Contractual y Postcontractual). | 9.632% | Programación | 20% | 30% | 15% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 2% | 5% | 8% | 100% | La Dirección de Contratación, en el mes de junio en el marco del proyecto de inversión 7662 recibió 8 solicitudes de contratación, para un total a corte del mes de junio de 140 solicitudes de contracción. Por otro lado, recibió un total de 17 solicitudes de contratación por otros proyectos de invesión , para un total a corte del mes de junio de 804 solicitudes de contracción. De acuerdo a lo anterior, entre el mes de enero a junio la Dirección de Contratación recibió un total de 944 solicitudes, las cuales fueron tramitadas y a su vez se suscribieron los respectivos contratos. Así mismo, en el mes de junio se realizó 59 modificaciones entre las cuales se encuentran, Adiciones, Adiciones y Prórroga, Prórroga, Terminaciones Anticipadas, Otro Sí Modificatorios, Cesiones, liquidaciones, Aclaratorios entre otros, para un total de 141 modificaciones aproximadamente.
|  | Ejecución | MES 1: 20%; MES 2: 30%; MES 3: 15%; MES 4: 3%; MES 5: 3%; MES 6: 3% | 74%
TALENTO HUMANO : Realizar la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas a cargo de la Dirección de Talento Humano, así como la gestión de las situaciones administrativas del personal de planta de la Entidad. | 9.632% | Programación | 5% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 12% | 10% | 9% | 9% | 7% | 5% | 100% | En junio se realizó competencias blandas, día servidora pública, entrega incentivos, PAP, pausa mental, taller manualidad, profesiones, feria de servicios y torneo bolos. Capacitación en atención incluyente, incumplimiento contractual, herramientas para atención de mujeres en búsqueda de personas desaparecidas, Power BI, derecho a la cultura y prevención de violencias contra las mujeres. Afiliaciones ARL, sesión COPASST y CCL, seguimiento condiciones salud, inspección puestos de trabajo, investigación accidentes, capacitación riesgo público, batería de riesgo psicosocial, exámenes médicos y capacitación brigada. Se gestionó EDL y AG y situaciones administrativas de licencias, vacaciones, compensatorios, primas técnicas, horas extra, liquidaciones y se aceptaron renuncias. De enero a junio, la DTH formuló el PETH y 5 planes anexos aprobados por MIPG. Día autocuidado, caminata ecológica, día salud de las mujeres, pausas mentales, ferias de servicios, profesiones, PAP, película ALI, conmemoración 8M, día auxiliares administrativos, bolos, incentivos y mindfulness; curso gobernanza, atención mujeres en sus diferencias y diversidades, inducción, Big Data, SQL, Power BI, políticas públicas, nuevos IP, gestión e incumplimiento contractual, transversalización PPMYEG, LUCHA, SIMISIONAL, Mesa de Ayuda, lenguaje incluyente, prevención violencias contra las mujeres y sistema de cuidado; condiciones de salud, afiliaciones ARL, autoevaluación SG-SST, exámenes médicos, elección y sesiones del COPASST y CCL, prevención psicosocial, inspección puestos de trabajo, investigación accidentes, entrega EPP, botiquines, semana de la salud y capacitación brigada. Por otra parte, provisión de empleos, teletrabajo, horario flexible, primas técnicas, vinculaciones pasantes, pago de ARL, licencias, vacaciones, pago de horas extra, compensatorios, liquidaciones, renuncias y encargos. Acciones de EDL, seguimiento a provisionales, AG, concertaciones encargos, seguimiento y gestión a solicitudes.
|  | Ejecución | MES 1: 5%; MES 2: 5%; MES 3: 7%; MES 4: 9%; MES 5: 10%; MES 6: 12% | 48%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Atender los requerimientos financieros que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretaría Distrital de la Mujer a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera (Estados financieros, Informaciòn Exogéna, Solcitudes de CDR y CRP, Ejecución presupuestal) | 9.632% | Programación | 2% | 7% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 14% | 100% | La dirección de administrativa y financera durante el mes de junio, se atendieron todas las solicitudes de certificados presupuestales recibidas expidiendo lo que se relaciona a continuación: - 49 Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP - 81 Certificados de Registro Presupuestal - CRP Entre el período comprendido entre los meses de enero a 30 de junio de 2023, las expediciones acumuladas, son las siguientes: - 1.267 Certificados de Disponibilidad Presupuestal . CDP - 1.258 Certificados de Registro Presupuestal - CRP Lo anterior refleja un avance en la ejecución presupuestal del 82% y de giros de 29% con corte al mes de junio.
|  | Ejecución | MES 1: 2%; MES 2: 7%; MES 3: 8%; MES 4: 9%; MES 5: 9%; MES 6: 9% | 44%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Atender los requerimientos administrativos que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretaría Distrital de la Mujer a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera (Informes de Austeridad, Esquema de publicación, Mesas de Ayuda, Toma Fisica de Inventarios) | 9.632% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Para el mes de junio de 2023, se recibieron por mesa de ayuda 111 solicitudes, de las cuales 58 de ellas corresponden a requerimientos de mantenimiento locativo, equivale al 52% , para el área de almacen se registraton 53 solicitudes equivalentes al 48%. Del total de los requerimientos se gestionaron y se cerraron 38 mesas de ayudas equivalentes a un 34% teniendo en cuenta las diferentes variables que se presentan para dar pronta solucion a los requerimientos. En el acumulado de las mesas de ayuda recibidas de enero a junio del 2023 fueron 705, de las cuales en estado cerrada tenemos 571 mesas de ayuda equivalentes al 81% y en estado en espera 134 mesas de ayuda equivalente al 19%. Por otra parte se informa que la toma física de inventarios inició al cronograma aprobado para la vigencia 2023 en el mes de enero.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33%; MES 3: 8.33%; MES 4: 8.33%; MES 5: 8.333%; MES 6: 8.33% | 49.98%
OFICINA ASESORA JURÍDICA: Responder en los términos legales establecidos y según el marco normativo vigente, los requerimientos que sean asignados a la Oficina Asesora Jurídica | 9.632% | Programación | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Desde la Oficina Asesora Jurídica, en el marco del proyecto de inversión 7662, para la vigencia 2023 se gestionaron los procesos de contratación de 5 profesionales para apoyar las estrategias y procesos jurídicos a cargo de la Entidad, dando inicio a su ejecuciòn a partir del 12, 13, 16 de enero y 22 de febrero, respectivamente, conforme a las actas de inicio. Así, en el mes de JUNIO se tramitaron 66 respuestas a requerimientos asignados a la OAJ en los términos legales establecidos y de acuerdo con el marco normativo vigente, para un TOTAL con CORTE A 30 de JUNIO de 306 respuestas emitidas.
|  | Ejecución | MES 1: 2%; MES 2: 8%; MES 3: 9%; MES 4: 9%; MES 5: 9%; MES 6: 9% | 46%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10 de enero de 2023
Página 3 de 16
PERIODO REPORTADO |  | JUN | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL | [6 empty] | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 13.15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 49583934 | [13 empty] | 1523808689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523808689
COMPROMISOS | [15 empty] | 1112475156 | 308525999 | 79079044 | -34477766 | -20290999 | 26780000 | [6 empty] | 1472091434 | 96.61%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 8240000 | -12943667 | 2965600 | 12943667 | 0 | 0 | [6 empty] | 11205600 |  |  | 99026385 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 129525664 | 259051328 | 1523808689
GIROS |  | 8240000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8240000 | 73.53% | 0 | 45917998 | 110000397 | 124259997 | 130302664 | 130302664 | [6 empty] | 540783720 | 87.63%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Soportar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en el marco de MIPG | 13.15% | Programación | 5.477% | 10.42% | 8.443% | 8.139% | 8.595% | 6.085% | 9.28% | 8.899% | 6.998% | 9.432% | 8.139% | 8.976% | 100% | Con corte al mes de junio de 2023, se realizó seguuimiento planes Furag degstión de la información estadistica de acuerdo con cronograma a temas a presentar comité MIPG, se realizaron mesas de trabajo para la revisión de las respuestas y evidencias a formulario FURAG, se continua con la ejecución de las actividades de PIGA, riesgos y actualizacion de processos. En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentarón temas de seguimiento planes Furag solicitud de aprobaciones, seguimientos a informes de gestión y respuestas a diferentes entes de control,. |  |  | En lo transcurrido a junio 30 de 2023, se han llevado los temas programados al comite de MIPG que se realiza mensualmente para sus aprobaciones y socializaciones respectivas como planes Furag, cambios en planes institucionales, igualmente se actualizaron los documentos solicitados por las áreas, se continua con los seguimientos y asesorías en materia de riesgos, se da cumplimiento a las actividades del plan PIGA y se enviaron los formularios diligenciados de los indices de Transparencia de Bogotá y de Innovación Pública. y actualmente se esta diligenciando FURAG 2022. |  |  | Continua pendiente el seguimiento al plan de mejora FURAG de la política de seguridad digital dado que esta en proceso de la contratación de la persona responsable, una vez se contrate se realizará el correspondiente seguimiento a esta política |  |  |  | Implementar y mantener el modelo integrado de planeación y Gestión de la entidad - MIPG Puesta en marcha de las buenas practicas en la entidad para la implementacion de las politicas del MIPG enmarcadas en los planes de mejora FURAG
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 6.161%; AVANCE DE META FEB: 9.736%; AVANCE DE META MAR: 7.987%; AVANCE DE META ABR: 7.759%; AVANCE DE META MAY: 8.595%; AVANCE DE META JUN: 7.226%; AVANCE DE META TOTAL: 47.46%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Soportar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en el marco de MIPG | 5% | Programación | 3% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 100% | En el mes de junio: Se actualizaron 23 documentos de diferentes procesos de la entidad y se atendieron 7 solicitudes de creaciones y permisos de usuarios, capacitaciones del SIG. Planes de mejoramiento: Se atienden 12 solicitudes de las 12 recibidas, teniendo un avance del 100%. Se realizó comité MIPG No 7 presentando resultados de Planes de mejora Furag,planes institucionales e informes de gestión. Se inica diligenciamiento FURAG 2022 o para revisar respuesta a FURAG, se continu definición de estrategia racionalización de trámites. Se termino la migración de la información de los 22 procesos de riesgos y sus controles a las nuevas matrices de gestion y corrupción. Se realizan reportes viajes en bici. rRecolección de residuos con potencial aprovechable, ejecución Semana Ambiental, entrega de RAEEs y residuos peligrosos en Reciclaton de SDA, publicaciones ambientales en Boletina, capacitación y sensibilización a Auxiliares Admin y personal de servicios generales y mantenimiento, inspección ambiental de doce sedes Con corte al 30 de junio: Durante lo transcurrido de esta vigencia se han atendido 95 solicitudes de documentos y se atendieron solicitudes de creaciones, permisos de usuarios y capacitaciones del SIG. Durante lo transcurrido de esta vigencia se han atendido 44 solicitudes de planes de mejora y se cuenta con 404 acciones abiertas de las cuales el 70% se encuentran con un 100% de ejecución Se generan Informes de gestión residuos con potencial aprovechable, de actividades plan de acción interno para la UAESP, informe de austeridad de servicios agua, energía, telefonía fija y celular, viajes en bici, reencauche de llantas a SDA, Suministro información Austeridad y recorrido revisión, seguimiento socializaciones ambientales en Boletina Durante esta vigencia se realizó acompañamiento a los procesos para la revision de los riesgos y controles asociados a riesgos de gestion y corrupciion, teniendo como avance un 49% de lo progamado para el 2023
|  | Ejecución | MES 1: 3%; MES 2: 8%; MES 3: 10%; MES 4: 9%; MES 5: 8%; MES 6: 8% | 46%
Apoyar el desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la entidad, en ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno para la evaluación del Sistema de Control Interno | 3% | Programación | 4% | 19% | 7% | 4% | 11% | 0% | 9% | 9% | 4% | 13% | 9% | 11% | 100% | El siguiente es el avance del PAA 2023 para junio de acuerdo con programación de la vigencia: AUDITORÍAS: Se encuentran en etapa de ejecución las auditorías a los procesos de Gestión de Políticas Públicas y Planeación y Gestión. INF REGLAMENTARIOS: Se realizó el diligenciamiento del FURAG de la vigencia 2022 en lo relacionado con la Evaluación Independiente del Rol de la Oficina de Control Interno. INF. SEGUIMIENTO: Se emitió y publicó en pág web el informe de Seguimiento a PMI del Proceso Gestión Tecnológica con corte a 31.05.23. Se llevaron a cabo actividades de asesorías, acompañamientos (Líneas de defensa, Gestión inventarios y bodega – participación comités CDA) y atención a entes de control (Réplica Prelim Inf Regularidad Contraloría Cód 29 PAD 2023). En cuanto a la ejecución acumulada de la presente meta, con corte a 30 de junio de 2023 se han emitido y publicado un total de dos (2) informes de auditoría, tres (3) informes de seguimiento y diecisiete (17) informes reglamentarios para un total de veintidós (22) informes del total de cuarenta y seis (46) informes programados en el PAA 2023 versión 1, lo que corresponde a un 48% de ejecución. Al respecto es importante indicar que el CICCI el 20 de junio de 2023 aprobó el Plan Anual de Auditoría 2023 en su versión 2, donde se adicionó 1 seguimiento para un total de 15 y por ende los porcentajes varian.
|  | Ejecución | MES 1: 7%; MES 2: 16%; MES 3: 5%; MES 4: 4%; MES 5: 11%; MES 6: 5% | 48%
Desarrollar acciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión en el marco de la planeación institucional y del Sistema de gestión. | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | Con corte a 30 de junio: - Se ha realizado la revisión mensual del reporte de seguimiento del plan de acción con el corte al cierre del mes inmediatamente anterior de los proyectos de inversión. - Se realizó la revisión de la formulación y actualización del plan de acción de los proyectos de inversión para el 2023. - Se realizó el correspondiente acompañamiento en el cargue del seguimiento mensual con corte al cierre del mes inmediatamente anterior de los proyectos de inversión en DNP-SPI. - Se realizó el cargue del seguimiento de los proyectos de inversión con corte al 4 trimestre del 2022 y 1 trimestre del 2023 en la plataforma Segplan y la reformulación del 2023. - Se han elaborado respuestas y consolidado insumos para atender derechos de petición, proposiciones y requerimientos de información. En el mes de junio: - Se realizó la revisión del reporte de seguimiento del plan de acción con corte al 31 de mayo de 2023. - Se realizó el correspondiente acompañamiento en el cargue del seguimiento con corte al 31 de mayo de 2023 en DNP-SPI. - Se dió respuesta a requerimientos de información: Solicitud de insumos visita administrativa Línea Purpura 26-06-2023 - Personería Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 50% | bar: MES 1 to MES 12
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 4 de 16
PERIODO REPORTADO |  | JUN | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 60% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 8.091%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 20783308 | [13 empty] | 803360566 |  | 77423500 | 32000000 |  | 15000000 |  | 10000000 |  |  |  |  | 937784066
COMPROMISOS | [15 empty] | 582044581 | 67850000 | 65899202 | -4080000 | -15686667 | 73360000 | [6 empty] | 769387116 | 82.04%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 10423312 | 8593350 | 1744323 | 0 |  | -1722000 | [6 empty] | 19038985 |  |  | 52840622 | 71883977 | 71883977 | 106883978 | 71883979 | 92883980 | 71883981 | 71883981 | 71883981 | 71883981 | 181987629 | 937784066
GIROS |  | 10423312 | 0 | 0 | 0 | 6489000 | 0 | [6 empty] | 16912312 | 88.83% | 0 | 24978180 | 60172312 | 65752312 | 70632312 | 67789000 | [6 empty] | 289324116 | 30.85%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 8.091% | Programación | 60% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 1.25% | 85% | Con corte al 30 de junio de la vigencia 2023, se realizaron las transferencias primarias de la Dirección de Gestión del Conocimiento con 0,5 metros lineales y de la Dirección de Enfoque Diferencial con 1,5 metros lineales, para un total de 8 cajas equivalentes a 2 metros lineales de los 55 metros proyectados. Del mes de enero al mes de junio, se tienen un total de 27,75 metros lineales, cumpliendo con la meta propuesta para el reporte al mes de junio. -Adicionalmente se realizó intervención archivística de 98 cajas equivalentes a 24,5 metros lineales de los 150 programados, cumpliendo así con la meta mensual. Además, se realizaron cuatro visitas de seguimiento a las dependencias Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades, Dirección del Sistema del Cuidado, Dirección de Territorialización y Dirección de Eliminación de Violencias con la finalidad de hacer seguimiento a la organización documental. Por otro lado, se realizaron sensibilizaciones frente al tema Aplicación de Tablas de Retención, dando cumplimiento al cronograma de Sensibilizaciones Vigencia 2023. -De igual manera, se realizaron las actividades de traslado pertenenciente a la documentación de la SDMujer, y posteriormente, se realizaron las actividades de organización, ubicación topografica y cambio parcial de las unidades de almacenamiento , cumpliendo con la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC en su Plan de Conservación Documental. -Asimismo, se llevó a cabo la actualización y publicación del instructivo GD-IN-1 - ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL ARCHIVO y se han realizado mesas de trabajo para realizar la actualización a las TRD de la SDMujer. Adicionalmente, se continúa con la definición y estructura del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos. Se finaliza la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados. Por tro lado, se inicia con la definición del Instrumento ArchivÍstico Modelo de Requisitos del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo con base en lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. |  |  | En el marco del seguimiento al cumplimiento de la Política de Gestión Documental en la entidad desde el Proceso de Gestión Documental, se da cumplimiento al cronograma de trabajo establecido para la vigencia frente a la gestión de transferencia documental, según cronograma aprobado en sesión No. 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para el total de archivos transferidos se gestionó lo correspondiente de parte de la Oficina Asesora de Planeación con 0,25 metros lineales, Oficina Asesora Jurídica con 0,75 metros lineales, Oficina de Control Interno con 1,5 metros lineales, Oficina de Control Disciplinario Interno con 10 metros lineales, Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad con 3 metros lineales, Dirección de Derechos y Diseño de Políticas con 2,25 metros lineales y Casa de Todas con 8 metros lineales, Dirección de Gestión del Conocimiento con 0,5 metros lineales y Dirección de Enfoque Diferencial con 1,5 metros lineales para un total de 111 cajas equivalentes a 27,75 metros lineales de los 55 metros proyectados. El total de archivos intervenidos en metros lineales se generó así: Para el mes de enero se consolida la contratación del recurso necesario profesionales, técnicos y auxiliares para ejecutar las actividades programadas para la vigencia, para el mes de febrero se intervinieron 15 metros lineales, para el mes de marzo 8,25 metros lineales, para el mes de abril 16,25 metros lineales, para el mes de mayo 14 metros lineales y para el mes de junio 24,5 metros lineales para un acumulado de 79 metros lineales, de los 150 proyectados Por otro lado, se atendió la encuesta de seguimiento estratégico a la Gestión Documental Archivo de Bogotá y se recibe informe con un avance del 79% para la SDMujer. Asimismo, se obtuvo aprobación de concepto técnico para traslado de bodega por parte del Archivo de Bogotá. Se formalizó contrato No. 944 de 2023, cumpliendo con la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC en su Plan de Conservación Documental. se inició la elaboración del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos. Se continuó con la realización de las mesas técnicas y desarrollos para fortalecer la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados. De igual manera, se realizaron las actividades de traslado pertenenciente a la documentación de la SDMujer, y posteriormente, se realizaron las actividades de organización y ubicación topografica y cambio parcial de las unidades de almacenamiento , cumpliendo con la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC en su Plan de Conservación Documental. Asimismo, se llevó a cabo la actualización del instructivo GD-IN-1 - ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL ARCHIVO y se han realizado mesas de trabajo para realizar la actualización a las TRD de la SDMujer. Adicionalmente, se continúa con la definición y estructura del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos. Se finaliza la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados. Por tro lado, se inicia con la definición del Instrumento ArchivÍstico Modelo de Requisitos del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo con base en lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. |  |  | No aplica |  |  |  | El avance en las actividades hasta la fecha ha fortalecido la gestión y seguimiento a la implementación de la Gestión Documental. La integración e identificación física y electrónica de todos los documentos ha permitido evitar la pérdida de la documentación y reducir el tiempo de respuesta . De igual manera, se ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en la implementación de los Instrumentos Archivísticos. Estos instrumentos ayudan a estandarizar y estructurar los procesos de Gestión Documental, dando un valor correspondiente a la documentación,permitiendo realizar controles y seguimiento a la información producida, lo que facilita la toma de decisiones en el marco de la misionalidad de la entidad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 60%; AVANCE DE META FEB: 1.25%; AVANCE DE META MAR: 2.05%; AVANCE DE META ABR: 2.5%; AVANCE DE META MAY: 2.95%; AVANCE DE META JUN: 2.5%; AVANCE DE META TOTAL: 71.25%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Transferencia Documental Primaria de 55 metros lineales de los archivos de gestión al Archivo Central de la Entidad | 1.618% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte al 30 de junio de la vigencia 2023, sse realizaron las transferencias primarias de la Dirección de Gestión del Conocimiento con 0,5 metros lineales y de la Dirección de Enfoque Diferencial con 1,5 metros lineales, para un total de 8 cajas equivalentes a 2 metros lineales de los 55 metros proyectados. Del mes de enero al mes de Junio, se tienen un total de 27,75 metros lineales, cumpliendo con la meta propuesta para el reporte al mes de junio.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 1%; MES 4: 10%; MES 5: 19%; MES 6: 10% | 45%
Intervención archivística de 150 metros lineales de los archivos de gestión | 1.618% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 5% | 100% | Con corte a 30 de junio de la vigencia 2023, se realizó intervención archivística de la documentación de la Dirección de Talento Humano donde se realizó organización documental (clasificación, ordenación, foliación y descripción) con un total de 12 cajas (X200) que equivalen a 3 metros lineales. Por otro lado, se realizó intervención archivística de la documentación de la Dirección de Contratación, serie documental Contratos, realizando el proceso de organización documental (clasificación, ordenación, foliación, descripción) con un total de 6 cajas (X-200) que equivalen a 1,5 metros lineales. Como actividades adicionales a la implementación del Sistema Integrado de Conservación, se realizó el realmacenamiento a las unidades de conservación (carpetas) y almacenamiento (cajas) de 80 cajas X-200, equivalentes a 20 metros lineales, para un total de 98 cajas equivalentes a 24,5 metros lineales, de los 150 programados. El total de archivos intervenidos acumulado es de 15 metros lineales en febrero, 8,25 en marzo, 16,25 en abril, 15 metros lineales en mayo y 24,5 metros lineames en junio para un acumulado de 79 metros lineales, de los 150 proyectados, cumpliendo así con la meta mensual.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10%; MES 6: 10% | 45%
Actualización, Capacitación y/o Sensibilización e Implementación de los Instrumentos y Herramientas Archivisticas y del Gestor Documental Orfeo | 1.618% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte al 30 de junio de la vigencia 2023,-Asimismo, se llevó a cabo la actualización y publicación del instructivo GD-IN-1 - ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL ARCHIVO y se han realizado mesas de trabajo para realizar la actualización a las TRD de la SDMujer. Por otro lado, se realizan 2 sensibilizaciones a las dependencias de acuerdo al plan de sensibilizaciones vigencia 2023 con la temática Aplicación de TRD y Transferencias Documentales Primarias e implementación de instrumentos archivísticos. Asimismo, se realizaron 4 visitas de seguimiento tanto a nivel central de acuerdo al cronograma 2023.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10%; MES 6: 10% | 45%
Implementación del SIC – Plan de Conservación Documental - Tercera Fase | 1.618% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte a 30 de Junio de la vigencia 2023, y como parte de la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC, se realizaron las actividades de traslado pertenenciente a la documentación de la SDMujer, y posteriormente, se realizaron las actividades de organización, ubicación topografica y cambio parcial de las unidades de almacenamiento , cumpliendo con la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC en su Plan de Conservación Documental.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10%; MES 6: 10% | 45%
Implementación del SIC – Plan de Preservación Digital a Largo Plazo Tercera Fase | 1.618% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte a 30 de mayo de la vigencia 2023 , se continúa con la definición y estructura del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos. Se finaliza la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados. Por tro lado, se inicia con la definición del Instrumento ArchivÍstico Modelo de Requisitos del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo con base en lo establecido en el Decreto 1080 de 2015.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10%; MES 6: 10% | 45%
ELABORÓ |  | Firma: | MES 7: APROBÓ; MES 10: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Firmas:
|  | Nombre: Zareth Ivana Doncel Baracaldo | MES 10: Nombre: Sandra Catalina Campos Romero | [8 empty] | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  | Cargo: Lideresa Técnica - Contratista Oficina Asesora de Planeación | MES 10: Cargo: Gerenta de Proyecto - Jefa Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on O24: Usuario de Microsoft Office: Se tiene prevista la liberación de $2´200.000
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## 1. Ind. PA - DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 5 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
518 | [7 empty] | Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas | Suma | 3 | Buenas prácticas | Sumatoria del avance en la ejecución de actividades programadas para la implementación de cada una de las buenas prácticas: fortalecimiento tecnológico (meta 1 del proyecto), fortalecimiento organizacional (meta 2) y fortalecimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (meta 3) |  |  |  | 3 |  | Trimestral | Reporte Plan de Acción, Reporte SEGPLAN | PROGRAMACIÓN MAR: 0.78467; PROGRAMACIÓN JUN: 0.73617; PROGRAMACIÓN SEP: 0.7475; PROGRAMACIÓN DIC: 0.73167; AVANCE META MAR: 0.78 | 0.78 | 26%
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Revisar y llevar a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, la formulación de los planes de acción formato DE-FO-05 de la entidad. | Número de Planes de Acción formato DE-FO-05 revisados y llevados a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Suma |  | Número | Corresponde a la sumatoria del número de planes de acción formulados y llevados a aprobación del CIGD. Los cuales deben contener la programación de magnitud y presupuesto por meta proyecto de inversion para los 11 proyectos de inversión, programación de magnitud de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, programación de magnitud de los indicadores PMR e indicadores de los 22 procesos de la entidad, según aplique. |  |  |  | 11 |  | Anual | Formato plan de acción DE-FO-05 (formulación) Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | PROGRAMACIÓN MAR: 11 | 0 | 0%
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Revisar los reportes de seguimiento de los planes de acción formato DE-FO-05 de la entidad. | Número de reportes de seguimiento a los Planes de Acción formato DE-FO-05 revisados. | Suma |  | Número | Corresponde a la sumatoria del número de reportes de seguimiento de planes de acción formato DE-FO-05 revisados. Los cuales deben contener la ejecución cuantitativa y cualitativa de magnitud y presupuesto por meta proyecto de inversion para los 11 proyectos de inversión, de magnitud de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, de magnitud de los indicadores PMR e indicadores de los 22 procesos de la entidad, según aplique, con corte al cierre del mes inmediatamente anterior. |  |  |  | 132 |  | Mensual | Formato plan de acción DE-FO-05 (reporte de seguimiento) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | [7 empty] | 55 | 41.67%
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 | Número de seguimientos al Plan Estratégico Institucional realizados durante la vigencia | Suma |  | Número | Corresponde a la sumatoria de número de seguimientos semestrales que se realizarán al PEI de la entidad, teniendo en cuenta los siguientes cortes: 1 en el mes de enero correspondiente al segundo semestre de 2021 1 en el mes de julio correspondiente al primer semestre de 2022 |  |  |  | 2 |  | Semestral | Informe de seguimiento al PEI o Presentación | [24 empty] | 1 | 50% | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN JUL; AVANCE META ENE
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Consolidar, revisar y enviar el documento de anteproyecto de presupuesto para la vigencia correspondiente, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH. | Documento de Anteproyecto presupuestal consolidado, revisado y enviado a SDH | Suma |  | Número | Corresponde al documento de anteproyecto que se debe consolidar, revisar y enviar a la SDH de acuerdo a las fechas establecidas en los lineamientos dispuestos por esta entidad para tal fin |  |  |  | 1 |  | Anual | Documento de anteproyecto 2023 enviado a la SDH. Soporte de radicación del documento en SDH | [24 empty] | 0 | 0% | bar: PROGRAMACIÓN SEP
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Olga Lucia Sanchez Mendieta | [11 empty] | Nombre: Zareth Ivana Doncel Baracaldo | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Sandra Catalina Campos Romero; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional Especializada - Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Cargo: Contratista Oficina Asesora de Planeación - Lideresa Técnica | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Gerenta de Proyecto - Jefa Oficina Asesora de Planeación; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on N13: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N14: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N15: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N16: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N17: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)

## 2. Ind PA - GT
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 6 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Avanzar en el 85% en la Implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | Porcentaje de avance en la implementación de la Politica de Gobierno Digital | Suma |  | % | Porcentaje de avance en la implementación de la politica de gobierno digital durante el periodo de medición según la herramienta de autodiagnóstico |  |  |  | 85% |  | Trimestral | Herramienta de Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital | PROGRAMACIÓN MAR: 20%; PROGRAMACIÓN JUN: 20%; PROGRAMACIÓN SEP: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 0% | 0 | 0%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Avanzar en el 85% en la Implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | Porcentaje de avance en la implementación de la Politica de Seguridad Digital | Suma |  | % | Porcentaje de avance en la implementación de la politica de seguridad digital durante el periodo de medición según el instrumento de evaluación del MSPI |  |  |  | 85% |  | Semestral | Instrumento de evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | PROGRAMACIÓN JUN: 40%; PROGRAMACIÓN DIC: 45% | 0 | 0%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Adquirir productos de software (licenciamiento) a cargo de gestión tecnológica. | Porcentaje de productos de software (licenciamiento) adquiridos e instalados de la Sdmujer | Constante |  | % | (No de productos de software instalados /No de productos de software adquiridos) * 100% |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Plan de compras - Contrato - Ingreso al almacén | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100% | 100% | 25%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Adquirir e implementar bienes y/o servicios tecnológicos a cargo de gestión tecnológica. | Porcentaje de bienes y/o servicios tecnológicos adquridos e implementados. | Suma |  | % | (No de bienes y/o servicios tecnológicos adquiridos e implementados durante el periodo de medición / No de bienes y/o servicios tecnológicos proyectados en la vigencia) * 100% |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Plan de compras - Contrato - Ingreso al almacén | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 25% | 25%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestionar y cerrar los requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda que requieran las diferentes áreas de la entidad | Porcentaje de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos | Constante |  | % | (No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos / No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda solicitados) * 100% |  |  |  | 100% |  | Mensual | Reporte de Requerimientos Mesa de Ayuda | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 82.13% | 82.34% | 84% | 77.01% | [7 empty] | 79.3% | 33.04%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Ejecutar el plan de mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la SDMujer | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | Suma |  | % | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% |  |  |  | 100% |  | Semestral | Plan de mantenimiento, informes de plan de mantenimiento. | PROGRAMACIÓN JUN: 50%; PROGRAMACIÓN DIC: 50% | 0 | 0%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Ejecutar el plan de mantenimiento de los sistemas de información de la SDMujer | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de los sistemas de información | Suma |  | % | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% |  |  |  | 100% |  | Semestral | Plan de mantenimiento de sistemas de información, informes de proveedores de servicios. | PROGRAMACIÓN JUN: 50%; PROGRAMACIÓN DIC: 50% | 0 | 0%
|  |  |  | X |  | Gestión Tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Atender los requerimientos de desarrollo aprobados para la automatización de los procesos de las diferentes áreas de la entidad. | Porcentaje de requerimientos de desarrollo aprobados y atendidos | Constante |  | % | (No de requerimientos de desarrollo atendidos / No. de requerimientos de desarrollo aprobados)/ 100% |  |  |  | 100% |  | Semestral | Requerimientos Mesa de Ayuda Plan de automatización de procesos Acta de recibo a satisfacción de sistemas de información | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | 0 | 0%
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Diana Milena Blanco Jaimes | [11 empty] | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista - Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Cargo: Gerenta de Proyecto - Jefa Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 3. Ind PA - TH
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 7 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Gestión de Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos en la Entidad, para la vigencia 2023. | Porcentaje de actividades del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos ejecutadas. | suma | NA | % | (No. de actividades ejecutadas en el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos durante el periodo de medición / No. de actividades programadas del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos) *100 |  |  |  | 90% |  | TRIMESTRAL | Actas, registros de asistencia, registros fotográficos, videos, piezas de comunicación, correos electrónicos, certificados, comunicaciones internas y externas, archivos de excel, presentaciones power point, invitaciones, entre otros, de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN MAR: 8%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 30%; PROGRAMACIÓN DIC: 27%; AVANCE META MAR: 7%; AVANCE META JUN: 26% | 33% | 36.67% | Durante el segundo trimestre de 2023, se adelantaron las siguientes acciones, de acuerdo con el Plan de Bienestar Social e Incentivos aprobado para la vigencia 2023: 1. Conmemoración del día de autocuidado. 2. Conmemoración del día de las y los auxiliares administrativos. 3. Se realizaron jornadas de mindfulness con las diferentes dependencias de la Entidad. 4. Se enviaron mensajes de condolencias. 5. Se realizaron ferias de servicios de la caja de compensación, salud, financiera, entre otros. 6. Conmemoración de profesiones. 7. Se realizó socialización de las alianzas del DASCD. 8. Se desarrolló una caminata ecológica, con asistencia de 80 personas. 9. Se realizó la conmemoración del día internacional por la salud de las mujeres con la asistencia de 102 personas. 10. Se realizaron pausas mentales. 11. Se brindó apoyo emocional de primeros auxilios psicológicos a las servidoras que lo solicitaron. 12. Se dio inicio al torneo de bolos 2023, con la participación de 65 servidoras y servidores. 13. Se llevó a cabo la conmemoración del día nacional del servidor público y el 10° aniversario de la entidad. 14. Se ejecutó el taller de manualidades con asistencia de 43 personas. | Durante el primer semestre de 2023, se adelantaron las siguientes acciones, de acuerdo con el Plan de Bienestar Social e Incentivos aprobado para la vigencia 2023: 1. Elaboración y aprobación del plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2023. 2. Conmemoración del día de autocuidado. 3. Conmemoración del día de las y los auxiliares administrativos. 4. Se realizaron jornadas de mindfulness con las diferentes dependencias de la Entidad. 5. Participación en la actividad cultural de la película ALI. 6. Se enviaron mensajes de condolencias. 7. Se realizaron ferias de servicios de la caja de compensación, escolar, salud, financiera, entre otros. 8. Conmemoración del día por los derechos de las mujeres - 8M 9. Conmemoración de profesiones. 10. Se realizó socialización de las alianzas del DASCD. 11. Se desarrolló una caminata ecológica, con asistencia de 80 personas. 12. Se realizó la conmemoración del día internacional por la salud de las mujeres con la asistencia de 102 personas. 13. Se realizaron pausas mentales. 14. Se brindó apoyo emocional de primeros auxilios psicológicos a las servidoras que lo solicitaron. 15. Se dio inicio al torneo de bolos 2023, con la participación de 65 servidoras y servidores. 16. Se llevó a cabo la conmemoración del día nacional del servidor público y el 10° aniversario de la entidad. 17. Se ejecutó el taller de manualidades con asistencia de 43 personas. 18. Durante el primer trimestre de 2023, se adelantaron las siguientes acciones, de acuerdo con el Plan de Bienestar Social e Incentivos aprobado para la vigencia 2023: | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Formular, ejecutar y evaluar el Plan Institucional Capacitación - PIC, así como los programas de inducción y reinducción de la Secretaría Distrital de la Mujer, para la vigencia 2023. | Porcentaje de actividades previstas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC y de los programas de inducción y reinducción ejecutadas. | suma | NA | % | (No. de actividades ejecutadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC durante el periodo de medición/ No. de actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC) *100 |  |  |  | 90% |  | TRIMESTRAL | Actas, registros de asistencia, registros fotográficos, videos, piezas de comunicación, correos electrónicos, certificados, comunicaciones internas y externas, archivos de excel, presentaciones power point, invitaciones, entre otros, de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN MAR: 20%; PROGRAMACIÓN JUN: 35%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 10%; AVANCE META MAR: 20%; AVANCE META JUN: 34% | 54% | 60% | Durante el segundo trimestre de 2023, se adelantaron las siguientes acciones de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación aprobado para la vigencia 2023: 1. Capacitación sobre bases conceptuales y funcionamiento del SIDICU, con la asistencia de 122 personas. 2. Charla sobre lenguaje incluyente con la participación de 93 personas. 3. Capacitación sobre servicio a la ciudadanía con la asistencia de 76 personas. 4. Charla sobre prevención en acoso laboral con la participación de 76 personas. 5. Socialización del derecho a la paz con la asistencia de 73 personas. 6. Capacitación sobre el aplicativo KAWAK con la asistencia de 90 personas. 7. Capacitación sobre el aplicativo SIMISIONAL 2.0 con la participación de 277 personas. 8. Capacitación sobre ORFEO con la asistencia de 34 personas. 9. Capacitación en competencias blandas con la participación de 310 personas. 10. Capacitación en lengua de señas con la asistencia de 16 personas. 11. Capacitación sobre atención a mujeres en busca de personas desaparecidas con asistencia de 42 personas. 12. Capacitación sobre atención incluyente a la ciudadanía, con la participación de 31 personas. 13. Socialización del derecho a la cultura con la asistencia de 52 personas. 14. Capacitación sobre rutas de atención para las violencias contrala mujer con la participación de 82 personas. 15. Capacitación sobre contratación estatal con asistencia de 35 personas. | Durante el primer semestre de 2023, se adelantaron las siguientes acciones de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación aprobado para la vigencia 2023: 1. Elaboración y aprobación del plan institucional de capacitación para la vigencia 2023. 2. Difusión del curso sobre gobernanza pública. 3. Capacitación sobre el uso de los nuevos teléfonos IP de la Entidad, asistencia de 16 personas. 4. Jornada de Inducción con la participación de 54 personas. 5. Capacitación en atención a mujeres con enfoque de género, asistencia de 40 personas. 6. Difusión del curso sobre políticas públicas. 7. Capacitación sobre fundamentos de big data, diseño y administración de bases de datos. 8. Capacitación sobre el uso del aplicativo LUCHA, con la asistencia de 69 personas. 9. Capacitación sobre el uso del aplicativo MESA DE AYUDA, con la participación de 188 personas. 10. Capacitación sobre transversalización de la PPMYEG, con la asistencia de 124 personas. 11. Capacitación sobre gestión contractual, con participación de 56 personas. 12. Difusión del curso de Gobernanza Pública: Conceptualización desde los pilares de transparencia, participación y colaboración. 13. Capacitación sobre bases conceptuales y funcionamiento del SIDICU, con la asistencia de 122 personas. 14. Charla sobre lenguaje incluyente con la participación de 93 personas. 15. Capacitación sobre servicio a la ciudadanía con la asistencia de 76 personas. 16. Charla sobre prevención en acoso laboral con la participación de 76 personas. 17. Socialización del derecho a la paz con la asistencia de 73 personas. 18. Capacitación sobre el aplicativo KAWAK con la asistencia de 90 personas. 19. Capacitación sobre el aplicativo SIMISIONAL 2.0 con la participación de 277 personas. 20. Capacitación sobre ORFEO con la asistencia de 34 personas. 21. Capacitación en competencias blandas con la participación de 310 personas. 22. Capacitación en lengua de señas con la asistencia de 16 personas. 23. Capacitación sobre atención a mujeres en busca de personas desaparecidas con asistencia de 42 personas. 24. Capacitación sobre atención incluyente a la ciudadanía, con la participación de 31 personas. 25. Socialización del derecho a la cultura con la asistencia de 52 personas. 26. Capacitación sobre rutas de atención para las violencias contrala mujer con la participación de 82 personas. 27. Capacitación sobre contratación estatal con asistencia de 35 personas. | Actividad programada en el plan sobre capacitación de MIPG, la cual no se logró lleva a cabo de acuerdo con lo programado por temas de agenda. | Dicha acción se tiene programada para ser ejecutada en el mes de julio.
|  |  |  | X |  | Gestión de Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad legal vigente en la Secretaría Distrital de la Mujer, para la vigencia 2023. | Porcentaje de las actividades previstas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas | suma | NA | % | (No. de actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo de medición / No. de actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo) *100 |  |  |  | 90% |  | TRIMESTRAL | Actas, registros de asistencia, registros fotográficos, videos, piezas de comunicación, correos electrónicos, certificados, comunicaciones internas y externas, archivos de excel, presentaciones power point, invitaciones, entre otros, de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN MAR: 17%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 28%; PROGRAMACIÓN DIC: 20%; AVANCE META MAR: 16%; AVANCE META JUN: 24% | 40% | 44.44% | Durante el segundo trimestre de 2023, se adelantaron las siguientes acciones de acuerdo con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado para la vigencia 2023: 1. Se realizaron las afiliaciones ARL, de las personas que se vinculan a la entidad. 2. Se actualizaron los documentos del SG-SST. 3. Se realizó la sesión del COPASST. 4. Se realizó seguimiento a la implementación de controles de las matrices de peligros. 5. Se realizó el reporte e investigación de accidentes de trabajo. 6. Se realizaron inspecciones de puestos de trabajo. 7. Se realizó la entrega de suministros para prevención de riesgo biológico, capacitación y seguimiento a casos Covid-19. 8. Se realizaron actividades de prevención de riesgo psicosocial. 9. Se realizaron acompañamientos grupales para promover estilos de vida saludable. 10. Se socializó el programa de prevención de riesgo público y se realizó capacitación de prevención. 11. Se realizaron las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, egreso y post incapacidad requeridas. 12. Se realizó seguimiento a las recomendaciones y condiciones de salud de las servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales. 13. *Se registró el resultado de los indicadores del SG-SST, teniendo en cuenta la periodicidad de estos. 14. Se realizó convocatoria para conformar la brigada de emergencias. 15. Se actualizó el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 16. Se realizó seguimiento a las sesiones del CCL. 17. Se socializó la información de las matrices de peligros y planes de emergencia. 18. Se realizó seguimiento a las medidas de intervención de los AT. 19. Se realizó capacitación de brigada con énfasis en participación en simulacros. | Durante el Primer Semestre de la vigencia 2023, se adelantaron las siguientes gestiones enmarcadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado para la vigencia 2023: 1. Se realizó la autoevaluación al SG-SST. 2. Se formuló y aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia. 3. Se ejecutaron las afiliaciones ARL de las personas que se vinculan a la entidad. 4. Se adelantaron las sesiones del COPASST con periodicidad mensual. 5. Se realizaron las elecciones del COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 6. Se ejecutó la capacitación funciones y generalidades dirigida a representantes COPASST. 7. Se llevó a cabo la socialización de peligros en centros de trabajo. 8. Se realizaron los reportes e investigaciones de accidentes de trabajo. 9. Se hizo el seguimiento al cumplimiento medidas de intervención de los accidentes de trabajo. 10. Se adelantaron las inspecciones de puesto de trabajo requeridas. 11. Se programó la medición de ruido e iluminación en la CIOM Usme. 12. Se desarrollaron actividades de prevención de riesgo psicosocial. 13. Se socializaron y se hizo seguimiento a las recomendaciones de los EMO en el marco del programa de estilos de vida saludable. 14. Se llevaron a cabo las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, egreso y post incapacidad. 15. Se registraron los resultados de los indicadores del SG-SST, teniendo en cuenta la periodicidad de estos. 16. Se actualizaron los documentos del SG-SST. 17. Se realizó seguimiento a la implementación de controles de las matrices de peligros. 18. Se realizó la entrega de suministros para prevención de riesgo biológico, capacitación y seguimiento a casos Covid-19. 19. Se realizaron acompañamientos grupales para promover estilos de vida saludable. 20. Se socializó el programa de prevención de riesgo público y se realizó capacitación de prevención. 21. Se realizó convocatoria para conformar la brigada de emergencias. 22. Se actualizó el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 23. Se realizó seguimiento a las sesiones del CCL. 24. Se socializó la información de las matrices de peligros y planes de emergencia. 25. Se realizó seguimiento a las medidas de intervención de los AT. 26. Se realizó capacitación de brigada con énfasis en participación en simulacros.
|  |  |  | X |  | Gestión de Talento Humano | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Formular y ejecutar el Plan de Gestión de Integridad establecido en el Componente de Iniciativas Adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC, para la vigencia 2023. | Porcentaje de las actividades previstas en el el Plan de Gestión de Integridad establecido en el Componente de Iniciativas Adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC ejecutadas. | suma | NA | % | (No. de actividades ejecutadas en el Plan de Gestión de Integridad establecido en el Componente de Iniciativas Adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC durante el periodo de medición / No. de actividades programadas en el el Plan de Gestión de Integridad establecido en el Componente de Iniciativas Adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC) *100 |  |  |  | 100% |  | CUATRIMESTRAL | Reporte de resultados de encuestas, de evaluaciones, actas de reuniones, registros de asistencia, presentaciones realizadas, videos, grabaciones, piezas de comunicación, actos administrativos, correos electrónicos, comunicaciones internas y externas, boletina, archivos de excel, archivos pdf, invitaciones, certificados, entre otros de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN ABR: 30%; PROGRAMACIÓN AGO: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 50%; AVANCE META ABR: 30% | 30% | 30% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación de ejecución. | Durante el Primer Cuatrimestre de la vigencia 2023, se adelantaron las siguientes gestiones enmarcadas en el Plan de Gestión de Integridad contenido en el Componente de Iniciativas Adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía – PAAC: 1. Se realizó la encuesta de identificación de preferencias y necesidades de bienestar e incentivos 2023 - Integridad, diligenciada por 115 personas. 2. Se realizó la evaluación relacionada con las acciones de integridad ejecutadas durante la vigencia 2022, diligenciada por 105 personas. 3. Se realizó la socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2023 y los resultados de la evaluación de las acciones de integridad ejecutadas en la vigencia 2022 con el equipo de gestoras y gestores de integridad en la reunión realizada el viernes 28 de abril de 2023. 4. Se han realizado publicaciones a través de la Boletina, relacionadas con la difusión y socialización del código de integridad de la Entidad. 5. Desde Soy10 Aprende, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se remitió la invitación a realizar el curso de "Gestores de Integridad: Líderes de la Cultura de Integridad en el Distrito", el cual fue remitido a las gestoras y gestores de integridad de la Entidad. Así mismo, desde la Dirección de Talento Humano, en el mes de abril se remitió el correo "¡Te invitamos a hacer el Curso de Integridad!" a todas las servidoras, servidores y contratistas de la Entidad. 6. Se realizó reunión con el equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad el viernes 28 de abril de 2023. 7. Desde la Dirección de Talento Humano se expidieron oficios a las servidoras y servidores públicos que se retiraron de la Entidad, donde se indican los lineamientos para el proceso de desvinculación y se solicita la actualización de las declaraciones de bienes y rentas y conflictos de interés. | No se presentaron retrasos | N/A
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Andrea Milena Parada Ortiz | [11 empty] | Nombre: Claudia Marcela Garcia Santos | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional Universitaria Dirección de Talento Humano | [11 empty] | Cargo: Directora de Talento Humano | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 4. Ind PA - Planeación
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10 de enero de 2023
Página 8 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Planeación y Gestión | NA | Soportar el 100% en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje de ejecución al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | Suma |  | % | (No. acciones ejecutadas del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG durante el periodo de medición / No. de acciones totales del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG | PROGRAMACIÓN MAR: 21%; PROGRAMACIÓN JUN: 26%; PROGRAMACIÓN SEP: 28%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 21%; AVANCE META JUN: 24% | 45% | 45% | Este mes se realizarón todas las actividades planteadas en el plan de sostenibilidad MIPG | Durante lo transcurrido de esta vigencia se han realizado las actividades planeadas en el plan de adecuación y sostenibilidad MIPG, excepto el seguimiento al plan de mejora FURAG de seguridad digital, dado que se encuentra en proceso de contratación el líede de seguridad digital. | No se realiza el seguimiento a plan de mejora FURAG politica de seguridad digital dado que se encuentra en proceso de contratación la persona responsable. | Realizar seguimiento una vez se contrate la persona responsable y definir fechas de seguimiento.
|  |  |  | X |  | Planeación y Gestión | NA | Efectuar el 100% de las solicitudes documentales de los procesos que lo requieran para la mejora del sistema de gestión. | Porcentaje de solicitudes documentales atendidas. | Constante |  | % | ((No. de solicitudes documentales atendidas / No. Total de solicitudes recibidas)*100) |  |  |  | 100% |  | Mensual | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones(actas) y reportes de lucha | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | Se atienden 30 solicitudes de documentos de las 30 recibidas, teniendo un avance del 100%. Ente las solicitudes reicibidas se encuentran actualizaciones, eliminación, copias, apoyo en la construcción, revisión y publicación de documentos. | Durante lo ranscurrido de esta vigencia se han atendido 95 solciitudes de documentos, teniendo un avance del 100% | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Planeación y Gestión | NA | Efectuar el 100% de los acompañamientos a los procesos que lo requieran para la formulación de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | Porcentaje de solicitudes atendidas de acompañamiento a los procesos de la entidad para la formulacion de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | Constante |  | % | ((No. de solicitudes de acompañamiento a la formulación de planes de mejoramiento atendidos / No. Total de solicitudes de acompañamiento recibidas)*100) |  |  |  | 100% |  | Mensual | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones(actas) y reportes de lucha | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | Se atienden 12 solicitudes de las 12 recibidas, teniendo un avance del 100%. Entre las solicitudes recibidas se encuentra consolidación de planes de mejora, apoyo en la formulación, ejecución y reporte en LUCHA, ajustes en la plataforma y procedimientos de mejora continua. | Durante lo ranscurrido de esta vigencia se han atendido 44 solicitudes relacionadas con planes de mejoramiento, teniendo un avance del 100% | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Planeación y Gestión | NA | Ejecutar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2023 | Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2023 | Suma |  | % | (No. de actividades ejecutadas del Plan de Acción del PIGA durante el periodo de medición / No. de actividades programadas del Plan de Acción del PIGA) * 100 |  |  |  | 100% |  | Mensual | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones, comunicaciones internas, externas y/o informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | Informe de gestión residuos con potencial aprovechable ultimo trimestre 2022, Informe de actividades ultimo semestre 2022 plan de acción interno para la UAESP Informe ultimo trimestre 2022, ultimo semestre y vigencia 2022 de austeridad de servicios agua, energía, telefonia fija y celular Reporte de viajes en bici a Secretaría de Movilidad Registro de comunicaciones ambientales socializadas Atención de solicitudes interinstitucionales Remisión de informe de reencauche de llantas a SDA Atención solicitudes información internas Remisión de informes a SDA Remisión informe cantidad residuos aprovechables a UAESP Suministro información Austeridad Recorrido revisión y correción PEV Desarrollo Semana Ambiental Gestión de RAEE y respel | Atención tardía de información de otras áreas El desconocimiento de responsabilidades de áreas | Reiterar solicitudes de información para reportes Dar claridad de responsabilidades de áreas | Reiterar solicitudes de información para reportes Dar claridad de responsabilidades de áreas
|  |  |  | X |  | Planeación y Gestión | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitorear, orientar y acompañar al 100% de los procesos en las actividades de riesgos de corrupción, gestión y sarlaft | Porcentaje de procesos monitoreados, orientados y acompañados en actividades de riesgos | Constante |  | % | (No. de procesos monitoreados, orientados y acompañados en actividades de riesgos / No. total de procesos) * 100 |  |  |  | 100% |  | Cuatrimestral | Matriz de monitoreo, orientación y acompañamiento a riesgos | PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META ABR: 100% | 100% | 100% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | N/A | N/A
|  |  |  | X |  | Planeación y Gestión | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mantener actualizada al 100% la información que se debe publicar en el Botón de transparencia de acuerdo con la normatividad vigente | Porcentaje de información actualizada en el Botón de transparencia | Constante |  | % | (No. de publicaciones realizadas en Boton de Transparencia en el período de medición / No. de publicaciones solicitadas en el periodo de medición)* 100 |  |  |  | 100% |  | Mensual | Matriz de seguimiento que refleje la actualización de información en el botón de transparencia en cada numeral y dependencia responsable. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | En el mes de junio 2023 se realizan las publicaciones descritas a continuación: Numeral 1.2.1 Actualización de la información correspondiente a la nueva directora de Gestión Administrativa y Financiera Numeral 1.5: Actualización directorio servidores públicos - Dirección de Gestión Administrativa y Financiera Numeral 2.1.3 Normativa: Resolución 0245 del 21 de junio 2023; Por medio de la cual se regula el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género – OMEG de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones:Resolución 0248 del 21 de junio 2023: “Por la cual se expide el reglamento del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Secretaría Distrital de la Mujer, y se dictan otras disposiciones.”; Resolución 0266 del 30 de junio 2023: Por medio de la cual se designa al (la) Defensor(a) de la Ciudadanía en la Secretaría Distrital de la Mujer y se deroga la Resolución No. 0175 del 29 de abril de 2016 y Normograma Segundo Trimestre 2023 Numeral 2.4: Procesos judiciales SDMujer 16 de junio 2023 Numeral 3.1: Plan Anual de Adquisicones versiones 14 y 15 Numeral 3.2 Directorio de Contratistas mayo 2023 Numeral 3.3: Información ejecución de los contratos mayo 2023 Numeral 4.1.1: Estado de Resultado Mayo 2023; Estado de Situación Financiera Mayo 2023; Certificación de los estados financieros. Numeral 4.2: Ejecución Presupuestal: Ejecución presupuestal vigencia 31 de mayo 2023; Ejecución presupuestal reservas a 31 de mayo 2023 Numeral 4.3: Ítem Plan de Acción: Seguimiento proyectos Abril: 7739; 7662; 7671; 7672; 7673; 7675; 7718; 7734; 7738; Seguimiento Mayo: 7739; 7738; 7734; 7718; 7676; 7675; 7673; 7672; 7671; 7668 y 7662. Numeral 4.3 Ítem Planes Institucionales: Plan Institucional de participación ciudadana 2023 V2 y V3 Numeral 4.3 Ítem Plan Anticorrupción: Plan Anticorrupción y atención a la ciduadanía V3 Numeral 4.7.1: IÍtem Informe Rendición de la cuenta fiscal: Informe de Rendición de Cuenta Fiscal a la Contraloria Mayo 2023 Numeral 4.7.1 ïtem Informes organismos de inspección: Informe final auditoria de desempeño internacional politicas implementadas para el logro metas del ODS1. Impacto COVID 19. Numeral 4.8 Informes Control Interno: Plan Anual de auditoria 2023 V2; Cerfificado diligenciamiento reporte FURAGL Vigencia 2022 - Rol Jefe de Control Interno; Seguimiento a Planes de Mejoramiento interno proceso Gestión tecnológica corte 31 de mayo 2023. Numeral 4.10: Informe mensual de seguimiento PQRS Mayo 23 Numeral 7.2.1 Actualización en Portal Datos Abiertos Bogotá: Áreas de acceso peatornal de las manzanas del cuidado: Cobertura servicios en manzanas del cuidado, Equipamientos anca de las manzanas del cuidado; Localidades con manzanas del cuidado activas y servicios prestados en las manzanas del cuidado. Numeral 9.1.2.5 Comisión intersectorial de Cuidado: Acta número 11 del 28 de junio 2023 | Marzo:15 numerales actualizados en botón de transparencia Abril :21 actualizaciones en los diferentes numerales del botón de transparencia. Mayo: En el mes de mayo se realizaron 32 publicaciones en los diferentes numerales El acumulado de los meses enero a mayo 2023, relacionado con las actualizaciones de informaciòn en los diferentes numerales del botón de transparencia es de 77 documentos. Junio: En el mes de junio se actualizaron 49 documentos en los diferentes nuerales del botón de transparencia. El acumulado con corte a 30 de junio de 2023 es de 126 documentos en el botón de transparencia | No se presentaron retrasos | N/A
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Mónica Libia de la Cruz Villota | [11 empty] | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Cargo: Gerenta de Proyecto - Jefa Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 5. Ind PA - Seg Ev y C
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 9 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Planear, ejecutar las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría, asi como emitir y publicar el informe con los resultados. | Informes de Auditoria elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Constante | N/A | Porcentaje | (Número de Informes de auditoria emitidos/Número de Informes de auditoria programados)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Informes de auditorías emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 40%; PROGRAMACIÓN SEP: 40%; PROGRAMACIÓN DIC: 20%; AVANCE META MAR: 0%; AVANCE META JUN: 40% | 40% | 40% | Para el trimestre de abril a junio 2023: Se llevó a cabo el cierre de dos (2) auditorias para los procesos de Desarrollo Capacidades para Mujeres y de Promoción de la Participación PIPC respectivamente, mediante la publicación de sus informes finales en pág web institucional. Por otro lado, se encuentran en etapa de ejecución las auditorías a los procesos de Gestión de Políticas Públicas y Planeación y Gestión. | El avance acumulado de 01 de enero a 30 de junio 2023: Se emitieron y publlicaron los informes finales de dos (2) auditorias de las cinco (5) programadas en el Plan Anual de Auditoría 2023 versión 1, para un avance del 40%. Al respecto es importante indicar que el CICCI el 20 de junio de 2023 aprobó el Plan Anual de Auditoría 2023 en su versión 2, donde se adicionó 1 auditoria para un total de 6 y por ende los porcentajes varian. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Elaborar, remitir y publicar los informes de seguimiento establecidos en el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Informes de seguimiento elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Constante | N/A | Porcentaje | (Número de Informes de seguimiento emitidos/Número de Informes de seguimiento programados)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Informes de seguimiento emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 14%; PROGRAMACIÓN SEP: 15%; PROGRAMACIÓN DIC: 71%; AVANCE META MAR: 0%; AVANCE META JUN: 21% | 21% | 21% | En el periodo de abril a junio de 2023: Se emitieron tres (03) informes de Seguimiento a Ejecución Presupuestal y de Pagos con corte a 31.03.23, el Seguimiento a Planes de Mejora Externos con corte a 30.04.23 y Seguimiento a PMI del Proceso Gestión Tecnológica con corte a 31.05.23, los cuales estan publicados en la página web institucional. | En lo concerniente al periodo entre enero y junio 2023: Se emitieron y publlicaron los informes finales de tres (3) informes de seguimiento de los catorce (14) programadas en el Plan Anual de Auditoría 2023 versión 1, para un avance del 21%. Al respecto es importante indicar que el CICCI el 20 de junio de 2023 aprobó el Plan Anual de Auditoría 2023 en su versión 2, donde se adicionó 1 seguimiento para un total de 15 y por ende los porcentajes varian. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Elaborar, remitir y publicar los informes reglamentarios establecidos en el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Informes reglamentarios elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Constante | N/A | Porcentaje | (Número de Informes reglamentarios emitidos/Número de Informes reglamentarios programados)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Informes reglamentarios emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 52%; PROGRAMACIÓN JUN: 11%; PROGRAMACIÓN SEP: 22%; PROGRAMACIÓN DIC: 15%; AVANCE META MAR: 48%; AVANCE META JUN: 15% | 63% | 63% | En cuanto al trimestre de abril a junio 2023, se emitieron cuatro (4) informes reglamentarios en cuanto a Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) al 1er cuatrim 2023, Informe de Gestión Judicial corte 01.01.21 a 31.03.23, Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto corte a 31.03.23 y diligenciamiento del FURAG de la vigencia 2022 en lo relacionado con la Evaluación Independiente del Rol de la Oficina de Control Interno, los cuales estan publicados en la página web institucional. | Desde enero a junio de 2023: Se emitieron y publlicaron los informes finales de diecisiete (17) informes/reportes reglamentarios de los veintisiete (27) programadas en el Plan Anual de Auditoría 2023 versión 1, para un avance del 63%. Al respecto es importante indicar que el CICCI el 20 de junio de 2023 aprobó el Plan Anual de Auditoría 2023 en su versión 2, donde se adicionó 1 reglamentario para un total de 28 y por ende los porcentajes varian. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Ejecutar actividades de consultoría (asesoría y aocmpañamiento) requeridas, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad. | Actividades de consultoría (asesoría y aocmpañamiento) ejecutadas, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad. | Constante | N/A | Porcentaje | (Número de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad ejecutadas/Número de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad requeridas) * 100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Formulación y seguimiento al Plan Anual de Auditoría; Actas de CICCI; Actas del CDA; Actas de otras instancias internas y externas; Evidencia de reuniones; Actas de visitas; Documentos del proceso revisados. | PROGRAMACIÓN MAR: 18%; PROGRAMACIÓN JUN: 27%; PROGRAMACIÓN SEP: 27%; PROGRAMACIÓN DIC: 28%; AVANCE META MAR: 18%; AVANCE META JUN: 27% | 45% | 45% | Se llevaron a cabo las actividades concernientes a trimestre de abril a junio 2023 para las asesorías en temas varios PMI, revisión jurídica circulares, acompañamientos (enlaces MIPG, Gestión inventarios y bodega – participación comités CIGD, sostenibilidad, conciliación y CDA - Mesas Téncicas) y atención a entes de control (Réplica Prelim Inf Regularidad Contraloría Cód 29 PAD 2023), Lineas de Defensa y Secretaría Técnica CICCI. | En cuanto al periodo entre enero a junio 2023, se han ejecutado actividades de asesoria y acompañamiento requeridas por los procesos/áreas para un total de avance de 45% de lo programado de enero a junio de 2023. | No se presentaron retrasos | N/A
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Angela Johanna Márquez Mora | [11 empty] | Nombre: Angela Johanna Márquez Mora | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Jefa Oficina de Control Interno | [11 empty] | Cargo: Jefa Oficina de Control Interno | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 6. Ind PA - GD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 10 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Gestiòn Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Archivos de la entidad organizados y transferidos, dispuestos para consulta | Suma | N/A | Metros lineales de archivo transferido | Sumatoria de metros lineales de archivo tranferido dispuestos para consulta durante el periodo de medición |  |  |  | 55 |  | Trimestral | Actas de legalización de trasnferencia | PROGRAMACIÓN MAR: 13; PROGRAMACIÓN JUN: 14; PROGRAMACIÓN SEP: 14; PROGRAMACIÓN NOV: 14; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META JUN: 26.75 | 27.75 | 50.45% | Para el período comprendido entre los meses de abril a junio de 2023, se realizaron las siguientes transferencias primarias: Oficina de Control Interno con 1,5 metros lineales, de la Oficina de Control Disciplinario Interno con 10 metros lineales, Oficina Asesora de Planeación con 0,25 metros lineales, Oficina Asesora Jurídica con 0,75 metros lineales, Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad con 3 metros lineales, Dirección de Derechos y Diseño de Políticas con 2,25 metros lineales y Casa de Todas con 8 metros lineales, Dirección de Gestión del Conocimiento y la Dirección de Enfoque Diferencial, con un total de 0,5 y 1,5 metros lineales, respectivamente. Esto equivale a un total de 8 cajas, equivalentes a 2 metros lineales de los 55 metros proyectados. Para un total en el trimestre de 26.75 mts lineales. | Como avance acumulado para el primer semestre del año (enero-junio) de 2023, se gestionó lo correspondiente de la Oficina de Control Interno con 1,5 metros lineales, de la Oficina de Control Disciplinario Interno con 10 metros lineales, Oficina Asesora de Planeación con 0,25 metros lineales, Oficina Asesora Jurídica con 0,75 metros lineales, Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad con 3 metros lineales, Dirección de Derechos y Diseño de Políticas con 2,25 metros lineales y Casa de Todas con 8 metros lineales, Dirección de Gestión del Conocimiento y la Dirección de Enfoque Diferencial, con un total de 0,5 y 1,5 metros lineales, respectivamente. Esto equivale a un total de 8 cajas, equivalentes a 2 metros lineales de los 55 metros proyectados, para un total de 111 cajas equivalentes a 27,75 metros lineales de los 55 metros proyectados, cumpliendo así con la meta propuesta para el reporte al mes de junio. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestiòn Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Archivos de la entidad organizados e intervenidos, dispuestos para trasnferencia primaria | Suma | N/A | Metros lineales de archivo intervenido | Sumatoria de metros lineales de archivo intervenido y dispuesto para transferencia primaria |  |  |  | 150 |  | Trimestral | Reporte de seguimiento a la intervención | PROGRAMACIÓN MAR: 22.5; PROGRAMACIÓN JUN: 52.5; PROGRAMACIÓN SEP: 45; PROGRAMACIÓN DIC: 30; AVANCE META MAR: 22.5; AVANCE META JUN: 55.75 | 78.25 | 52.17% | Para el período comprendido entre los meses de abril a junio de 2023, se realizaron las siguientes intervenciones: Se realizó intervención archivística de la documentación de la Dirección Administrativa y Financiera a de las series Libros Contables, Informes, Conciliaciones Contables con un total de 6 cajas que equivalen a 1,5 metros lineales, Dirección de Derechos y Diseño y Políticas y Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad, Dirección de Talento Humano donde se realizó organización documental (clasificación, ordenación, foliación y descripción) con un total de 12 cajas (X200) que equivalen a 3 metros lineales. Por otro lado, se realizó intervención archivística de la documentación de la Dirección de Contratación, serie documental Contratos, realizando el proceso de organización documental (clasificación, ordenación, foliación, descripción) con un total de 6 cajas (X-200) que equivalen a 1,5 metros lineales. Además de estas actividades, se realizó el realmacenamiento de las unidades de conservación (carpetas) y almacenamiento (cajas) de un total de 80 cajas (X-200), equivalentes a 20 metros lineales. En total, se han almacenado 98 cajas, equivalentes a 24,5 metros lineales de los 150 programados. Todas estas actividades se enmarcan dentro de la implementación del Sistema Integrado de Conservación. | Como avance acumulado para el primer semestre del año (enero-junio) de 2023, se realizó (clasificación, ordenación, foliación y descripción) de archivos intervenidos en metros lineales así: Para el mes de enero se consolida la contratación del recurso necesario profesionales, técnicos y auxiliares para ejecutar las actividades programadas para la vigencia, se realizó (clasificación, ordenación, foliación y descripción) de los documentos de gestión de las dependencias: Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Derechos y Diseño y Políticas y Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad. El total de archivos intervenidos acumulados es de 15 metros lineales en febrero, 8,25 mts lineales en marzo, 16,25mts lineales en abril, 15 metros lineales en mayo y 24,5 mts lineales en el mes de junio, para un acumulado de 79 metros lineales de los 150 proyectados. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestiòn Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Instrumentos archivisticos actualizados y publicados, dispuestos para consulta | Suma | N/A | Instrumentos actualizados y publicados | Sumatoria de instrumentos actualizados y publicados |  |  |  | 8 |  | Trimestral | Instrumento actualizado y publicado | PROGRAMACIÓN MAR: 2; PROGRAMACIÓN JUN: 2; PROGRAMACIÓN SEP: 2; PROGRAMACIÓN DIC: 2; AVANCE META MAR: 3; AVANCE META JUN: 2 | 5 | 62.5% | Para el período comprendido entre los meses de abril a junio de 2023, se actualizaron y publicaron los siguientes instrumentos archivisticos: - Mayo: Manual de Gestion Documental - Junio: Instructivo Organizar y Administrar el Archivo. Tambien se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la SDMujer. Asi mismo, se han llevado a cabo dos sesiones de sensibilización en las dependencias de la entidad, en cumplimiento del plan de sensibilizaciones para la vigencia 2023. La temática abordada fue la Aplicación de TRD y Transferencias Documentales Primarias, así como la implementación de instrumentos archivísticos,así mismo, se realizaron cuatro visitas de seguimiento a las dependencias | El avance acumulado entre los meses de enero a junio de 2023, en cuanto a los instrumentos actualizados y publicados son: - En enero / PINAR - En marzo / Caracterizacion del proceso. - En mayo / Manual de Gestion Documental - En junio / Instructivo Organizar y Administrar el Archivo. En cuanto a las sensibilizaciones el avance acumulado entre los meses de enero a junio de 2023, es de 19 sensibilizaciones realizadas a Servidoras (es) de las dependencias de acuerdo al plan de sensibilizaciones vigencia 2023 con temática Aplicación de Tabla de Retención Documental; se efectúa implementación de instrumentos archivísticos Fuid en Línea Ciom Barrios Unidos, se realiza actualización y publicación de la caracterización del proceso de Gestión Documental; se realiza actualización y publicación del Manual de Gestión Documental, Instructivo Organizar y Administrar el Archivo y cinco formatos asociados al proceso, los cuales se encuentran disponibles para uso y consulta y se han realizado mesas de trabajo para realizar la actualización a las TRD de la SDMujer. Se realizó implementación de instrumentos archivísticos Fuid en Línea Ciom Barrios Unidos, se realiza actualización y publicación de la caracterización del proceso de Gestión Documental, se realizan mesas de trabajo para actualización de los formatos asociados al proceso de Gestión Documental; Asimismo, se realizaron 4 visitas de seguimiento a nivel central de acuerdo al cronograma 2023. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestiòn Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Porcentje de implementación tercera fase de conservación documental | Suma | N/A | % | No de actividades realizadas de la tercera fase de conservación documental durante el periodo de medición / No de actividades previstas en el cronograma de la tercera fase de conservación documental |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Reporte de seguimiento a la actividad | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | Para el período comprendido entre los meses de abril a junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: Se apoyo con la búsqueda de opciones para la adquisición del nuevo espacio en donde operará el archivo Central, dada la teminación del contrato actual. Se realizaron se realizaron nueve (9) visitas a CIOM: Tunjuelito, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristobal y Rafael Uribe Uribe, Usme y Sumapaz. Se realizó sensibilización al equipo de trabajo, frente a la manipulación, embalaje e identificación de las cajas para el traslado de la bodega del Archivo Central. Del mismo modo, se definieron los lineamientos técnicos para el almacenamiento y conservación de las Historias Laborales y el uso de sobres de papel bond blanco para los cds. Como parte de la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC, se realizaron las actividades de traslado pertenenciente a la documentación de la SDMujer, y posteriormente, se realizaron las actividades de organización, ubicación topografica y cambio parcial de las unidades de almacenamiento, cumpliendo con la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC en su Plan de Conservación Documental. | Como avance acumulado del primer semestre 2023, se realizaron y consolidaron diecisiete (17) visitas a CIOM Tunjuelito, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristobal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén, Usme, Sumapaz, Mártires, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolivar, con el objetivo de realizar la inspección de infraestructura, almacenamiento y revisión del estado general de la documentación. Se realizó sensibilización al equipo de trabajo, frente a la manipulación, embalaje e identificación de las cajas para el traslado de la bodega del Archivo Central. Del mismo modo, se definieron los lineamientos técnicos para el almacenamiento y conservación de las Historias Laborales y el uso de sobres de papel bond blanco para los cds. De igual manera, se obtuvo aprobación de concepto técnico para traslado de bodega por parte del Archivo de Bogotá y se formalizó el contrato No. 944 de 2023, por otro lado, se realizaron las actividades de traslado pertenenciente a la documentación de la SDMujer, y posteriormente, se realizaron las actividades de organización, ubicación topografica y cambio parcial de las unidades de almacenamiento , cumpliendo con la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC en su Plan de Conservación Documental. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestiòn Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Porcentaje de implementación tercera fase de preservación a largo plazo | Suma | N/A | % | No de actividades realizadas de la tercera fase de preservación a largo plazo durante el periodo de medición / No de actividades previstas en el cronograma de la tercera fase de preservación a largo plazo |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Reporte de seguimiento a la actividad | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | Para el período comprendido entre los meses de abril a junio de 2023, se realizo lo siguiente: Se realizaron las actividades de desarrollo para la gestión de interoperabilidad entre Orfeo &Icops y la actualización de la matriz HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN SGDEA-DC RTF 1.0, con el fin de armonizar este avance, al cumplimiento a la implementación de las estrategias identificadas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, del Sistema Integrado de Gestión -SIC. Se realizo la elaboracion del instructivo para socializar el proceso de interoperabilidad realizado entre los operativos ICOPS y ORFEO en implementación de las estrategias identificadas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, del Sistema Integrado de Gestión -SIC. se inició la elaboración del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos. Se continuó con la realización de las mesas técnicas y desarrollos para fortalecer la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados Se finaliza la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados. Por otro lado, se inicia con la definición del Instrumento ArchivÍstico Modelo de Requisitos del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo con base en lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Como avance acumulado del primer semestre 2023, se realizaron las actividades de desarrollo para la gestión de interoperabilidad entre Orfeo y Icops y la elaboracion del instructivo para socializar el proceso de interoperabilidad realizado entre los operativos ICOPS y ORFEO en implementación de las estrategias identificadas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, del Sistema Integrado de Gestión -SIC. se inició la elaboración del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos, por otro lado, se continúa con la definición y estructura del documento "Esquema de Metadatos", con base en los lineamientos dados por el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación, y en cumplimiento de las normas que aplican para este tipo de documentos. Se finaliza la interoperabilidad del Sistema de Gestión Documental Orfeo con los sistemas "Bogotá te Escucha" de la Secretaria General de la Alcaldía y el sistema ICOPS de la SDM, dando cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con respecto a las características de los archivos y sus metadatos asociados. Por tro lado, se inicia con la definición del Instrumento ArchivÍstico Modelo de Requisitos del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo con base en lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | No se presentaron retrasos | N/A
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Nayla Zoreth Isaza Tabon | [11 empty] | Nombre: Dayra Marcela Aldana Diaz | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista Dirección Administrativa y Financiera | [11 empty] | Cargo: Directora Administrativa y Financiera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV13: stefania vidal p: SE DEBE REPORTAR LA INFORMACIÓN DEL 2DO TRIMESTRE CONFORME A LO INCADO EN EL AVANCE INDICADOR, POR LO QUE SE SUGIERE INDICAR: 1. EN EL 2DO TRIMESTRE.. 0 2. EN ESTE PERIODO.. O 3. EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO
Note on AW13: stefania vidal p: LA INFORMACIÓN A REPORTAR DEBE SER DE LOS 2 TRIMESTRES (1 ENERO - 30 DE JUNIO) NO SE DEBE ENUNCIAR EL MES MAYO.
Note on AM13: stefania vidal p: NO DEBE HABER INFORMACIÓN DE LOS MESES ABRIL Y MAYO, SOLO EN JUNIO, QUE ES EL MES DEL REPORTE PROGRAMADO. Nayla Isaza: La razon por la que se colocaron los avances en metros de los meses de abril y mayo, es por el rezago que se trae de marzo, se ajusto en abril, y para cumplir en junio q solo salen 2 mts, creimos necesario que se viera que la mayor gestión fue en mayo con 13,25 mt., para con los 2mts de junio, cumplir con la meta de 27 mts. Los voy a eliminar, pero es importante que uds tengan esa claridad, porque entonces quedamos con 1 solo mt de transferencia desde marzo a los 27 de junio.. Ok?

## 7. Ind PA - GF
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 11 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Gestión Financiera |  | Presentar los Estados Financieros oportunamente de acuerdo con la normatividad establecida | Porcentaje de publicaciones de estados financieros de la entidad realizados | Suma | N/A | % | No de publicaciones realizadas en la página web de estados financieros / No de publicaciones establecidas por la normatividad |  |  |  | 100% |  | Mensual | Publicaciones en la web | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8.333% | [6 empty] | 49.99% | 49.99% | En cumplimiento con lo establecido en la Carta Circular 121 de 2023 "Publicación de Informes financieros y contables para los Entes Públicos Distales", Resolución 356 de 2022 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019", Resolución No. DCC-000004 de 2022 “Por la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de la información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, con fines de consolidación y análisis, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones en el Distrito Capital”, y el numeral 7 del Manual de Operaciones Contables adoptado mediante Resolución No 177 de 2020, el cual indica... "Publicación de los Estados Contables. La Dirección de Gestión Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de la Mujer, publica mensualmente en las carteleras de información institucional de la Entidad, el Estado de Situación Financiera y de Actividad Financiera, a nivel de cuenta, así mismo se divulgan en la página Web de la Entidad. al cierre de cada vigencia, adicionalmente publica las notas a los Estados Financieros, atendiendo las directrices, y guías emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad DDC y lo establecido en el procedimiento de registro contable de la Entidad" El 14 de junio del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera Mayo 2023 - Marzo 2023, Estado de Resultado Mayo 2023 y Certificación de los estados financieros. | El avance acumulado entre enero y junio, se relaciona a continuación: - El 31 de Enero de 2023, se publicaron los Estados Financieros comparativos período de diciembre 2022-2021: SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2022 – ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DICIEMBRE 2022 –– CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 – CAMBIO EN EL PATRIMONIO - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2022 – VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS DICIEMBRE 2022 – CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS DIC 2022 – CGN 2015 002 RECIPROCAS DIC 2022. Por otro lado, los formatos de COVID 19 se derogaron mediante resolución No. 225 del 24 de agosto de 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación. - El 20 de febrero del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los Estados Financieros comparativos periodo de enero 2023-2022, los cuales se relacionan a continuación: 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2023 – 2. ESTADO DE RESULTADO ENERO 2023 –– 4. CERTIFICACIÓN EF ENERO 2023 – NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2023. y el 17 de marzo del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los Estados Financieros comparativos periodo de febrero 2023-2022, los cuales se relacionan a continuación: 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2023 – 2. ESTADO DE RESULTADO FEBRERO 2023 –– 4. CERTIFICACIÓN EF FEBRERO 2023 – NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE FEBRERO 2023. - El 17 de marzo del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los Estados Financieros comparativos periodo de febrero 2023-2022, los cuales se relacionan a continuación: 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2023 – 2. ESTADO DE RESULTADO FEBRERO 2023 –– 4. CERTIFICACIÓN EF FEBRERO 2023 – NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2023. - El 20 de abril del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los Estados Financieros comparativos periodo de marzo 2023-2022, 1 Estado de Situación Financiera Marzo 2023 – 2 Estado de Resultados Marzo 2023 - 3 Certificación Ef Marzo 2023 – 4 Notas A Los Estados Financieros A 31 De Marzo 2023 - 5 Cgn2015_001_Saldos_Y_Movimientos 1er Trimestre Marzo 2023 - 6 Cgn 2015 002 Reciprocas 1t Marzo 2023 - 7 Cgn 2016 01 Variaciones Final Marzo 2023. - El 19 de mayo del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los siguientes estados financieros: 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2023 – MARZO 2023, 2. ESTADO DE RESULTADO ABRIL 2023-2022 y 3. CERTIFICACIÓN EF ABRIL 2023. Adicionalmente se publicó: 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2023 - DIC 2022 2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2023. - El 14 de junio del 2023 se publicó en la página Web de la entidad los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera Mayo 2023 - Marzo 2023, Estado de Resultado Mayo 2023 y Certificación de los estados financieros. | No aplica en el período | No aplica en el período
|  |  |  | X |  | Gestión Financiera |  | Presentar la información tributaria (información exógena), de acuerdo con la normativa vigente | Porcentaje de reportes de información exogena presentados da la SDH | Suma | N/A | % | No de informes enviados a la SHD / No de reportes a presetar de acuerdo con la normatividad vigente |  |  |  | 100% |  | De acuerdo a los tiempos establecidos por la SDH | Informes enviados: * Enero estampillas * Abril exogena nacional * Julio estampillas * Julio exogena Distrital | PROGRAMACIÓN ENE: 25%; PROGRAMACIÓN ABR: 25%; PROGRAMACIÓN JUL: 50%; AVANCE META ENE: 25%; AVANCE META ABR: 25% | 50% | 50% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | El 18 de enero de 2023, se reportó en la plataforma de la Secretaría Distrital de Hacienda, la información de los artículos 1º y 2º de la Resolución SDH 415 de 2016, correspondiente al informe de estampillas distritales del período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. El 20 de abril de 2023, la Secretaria de Hacienda Distrital Oficina de consolidación transmitio en la plataforma Muisca de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN de la Secretaría Distrital de Hacienda, la información de los de los foramtos 1001 - Información de pagos o abonos en cuenta y de retenciones en la fuente practicadas, Formato 1009: Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre, Formato 2575 Información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes y Formato 2276: Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados por el año gravable 2022”, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. | No aplica en el período | No aplica en el período
|  |  |  | X |  | Gestión Financiera |  | Tramitar las solicitudes de CDP y CRP requeridas en la Entidad. | Porcentaje de CDP y CRP solicitados y emitidos | Constante | N/A | Cantidad CDP y CRP | No de CDP y CRP emitidos / No de CDP y CRP solicitados |  |  |  | 100% |  | Mensual | Reporte mensual de CDP y CRP registrados en Bogdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 50% | Durante el mes de JUNIO, se atendieron todas las solicitudes de certificados presupuestales recibidas expidiendo lo que se relaciona a continuación: - 49 Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP - 81 Certificados de Registro Presupuestal - CRP | Entre el período comprendido entre los meses de enero a 30 de junio de 2023, las expediciones acumuladas, son las siguientes: - 1.267 Certificados de Disponibilidad Presupuestal . CDP - 1.258 Certificados de Registro Presupuestal - CRP | No aplica en el período | No aplica en el período
|  |  |  | X |  | Gestión Financiera |  | Elaborar y publicar reportes de seguimiento de la ejecución presupuestal y pagos programados a través de los aplicativos establecidos por la SDHacienda para tal fin | Porcentaje de reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados. | Suma | N/A | Reportes publicados en la página web | No de reportes publicados de ejecución presupuestal en la página web en el periodo de medición / 12 |  |  |  | 100% |  | Mensual | Informes publicados en la página web | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98% | 49.98% | Durante el mes de JUNIO, se publica en la página web de la entidad (mes vencido) la ejecución presupuestal. En el mes de JUNIO se publicó la información relativa al mes de MAYO2023. | Mensualmente se publica en la página web de la entidad la ejecución presupuestal del mes inmediatamente anterior. Este año se han realizado las respectivas publicaciones en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio-. | No aplica en el período | No aplica en el período
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Nayla Zoreth Isaza Tabon | [11 empty] | Nombre: Dayra Marcela Aldana Diaz | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista Dirección Administrativa y Financiera | [11 empty] | Cargo: Directora Administrativa y Financiera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AW13: stefania vidal p: El informe es con corte al mes de junio no mayo. 8por favor ajustar.

## 8. Ind PA - GA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 12 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Gestión Administrativa |  | Realizar oportunamente los informes de Austeridad en el Gasto Público que sean solicitados por las partes interesadas. | Informes de austeridad del gasto enviados al Concejo de Bogotá y entregados a la Oficina de Control Interno en los tiempos establecidos | Suma | N/A | Informes enviados | Sumatoria de informes de austeridad del gasto enviados |  |  |  | 6 |  | Trimestral | Informes enviados a control interno y al Concejo en la fechas establecidas | PROGRAMACIÓN ENE: 1; PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN JUL: 1; PROGRAMACIÓN AGO: 1; PROGRAMACIÓN OCT: 1; AVANCE META ENE: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META ABR: 0 | 1 | 16.67% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | El acumulado para el mes de abril de 2023 es el siguiente: - 1 Informe de seguimiento del IV trimestre de la vigencia 2022, presentado en el mes de enero a la OCI. - 1 Informe consolidado Anual de Austeridad Presentado al Consejo de Bogotá en el mes de Febrero de 2023. - 1 informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Administrativa |  | Actualizar oportunamente la matriz del esquema de publicación de informaciòn en el boton de transparencia en la página web de la SMMujer | Esquema de publicaciòn actualizado y publicado | Suma | N/A | Esquema publicado | Esquema de publicaciòn actualizado y publicado |  |  |  | 1 |  | Anual de acuerdo a la normatividad vigente | Esquema de publicacion actualizado y publicado | [24 empty] | 0 | 0% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN SEP
|  |  |  | X |  | Gestión Administrativa |  | Gestionar el 100% de las solicitudes recibidas en la mesa de ayuda de almacen y mantenimiento | Solicitudes de la mesa de ayuda gestionadas | Constante | N/A | % | No. solicitudes gestionadas/No. Solicitudes recibidas en la mesa de ayuda |  |  |  | 100% |  | Mensual | Reporte Plataforma Mesa de Ayuda | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.44% | 116% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100.1% | 50.04% | Se gestionó (seguimiento, trazabilidad y asignaciòn) del 100% de las mesas de ayuda del mes de Junio, cuyo total fue de 111 requerimientos, distribuidos de la siguiente manera: - Almacén recibió y gestionó 53 solicitudes. - Mantenimiento recibió y gestionó 58 solicitudes." | El avance acumulado del seguimiento, trazabilidad y asignación de las mesas de ayuda, en el aplicativo Mesa de Ayuda es el siguiente: - Enero: 43 requerimientos recibidos - Febrero: 157 requerimientos recibidos - Marzo: 146 requerimientos recibidos - Abril: 104 requerimientos recibidos - Mayo: 144 requierimientos recibidos - Junio: 111 requerimientos recibidos El total acumulado es de 705 solicitudes recibidas y gestionadas al 100%, de las cuales el almacen recibio y gestionó 349 y Mantenimiento gestionó 356. Cumpliendo con lo propuesto y dando respuesta oportuna a los requerimientos. | No aplica en el período | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Administrativa |  | Cerrar el 70% de las solicitudes recibidas en la mesa de ayuda de ayuda de almacen y mantenimiento | Solcitudes de la mesa de ayuda cerradas | Constante | N/A | % | No solicitudes cerradas/ No. Solicitudes recibidas |  |  |  | 70% |  | Mensual | Reporte Plataforma Mesa de Ayuda | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 46.51% | 79% | 92% | 91% | 92% | 89% | [6 empty] | 81.59% | 58.27% | Las mesas de ayuda cerradas, correspondientes al mes de mayo (mes vencido) fueron de 530 mesas de 594 solicitadas, lo cual representa un 89% de la meta propuesta mes vencido. | El avance acumulado del seguimiento, trazabilidad y asignación de las mesas de ayuda, en el aplicativo Mesa de Ayuda es el siguiente: - Enero: 43 requerimientos recibidos - 47% - Febrero: 157 requerimientos recibidos - 79% - Marzo: 146 requerimientos recibidos - 92% - Abril: 104 requerimientos recibidos - 91% - Mayo: 144 requerimientos recibidos - 92% - Junio: 111 requerimientos recibidos - 89% En total se cerraron un total acumulado de 530 mesas de ayuda al corte de mes de mayo. | No aplica en el período | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Administrativa |  | Mantener actualizado el inventario físico de los bienes y elementos de la Entidad. | Informes de identificación y actualización del inventario de la entidad elaborados | Suma | N/A | Informes elaborados | Sumatoria de los informes elaborados de la actualización del inventario físico |  |  |  | 2 |  | Semestral | Informe parcial y final de la toma fisica de inventarios | [24 empty] | 0 | 0% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | No aplica en el período | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN DIC
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Nayla Zoreth Isaza Tabon | [11 empty] | Nombre: Dayra Marcela Aldana Diaz | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista Dirección Administrativa y Financiera | [11 empty] | Cargo: Directora Administrativa y Financiera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on N15: Usuario de Microsoft Office: Se deben generar los reportes automáticos relevantes a la gestión de inventarios, calculo de depresiación y kardex consolidado.

## 9. Ind PA - CDI
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 13 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Control Disciplinario Interno |  | Expedir cincuenta (50) decisiones de fondo dentro de los procesos disciplinarios iniciados en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. | Número de autos proferidos | Suma | 140 | Autos | Informe semestral de las decisones de fondo que son proferidas por la OCDI Sdmujer |  |  |  | 50 |  | Semestral | Informe semestral soportado a traves de una matriz de las decisones de fondo que son proferidas por la OCDI Sdmujer | PROGRAMACIÓN JUN: 25; PROGRAMACIÓN DIC: 25; AVANCE META JUN: 44 | 44 | 88% | La Oficina de Control Disciplinario Interno durante el primer semestre de 2023, expidió 44 deciciones de fondo dentro de los expedientes disciplinarios de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, verificandose con el informe primer semestre 2023 soportado con la matriz de seguimiento de la OCDI. | La Oficina de Control Disciplinario Interno durante el primer semestre de 2023, expidió 44 deciciones de fondo dentro de los expedientes disciplinarios de las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, verificandose con el informe primer semestre 2023 soportado con la matriz de seguimiento de la OCDI. | N/A | N/A
|  |  |  | X |  | Control Disciplinario Interno |  | Adelantar veinte (20) jornadas de prevención de la falta disciplinaria dirigidas a servidoras, servidores y contratistas de la SDMujer. | Número de jornadas de prevención. | Suma | 30 | Jornadas | Informe mensual de las diferentes jornadas adelantadas por la OCDI SDMujer |  |  |  | 20 |  | Mensual | Informe mensual de las diferentes jornadas de prevención adelantadas por la OCDI SDMujer |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 10 | 50% | La Oficina de Control Disciplinario Interno durante el mes de junio de 2023 cumplió con la meta formulada al dictar dos (2) jornadas de prevención a Servidoras, servidores y contratistas de la SDMujer, el día 21 y el 28 del mes citado, al equipo de la OCDI y a la Dirección de Eliminación de Violencias Contra Las Mujeres y Acceso a la Justicia - Grupo 1, respectivamente, tal como se verifica en la evidencia cargada en la carpeta One Drive. | La Oficina de Control Disciplinario Interno en cumplimiento del Plan de Acción 2023, según la meta: jornadas de prevención para Servidoras, Servidores y Contratistas de la SDMujer, al mes de junio de 2023, ha logrado un avance acumulado del 50% de las jornadas programadas mes a mes, así: Febrero: Dos (2) Jornadas de Prevención. Marzo: Dos (2) Jornadas de Prevención. Abril: Dos (2) Jornadas de Prevención. Mayo: Dos (2) Jornadas de Prevención. Junio: Dos (2) Jornadas de Prevención. | N/A | N/A
|  |  |  | X |  | Control Disciplinario Interno |  | Realizar dos (2) Conversatorios de Derecho Disciplinario para servidoras, servidores y contratistas de la SDMujer. | Número de Conversatorios de Derecho Disciplinario | Suma | 2 | Conversatorios | Listados de asistencia |  |  |  | 2 |  | Junio y noviembre 2023 | Listados de asistencia | PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN NOV: 1; AVANCE META JUN: 0 | 0 | 0% | Este mes no se reporta avance de este indicador | Este mes no se reporta avance de este indicador | En e mes de Junio de 2022 no se pudo realizar el conversatorio programado el 14 de junio por razones de fuerza mayor, teniendo en cuenta que una panelista (Magistrada del Consejo de Estado) a última hora no pudo participar, por tanto se corrió la fecha para el 14 de julio de 2023, con se puede verificar en las evidencias adjuntas en la carpeta One Drive. | El Conversatorio se denomina: "EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN POLITÍCA Y SU PROHIBICIÓN PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS", se encuentra programado para el día 14 de julio de 2023 , a las 10.00 a.m., en el Aula de la Independencia de la Universidad Santo Tomas (Carrera 9 No. 63-28 Edificio Aquinate, Bogotá D.C..
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Erika de Lourdes Cervantes Linero | [11 empty] | Nombre: Erika de Lourdes Cervantes Linero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | [11 empty] | Cargo: Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 10. Ind PA - Contratación
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 14 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de estudios previos (procesos precontractuales) revisados | Suma |  | % | (No. de estudios previos revisados en el periodo de medición / No. de estudios previos recibidos en el periodo de medición) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Estudios previos recibidos para revisión Estudios previos revisados remitidos al área solicitante | PROGRAMACIÓN MAR: 65%; PROGRAMACIÓN JUN: 9%; PROGRAMACIÓN SEP: 11%; PROGRAMACIÓN DIC: 15%; AVANCE META MAR: 65%; AVANCE META JUN: 9% | 74% | 74% | Por parte de los profesionales de la Dirección de Contratación se procedió con la revisión de los Estudios Previos de prestación de servicios y apoyo a la gestión de la contratación y procesos de bienes y servicios. | En el segundo trimestre se materializó la acción mediante el cual se reportaron los Estudios Previos revisados por el equipo de abogados de las diferentes areas misionales de la Entidad | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de contratos firmados y legalizados | Suma |  | % | (No. de contratos firmados y legalizados / No. de solicitudes de contratación recibidas)*100 (peso porcentual del periodo) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Minutas (Secop II) de los Contratos Electrónicos y Minutas (Secop I) cuando aplique | PROGRAMACIÓN MAR: 65%; PROGRAMACIÓN JUN: 9%; PROGRAMACIÓN SEP: 11%; PROGRAMACIÓN DIC: 15%; AVANCE META MAR: 65%; AVANCE META JUN: 9% | 74% | 74% | Por parte de los profesionales de la Dirección de Contratación se procedió con la elaboración de las Minutas de prestación de servicios y apoyo a la gestión y procesos de bienes y servicios. | En el segundo trimestre se materializó la acción mediante el cual se reportaron las minutas contractuales elaboradas por el equipo de abogados de las diferentes areas misionales de la Entidad. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de procesos con pliegos de condiciones elaborados y publicados | Suma |  | % | (No. de pliegos de condiciones elabrorados y publicados / No. de estudios previos y anexos técnicos radicados para elaboración de pliego de condiciones)*100 (peso porcentual del periodo) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Solicitudes de contratación radicadas Pliegos publicados en SECOP | PROGRAMACIÓN MAR: 65%; PROGRAMACIÓN JUN: 9%; PROGRAMACIÓN SEP: 11%; PROGRAMACIÓN DIC: 15%; AVANCE META MAR: 63% | 63% | 63% | Por parte de los profesionales de la Dirección de Contratación se procedió con la elaboración de Pliegos de Condiciones de los procesos de bienes y servicios. | En el segundo trimestre se materializó la acción mediante el cual se reportaron la elaboración de Pliegos de Condiciones elaboradas por el equipo de abogados de las diferentes areas misionales de la Entidad. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación | Plan Anual de Adquisiciones | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de informes de seguimiento al PAABS elaborados y presentados | Suma |  | % | (Numero de informes de seguimiento al PAABS elaborados y presentados en el periodo de medición/ Numero total de informes de seguimiento al PAABS a elaborar en la vigencia) * 100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Informes de seguimiento al PAABS Correos electrónicos Actas de reuniones de seguimiento. | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | Se remitio correo de seguimiento de publicación de PAABS | En el segundo trimestre se reportó la actualización al PAABS | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de respuestas a requerimientos emitidas. | Suma |  | % | (No. De respuestas a requerimientos emitidas o expedidas / No. de requerimientos recibidos)*100 (peso porcentual del periodo) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Correos, oficios o memorandos con respuestas emitidas | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | Se expidieron comunicaciones oficiales, respuesta a SDQS, Derechos de Petición a entes internos y externos. Se emitieron certificaciones. | En el segundo trimestre se expidieron comunicaciones oficiales, respuesta a SDQS, Derechos de Petición a entes internos y externos. Asi mismo, se emitieron certificaciones | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de capacitaciones y/o socializaciones sobre procesos de contratación realizadas | Suma |  | % | (Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas en el periodo de medición/4)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Actas Grabaciones Listados de asistencia | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | En este mes se realizo la capacitaciòn sobre Incumplimiento en los procesos de Contratación en el cual se expusieron temas relevantes de las diferentes etapas de contrataciòn | En el segundo trimestre se realizo la capacitaciòn dirigido a los enlaces, supervisores y demas servidores de la Entidad | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de contratos y/o convenios liquidados | Suma |  | % | (No. de liquidaciones realizadas /No. de soliciutdes liquidaciones radicadas ) * 100 (peso porcentual del periodo) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Solicitudes de liquidación liquidadas Actas de liquidación realizadas y publicadas en SECOP | PROGRAMACIÓN MAR: 14%; PROGRAMACIÓN JUN: 21%; PROGRAMACIÓN SEP: 23%; PROGRAMACIÓN DIC: 42%; AVANCE META MAR: 14%; AVANCE META JUN: 21% | 35% | 35% | Se realizaron liquidaciones de contratos suscritos con personas naturales y juridicas bajo la modalidad prestación de servicios profesionales y de bienes y servicio | En el segundo trimestre se procedio con el tramite poscontractual de los contratos radicados a la Direcciòn de Contrataciòn | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Dirección de Contratación |  | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de alertas generadas de estado y fecha límite para trámite de liquidación de contratos y/o convenios | Suma |  | % | (No. de alertas generadas / No. de alertas identificadas) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Memorandos y/o correos remitidos a las dependencias. | PROGRAMACIÓN MAR: 14%; PROGRAMACIÓN JUN: 21%; PROGRAMACIÓN SEP: 23%; PROGRAMACIÓN DIC: 42%; AVANCE META MAR: 14%; AVANCE META JUN: 21% | 35% | 35% | Se remitieron alertas a los supervisores de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión y de bienes y servicios para que realicen el tramite de liquidación. | Se realizo la remisiòn de memorandos a los supervisores de los contratos informando los plazos perentorios para realizar el tramite poscontractual. | No se presentaron retrasos | N/A
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Jennifer Lorena Moreno Arcila | [11 empty] | Nombre: Luis Guillermo Flechas Salcedo | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista Dirección de Contratación | [11 empty] | Cargo: Director de Contratación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 11. Ind PA - AC
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 15 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Actualizar el 100% de la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales (Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). | Porcentaje de actualizaciones de la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales | Suma |  | % | (No de actualizaciones desarrolladas en plataformas virtuales/No de actualizaciones programadas o solicitadas en plataformas virtuales)*100*(peso ponderado del periodo de medición) |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Evidencias de actualización de la Información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | Se realizó la actualización de los meses de abril, mayo y junio de los servicios de la SDMujer en la Guía de Trámites y Servicios, y se remitió el certificado de confiabilidad a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Se ha realizado la actualización de los meses de enero a junio de los servicios de la SDMujer en la Guía de Trámites y Servicios, y se remitió el certificado de confiabilidad a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía. | Desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Suma |  | Número | Número de informes de seguimiento |  |  |  | 1 |  | Anual | Informe de seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | [24 empty] | 0 | 0% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | No se han reportado avances de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN DIC
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Desarrollar mínimo 12 sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Número de sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas realizadas | Suma |  | Número | No de sensibilizaciones en temas de atención a la ciudadanía realizadas en el periodo de medición |  |  |  | 12 |  | Cuatrimestral | Evidencias del desarrollo de sensibilizaciones en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | PROGRAMACIÓN ABR: 4; PROGRAMACIÓN AGO: 4; PROGRAMACIÓN DIC: 4; AVANCE META ABR: 4 | 4 | 33.33% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | Se ejecutaron entre los meses de enero a abril, cuatro (4) actividades de capacitación dirigidas a servidoras, servidores y contratistas de la Entidad, en los siguientes temas : - 11/01/2023: Sensibilización en gestión de PQRS y manejo del sistema Bogotá te escucha. Dirigido a enlace Dir. de Gestión del Conocimiento. - 28/03/2023: Primer taller de gestión de PQRS en Bogotá te escucha. Dirigido a enlaces de las dependencias. - 30/03/2023: Sensibilización en gestión de PQRS y manejo del sistema Bogotá te escucha. Dirigido a enlace Dir. Administrativa y Financiera. - 12/04/2023: Sensibilización en servicio a la ciudadanía y protocolos de atención. Dirigido a Línea Púrpura Distrital. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Difundir mínimo 6 piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Número de piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas difundidas | Suma |  | Número | No de piezas de comunicación difundidas para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas en el periodo de medición |  |  |  | 6 |  | Cuatrimestral | Correos electrónicos Boletinas | PROGRAMACIÓN ABR: 2; PROGRAMACIÓN AGO: 2; PROGRAMACIÓN DIC: 2; AVANCE META ABR: 4 | 4 | 66.67% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | Se realizó entre los meses de enero a abril, la divulgación de cuatro (4) piezas comunicacionales a través de la Boletina Informativa. Éstas fueron: - Boletina 24 de enero - Resultados encuesta de satisfacción segundo semestre 2022. - Boletina 16 de febrero - Resultados encuesta de satisfacción Distrital 2022. - Boletina 03 de marzo - Socialización de Chatico. - Boletina 16 de marzo - Socialización documento de Caracterización de Usuarios. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | N/A | Realizar el seguimiento y revisión de los documentos asociados al proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades programadas para el seguimiento y actualización a la documentación del proceso de atención a la ciudadanía. | Constante |  | % | (Número de actividades de seguimiento a la documentación realizadas en el periodo de medición/Número de actividades programadas o solicitadas de seguimiento a la documentación)*100 |  |  |  | 100% |  | Semestral | Actas de reuniones realizadas para revisión documental | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAY: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 100% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | Se realizó en el mes de mayo el seguimiento y revisión semestral a la documentación asociada al proceso de Atención a la Ciudadanía en la cual se identificaron los documentos que deben ser actualizados y las respectivas fechas en que se debe adelantar dichas actualizaciones. Esta información fue reportada mediante acta de reunión de seguimiento. | N/A | N/A
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | N/A | Recibir, registrar, asignar y hacer seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas (PQRS) y al manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá te escucha. | Porcentaje de respuestas peticiones ciudadanas con respuesta oportuna de acuerdo con la normatividad vigente | Constante |  | % | (No de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente/No de peticiones ciudadana recibidas) |  |  |  | 100% |  | Mensual | Reportes de gestión de las peticiones ciudadanas (PQRS) en la Secretaría Distrital de la Mujer | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 50% | Teniendo en cuenta que la información estadística es remitida por la Secretaría General los primeros días del mes siguiente, durante el mes anterior (mayo) se registraron 291 peticiones y se realizó el cierre de 305 peticiones (196 del mismo mes y 109 correspondientes al mes anterior), todas ellas recibidas a través de los distintos canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de la Mujer y por traslado en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. | Teniendo en cuenta que la información estadística es remitida por la Secretaría General los primeros días del mes siguiente, durante los meses anteriores (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) se registraron 1336 peticiones y se ha realizado el cierre de 1.481 peticiones, todas ellas recibidas a través de los distintos canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de la Mujer y por traslado en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Porcentaje de espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía con participación de la SDMujer | Constante |  | % | (Número de espacios de articulación interinstitucional con participación de la SDMujer en el periodo de medición/Número de espacios de articulación interinstitucional participaciones programados Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales.) |  |  |  | 100% |  | Cuatrimestral | Listados de asistencia | PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META ABR: 100% | 100% | 33.33% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | El proceso de Atención a la Ciudadanía participó entre los meses de enero a abril, en los siguientes espacios de articulación interinstitucional, promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía: - 16/02/2023: Nodo Central de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital). - 23/02/2023: Primera Reunión Plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital). - 07/03/2023: Seminario web Diseño Universal para la Señaletica, organuzado por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital). - 10/03/2023: Nodo Intersectorial de Formación y Capacitación de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital). | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Adoptar las sugerencias enviadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, las cuales son remitidas a la Entidad solo cuando se generan observaciones frente al cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad en la emisión de respuestas de PQRS y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. | Reporte del seguimiento de la gestión realizada frente a las sugerencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Bogotá Te Escucha adoptadas | Suma |  | Número | No de Reporte del seguimiento de la gestión realizada frente a las sugerencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Bogotá Te Escucha adoptadas |  |  |  | 2 |  | Semestral | Informes de seguimiento a la adopción de las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del sistema Bogotá Te Escucha | [24 empty] | 0 | 0% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN DIC
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Informes de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Suma |  | Número | No. de informes de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. |  |  |  | 12 |  | Mensual | Informes mensuales de seguimiento | [24 empty] | 6 | 50% | En el mes de junio, se elaboró el informe mensual de seguimiento de PQRS y atención a la ciudadanía correspondiente al mes de mayo de 2023. El informe se encuentra publicado en la página web de la SDMujer, en el menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía", en la siguiente ruta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | A la fecha se han elaborado los informes mensuales de seguimiento de PQRS y atención a la ciudadanía correspondiente a los meses de diciembre 2022, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023. Los informes se encuentran publicados en la página web de la SDMujer, en el menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía", en la siguiente ruta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | No se presentaron retrasos | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to AVANCE META JUN
|  |  |  | X |  | Atención a la Ciudadanía | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Informes de medición de la satisfacción ciudadana con respecto a la atención de la SDMujer elaborados | Suma |  | Número | No de informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía elaborados |  |  |  | 2 |  | Semestral | Informes de medición de la satisfacción de la cuidadanía | [24 empty] | 0 | 0% | Este mes no se reporta avance de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | No se han reportado avances de este indicador, debido a la periodicidad de su programación. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN DIC
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Diego Andrés Pedraza Peña | [11 empty] | Nombre: Luz Amparo Macías Quintana | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Laura Marcela Tami Leal; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista - Subsecretaria de Gestión Corporativa | [11 empty] | Cargo: Contratista - Subsecretaria de Gestión Corporativa | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria de Gestión Corporativa; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## 12. Ind PA - OAJ
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 16 de 16
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-07-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 1: Expedir los conceptos jurídicos requeridos en el marco de la gestión institucional para crear unidad de criterio en la interpretación, aplicación e implementación de las disposiciones normativas y responder los derechos de petición a que hubiere lugar en ejercicio de sus funciones. | Porcentaje de conceptos jurídicos emitidos y/o derechos de petición, atendidos | Constante |  | % | (No. de conceptos jurídicos emitidos y/o derechos de petición atendidos / No. de conceptos jurídicos emitidos y/o derechos de petición requeridos)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Conceptos jurídicos - respuestas a derechos de petición | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 50% | En el segundo trimestre se recibieron y respondieron 124 Peticiones y solicitudes de concepto, relacionadas con peticiones de Concejales, Entes de Control y solicitud de información de particulares. Es importante precisar que de una solicitud de concepto o derecho de petición se pueden generar varios radicados de salida, los cuales se contabilizan dentro de un sólo trámite de respuesta. | Con corte a 30 DE JUNIO se recibieron y respondieron un total de 234 Peticiones y solicitudes de concepto, relacionadas con peticiones de Concejales, Entes de Control y solicitud de información de particulares. Es importante precisar que de una solicitud de concepto o derecho de petición se pueden generar varios radicados de salida, los cuales se contabilizan dentro de un sólo trámite de respuesta. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 2: Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos de ley, de acuerdo y demás actos administrativos | Porcentaje de proyectos de ley y/o de Acuerdo y Actos administrativos analizados | Constante |  | % | (No. de proyectos de ley y/o de Acuerdos, conceptuados /No. Proyectos de ley y/o de acuerdo, requeridos)*100*porcentaje de ponderación del periodo |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Comentarios a Proyectos de ley y/o acuerdo | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 50% | En el segundo trimestre se recibieron 25 solicitudes de pronunciamiento de Proyectos de Acuerdo y/o Ley y se emitieron 25 conceptos en respuesta a las solicitudes. | Con corte a 30 DE JUNIO se recibieron un total de 53 solicitudes de pronunciamiento de Proyectos de Acuerdo y/o Ley y se emitieron 53 conceptos en respuesta a las solicitudes. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 3:Ejercer y orientar la defensa judicial de la Secretaría, representándola judicial y extrajudicialmente en los procesos y demás acciones legales que se instauren en su contra o que esta deba promover de conformidad con los lineamientos legales. | Porcentaje de casos en representación judicial con actuaciones y respuestas realizadas en el marco del ejercicio de defensa y representación judicial de la entidad | Constante |  | % | (No. de actuaciones y respuestas realizadas en el marco del ejercicio de la defensa y representación judicial de la entidad, atendidos /No. de actuaciones en el marco de la representación judicial, requeridos)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Contestación de demandas, y de acciones constitucionales y actuacioens judicales | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 50% | En el segundo trimestre se recibieron y tramitaron 18 acciones de tutela y se ha llevado a cabo 1 actuacion judicial dentro de los procesos Administrativos en los que la Sdmujer actúa como sujeto procesal, asi como dentro Proceso Penal informado por la Fiscalía 43 Delegada para la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, en el que la Entidad no se ha constituido formalmente como víctima. | Con corte a 30 DE JUNIO se recibieron y tramitaron un total de 41 acciones de tutela y se han llevado a cabo 13 actuaciones judiciales dentro de los procesos Administrativos en los que la Sdmujer actúa como sujeto procesal, asi como dentro Proceso Penal informado por la Fiscalía 43 Delegada para la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, en el que la Entidad no es parte ni se ha constituido formalmente como víctima. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 4: Estudiar y proyectar las providencias y fallos que deba proferir la (el) Secretaria (o) en segunda instancia en los procesos disciplinarios contra las servidoras y servidores públicos de la Entidad. | Porcentaje de fallos en segunda instancia sustanciados | constante |  | % | (No. de fallos en segunda instancia, sustanciados / No. de fallos en segunda instancia, solicitados)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Actos administrativos de segunda instancia | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 50% | En el segundo trimestre no se requirió proyectar decisiones de segunda instancia en los procesos disciplinarios de la entidad. | Con corte a 30 DE JUNIO no se requirió proyectar decisiones de segunda instancia en los procesos disciplinarios de la entidad. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 5: Efectuar la revisión y ajuste desde la competencia normativa y consolidación de las respuestas a Proposiciones | Porcentaje de proposiciones con respuestas consolidadas | constante |  | % | (No. de proposiciones atendidas /No. de proposiciones recibidas)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Respuesta a Proposiciones | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 50% | En el segundo trimestre se recibieron 13 solicitudes por control político referentes a proposiciones del Concejo de Bogotá y se dio respuesta a las 13 solicitudes. | Con corte a 30 DE JUNIO se recibieron un total de 38 solicitudes por control político referentes a proposiciones del Concejo de Bogotá y se dio respuesta a las 38 solicitudes. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 6: Analizar y emitir conceptos de los casos que le sean asignados a la OAJ en el marco del Comité de Enlaces de la Estrategia Justicia de Género | Porcentaje de casos asignados a la OAJ en el marco del Comité de Enlaces de Justicia de Género analizados | constante |  | % | (No. de casos estudiados / No. de casos asignados a la OAJ en el marco del Comité de Enlaces de Justicia de Género )*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Acta de Asistencia al Comité - Casos analizados por la OAJ | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 50% | En el segundo trimestre se asistió a 13 Comités de enlaces ordinario virtual realizado por la plataforma teams, y se asiganarón por parte de la secretaría técnica del comité 25 casos para estudio, los cuales fueron presentados ante el comité. | Con corte a 30 DE JUNIO se asistió a un total de 21 Comités de enlaces ordinario virtual realizado por la plataforma teams, y se asiganarón por parte de la secretaría técnica del comité 48 casos para estudio, los cuales fueron presentados ante el comité. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Gestión Jurídica |  | Actividad 7:Ejercer la Secretaría Técnica para apoyar la labor del Comité de Conciliación de la Entidad. | Sesiones realizadas del Comité de Conciliación de conformidad con el marco legal. | Suma |  | % | (No. de sesiones del Comité de Conciliación realizadas en el periodo de medición / No. de sesiones del Comité programadas para la vigencia)*100 |  |  |  | 100% |  | Trimestral | Actas del Comité de Conciliación | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25% | 50% | 50% | En el segundo trimestre se realizarón 6 sesiones ordinarias del Comité de Conciliación y 1 (una) sesion Extraordinaria, conforme a las 2 sesiones planeadas por mes. | Con corte a 30 DE JUNIO se realizarón un total de 12 sesiones ordinarias del Comité de Conciliación y 2 (dos) sesiones Extraordinaria, conforme a las 2 sesiones planeadas por mes. | No se presentaron retrasos | N/A
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Kelly Carolina Morantes Pérez | [11 empty] | Nombre: Catalina Zota Bernal | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional Especializado | [11 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora Jurídica | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44