## REV MPHM
Avance (%) | Fuente de Identificación | Id Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Seguimiento y Evaluación OCI | Eficiente | Adecuada | Calificación del presente seguimiento
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2022 - PAA 2022 | 955 | Con respecto a la información reportada por la Dirección de Talento Humano mediante memorando N°3 2022-002812 del 11/07/2022, correspondiente a las horas extras del II trimestre de la vigencia 2021 se evidenció error en el reporte de dichas horas, toda vez que estas suman el valor de ($4.855.980.oo) y no ($4.909.980.oo) como fue informado. | Cruzar la información de horas extras, con los reportes que genera el sistema Perno y las planillas suministradas por la Dirección Administrativa y Financiera, que el equipo de nómina digita mensualmente en Excel, con el fin de evitar errores. | GESTION TALENTO HUMANO | 2022-12-30 | En verificación del aplicativo LUCHA se evidenció que no existe información adicional a la registrada el 06/03/2023, por lo cual se mantienen las observaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento a la Austeridad del Gasto I Trimestre de 2023 (radicado N° 3-2023-002669), frente a lo cual se recomienda al proceso atender las observaciones dadas con el fin de dar cumplimiento a la acción formulada. Por lo anterior esta accion se mantiene abierta y calificada como VENCIDA. | N/A | N/A | VENCIDA
50% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1096 | Oportunidad de Mejora No. 03: Coordinación de Actividades de Bienestar con otras entidades del orden distrital Se observó que la totalidad de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 se realizaron a través del proveedor Caja de compensación - COMPENSAR y no se identificaron actividades coordinadas con el Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASCD) u otras entidades del orden distrital tal como lo dispone el artículo N°8 del Decreto Distrital 492 de 2019. | Coordinar eventos de manera conjunta con otras entidades del orden distrital para el desarrollo de actividades contempladas en el Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad. | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-02-09 | De conformidad con la revisiòn efectuada al aplicativo LUCHA, se evidenciò que el proceso registro los siguientes soportes: * 12-06-2023: Registro un soporte denominado CELEBRACION_DEL_DIA_DE_LAS_SECRETARIAS_YO_SERCRETARIOS_DEL_DISTRITO_2022.pdf, en donde se incluye soporte de envio de 2 correos con invitaciòn a celebrar el dìa de la Secretaria-Secretario, asì mismo se adjunto un poster de invitaciòn del Departamento de Servicio Civil Distrital * 19-06-2023: Resgistro un soporte denominado Correo_de_entrega_de_incentivo_del_dia_del_conductor_DASCD.pdf, en cuyo contenido se anexa dos pantallazos de correo electronico en donde se entregan planillas de incentivo de conductores y conductoras del distrito. Sin embargo, al cotejar la fecha de creación de la acción de mejora (06/03/2023), se evidenció que los soportes registrados corresponde a la vigencia 2022, es decir, que estos son anteriores a la formulación de la acción de mejora, por lo cual no darian cuenta de la ejecuciòn de la acciòn, acorde a lo establecido en la guia - PG-GU-1 - GUIA CREACION Y EJECUCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN APLICATIVO LUCHA - V2, numeral 2.4, literal c "El plazo máximo para el desarrollo de una acción es un (1) año contado a partir de su formulación (...)" y en el procedimiento - SEC-PR-5 - SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - V7, politica de operación 6 "La fecha máxima para la finalización de una acción preventiva, correctiva o de mejora establecida por el proceso correspondiente (internas), no podra superar un (1) año contado a partir de la fecha de su formulación". Por lo anterior, se recomienda al proceso registrar los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción de mejora y cuya fecha sea posterior a la fecha de formulación de esta. De igual manera, la fecha limite de ejecución de la presente acción corresponde al 09/02/2024, por lo que se sugiere al proceso continuar con el registro de las actividades que den cuenta del cumplimiento de la acción formulada y en los tiempos programados. Dicha acción se mantiene ABIERTA. | N/A | N/A | ABIERTA
60% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1097 | Hallazgo No. 02: Entrega de Información errónea, con inconsistencias o incompleta: Con respecto a la información reportada por la Dirección de Talento Humano mediante memorando N°3- 2023-000499 del 20/01/2023, correspondiente a las horas extras de la vigencia 2022, se evidenció en el soporte denominado &ldquo;Horas Extras 2022.pdf&rdquo; que la cantidad de horas extras y el valor de estas por la vigencia 2022, difiere de lo indicado en el memorando remitido por el proceso (Ver tabla N°9 en el numeral 7.2.2 del presente informe), como se evidencia en la siguiente imagen. | Implementar un formato en Excel que discrimine el número de horas extra reportadas, horas extra discriminadas y horas extra pagadas, para validar la información generada por el sistema Perno y de ser el caso, revisar la posibilidad de ajustar los parámetros propios del sistema, para que la información se genere correctamente. | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-02-09 | De acuerdo a la revision efectuada al aplicativo LUCHA, se evidencio que el proceso registro los siguientes soportes: * 31-05-2023: Registro un archivo denominado GHT-FO-99_FORMATO_PARA_LIQUIDACION_Y_PAGO_MENSUAL_DE_HORAS_EXTRAS..xlsx , en donde se evidencia que se discrimina en nùmero de horas extras reportdas, horas extras discriminadas y horas extras pagadas, * 01-06-2023 registraron 4 archivos asi: FORMATO_DE_PAGO_HORAS_EXTRAS_ABRIL_JACK.pdf, FORMATO_DE_PAGO_HORAS_EXTRAS_ABRIL_ALONSO.pdf,FORMATO_DE_PAGO_HORAS_EXTRAS_ABRIL_VICTOR.pdf y FORMATO_DE_PAGO_HORAS_EXTRAS_ABRIL_YEIDHER.pdf. Por lo anterior, se evidencia que el proceso ha venido dando cuenta de la acción de mejora formulada, ya que elaboro e implemento el formato GTH-FO-99 - FORMATO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO MENSUAL DE HORAS EXTRAS - V1, sin embargo esta acción se mantiene ABIERTA, debido a que la fecha limite de ejecución es el 09/02/2024. Por lo que se recomienda al proceso continuar con el registro de los soportes que den cuenta de la implementación en el periodo programado. | N/A | N/A | ABIERTA
70% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1099 | Oportunidad de Mejora N°01 - Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en virtud del Programa Talento No Palanca: De acuerdo con la información suministrada, el total de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en la vigencia 2022 en el marco del programa Talento No Palanca fueron 91 por valor de $4.178.911.861, cifra que aumentó en el valor, debido a los incrementos en la tabla de honorarios aplicable a este tipo de contratos para la vigencia 2022 (Circular N° 0016 del 21 de junio de 2021 SDMujer); más no en cantidad con respecto a la vigencia 2021 donde se suscribieron 142 por valor de $3.848.020.241 asi como no logró cumplir la meta establecida de &ldquo;(&hellip;) garantizar como mínimo el 10% de sus necesidades de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión a través del uso de la plataforma Talento No Palanca&rdquo; establecido en la Circular expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá 051 de 2020 &ldquo;Implementación Estrategia Talento, No Palanca Segundo Semestre vigencia 2020&rdquo; y Circular Conjunta N°006 de 2022 expedida por la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. &ndash; Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital &ndash; DASCD &ldquo;Directrices sobre el funcionamiento del Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. "Talento No Palanca". Oportunidad de Mejora N°02 - Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión: Como resultado del comparativo 2022-2021 realizado por la Oficina de Control Interno, se observó que durante la vigencia 2022 se presentó un incremento en la cantidad (12,62%) y valor (40,39%) de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, incremento que se debe a la previsión en la planeación de las áreas misionales teniendo en cuenta la entrada de vigencia de la Ley de Garantías, asegurando la contratación para el año 2022. | Socializar a través de la Boletina Institucional la normatividad relacionada con la implementación de la Plataforma Talento No Palanca. Nota: acción modificada de acuerdo con el memorando No. 3-2023-002766 del 29/05/2023 Anterior: Socializar a traves de la Boletina Institucional la normatividad y necesidad de aplicar la Circular No.0016 de 2021 Talento No Palanca y metas de Austeridad respecto de los contratos de prestacion de servicios. | GESTION CONTRACTUAL | 2023-04-28 | En verificación del aplicativo LUCHA se evidenció que no existe información adicional a la registrada el 21/04/2023, por lo cual se mantienen las observaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento a la Austeridad del Gasto I Trimestre de 2023 (radicado N° 3-2023-002669), frente a lo cual se recomienda al proceso atender las observaciones dadas con el fin de dar cumplimiento a la acción formulada. Sin embargo, es importante indicar que si bien la acción de mejora fue modificado acorde con el Memorando N° 3-2023-002766 del 29/05/2023, el proceso debe continuar con el registro de soportes que de cuenta de la acción con fecha posterior a la solicitud de modificación y aprobación por parte de la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, se mantiene la acción de mejora Abierta y calificada como VENCIDA. | N/A | N/A | VENCIDA
25% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1101 | Hallazgo N°02 &ndash; Entrega de Información errónea, con inconsistencias o incompleta. "Adicionalmente, con respecto a la información reportada por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera mediante memorando N°3-2023-000525 del 20/01/2023 sobre el reporte del consumo de combustible durante el cuarto trimestre del año 2022, se evidenció que se presentó en la explicación del resultado una diferencia con respecto a la variación absoluta en el consumo en galones en comparación con el cotejo realizado por la Oficina de Control Interno (tabla N°53 del literal la del numeral 7.6.1) y la tabla reportada por la dependencia cuyo valor es de 69,27 galones, esto debido a que la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera expresa &ldquo;Con respecto al consumo en galones del cuarto trimestre del año 2022, con relación al mismo periodo del año 2021, se observa un mayor consumo de 59,26 galones, el cual equivale a incremento promedio del 18,44% en el consumo de combustible de los vehículos.&rdquo; (subrayado fuera de texto)" Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Verificar y garantizar la coherencia y exactitud de la información de respuesta a solicitudes, mediante el cotejo de esta en términos de cantidades, periodos y valores, mediante un segundo filtro antes de remitir información a la Oficina de Control Interno y Entes de Control. Respecto a este hallazgo, es de precisar que en el marco del proceso auditor, la Oficina de Control Interno solicita que la información remitida por el proceso sea clara, coherente, oportuna y completa, con el propósito de evitar dificultades en el ejercicio de la evaluación independiente y la emisión de conclusiones erradas o equivocadas, situación que acorde con las evidencias iniciales y a la documentación adicional aportada con la réplica remitida por el proceso, no se cumplió en el presente seguimiento. | Establecer dos puntos de control para verificar y validar las cantidades, periodos y valores, antes de remitir información a la Oficina de Control Interno y Entes de Control. Primer punto de control lo realizala contratista encargado, y segundo punto de control, lo realiza el profesional de planta designado | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-01-31 | De acuerdo a la revisiòn efectuada en el aplicativo LUCHA, se evidencio que el proceso ha registrado el 13-06-2023, soportes que dan cuenta de la ejecución parcial de la acción de mejora, asi: * 1686670599_Evidencias_publicacion_en_DRIVE_xra_rev.docx * Correos___enviados_a_los_enlaces_para_la_revision_del_informe_preliminar_de_abril_2023.zip * 32023002319_00001_Radicado_Respuesta_DAF_para_OCI_medidas_de_austeridad_I_Trimestre_2023.pdf Por otra parte, respecto a la ejecución de la acción, la misma esta enfocada en el establecimientos de 2 puntos de control , siendo el primero el realizado por el contratista encargado de la tematica y el segundo a cargo del profesional de planta designado, se observó en los soportes registrados que se puede dar cuenta de la aplicabilidad del primer punto de control, debido a que se cuenta con la trazabilidad de correos entre la contratista encargada y el personal de la dependencia respecto a la solicitud de información para el Informe de Austeridad en el Gasto I trimestre de 2023, sin embargo, no se puede validar la aplicabilidad del segundo punto de control, que debe ser realizado por el profesional de planta designado. Por lo anterior, se recomienda al proceso continuar con el registro de los soportes que den cuenta de la ejecución total de la acción formulada, en razon que la fecha de ejecución finaliza el 31-1-2024. Esta accion de mejora se mantiene ABIERTA. | N/A | N/A | ABIERTA
100% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1103 | Hallazgo N°01 &ndash; Incumplimiento del Plan de Austeridad en el Gasto 2022 en la Meta Servicios públicos de Energía. La Oficina de Control Interno, en la verificación del consumo y costo de los cuatro trimestres de 2022 y 2021, observó que con relación al gasto de servicio público de energía, se tiene que durante la vigencia 2022, el consumo total de energía fue de 90.628 Kw equivalentes a un 127,76% de la meta establecida (Meta: Mantener un consumo anual de energía que no supere los 70.937 KWH por el rubro de funcionamiento), con lo cual se incumple el compromiso establecido en el Plan de Austeridad del gasto vigencia 2022, ya que se consumió mayor valor de Kw (19.691) con respecto a dicha meta. Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Acorde con el comportamiento de consumo, realizar la estimación y establecimiento de metas alcanzables de consumo y sus mecanismos de control correspondientes, con el fin de atender los requerimientos legales en la materia y asegurar el procedimiento para que se adelante para todas las vigencias a futuro. | Realizar una revisión y adecuación general para validar que los lumix se ajusten a la normatividad vigente. | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-05-12 | De acuerdo a la revisiòn efectuada al aplicativoLUCHA, se evidenció el registro de soportes el dia 26-06-2023 asi: * Informe_iluminación_nivel_central.pdf, en donde se da cuenta de la ejecuciòn de la acciòn, toda vez que se puedo establecer en este informe el cumplimiento de la acciòn, se presenta un resumen de las labores efectuadas en la revisiòn y adecuaciòn. Sin embargo, en el contenido de los soportes se observó que la labor se realizó el 31-05-2023, lo cual se efectuo por fuera de la fecha de ejecución programada (12/05/2023). Por lo anterior, se califica como ineficiente pero adecuada, en vista que da cuenta de la acción formulada, pero por fuera del tiempo establecido por lo que se realiza el CIERRE de esta con observación y/o recomendación. | INEFICIENTE | ADECUADA | CERRADA CON OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÒN
100% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1103 | Hallazgo N°01 &ndash; Incumplimiento del Plan de Austeridad en el Gasto 2022 en la Meta Servicios públicos de Energía. La Oficina de Control Interno, en la verificación del consumo y costo de los cuatro trimestres de 2022 y 2021, observó que con relación al gasto de servicio público de energía, se tiene que durante la vigencia 2022, el consumo total de energía fue de 90.628 Kw equivalentes a un 127,76% de la meta establecida (Meta: Mantener un consumo anual de energía que no supere los 70.937 KWH por el rubro de funcionamiento), con lo cual se incumple el compromiso establecido en el Plan de Austeridad del gasto vigencia 2022, ya que se consumió mayor valor de Kw (19.691) con respecto a dicha meta. Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Acorde con el comportamiento de consumo, realizar la estimación y establecimiento de metas alcanzables de consumo y sus mecanismos de control correspondientes, con el fin de atender los requerimientos legales en la materia y asegurar el procedimiento para que se adelante para todas las vigencias a futuro. | Realizar ajustes en la sectorización de las zonas de trabajo, para que su encendido y apagado sea en bloque de acuerdo a la necesidad del personal | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-05-12 | De acuerdo a la revisiòn efectuada al aplicativoLUCHA, se evidenció el registro de soportes el dia 26-06-2023 asi: * 1687802259_Informe_iluminación_nivel_central.pdf * 1687802265_Informe_iluminación_nivel_central.pdf Soportes en donde se da cuenta del cumplimiento de la acción formulada, de acuerdo con el informe reportado. Sin embargo, en el contenido de los soportes se observó que la labor se realizó el 31-05-2023, lo cual se efectuo por fuera de la fecha de ejecución programada (12/05/2023). Por lo anterior, se califica como ineficiente pero adecuada, en vista que da cuenta de la acción formulada, pero por fuera del tiempo establecido por lo que se realiza el CIERRE de esta con observación y/o recomendación. | INEFICIENTE | ADECUADA | CERRADA CON OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÒN
100% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1103 | Hallazgo N°01 &ndash; Incumplimiento del Plan de Austeridad en el Gasto 2022 en la Meta Servicios públicos de Energía. La Oficina de Control Interno, en la verificación del consumo y costo de los cuatro trimestres de 2022 y 2021, observó que con relación al gasto de servicio público de energía, se tiene que durante la vigencia 2022, el consumo total de energía fue de 90.628 Kw equivalentes a un 127,76% de la meta establecida (Meta: Mantener un consumo anual de energía que no supere los 70.937 KWH por el rubro de funcionamiento), con lo cual se incumple el compromiso establecido en el Plan de Austeridad del gasto vigencia 2022, ya que se consumió mayor valor de Kw (19.691) con respecto a dicha meta. Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Acorde con el comportamiento de consumo, realizar la estimación y establecimiento de metas alcanzables de consumo y sus mecanismos de control correspondientes, con el fin de atender los requerimientos legales en la materia y asegurar el procedimiento para que se adelante para todas las vigencias a futuro. | Moniterar el indicador de consumo de energía, por tres (3) meses a partir del mes de febrero 2023, con ocasión del retorno a las actividades de manera presencial. | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-05-31 | De acuerdo a la revisiòn efectuada en el aplicativo LUCHA, se evidenciò que el proceso registro soportes de fecha 26-6-2023 denominados: * Seguimiento_consumo_de_energia_electrica_vigencia_2023.pdf * Trazabilidad CORREO_CONSUMO_ENERGIA.pdf ( 02/05/2023), Si bien, estos soportes evidencian el monitoreo del indicador de consumo de energia para el I tirmestre y los meses de abril y mayo de 2023, los mismos no corresponde a lo establecido en la accion de mejora formulada en cuanto a que dicho monitoreo se llevara a cabo por tres (3) meses a partir de febrero de 2023, ya que se cuenta en el correo con la información del I Trimestre de 2023 y en el documento pdf "Seguimiento_consumo_de_energia_electrica_vigencia_2023", con la información del I trimestre y los meses de abril y mayo de 2023. Por lo anterior, se observó que los soportes permiten evidenciar la ejecución parcial de la acción de mejora, debido a que el monitoreo registrado consolida los meses de febrero y marzo de 2023, lo que no permite evidenciar el seguimiento del consumo de energia de manera mensual y acorde con lo formulado en la accion de mejora, por tal motivo, se recomienda tener en cuenta la Política de Operación N° 10 del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento "Las evidencias de la ejecución de las acciones planteadas por los procesos responsables se consignarán en el módulo "Mejoramiento Continuo" de la herramienta LUCHA, de forma mensual, con corte 30 de cada mes. Dicha evidencia debe ser completa, clara, congruente con la acción formulada y accesible" , motivo por la cual la acción se mantiene abierta pero calificada como VENCIDA, al no observarse cumplimiento total de la acción y por ende ejecutarse por fuera del tiempo establecido para su finalización. | N/A | N/A | VENCIDA
0% | INFORME SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE 2023 PAA 2023 | 1153 | Hallazgo No. 01 Incumplimiento literal 8 del numeral 4 Política de Operación Procedimiento &ldquo;Registrar Operaciones Contables &ndash; GF-PR-09 Versión 05&rdquo; Condición: No se encontró el soporte por medio del cual la Dirección de Talento Humano remitió a la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera dentro de los tres (3) días hábiles del mes siguiente a la entrega de viáticos, la copia del informe para legalizar los avances de los gastos de viaje y viáticos cuando sean ejecutados. Lo anterior, cotejado con la Dirección de Talento Humano, que indicó mediante correo electrónico del 04/05/2023 que &ldquo;Desde la Dirección de Talento Humano, se manifiesta que no se cuentan con soportes que validen el envío del informe desde la Dirección de Talento Humano a la Dirección Administrativa y Financiera, en el término en mención.&rdquo; (negrilla y subrayado fuera de texto). Oportunidad de Mejora N°01 Debilidades en el Diligenciamiento del formato GTH-FO-27 &ldquo;Solicitud de Reconocimiento de Horas Extras&rdquo; En la verificación de los soportes remitidos por la Dirección de Talento Humano, mediante memorando N°3-2023-002367 del 21/04/2023, se observó que el formato GTH-FO-27 de los meses de enero a marzo de 2023 de los servidores (conductores) que solicitaron el reconocimiento de las horas extras prestadas durante estos meses, no se encuentran diligenciados en su totalidad, con lo cual no se puede cotejar el número de horas extras y su tipología (Diurnas y Nocturnas ordinarias y festivas). Oportunidad de Mejora N°02 Ausencia de procedimiento para la legalización de las comisiones, viáticos y gastos de viaje de las (os) servidoras (es) de la Entidad Respecto a la Comisión de servicios al exterior del país reconocida a la Secretaria Distrital de la Mujer mediante Decreto Distrital N°041 del 07 de febrero de 2023 &ldquo;Por el cual se concede una comisión de servicios al exterior del país a la Secretaría Distrital de la Mujer y se hace un encargo&rdquo; emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y Resolución Interna N°0075 del 10 de febrero de 2023 &ldquo;Por la cual se ordena el pago de unos viáticos y gastos de viaje&rdquo; emitida por la Subsecretaria de Gestión Corporativa de la Secretaria Distrital de la Mujer, la Dirección de Talento Humano, en lo concerniente a la legalización de los recursos reconocidos expresó mediante correo electrónico del 04/05/2023: &ldquo;(&hellip;) que los recursos reconocidos en la comisión al exterior reportada fueron reconocidos como gastos de viaje, específicamente para cubrir parte de la alimentación que no contemplaba la organización del evento, razón por la cual no se cuenta con documentos de legalización. (negrilla y subrayado fuera de texto). Ahora bien, Si bien es cierto que se cuenta con la Política de Operación (numeral 4) del procedimiento GF-PR-09 Registrar Operaciones Contables, versión 05 del 30 de abril de 2021, en el cual se indica &ldquo;(&hellip;) la Dirección de Talento Humano remitirá a la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera dentro de los tres (3) días hábiles del mes siguiente a la entrega de viáticos, la copia del informe para legalizar los avances de los gastos de viaje cuando sean ejecutados&rdquo;, no se cuenta con un procedimiento y formatos estandarizados que permita al proceso de Gestión del Talento Humano realizar el seguimiento, legalización y reporte de los gastos de viaje y viáticos por parte de las funcionarias(os) a quienes les aprueben comisiones nacionales y al exterior. Esta oportunidad de mejora fue identificada en el Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022, O-02-GTH-2022, sin embargo, la misma no fue abordada por el proceso a través de un plan de mejoramiento interno situación que podría contrariar lo establecido en el artículo 2.2.21.5.2. Manuales de procedimientos del Decreto 1083 de 2015 que establece &ldquo;Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales.&rdquo;. | Actualizar el formato GTH-FO-27 acorde con las necesidades del proceso. | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 2023-12-29 | De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución. | N/A | N/A | ABIERTA
|  |  |  | Actualizar el formato GTH-FO-27 acorde con las necesidades del proceso. |  |  | De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución. | N/A | N/A | ABIERTA
100% | INFORME SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE 2023 PAA 2023 | 1154 | Hallazgo N°02 - Incumplimiento Numeral 2.4.2. del Anexo 2 &ldquo;Estándares Publicación Sede Electrónica y Web&rdquo; Resolución MinTIC N°1519 de 2020 Condición: En la verificación de la publicación de los Informes de Seguimiento del Plan de Austeridad, correspondiente al II semestre de 2022 y el Consolidado Vigencia 2022, los cuales de acuerdo con el memorando N°1-2023-001870 del 24/02/2023 se remitieron al Concejo de Bogotá D.C vía correo electrónico el 28 de febrero de 2023 en cumplimiento del Decreto 492 de 2019, se evidenció que estos se publicaron en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la SDMujer en la vigencia 2022 (https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/plan-de-accion), con fecha de publicación 30 y 31 de Diciembre de 2022, siendo que estos fueron emitidos en el mes de febrero de 2023, con lo cual se estaría contrariando lo establecido en el numeral 2.4.2 del Anexo 2 de la Resolución MinTIC N°1519 de 2020, que indica &ldquo;Toda la información debe ser publicada de manera inmediata o en tiempo real e incluir fecha de publicación&rdquo; (subrayado y negrilla fuera de texto). | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación a través del aplicativo mesa de ayuda, el ajuste en la fecha de publicación de los informe correspondientes al II Semestre de 2022 y el consolidado vigencia 2022 en el botón de transparencia de la página web a la fecha real de elaboración. | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-07-31 | De conformidad con la verificación efectuada al aplicativo LUCHA, el proceso aporto el 26/06/2023 como evidencia el archivo denominado: " Correo_solicitud_Publicacion_Informe_de_Austeridad_II_semestre_2022_y_consolidado_Anual_vigencia_2022;_Plan_de_Austeridad_para_la_vigencia_2023.pdf", en donde se verifico la solicitud a la Oficina Asesora de Planeaciòn de la realización del ajuste de la fecha de publicaciòn de los informes correspopndientes al II Semestre de 2022 y el consolidado vigencia 2022 en el botòn de transparencia de la pàgina web a la fecha real de elaboraciòn, mediante la trazabilidad de correos electronicos entre OAP y la DGAF de fecha 16-6-2023. Por lo anterior, se da CIERRE a la acción calificándola como eficiente ya que se desarrollo dentro del tiempo programado y adecuada pues la acción en consecuente con la situación identificada. | EFICIENTE | ADECUADA | CERRADA
|  |  |  | Gestionar la inclusión del lineamiento establecido en el numeral 2.4.2 del Anexo 2 de la Resolución MinTIC N1519 de 2020, que indica Toda la información debe ser publicada de manera inmediata o en tiempo real e incluir fecha de publicación en el procedimiento CE-PR-4 - ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PARA SITIOS WEB. | PLANEACION Y GESTION | 2023-07-31 | De conformidad con el soporte registrado el 31/07/2023 en el aplicativo LUCHA por el proceso "1690848942_SOLICITUD_aPROBACION_CE_PR_4.pdf", se observó el correo de solicitud de revisión y aprobacion remitido por la OAP a el proceso de Comunicación Estrategica ( 26/07/2023), referente al cambio a realizar al procedimiento CE-PR-4 - ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PARA SITIOS WEB, correspondiente a la inclusión de una politica de operación (N° 15), enfocada en la inclusión de la fecha de publicación de la información, asi como su publicación en forma inmediata o en tiempo real. Sin embargo, la acción esta direccionada a "gestionar la inclusión del lineamiento (....)", lo que no solamente implica el hacer la solicitud de revisión y aprobación de la mejora, sino en soportar que dicha gestión conllevo a que se aprobara y se procediera a realizar dicha actualización del documento, de lo cual no se cuenta con soportes que den cuenta de esta parte de la gestión, por lo que la ejecución de la accion se ha realizado parcialmente. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta la Política de Operación N° 10 del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento "Las evidencias de la ejecución de las acciones planteadas por los procesos responsables se consignarán en el módulo "Mejoramiento Continuo" de la herramienta LUCHA, de forma mensual, con corte 30 de cada mes. Dicha evidencia debe ser completa, clara, congruente con la acción formulada y accesible" , motivo por la cual la acción se mantiene abierta pero calificada como VENCIDA, al no observarse cumplimiento total de la acción y por ende ejecutarse por fuera del tiempo establecido para su finalización. | N/A | N/A | VENCIDA
0% | INFORME SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE 2023 PAA 2023 | 1155 | Hallazgo N°03 - Entrega de Información errónea, con inconsistencias o incompleta. Condición: En la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando N°3-2023-002355 del 21/04/2023, correspondiente al seguimiento del consumo de telefonía fija, móvil e internet, se evidenció que los valores reportados en la tabla N°42 para los meses de enero a marzo del trimestre de 2022, difieren de los valores reportados en el archivo de Excel denominado &ldquo;Insumo Informe Austeridad ETB.xlsx&rdquo;, en vista que estos valores comprenden el total de la factura pagada, sin embargo, acorde con el correo electrónico aclaratorio del 4/05/2023 remitido por la Oficina Asesora de Planeación, se indicó &ldquo;(&hellip;), la diferencia está en que en la facturación total se encuentran otros servicios como canales de datos, solución de wifi, renovación prefijo IPv6, etc.&rdquo; | Realizar una mesa de trabajo con la DGAF para aclarar los valores que se requieren reportar de las facturas de telefonía e internet para los informes del Plan de Austeridad. | PLANEACION Y GESTION | 2023-07-31 | De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución. | N/A | N/A | ABIERTA

## Hoja4 (hidden)
EFICIENTE
INEFICIENTE
N/A
ADECUADA
INADECUADA
N/A
CERRADA | CERRADA
CERRADA CON OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÒN | CERRADA CON OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÒN
CERRADA-REQUIERE REFORMULACIÒN | CERRADA-REQUIERE REFORMULACIÒN
ABIERTA | ABIERTA
VENCIDA | VENCIDA

## Hoja2 (hidden)
Avance (%) | Fuente de Identificación | Id Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Responsable de seguimiento | Fecha límite de seguimiento | Responsable de evaluación | Fuente de Identificación | Fecha límite de evaluación | Causa | Eficiente | Adecuado | Comentario | Adjuntos | Última ejecución | Último seguimiento | Verificación de Eficacia | Eficaz | Comentarios
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2022 - PAA 2022 | 955 | Con respecto a la información reportada por la Dirección de Talento Humano mediante memorando N°3 2022-002812 del 11/07/2022, correspondiente a las horas extras del II trimestre de la vigencia 2021 se evidenció error en el reporte de dichas horas, toda vez que estas suman el valor de ($4.855.980.oo) y no ($4.909.980.oo) como fue informado. | Cruzar la información de horas extras, con los reportes que genera el sistema Perno y las planillas suministradas por la Dirección Administrativa y Financiera, que el equipo de nómina digita mensualmente en Excel, con el fin de evitar errores. | GESTION TALENTO HUMANO | 2022-12-30 | Jefa (e) Control Interno | 2022-12-30 |  | INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2022 - PAA 2022 |  | Causa 1-Falta de atención en la revisión de las solicitudes de información y correspondiente entrega de soportes. (Mano de Obra) |  |  |  |  | ID:5595 [2023-03-06 16:13:20] Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Oficina de Control Interno de la Entidad, se cargan como soporte documental, las planillas de las horas extra reportadas por la DAF para IV Trimestre de 2022. | ID:1991 [2023-05-19 10:48:33] De conformidad con la verificación efectuada al aplicativo LUCHA, el proceso aporto como evidencia archivo pdf denominado Cuarto trimestre, el cual corresponde al formato denominado Solicitud de reconocimiento de horas extras, código GTH-FO-27, V.03 del 31/01/2020, en el cual se observó el reporte de los cuatro (4) servidores (conductores) de los meses de septiembre a noviembre de 2022, sin embargo, estos soportes no permiten que se realice el cruce de información del ultimo trimestre de 2022 con el reporte del sistema PERNO de las horas extras, debido a que el formato no cuenta con la completitud en el diligenciamiento de las horas extras aplicables (diurnas y nocturnas ordinarias y festivas), así como su totalización. Así las cosas, en razón a que los soportes remitidos en el presente seguimiento no permiten validar que se esta realizando el cruce de información, como se encuentra establecida en la acción de mejora formulada por el proceso, se mantiene abierta la acción calificándola como vencida. Por otra parte, la Oficina de Control Interno, recomienda que los formatos establecidos en la Entidad, sea diligenciados en su completitud, dado que se evidencio que el formato GTH-FO-27, no cuenta con el diligenciamiento total del mismo.
| INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1096 | Oportunidad de Mejora No. 03: Coordinación de Actividades de Bienestar con otras entidades del orden distrital Se observó que la totalidad de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 se realizaron a través del proveedor Caja de compensación - COMPENSAR y no se identificaron actividades coordinadas con el Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASCD) u otras entidades del orden distrital tal como lo dispone el artículo N°8 del Decreto Distrital 492 de 2019. | Coordinar eventos de manera conjunta con otras entidades del orden distrital para el desarrollo de actividades contempladas en el Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad. | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-02-09 | Jefa (e) Control Interno | 2024-02-09 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | Causa raíz-Desconocimiento de la oferta de otras entidades del orden distrital para el desarrollo de actividades de bienestar, para ser incluidas y ejecutadas en la Entidad. (Mano de Obra) |  |  |  |  | ID:5866 [2023-06-19 18:53:54] Se carga soporte de la actividad realizada para el día de la y el conductor, en conjunto con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la vigencia 2022, donde la Secretaría no genero ninguna erogación presupuestal. | ID:1993 [2023-05-19 10:52:19] De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución.
60% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1097 | Hallazgo No. 02: Entrega de Información errónea, con inconsistencias o incompleta: Con respecto a la información reportada por la Dirección de Talento Humano mediante memorando N°3- 2023-000499 del 20/01/2023, correspondiente a las horas extras de la vigencia 2022, se evidenció en el soporte denominado &ldquo;Horas Extras 2022.pdf&rdquo; que la cantidad de horas extras y el valor de estas por la vigencia 2022, difiere de lo indicado en el memorando remitido por el proceso (Ver tabla N°9 en el numeral 7.2.2 del presente informe), como se evidencia en la siguiente imagen. | Implementar un formato en Excel que discrimine el número de horas extra reportadas, horas extra discriminadas y horas extra pagadas, para validar la información generada por el sistema Perno y de ser el caso, revisar la posibilidad de ajustar los parámetros propios del sistema, para que la información se genere correctamente. | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-02-09 | Jefa (e) Control Interno | 2024-02-09 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | Causa raíz-Errores en la validación de la información cargada en el aplicativo PERNO, comparado con el reporte manual. (Métodos) |  |  |  |  | ID:5834 [2023-06-01 16:47:47] Se cargan los formatos diligenciados, como soporte de su implementación. | ID:1994 [2023-05-19 10:53:17] De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución.
70% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1099 | Oportunidad de Mejora N°01 - Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en virtud del Programa Talento No Palanca: De acuerdo con la información suministrada, el total de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en la vigencia 2022 en el marco del programa Talento No Palanca fueron 91 por valor de $4.178.911.861, cifra que aumentó en el valor, debido a los incrementos en la tabla de honorarios aplicable a este tipo de contratos para la vigencia 2022 (Circular N° 0016 del 21 de junio de 2021 SDMujer); más no en cantidad con respecto a la vigencia 2021 donde se suscribieron 142 por valor de $3.848.020.241 asi como no logró cumplir la meta establecida de &ldquo;(&hellip;) garantizar como mínimo el 10% de sus necesidades de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión a través del uso de la plataforma Talento No Palanca&rdquo; establecido en la Circular expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá 051 de 2020 &ldquo;Implementación Estrategia Talento, No Palanca Segundo Semestre vigencia 2020&rdquo; y Circular Conjunta N°006 de 2022 expedida por la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. &ndash; Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital &ndash; DASCD &ldquo;Directrices sobre el funcionamiento del Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. "Talento No Palanca". Oportunidad de Mejora N°02 - Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión: Como resultado del comparativo 2022-2021 realizado por la Oficina de Control Interno, se observó que durante la vigencia 2022 se presentó un incremento en la cantidad (12,62%) y valor (40,39%) de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, incremento que se debe a la previsión en la planeación de las áreas misionales teniendo en cuenta la entrada de vigencia de la Ley de Garantías, asegurando la contratación para el año 2022. | Socializar a través de la Boletina Institucional la normatividad relacionada con la implementación de la Plataforma Talento No Palanca. Nota: acción modificada de acuerdo con el memorando No. 3-2023-002766 del 29/05/2023 Anterior: Socializar a traves de la Boletina Institucional la normatividad y necesidad de aplicar la Circular No.0016 de 2021 Talento No Palanca y metas de Austeridad respecto de los contratos de prestacion de servicios. | GESTION CONTRACTUAL | 2023-04-28 | Jefa (e) Control Interno | 2023-04-28 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | Desde la Dirección de Contratación no se realiza socilaización de la necesidad y regulación de la contratación de Talento No Palanca. Asi mismo, las metas de austeridad en la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. |  |  |  |  | ID:5842 [2023-06-08 14:06:04] Se disminuye % de avance acorde al último seguimiento de la OCI | ID:1992 [2023-05-19 10:50:51] De acuerdo con la evidencia registrada por el proceso responsable en aplicativo LUCHA, se observó archivo en PDF Boletina_18_de_abril-_TALENTO_NO_PALANCA, con el cual se cumple parcialmente la acción formulada, en lo que respecta a la socialización de la aplicación de la Circular N 0016 de 2021 Talento No Palanca, sin embargo, no se evidenció la socialización de las metas de austeridad respecto de los contratos de servicios. Por lo anterior, dado que la acción se encuentra cumplida parcialmente, y debido a que no se cumplió la acción de mejora como se encuentra establecida por el proceso, se mantiene abierta la acción calificándola como vencida.
100% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1103 | Hallazgo N°01 &ndash; Incumplimiento del Plan de Austeridad en el Gasto 2022 en la Meta Servicios públicos de Energía. La Oficina de Control Interno, en la verificación del consumo y costo de los cuatro trimestres de 2022 y 2021, observó que con relación al gasto de servicio público de energía, se tiene que durante la vigencia 2022, el consumo total de energía fue de 90.628 Kw equivalentes a un 127,76% de la meta establecida (Meta: Mantener un consumo anual de energía que no supere los 70.937 KWH por el rubro de funcionamiento), con lo cual se incumple el compromiso establecido en el Plan de Austeridad del gasto vigencia 2022, ya que se consumió mayor valor de Kw (19.691) con respecto a dicha meta. Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Acorde con el comportamiento de consumo, realizar la estimación y establecimiento de metas alcanzables de consumo y sus mecanismos de control correspondientes, con el fin de atender los requerimientos legales en la materia y asegurar el procedimiento para que se adelante para todas las vigencias a futuro. | Realizar una revisión y adecuación general para validar que los lumix se ajusten a la normatividad vigente. | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-05-12 | Jefa (e) Control Interno | 2023-05-31 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | La DAF en cumplimiento de las directrices de la Secretaria Distrital de Hacienda, realizó el cálculo de la línea base acorde con el presupuesto asignado para la vigencia 2022; donde se realizó una disminución del 3% en el presupuesto de gastos de funcionamiento; lo que representa ya un inicio en las metas de austeridad; no obstante lo anterior y dada la proyección estimada en el consumo de energía se planteó una meta ambiciosa de mantener un consumo anual de 70.937 KWH; sin embargo factores como el regreso progresivo a la presencialidad ha sido un factor determinante que afectó el cumplimiento de dicha meta. |  |  |  |  | ID:5888 [2023-06-26 12:56:37] Se realizo seguimiento a la iluminacion general y LUMIX. Se adjunta informe remitido por la contratista. | ID:1996 [2023-05-19 10:56:47] De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución.
100% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1103 | Hallazgo N°01 &ndash; Incumplimiento del Plan de Austeridad en el Gasto 2022 en la Meta Servicios públicos de Energía. La Oficina de Control Interno, en la verificación del consumo y costo de los cuatro trimestres de 2022 y 2021, observó que con relación al gasto de servicio público de energía, se tiene que durante la vigencia 2022, el consumo total de energía fue de 90.628 Kw equivalentes a un 127,76% de la meta establecida (Meta: Mantener un consumo anual de energía que no supere los 70.937 KWH por el rubro de funcionamiento), con lo cual se incumple el compromiso establecido en el Plan de Austeridad del gasto vigencia 2022, ya que se consumió mayor valor de Kw (19.691) con respecto a dicha meta. Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Acorde con el comportamiento de consumo, realizar la estimación y establecimiento de metas alcanzables de consumo y sus mecanismos de control correspondientes, con el fin de atender los requerimientos legales en la materia y asegurar el procedimiento para que se adelante para todas las vigencias a futuro. | Realizar ajustes en la sectorización de las zonas de trabajo, para que su encendido y apagado sea en bloque de acuerdo a la necesidad del personal | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-05-12 | Jefa (e) Control Interno | 2023-05-31 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | La DAF en cumplimiento de las directrices de la Secretaria Distrital de Hacienda, realizó el cálculo de la línea base acorde con el presupuesto asignado para la vigencia 2022; donde se realizó una disminución del 3% en el presupuesto de gastos de funcionamiento; lo que representa ya un inicio en las metas de austeridad; no obstante lo anterior y dada la proyección estimada en el consumo de energía se planteó una meta ambiciosa de mantener un consumo anual de 70.937 KWH; sin embargo factores como el regreso progresivo a la presencialidad ha sido un factor determinante que afectó el cumplimiento de dicha meta. |  |  |  |  | ID:5890 [2023-06-26 12:57:45] Se realizo revision y ajustes en la sectorización de la luz en sede central. Se adjunta informe remitido por la contratista con las necesidades de materiales para su completitud. | ID:1997 [2023-05-19 10:57:01] De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución.
25% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1101 | Hallazgo N°02 &ndash; Entrega de Información errónea, con inconsistencias o incompleta. "Adicionalmente, con respecto a la información reportada por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera mediante memorando N°3-2023-000525 del 20/01/2023 sobre el reporte del consumo de combustible durante el cuarto trimestre del año 2022, se evidenció que se presentó en la explicación del resultado una diferencia con respecto a la variación absoluta en el consumo en galones en comparación con el cotejo realizado por la Oficina de Control Interno (tabla N°53 del literal la del numeral 7.6.1) y la tabla reportada por la dependencia cuyo valor es de 69,27 galones, esto debido a que la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera expresa &ldquo;Con respecto al consumo en galones del cuarto trimestre del año 2022, con relación al mismo periodo del año 2021, se observa un mayor consumo de 59,26 galones, el cual equivale a incremento promedio del 18,44% en el consumo de combustible de los vehículos.&rdquo; (subrayado fuera de texto)" Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Verificar y garantizar la coherencia y exactitud de la información de respuesta a solicitudes, mediante el cotejo de esta en términos de cantidades, periodos y valores, mediante un segundo filtro antes de remitir información a la Oficina de Control Interno y Entes de Control. Respecto a este hallazgo, es de precisar que en el marco del proceso auditor, la Oficina de Control Interno solicita que la información remitida por el proceso sea clara, coherente, oportuna y completa, con el propósito de evitar dificultades en el ejercicio de la evaluación independiente y la emisión de conclusiones erradas o equivocadas, situación que acorde con las evidencias iniciales y a la documentación adicional aportada con la réplica remitida por el proceso, no se cumplió en el presente seguimiento. | Establecer dos puntos de control para verificar y validar las cantidades, periodos y valores, antes de remitir información a la Oficina de Control Interno y Entes de Control. Primer punto de control lo realizala contratista encargado, y segundo punto de control, lo realiza el profesional de planta designado | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-01-31 | Jefa (e) Control Interno | 2024-01-31 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | No se pudo aplicar el punto de control previo a la consolidaciòn y remisión de la información relacionada con los consumos de combustible y servicios publicos, dado que en el inicio de la vigencia 2023, no se contaba con los apoyos para realizar la validaciòn previa del informe. |  |  |  |  | ID:5859 [2023-06-13 10:37:24] 4o. Informe entregado a OCI con radicado No. 32023002319 del 19 de abril de 2023. | ID:1995 [2023-05-19 10:54:43] De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución.
100% | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 | 1103 | Hallazgo N°01 &ndash; Incumplimiento del Plan de Austeridad en el Gasto 2022 en la Meta Servicios públicos de Energía. La Oficina de Control Interno, en la verificación del consumo y costo de los cuatro trimestres de 2022 y 2021, observó que con relación al gasto de servicio público de energía, se tiene que durante la vigencia 2022, el consumo total de energía fue de 90.628 Kw equivalentes a un 127,76% de la meta establecida (Meta: Mantener un consumo anual de energía que no supere los 70.937 KWH por el rubro de funcionamiento), con lo cual se incumple el compromiso establecido en el Plan de Austeridad del gasto vigencia 2022, ya que se consumió mayor valor de Kw (19.691) con respecto a dicha meta. Recomendación(es) Específica(s): &#9642; Acorde con el comportamiento de consumo, realizar la estimación y establecimiento de metas alcanzables de consumo y sus mecanismos de control correspondientes, con el fin de atender los requerimientos legales en la materia y asegurar el procedimiento para que se adelante para todas las vigencias a futuro. | Moniterar el indicador de consumo de energía, por tres (3) meses a partir del mes de febrero 2023, con ocasión del retorno a las actividades de manera presencial. | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-05-31 | Jefa (e) Control Interno | 2023-05-31 |  | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023 |  | La DAF en cumplimiento de las directrices de la Secretaria Distrital de Hacienda, realizó el cálculo de la línea base acorde con el presupuesto asignado para la vigencia 2022; donde se realizó una disminución del 3% en el presupuesto de gastos de funcionamiento; lo que representa ya un inicio en las metas de austeridad; no obstante lo anterior y dada la proyección estimada en el consumo de energía se planteó una meta ambiciosa de mantener un consumo anual de 70.937 KWH; sin embargo factores como el regreso progresivo a la presencialidad ha sido un factor determinante que afectó el cumplimiento de dicha meta. |  |  |  |  | ID:5892 [2023-06-26 13:00:00] Se remite correo electronico informado el seguimiento de consumo de energia 2023. | ID:1998 [2023-05-19 10:57:16] De conformidad con la verificación realizada al aplicativo LUCHA al corte del presente seguimiento, la acción no presentó avances en su ejecución.