## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
[23 empty] | ACTUALIZACION |  | X
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 29. Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) |  |  |  |  | PROGRAMA | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.35 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 25%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 234792538 |  |  | 234792538 |  |  | 1977626896 |  | 558560669
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | N/A | [14 empty] | Durante el mes de febrero como parte de la ejecución del contrato 763 de 2020, a cargo​ del proveedor SAUCO TECHNOLOGIES S.A.S, cuyo objeto fue: Contratar el diagnóstico y la formulación de alternativas para mejorar el funcionamiento del Sistema de Información Misional (SIMISIONAL) de la SDMUJER, se hizó entrega del documento respectivo. Dicho entregable tenia como alcance sugerir a la entidad las características de interfaz de infraestructura tecnológica, arquitectura de datos y usabilidad y experiencia de usuario de la actual versión de SIMISIONAL 2.0 . Este documento fue comentado por la Supervisión quien solicito ajustes, dichas modificaciones o actualizaciones se realizaron en el mes de marzo, dando cuenta del entregable final del Diagnóstico del Sistema de Información Misional - SIMISIONAL. En el mes de abril se realizaron las acciones administrativas para el cierre del proceso, logrando el cierre final en el mes de mayo con las siguientes acciones: a. Se revisó el informe ajustado con el objetivo de aprobar los productos del segundo informe entregados por la empresa SAUCO para poder enviar las facturas de cobro de los servicios de la consultoría del diagnóstico del SIMISIONAL. b. Se envío informe de los productos del tercer pago de la empresa SAUCO para poder enviar las facturas de cobro de los servicios de la consultoría del diagnóstico del SIMISIONAL. c. Se envío informe fina de la empresa SAUCO para poder dar cierre a la consultoría del diagnóstico del SIMISIONAL. d. Se envió revisión y ajustes al informe FINAL de la empresa SAUCO solicitados por la dependencia. e. Se da CIERRE a la consultoría del Diagnóstico del SIMISIONAL, con la radicación de las facturas para pago que estaban pendientes. Anexos. 1. Diagnóstico del Sistema de Información Misional - SIMISIONAL 2. Caracterización de datos - SIMISIONAL 3. Informe Sauco 4. Acciones Administrativas Cierre de Contrato 5. Cierre Contrato SAUCO
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 25% | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.0125 | 0.02 | 0.015 | 0.004 | 0.0085 | 0.001 | 0.0125 | 0.3035 | El Sistema de Información del OMEG, cuenta con una metodología de analítica de datos y operativo para indicadores priorizados, acciones ejecutadas con reservas 2020. Asimismo, a partir del Diagnóstico del SIMISIONAL, se clasificaron las necesidades del sistema en requerimientos de corto, mediano y largo plazo. Las acciones de mediano y largo plazo plantean la necesidad de contar con un nuevo Sistema, por lo que se decidió hacer un proceso de contratación que cubriera este requerimiento. Actualmente se cuenta con el proceso de contratación 429, cuyo objeto es "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. Durante la vigencia 2021 se avanzó en la etapa precontractual, asignación de recursos y se ejecutara en el 2022 Por su parte, las acciones de corto plazo plantean ajustes y creación de módulos para la mejora del sistema actual, que se vienen adelantando desde el mes de julio a la fecha. Como parte del fortalecimiento el 24 de marzo se realizó el relanzamiento del OMEG como una apuesta para mejorar los procesos de información y de fortalecer el análisis de los datos, posterior al lanzamiento se han realizado mejoras continuas en mejora tecnológica para usabilidad, un nuevo sistema de visualización de mapas, geo-referenciación entre SDmujer, PNUD, CEPAL y articulación del Sistema Violeta. Asimismo, se realizó la revisión contractual y adquisición de software como en Nvivo, SPSS, AscGIS, Power BI, para la cualificación de los análisis. Finalmente, para cualificar los datos, se gestionaron mecanismos de intercambio de información con: Cámara de Comercio, Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal y Secretaría Distrital de Planeación. Se continua gestionando con entidades como: Secretaría de Integración Social, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Universidad Jorge Tadeo Lozano, estas útlimas se retomaran en 2022 |  |  |  | Se realizaron mesas técnicas para definir los estudios previos del Contrato del Sistema de Información para dar respuesta a los requerimientos identificados, entre ellos, los correspondientes a la articulación del Sistema Violeta en el nuevo Sistema de Información de Mujeres, y la articulación con las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico Simisional, se cuenta con estos estudios previos. cotizaciones y proceso en curso para adjudicar. Para dar solución temporal se ha mantenido el actual SIMISIONAL haciendo algunos ajustes y mejoras, que den respuesta a requerimientos básicos de corto plazo. Asimismo, detectando las necesidades de mejora que se van a suplir con el nuevo SIMISIONAL una vez se cuente con su contratación. Los requerimientos de mediano y largo plazo se tienen rastreados y caracterizados para ser entregados al operador al que se le adjudique el contrato, disminuyendo tiempo en este tipo de acciones diagnósticas. |  |  | Contar con un diagnostico del estado actual del Sistema de Información permite a la entidad mejorar los sistemas de recolección, almacenamiento y consulta de los datos producidos a nivel interno y externo, además contar con herramientas para avanzar en la automatización de procesos e instrumentos apropiados para la recolección de información, mejorar la calidad, veracidad y oportunidad de la información recolectada en las diferentes acciones del Observatorio La página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género se constituye en una herramienta para acercar los datos y la información a la ciudadanía, contando no solo con información actualizada y robusta, sino, amigable para su acceso y uso.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Implementación de la primera fase (1) del Sistema Distrital de Información de Mujeres y Equidad de Género en donde se fortalezca el Sistema de Informaciòn Misional de la Entidad SIMIONAL | 5 | Programación | 0% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | A partir del Diagnóstico del SIMISIONAL, se clasificaron las necesidades del sistema en requerimientos de corto, mediano y largo plazo. Las acciones de mediano y largo plazo establecen el desarrollo de contenidos y la estructuración de nuevos servicios, actualmente se cuenta con el proceso de contratación 429, cuyo objeto es "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0, este se encuentra en curso y dada las necesidades de fortalecimiento se ejecutara en el 2022 con recursos actuales.(Proceso de Contratación en curso SMUJER-CM-007-2021). Las acciones de corto plazo plantean ajustes y creación de módulos para la mejora del sistema actual, sin embargo, esto como una solución temporal, pues se hace necesario fortalecer la arquitectura de un nuevo SIMISIONAL, que responda a las necesidades actuales de captura y analisis de información. entre las que se pueden mencionar: a. Creación de módulos de CIOM, Línea Purpura, SIDICU y dupla psico-jurídicas, transporte público, duplas y línea 123 b. Arquitectura de datos del OMEG c. Desarrollo y entrega de EndPoint de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH d. Nuevas funcionalidades SIMISIONAL e. Implementación auditorías de inicio de sesión f. Módulo de caracterización y talleres de cambio cultural g. Implementación y puesta en producción de modalidad Intermedia y casa rural h. Creación de perfiles i. Implementación y paso a producción acciones afirmativas con enfoque diferencial. j. Implementación búsqueda por número de cédula en procesos de formación k. Opción en lista desplegable SIMISIONAL L. Implementación de conexión SIMISIONAL con el Directorio Activo LDAP Anexos: 1. Carpeta Diagnóstico del SIMISIONAL 2. Requerimientos para Sistema Distrital de Información de Mujeres y Equidad de Género. 3. Anexo Técnico Propuesta nuevo Sistema de Información 4. Proceso Precontractual 6. Actualizaciones SIMISIONAL enero - diciembre
|  | Ejecución |  | 20% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 3% | 0% | 0% | 60%
Datos estadísticos incorporados en el sistema de información del OMEG MGA - Gestión (Soluciones informáticas implementadas) 2021: 25% |  |  |  | 5% | 4% | 3% | 1% | 1.25% | 2% | 1.5% | 0.4% | 0.85% | 0.1% | 1.25% | 20.35%
2. Relanzamiento del OMEG como una estrategia que da cuenta de la situaciòn de derechos de las mujeres en la ciudad. | 5 | Programación | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El 24 de marzo se realizó el relanzamiento del OMEG como una apuesta para mejorar los procesos de información y de fortalecer el análisis de los datos sobre los derechos de las mujeres, de una manera amigable y de fácil consulta para la ciudadanía. Las acciones puntuales fueron: a. Diseño de los botones del micrositio. b. Cambios en la propuesta del logo OMEG. c. Implementación de la versión Beta del componente de visualización de datos d. Actualización de 18 indicadores e. Se publicó la nueva versión del Micrositio Web del OMEG. Como parte de las acciones de sostenibilidad contamos con: a. Soporte de Microsoft para correcta visualización y aplicación de tecnología Power BI. (abril) b. Creación de mapas actualizados sobre Espacios Seguros (mayo - junio) c. Proceso de geo-referenciación entre SDmujer, PNUD, CEPAL (mayo - junio) d. Actualización de dashboards para indicadores internos, violencias, pobreza y empleo (mayo) e. Incorporación de un nuevo sistema de Tooltips para mejora de la interacción y gráficos (junio) f. Desarrollo de un nuevo sistema de visualización de mapas (junio) g. Visualizador de datos Sistema Violeta (julio - agosto) h. Permanente actualización de datos (julio - agosto) i. Mejoras en la funcionalidad de los dashboard que reportan información de indicadores internos (atenciones) (agosto - septiembre) j. Se mejoró la experiencia de uso en los mapas disponibles Anexos: 1. Propuesta web OMEG 2. Presentación OMEG 2021 3. Avances OMEG 2021 4. Imágenes web OMEG (Carpeta comprimida con subcarpetas donde se encuentran las imágenes de cada página interna: Home, Quienes Somos, Desarrollo de Capacidades, Detalle del Curso y Publicaciones) y carpeta Botones Web 5. Presentación propuestas finales logo OMEG 6. Logo final OMEG 2021 7. Visualizador: http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html 8 Micrositio del OMEG: http://omeg.sdmujer.gov.co/ 9. Links Dashboards 10. visualizador de datos http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
|  | Ejecución |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Servicios ofertados por el OMEG | bar: ENE to DIC
3. Integración del Sistema Violeta de la entidad al Sistema Distrital de Información de Mujeres y Equidad de Género | 5 | Programación | 0% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | Se realizo una revisión del Acuerdo 677 de 2017 del Concejo de Bogotá, para poder identificar técnicamente lo necesario respecto a la conceptualización del Sistema Violeta, la oportunidad de articularlo al SIMISIONAL y la visualización de datos para el cumplimento del Acuerdo. En este sentido se revisó el micrositio http://violeta.sdmujer.gov.co/pages/index.php, el cual fue integrado al SIMISIONAL, mejorando la información e incorporando en la página del OMEG una sección llamado Sistema Violeta que permite visualizar la información de las violencias. Lo anterior, supuso el desarrollo tecnológico y la estructuración del nuevo Dashboard del Sistema Violeta, se incluyó funcionalidad de banner en la página principal del Micrositio del OMEG, donde se invita a consultar el Sistema Violeta. En ultimo trimestre de la vigencia se hizo la actualización de los datos más recientes, mejorando la interacción de los gráficos con respecto a los filtros activos y se desarrolló el Piloto para conexión a SIMISIONAL, para extracción directa de datos raw hacia la plataforma Azure, por medio de Azure Data Factory Toda la información puede ser consultada mediante el Visualizador de datos http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html Anexos: 1. Acuerdo-677-de-2017.pdf 2. Análisis caracterización de datos - SIMISIONAL 3. Acta reunión equipo DGC abril - mayo 4. Visualizador de datos http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
|  | Ejecución |  | 20% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 1% | 19% | 100%
MGA - Gestión: (Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos) 2021:25% |  | Producto MGA |  | 5% | 3.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 1.25% | 1.25% | 0.25% | 4.75% | 25%
4. Establecimiento de cuatro (4) mecanismos administrativos (convenios, memorando de entendimiento, otros) para el intercambio de informaciòn relevante para el OMEG | 5 | Programación | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Como parte de las acciones para el intercambio de información relevante para el OMEG, se han realizado las siguientes acciones: a. Cámara de Comercio de Bogotá: Se definió las solicitudes de información necesaria para la SDMujer y que desde la CCB evaluarían los pasos a seguir para acceder a esta, se recibió información, y se cierra el proceso en el mes de julio. b. Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal: Se inició la gestión en el mes de mayo, y dada la resolución No. 418 del 26 de julio de 2021 "Por medio de la cual se hace una delegación en la Secretaría Distrital de la Mujer, relacionada con el trámite en el intercambio de información y/o conocimiento entre Entidades", se envió proyección de acuerdo de intercambio de información y anexo técnico, quedando en firme a partir del mes de agosto. c. Secretaría Distrital de Planeación: Se inició la gestión en el mes de abril acordando "Elaborar un formato de protocolo de intercambio de información firmado entre SD Mujer y SD Planeación", este documento se revisó por las áreas jurídicas de cada entidad, y ajustado según requerimientos en el mes de julio - agosto. Se firmó en el mes de noviembre. Asimismo, se realizaron articulaciones y gestiones con otras entidades de la Administración Distrital, estos son: a. Articulación con IDEP - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Entrega de modelo de acuerdo para el intercambio de información y anexo técnico, estamos a esperas de la retroalimentación por parte del actor, se espera reanudar en el 2022 b. Universidad Jorge Tadeo Lozano: Se gestiona memorando de entendimiento en donde se incluye el intercambio de información. Se encuentra en revisión y reanudar en el 2022 Anexos: 1. Carpeta CCB 2. Carpeta IDPYBA 3. Carpeta SDP 4. Carpeta SDIS 5. Carpeta IDEP 6. Carpeta UTadeo
|  | Ejecución |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 15% | 5% | 0% | 5% | 1% | 1% | 97%
4 mecanismos administrativos | bar: ENE to DIC
5. Adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura técnológica del OMEG | 5 | Programación | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Durante el primer semestre se realizó la identificación de necesidades de adquisición de equipos para el fortalecimiento del OMEG. Al respecto, los elementos identificados fueron: a. 4 Computadores portátiles tipo work station - DGC b. 5 Computadores portátiles gama alta c. 21 Computadores portátiles gama media d. 30 Teclados y mouse e. 30 bases refrigerantes f. 30 guayas Adicionalmente, se revisó el estudio previo para Contratar productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer, donde se realizó la justificación, seguimiento a los componentes financiero y técnico. Se adelantaron los ajustes pertinentes en el marco de las bolsas conjuntas para la entidad y la orden de compra relacionada con Microsoft. Y se realizó el seguimiento al proceso pre-contractual. Por otra parte, se da inicio a la operación del software Nvivo adquirido para la cualificación de los análisis cuantitativos del OMEG. En diciembre se cuenta con los siguientes licenciamientos: a. Orden de compra 81640 - 3 licencias AscGIS y complemento de extensiones avanzadas b. Contrato 937 de 2021 - 3 licencias SPSS c. Orden de compra 82989 - 5 licencias Power BI Así mismo, se precisa que las licencias Adobe y parte del presupuesto correspondientes a los equipos de computo no fueron comprometidos. El aumento de las licencias es proporcional con el aumento del equipo de investigación asociado al OMEG. Anexos: 1. Necesidades de adquisición de equipos de cómputo. 2. Revisión Estudios previos Microsoft.doc 3. Orden de compra Microsoft. 4. Análisis compra - presupuesto 5. Características de los equipos 6. Adquisición Licencias
|  | Ejecución |  | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 1% | 4% | 0% | 5% | 50%
Note on Q27: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A35: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q31: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
[23 empty] | ACTUALIZACION |  | X
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 29. Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) |  |  |  |  | PROGRAMA | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.25 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 13310833 |  |  | 13310833 |  |  | 320262354 |  | 292853929
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | N/A | [14 empty] | Se realizó la ejecución de reservas por un valor de $13.310.833 correspondiente a contratos de la vigencia 2020, cuyo objeto u obligaciones se encontraban asociadas al cumplimiento misional y/o administrativo para el cumplimiento de la presentE meta. Especificamente, los contratos 414 - 2020, 648 - 2020, 612 - 2020 - 749 - 2020, 298 - 2020 y 647 - 2020
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 5% | 0.25 |  | 0.0125 | 0.01875 | 0.025 | 0.015 | 0.01875 | 0.0225 | 0.025 | 0.025 | 0.04375 | 0.0025 | 0.04125 | 0.25 | Se elaboró una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá; se estructuró en: a. Máximas transversales (conceptos claves) b. Termómetros (Permiten evaluar en que grado de incorporación de los enfoques de género y diferencial se encuentra la investigación. Cada paso de la fase contiene un termómetro) c. Herramientas prácticas para la incorporación de los enfoques (Cada paso de la fase contiene una herramienta) d. 4 fases de contenidos (Dimensionamiento del problema de investigación - Conceptos claves y metodologías de la investigación - Valoración de la información - Como redactar conclusión y recomendaciones) La caja se socializó y entregó a los sectores de la Administración Distrital en unas mesas denominadas mesa mujer desarrolladas el 9 y 10 de diciembre, con la participación de 75 personas delegadas de 40 entidades. Por otra parte, se han realizado cincuenta y un (51) reportes de información de atención de mujeres desde el sector mujeres, publicados así: 3 enero, 3 febrero, 6 marzo, 4 abril, 4 mayo, 5 junio, 4 julio, 5 agosto, 3 septiembre, 5 octubre, 5 noviembre y 4 en diciembre. Otros documentos de interés: a. Infografía85, Cuidamos a las que nos cuidan. b. Infomujeres 61, Panorama de violencia contra las mujeres en Bogotá Primer semestre 2021. c. Infomujeres 60, Comité de enlaces No 1. d. Infomujeres 62, Comité de enlaces No 2. e. Infomujeres 63, Condiciones laborales de las mujeres en pandemia, confinamiento y reapertura económica. f. Infomujeres 25N. Panorama general de la violencia hacia las mujeres en Bogotá, 2021. g. Infomujeres 4D. Día Distrital contra el Feminicidio. Publicado: 2 diciembre Finalmente se realizó la actualización permanente de indicadores en el micrositio del OMEG. |  |  |  | Para dar cumplimiento a la meta se amplio el equipo de profesionales destinados al diseño de la metodología de captura de información, buscando cualificar el producto, se han realizado mesas de trabajo para definir el cronograma que responda a lo programado en el Plan de Acción; y las acciones estrategicas para el cumplimiento del entregable. |  |  | Reconocer la importancia de recolectar información de manera homogénea y con calidad por parte de los procesos de formación que adelante la entidad, respondiendo a un lineamiento metodológico que incorpore los enfoques de derechos, género y diferencial en los procesos encaminados al desarrollo de capacidades de la ciudadanía y atendiendo a un procedimiento previamente establecido por la entidad, esto permite recoger información robusta y con calidad de los servicios ofertados por la entidad, asimismo, permite hacer analisis de las necesidades de formación que tienen las mujeres y tener un perfil cualificado de las usuarias que se acercan a la entidad en terminos de garantia de derechos
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Diseño y socialización de una estrategia metodológica para la integración del análisis de información con enfoque de genero y diferencial dentro de los Planes de Transversalización de la PPMyEG | 2 | Programación | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Se elaboró una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá; brindando elementos prácticos para la toma de decisiones basadas en evidencia. El documento contiene los siguientes elementos: a. Máximas transversales (conceptos claves) b. Termómetros (Permiten evaluar en que grado de incorporación de los enfoques de género y diferencial se encuentra la investigación. Cada paso de la fase contiene un termómetro) c. Herramientas prácticas para la incorporación de los enfoques (Cada paso de la fase contiene una herramienta) Fase 1: Dimensionamiento del problema de investigación 1. Acercamiento inicial del problema 2. Delimitación del problema 3. Objetivos y preguntas de investigación 4. Planteamiento de Hipótesis Fase 2: Conceptos claves y metodologías de la investigación 1. Marco conceptual, categorías y variables 2. Metodología cualitativa y construcción de instrumentos 3. Metodología cuantitativa y construcción de instrumentos 4. Enfoque mixto de investigación Fase 3: Valoración de la información 1. Recolección de información 2. Tratamiento y sistematización de la información 3. Análisis y visualización de resultados Fase 4: Como redactar conclusión y recomendaciones La caja se socializó y entregó a los sectores de la Administración Distrital en unas mesas denominadas mesa mujer desarrolladas el 9 y 10 de diciembre, con la participación de 75 personas delegadas de 40 entidades. Anexos: 1. Caja de Herramientas entregada a los sectores 2. Metodológia Mesas Mujer 3. Mesas Mujer informe de implementación
|  | Ejecución |  | 5% | 5% | 10% | 2% | 5% | 8% | 10% | 10% | 25% | 1% | 19% | 100%
Numero de socializaciones de la estrategia metodológica | bar: ENE to DIC
7. Producir información actualizada y publicada en la pagina web del OMEG teniendo como base la estrategia metodológica que permita la captura de información con enfoque de género y diferencial. | 3 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Reporte de atenciones de la Secretaría de la Mujer con fuente de información SiMisional - línea purpura. Se realizaron cincuenta (50) reportes de información de atención de mujeres desde el sector mujeres, publicados así: 3 enero, 3 febrero, 6 marzo, 4 abril, 4 mayo, 5 junio, 4 julio, 5 agosto, 3 septiembre, 5 octubre, 5 noviembre y 3 diciembre. 1. Reporte Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - diciembre 2 - 2021. Publicado 14 diciembre 2. Reporte Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - diciembre 9 - 2021. Publicado 16 diciembre 3. Reporte Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - diciembre 16 - 2021. Publicado 27 diciembre Pueden consultarse en línea: http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/mediciones-propias/servicios-sdmujer Otros documentos de interés: a. Infografía85, Cuidamos a las que nos cuidan. Publicado: 6 marzo b. Infomujeres 61, Panorama de violencia contra las mujeres en Bogotá Primer semestre 2021. Publicado: 13 septiembre c. Infomujeres 60, Comité de enlaces No 1. Publicado: 01 octubre d. Infomujeres 62, Comité de enlaces No 2. Publicado: 01 octubre e. Infomujeres 63, Condiciones laborales de las mujeres en pandemia, confinamiento y reapertura económica. Publicado: 15 octubre f. Infomujeres 25N. Panorama general de la violencia hacia las mujeres en Bogotá, 2021. Publicado: 25 noviembre g. Infomujeres 4D. Día Distrital contra el Feminicidio. Publicado: 2 diciembre Actualización permanente de indicadores en el micrositio del OMEG. Anexos: 1. Boletín estadístico con reporte de publicaciones 2021 2. Reporte Secretaría Distrital de la Mujer enero - diciembre 3. Actualización de indicadores 4. Otras publicaciones de Interés
|  | Ejecución |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% | 14% | 100%
Numero de publicaciones en el OMEG MGA - Producto. Servicio de informacion estadistica en temas de género. Boletines estadísticos producidos 2021: 1 |  | Producto MGA | bar: ENE to DIC
(Este boletín es un informe consolidado que da cuenta de las publicaciones realizadas durante la vigencia, siendo entregado al final del año)
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
[23 empty] | ACTUALIZACION |  | X
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 29. Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) |  |  |  |  | PROGRAMA | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.3 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 9910833 |  |  | 9910833 |  |  | 1592499121 |  | 1563861896
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Diseñar y producir una (1) línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | N/A | [14 empty] | Se realizó la ejecución de reservas por un valor de $ 9.910.833 correspondiente a contratos de la vigencia 2020, cuyo objeto u obligaciones se encontraban asociadas al cumplimiento misional y/o administrativo para el cumplimiento de la presenta meta. Especificamente, los contratos 299 - 2020, 576 - 2020, 648 - 2020 - 749 - 2020 y 298 - 2020.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Diseñar y producir una (1) línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | 35% | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | Contar con una línea base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, es una prioridad para la actual administración, y una necesidad latente para dar cuenta de la garantía de derechos de las mujeres en la ciudad. Durante la vigencia 2020, se elaboró una propuesta técnica que contiene los lineamientos para el diseño muestral requerido para el levantamiento de la información de la línea base, y que sirvió de insumo para iniciar la etapa precontractual del proceso, y la articulación con el área de Contratación para contar con los sustentos jurídicos requeridos. Como parte del diseño de la línea base durante la vigencia 2021, se han adelantado las siguientes acciones: a. Propuesta de investigación (versión final aprobada por la supervisora) b. Creación de ocho (8) baterías de indicadores con sus respectivos formularios. (versión final aprobada por la supervisora) c. Diseño Muestral (versión final aprobada por la supervisora) d. Diseño e implementación de las mesas con personas expertas para la validación temática y conceptual e. Informe de prueba piloto f. Plan operativo, instrumentos y manuales de recolección de información cuantitativa y cualitativa con sus respectivos anexos g. Metodología investigación cualitativa h. Informe de levantamiento de línea base y análisis preliminar i. Documentos soporte de actividades de levantamiento de información j. Reporte de capacitación |  |  |  | En el primer semestre se presento un retraso asociada a la expedición de una Circular de Colombia Compra Eficiente que obliga a publicar el pliego de condiciones contractuales en SECOP I, en lugar de SECOP II, en donde se tenía publicado inicialmente. Para responder y solucionar la situación, se realizaron mesas técnicas para responder a los requerimiento y exigencias de la Circular que dieron lugar a la publicación del proceso en el SECOP I, según lo estipulado. Al iniciar la ejecución del contrato como alternativa de solución se instaló la realización de comites técnicos para viabilizar los procesos, estas mesas de trabajo articuladas entre el operador y la entidad, se realizan de manera constante facilitando la comunicación y calidad de los productos. La elaboración de la Linea Base se realizó en la vigencia 2021, los resultados seran presentados de manera preliminar al cierre de la vigencia y adicionalmente, se entregará el producto en los primeros meses del 2022. |  |  | Contar con una estructura metodologica que oriente el diseño y producción de la linea base de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género, esta Linea base permite entre otras cosas: a. Conocer las características demográficas, sociales, culturales y económicas de las mujeres residentes en Bogotá. b. Disponer de información actualizada sobre el goce efectivo de los ocho derechos de la PPMYEG en todas las localidades del Distrito.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
8. Definición de un (1) Concurso de Meritos que permita la contratación del diseño de la linea base de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género | 10 | Programación | 0% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Definición del concurso de méritos que permita la contratación del diseño de la línea base para las siguientes acciones: a. Diseño y levantamiento de información primaria. c. Procesar la información recolectada sobre el goce efectivo de derechos. d. Actividades de coordinación, relacionamiento y difusión del diseño, levantamiento y sistematización de información de la línea base. e. Documento final de recomendaciones y sugerencias metodológicas y técnicas para el seguimiento a la implementación de la PPMYEG. Como acciones puntuales tenemos: En el primer semestre del año, se publicó el acto de convocatoria para cotización en el SECOP. A través de esta vía, se recibieron cuatro cotizaciones. Se logró la revisión final y firma del estudio previo, así como la aprobación del estudio de mercado y los formatos del proceso contractual. Asimismo, se obtuvo CDP para la contratación. Se publicaron los documentos y el estudio previo, se recibieron observaciones al proyecto de pliego definitivo, las cuales fueron respondidas. En el mes de julio, se publicó el pliego definitivo. En agosto se adjudica el Contrato 750/2021, cuyo objeto es: Realizar la construcción de la línea base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y RP1108/2021, compromiso presupuestal para garantizar la ejecución del contrato 750/2021. Anexos. 1. Propuesta técnica aprobada por contratación 2. Criterios técnicos para cotización 3. Código Nacional de buenas prácticas estadísticas DANE 4. Lineamientos para documentar la metodología de operaciones estadísticas, censos y encuestas por muestreo 5. Cotizaciones Proceso SP-009-2021 SECOP II 6. Estudios Previos versión Final - ajustes junio 7. Anexos Estudios Previos Línea Base 8. CDP 9. Estudio de mercado 10. Formatos del proceso 11. Presentación Comité de Contratación 12. Observaciones de solicitud - junio 13. Evaluación técnica consolidada - julio 14. Contrato 750/2021 15. RP 1108/2021
|  | Ejecución |  | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Concurso de Meritos adjudicado |  |  | AGO: 1; SEP: 0; OCT: 0; NOV: 0; DIC: 0 | 100%
9. Seguimiento permamente a la ejecución del Concurso de Meritos que permita dar cuenta del diseño de la linea base de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género | 4 | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | Durante la vigencia se han realizado diez (10) comités de seguimiento, tres (3) en septiembre, cinco (5) en octubre, cuatro (4) en noviembre y dos (2) en diciembre . Las orientaciones técnicas y operativas del proceso han estado encaminadas a: a. Revisión de indicadores (producto primer pago) b. Avances para la implementación de las mesas de personas expertas para la validación conceptual de los derechos priorizados en la política pública de Mujeres y Equidad de Género c. Aprobación y seguimiento al cronograma definido para la ejecución del contrato 750/2021 d. Diseño muestral para la aplicación de por lo menos 18.000 encuestas que abarquen las 20 localidades (urbano y rural) e. Prueba piloto f. Aprobación de cuestionario (8 capítulos) g. Lineamientos diseño de investigación h. Lineamientos generales para la elaboración del componente cualitativo i. Seguimiento a capturada de encuestas j. Convocatoria mujeres a participar en el componente cualitativo k. Seguimiento proceso de deserción equipo encuestador y supervisores(as) de campo l. Estructuración de informes finales para la presentación de resultados m. Ajuste diseño muestral zona rural n. Metodología encuentros de difusión de resultados obtenidos en los 61 indicadores definidos de los ocho (8) derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. De manera adicional se adelantó la radicación y revisión de los productos requeridos para el tercer y cuarto pago. Anexos: 1. Comités técnicos de seguimiento 2. Pagos contrato 750-2021
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 90%
MGA Gestión - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas de la investigacion 2021: 30% |  |  | AGO: 0.03; SEP: 0.06; OCT: 0.09; NOV: 0.06; DIC: 0.03 | 27%
10. Diseño y resultados de la linea base de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género | 10 | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Durante la vigencia 2021 se realizó el levantamiento de la Línea base de la política Pública de Mujeres y Equidad de Género a partir de la cual se cuenta con los siguientes productos e insumos que permitieron conocer las situaciones, afectaciones y posiciones de las ciudadanas que habitan en Bogotá (urbana y rural): a. Propuesta de investigación b. Batería de indicadores del goce efectivo de derechos con sus respectivas fichas técnicas c. Instrumentos y manuales de recoleccción de información cualitativa y cuantitativa d. Informe de levantamiento de línea base e. Documentos soporte de levantamiento de información f. Resumen ejecutivo g. Informe final de resultados y sistematización de información h. Bases de datos, libros de códigos y anexos i. Documento final de recomendaciones y sugerencias técnicas a la PP j. Documento estrategia de difusión k. Encuentros de socialización y soportes Anexos: 1. Propuesta de investigación 2. Batería de indicadores del goce efectivo de derechos con sus respectivas fichas técnicas 3. Instrumentos y manuales de recoleccción de información cualitativa y cuantitativa 4. Informe de levantamiento de línea base 5. Documentos soporte de levantamiento de información 6. Resumen ejecutivo 7. Informe final de resultados y sistematización de información 8. Bases de datos, libros de códigos y anexos 9. Documento final de recomendaciones y sugerencias técnicas a la PP 10. Documento estrategia de difusión 11. Encuentros de socialización y soportes
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 90%
MGA Producto - Documentos de lineamientos tecnicos elaborados |  | Producto MGA | AGO: 0; SEP: 0.02; OCT: 0.02; NOV: 0.03; DIC: 0.02 | 9%
11. Diseño de un plan de divulgación de los resultados de la línea base de la PPMyEG | 3 | Programación | SEP: 20%; OCT: 30%; NOV: 30%; DIC: 20% | 100% | Se realizó la socialización de los avances en el levantamiento de la Linea Base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el marco de las Mesas Mujer desarrolladas el 9 y 10 de diciembre. Las mesas mujeres fueron espacios de encuentro con cuarenta entidades de la administración distrital en el que se realizó la entrega de la batería de indicadores definidos para este proceso de investigación, los cuales estan organizados con enfasis en cada uno de los derechos priorizados por la Política Pública. Durante la vigencia 2022, se realizaran mesas de socialización de la línea base con los sectores de la administración Distrital, dando continuidad a las Mesas Mujer desarrolladas al finalizar la vigencia. En estos espacios se realizará no solo la difusión de resultados, sino actividades prácticas de manejo de datos en el marco de la bateria de indicadores establecida para la Línea Base. Anexos: 1. Socialización Linea Base en Mesas Mujer
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20%
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A39: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A42: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[24 empty] | ACTUALIZACION |  | X
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 29. Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) |  |  |  |  | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 7 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 35%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 9910833 |  |  | 9910833 |  |  | 3157673629 |  |  | 3020725164
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | N/A | [14 empty] | Se realizó la ejecución de reservas por un valor de $9.910.833 correspondiente a contratos de la vigencia 2020, cuyo objeto u obligaciones se encontraban asociadas al cumplimiento misional y/o administrativo para el cumplimiento de la presenta meta. Especificamente, los contratos 299 - 2020, 576 - 2020, 648 - 2020 - 749 - 2020 y 298 - 2020.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 35% | 7 |  | 0.26667 | 0.73333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.46667 | 0.2 | 0.53667 | 0.63 | 4.6333 | Publicación de cinco (5) investigaciones, específicamente: 1. Análisis de ciudad No 25. ¿Qué paso con las mujeres de Bogotá durante el primer año de pandemia? Publicación 24 de marzo. 2. Publicación Análisis de Ciudad No 26. Análisis espacial de la violencia contra la mujer en contexto de pandemia en Bogotá. Publicación 27 de mayo. 3. Análisis de ciudad No 27. Informe sobre participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración pública de Bogotá – año 2020. Publicación 7 de septiembre. 4. Diagnóstico sobre los derechos de las mujeres, uno por localidad (20) – Situación de las mujeres durante la Pandemia. Publicación 17 de noviembre 5. Estudio de percepción sobre xenofobia y otras. Documento de resultados de once sectores de la administración distrital participantes y uno de resultados generales. La investigación aporta a la toma de desiciones para la gestión pública pero no se difunden los resultados en la pagina web del OMEG, dado que los resultados son sensibles. Se avanzó adicionalmente en la elaboración de dos (2) investigaciones: a. Línea Base de SIDICU - Diagnósticos de Cuidado. Linea Base: Estrategia y formulario de levantamiento y análisis de información, batería de indicadores e informes metodológicos. En diciembre se finalizó la etapa de trabajo de campo. Diagnóstico Cuidado: Estado del arte, diseño teórico y metodológico de la investigación, identificación de actores en 8 localidades, recolección y análisis de información. En diciembre se elaboraron informes de resultados por cada localidad. b. Diagnósticos de derechos de las mujeres en sus diversidades: Documento de resultados, recomendaciones y sugerencias metodológicas y técnicas. En diciembre se finalizó la recolección de información, procesamiento y análisis de datos, difusión de resultados con mujeres diversas y presentación general de resultados. |  |  |  | La etapa precontractual para la contratación de las investigaciones sobre Línea Base de Cuidado - SIDICU y los Diagnósticos de las mujeres en sus diversidades han contemplado un tiempo superior a lo programado, esto buscando la adjudicación bajo los pricipios de transparencia y calidad en la administración pública. Dado la anterior, las dos (2) investigaciones mencionadas presentan un retraso en su cronograma de ejecución, que se proyecta subsanar con las siguientes acciones: a. Ajuste en el cronograma de entrega de productos. b. Mesas técnicas permanentes para disminuir los tiempos de revisión de los productos y favoreciendo la aprobación de los mismos. c. Mesas de seguimiento y monitoreo semanal para identificar retrasos, avances, acciones de mejora y alternativas de solución. Aunque los dos documentos antes mencionados no podrán ser entregados en diciembre dados los retrasos, se publicaran en el primer trimestre del 2022, mediante reservas presupuestales. |  |  |  | Contar con información actualizada sobre la situación, posición y condición de derechos de las mujeres, es fundamental para la toma de desiciones de la gestión publica. La toma de decisiones basada en la evidencia permite focalizar los esfuerzos y recursos de la administración en aquellos espacios, territorios y poblaciones que requieren con prioridad de la inversión pública, mostrando transformaciones en las realidades sociales y por ende en los datos, como es el caso, de la identificación del fenómeno la violencia contra la mujer, sus expresiones y ocurrencias, para actuar en la construcción de estrategias que permitan su reducción.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Diseño de un (1) plan de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 11 | Programación | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante la vigencia se avanzó en el diseño de las siete (7) investigaciones definidas como parte de la programación. El diseño permite definir la metodología de gestión, producción y análisis de información, asimismo, establecer el contenido que se espera lograr, cronograma y equipo responsable de la investigación. El diseño puede sufrir actualizaciones de forma durante el proceso de producción del estudio y/o investigación. Anexos: 1. Diseño análisis de ciudad 25 2. Diseño análisis de ciudad 26 3. Diseño análisis de ciudad 27 4. Diseño estudio para conocer creencias, actitudes, representaciones y comportamientos de las personas que trabajan para el Distrito Capital en relación con el género, el racismo, el clasismo y la xenofobia, en articulación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil 5. Diseño Diagnóstico de derechos de las mujeres por localidades. 6. Diseño Diagnósticos de las mujeres en sus diversidades en relación con el goce efectivo de derechos, el cual hace parte de la ficha técnica del contrato a adjudicar. 7. Diseño Línea Base SIDICU - Diagnósticos Comunitarios de Cuidado
|  | Ejecución | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100%
Documento (1) que da cuenta del diseño de los estudios y/o investigaciones | bar: ENE to DIC
13. Elaboración de siete (7) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 11 | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Producción de siete (7) investigaciones. Cinco (5) publicadas, y dos (2) en desarrollo. Específicamente: 1. Línea Base de SIDICU – Diagnósticos Comunitarios de cuidado. Línea Base: Estrategia y formulario de levantamiento y análisis de información, batería de indicadores e informes metodológicos. En diciembre se finalizó la etapa de trabajo de campo. Diagnósticos comunitarios: Estado del arte, diseño teórico y metodológico de la investigación en 8 localidades (Los Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa y Engativá) Identificación de actores por localidad, caracterizaron 119 iniciativas de cuidado comunitario, 10 grupos focales y 24 entrevistas. Informe de resultados por localidad y 1 presentación general final. 2. Diagnósticos de las mujeres en sus diversidades en relación con el goce efectivo de derechos. Realización de 23 grupos focales con mujeres negras y afrocolombianas, gitanas, palenqueras, habitantes de calle, jóvenes, niñas, adolescentes, adultas mayores, migrantes, refugiadas, indígenas, con discapacidad, lesbianas, bisexuales, transgénero, vendedoras ambulantes, rurales y campesinas. En diciembre se finalizó la recolección de información, procesamiento y análisis de datos, difusión de resultados con mujeres diversas y presentación general de resultados. Anexos: 1. Estudio creencias, actitudes, representaciones y comportamientos – diciembre 3. Estudio diagnósticos mujeres en sus diversidades – diciembre 4. Estudio Línea Base SIDICU y Diagnósticos Comunitarios – diciembre
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 13% | 2% | 95%
MGA Gestion - Sumatoria de investigaciones realizadas en el periodo |  |  | NOV: 4; DIC: 1
14. Revisión y Divulgación de siete (7) estudio y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 13 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Durante la vigencia 2021 se han elaborada y publicado cinco (5) investigaciones, que se pueden especificar como: 1. Análisis de ciudad No 25. ¿Qué paso con las mujeres de Bogotá durante el primer año de pandemia? Publicado el 24 de marzo. 2. Publicación Análisis de Ciudad No 26. Análisis espacial de la violencia contra la mujer en contexto de pandemia en Bogotá. Publicado el 27 de mayo. 3. Análisis de ciudad No 27. Informe sobre participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración pública de Bogotá – año 2020. Publicado el 7 de septiembre. 4. 20 Diagnósticos Locales sobre la situación de derechos de las mujeres en tiempos de pandemia. Publicados el 17 de noviembre 5. Estudio de percepción sobre xenofobia y otras. Documento de resultados de once sectores de la administración distrital participantes y uno de resultados generales. La investigación aporta a la toma de desiciones para la gestión pública pero no se difunden los resultados de manera pública en la pagina web del OMEG, dado que los resultados son sensibles y pueden afectar la imagen de las entidades. Anexos: 1. Estudios y/o investigaciones publicadas
|  | Ejecución | 0% | 0% | 30% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 10% | 0% | 90%
MGA Producto - Documentos de Investigación realizados. |  | Producto MGA | [12 empty] | 5 | bar: ENE to DIC
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Andrea Ramirez Pisco Directora de Gestión del Conocimiento |  | NOV: Nombre: Andrea Ramírez Pisco Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad (E) | [8 empty] | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
| Cargo: Líderesa Técnica |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
6.25
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A34: ¿Cuál es el soporte de esta actividad? Un "plan de estudios" o es un documento de diseño por cada estudio?
Note on A39: Este espacio es igual al de la actividad 11. Debería ser: Documento (1) que da cuenta de la elaboración del estudio y/o investigación

## Metas PDD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
Meta sectorial | 452 | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales | Creciente | 100% | 10% | 35% | 60% | 85% | 100% | Disponibilidad de información haciendo uso de la infraestructura tecnológica del OMEG fortalecida y actualizada con las demandas globales que permiten la toma de decisiones basada en evidencias. | 12% | 9% | 4% | 8% | 33% | 94.29% | El Sistema de Información del OMEG, cuenta con una metodología de analítica de datos y operativo para indicadores priorizados, acciones ejecutadas con reservas 2020. Asimismo, a partir del Diagnóstico del SIMISIONAL, se clasificaron las necesidades del sistema en requerimientos de corto, mediano y largo plazo. Las acciones de mediano y largo plazo plantean la necesidad de contar con un nuevo Sistema, por lo que se decidió hacer un proceso de contratación que cubriera este requerimiento. Actualmente se cuenta con el proceso de contratación 429, cuyo objeto es "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. Durante la vigencia 2021 se avanzó en la etapa precontractual, asignación de recursos y se ejecutara en el 2022. Por su parte, las acciones de corto plazo plantean ajustes y creación de módulos para la mejora del sistema actual, que se vienen adelantando desde el mes de julio a la fecha. Como parte del fortalecimiento el 24 de marzo se realizó el relanzamiento del OMEG como una apuesta para mejorar los procesos de información y de fortalecer el análisis de los datos, posterior al lanzamiento se han realizado mejoras continuas en tecnologías para su usabilidad, un nuevo sistema de visualización de mapas, geo-referenciación entre SDmujer, PNUD, CEPAL y articulación del Sistema Violeta. Asimismo, se realizó la revisión contractual y adquisición de software como en Nvivo, SPSS, AscGIS, Power BI, para la cualificación de los análisis. Para cualificar los datos, se gestionaron mecanismos de intercambio de información con: Cámara de Comercio, Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal y Secretaría Distrital de Planeación. Se continua gestionando con entidades como: Secretaría de Integración Social, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por otra parte, se elaboró una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá; se estructuró en: a. Máximas transversales (conceptos claves) b. Termómetros (Permiten evaluar en que grado de incorporación de los enfoques de género y diferencial se encuentra la investigación. Cada paso de la fase contiene un termómetro) c. Herramientas prácticas para la incorporación de los enfoques (Cada paso de la fase contiene una herramienta) d. 4 fases de contenidos (Dimensionamiento del problema de investigación - Conceptos claves y metodologías de la investigación - Valoración de la información - Como redactar conclusión y recomendaciones La caja se socializó y entregó a los sectores de la Administración Distrital en unas mesas denominadas mesa mujer desarrolladas el 9 y 10 de diciembre, con la participación de 75 personas delegadas de 40 entidades. Asimismo, se han realizado cincuenta y un (51) reportes de información de atención de mujeres desde el sector mujeres, publicados así: 3 enero, 3 febrero, 6 marzo, 4 abril, 4 mayo, 5 junio, 4 julio, 5 agosto, 3 septiembre, 5 octubre, 5 noviembre y 4 en diciembre. Otros documentos de interés: a. Infografía85, Cuidamos a las que nos cuidan. b. Infomujeres 61, Panorama de violencia contra las mujeres en Bogotá Primer semestre 2021. c. Infomujeres 60, Comité de enlaces No 1. d. Infomujeres 62, Comité de enlaces No 2. e. Infomujeres 63, Condiciones laborales de las mujeres en pandemia, confinamiento y reapertura económica. f. Infomujeres 25N. Panorama general de la violencia hacia las mujeres en Bogotá, 2021. Finalmente se realizó la actualización permanente de indicadores en el micrositio del OMEG.
Meta sectorial | 454 | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Investigaciones realizadas | Suma | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial | 1 | 1.27 | 1 | 0.73 | 5 | 71.43% | Publicación de cinco (5) investigaciones, específicamente: 1. Análisis de ciudad No 25. ¿Qué paso con las mujeres de Bogotá durante el primer año de pandemia? Publicación 24 de marzo. 2. Publicación Análisis de Ciudad No 26. Análisis espacial de la violencia contra la mujer en contexto de pandemia en Bogotá. Publicación 27 de mayo. 3. Análisis de ciudad No 27. Informe sobre participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración pública de Bogotá – año 2020. Publicación 7 de septiembre. 4. Diagnóstico sobre los derechos de las mujeres, uno por localidad (20) – Situación de las mujeres durante la Pandemia. Publicación 17 de noviembre 5. Estudio de percepción sobre xenofobia y otras. Documento de resultados de once sectores de la administración distrital participantes y uno de resultados generales. La investigación aporta a la toma de desiciones para la gestión pública pero no se difunden los resultados en la pagina web del OMEG, dado que los resultados son sensibles Se avanzó adicionalmente en la elaboración de dos (2) investigaciones: a. Línea Base de SIDICU - Diagnósticos de Cuidado. Linea Base: Estrategia y formulario de levantamiento y análisis de información, batería de indicadores e informes metodológicos. En diciembre se finalizó la etapa de trabajo de campo. Diagnóstico Cuidado: Estado del arte, diseño teórico y metodológico de la investigación, identificación de actores en 8 localidades, recolección y análisis de información. En diciembre se elaboraron informes de resultados por cada localidad. b. Diagnósticos de derechos de las mujeres en sus diversidades: Documento de resultados, recomendaciones y sugerencias metodológicas y técnicas. En diciembre se finalizó la recolección de información, procesamiento y análisis de datos, difusión de resultados con mujeres diversas y presentación general de resultados.
Avance a mayo
[11 empty] | Meta 1 | 86.71%
[11 empty] | Meta 2 | 100%
[11 empty] | Promedio avance meta PDD 452 | 32.68%
Note on A7: Microsoft Office User: Esta información corresponde a la estructura del PDD y al tipo de meta al cual se le va a hacer seguimiento: 1. Meta sectorial 2. Meta trazadora 3. Metas estratégicas
Note on L7: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador
Note on P9: pc: Estimada Paola Bello. No incluyo avance, la verdad no tengo claro de donde lo saco.

## Hoja2 (hidden)
META 4 | MAGNITUD META PROGRAMADA | [5 empty] | META 4
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 16 | Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 4 | 5 | 5 | 1
[11 empty] | META 3 | MAGNITUD META PROGRAMADA MGA
META 3 | MAGNITUD META PROGRAMADA MGA | [10 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |  |  |  |  | Diseñar y producir una (1) línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | 10% | 60% | 30% | 1 | 1 | 1
Diseñar y producir una (1) línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16
[11 empty] | META 3 | MAGNITUD META PROGRAMADA SEGPLAN
[7 empty] | META 4 | MAGNITUD META PROGRAMADA |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
[8 empty] | 2020 | 2021 |  | Diseñar y producir una (1) línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | 10% | 60% | 30% | 1 | 1 | 1
META 4 | MAGNITUD META PROGRAMADA | [5 empty] | Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 1 | 4
| 2020 | 2021
Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 1 | 7

## Ponderación (hidden)
PONDERACIÓN 2021
Meta 1 | Operar (1) un Sistema de Información que articule información proveniente de diferentes sectores distritales y produzca información propia. | 1925882339 | 24.9853
Meta 2 | Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 421317887 | 5.4659
Meta 3 | Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género que permita reconocer la situación, condición y posición de las mujeres en Bogotá. | 2727930887 | 35.3906
Meta 4 | Producir y divulgar (14) estudios y/o investigaciones con base en el OMEG que permitan la incorporación de datos cuantitativos y cualitativos sobre los derechos de las mujeres | 2632930887 | 34.1581
|  | 7708062000 | 100
No. De la Meta | Tipo de anualización | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total
1. Operar 1 Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos provenientes de diferentes fuentes de información internas y externas | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Presupuesto | 332701500 | 2541000000 | 2302500000 | 2415125000 | 2074810917 | 9666137417
2. Formular e implementar una 1 estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | Suma | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
| Presupuesto | 95618500 | 181062500 | 134062500 | 109062500 | 112062500 | 631868500
3. Diseñar y producir 1 línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | Creciente | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 1
| Presupuesto | 184381000 | 4420000000 | 3602000000 | 2774498500 | 2307926583.3333 | 13288806083.3333
4. Producir y divulgar 14 estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | Suma | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14
| Presupuesto | 184381000 | 566000000 | 550000000 | 600000000 | 500000000 | 2400381000
|  | 797082000 | 7708062500 | 6588562500 | 5898686000 | 4994800000.3333 | 25987193000.3333
Componente del gasto |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad |  | 559999000 | 5297062500 | 4536562500 | 4416436750 | 3653952750.3333
Otros Gastos Operativos |  | 3000000 | 1920000000 | 1902000000 | 1327249250 | 1180847250
Adquisición de hardware y/o software |  | 234083000 | 491000000 | 150000000 | 155000000 | 160000000
|  | 797082000 | 7708062500 | 6588562500 | 5898686000 | 4994800000.3333 | 25987193000.3333
Note on A11: pc: Se plantea por porcentaje de avance año 1 = 10% año 2 = 25% año 3 = 25% año 4 = 25% año 5 = 15%
Note on A13: pc: Se planea por porcentaje en el diseño y luego se mantiene año 1 = 10% año 2 = 30% año 3 = 60% Se mantiene una línea base en el año 4 y 5

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44