## Table 1
[11 empty] | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [12 empty] | Código: DE-FO-05
[11 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [12 empty] | Versión: 07
[9 empty] | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [14 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN PEDAGÓGICA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DE DERECHOS BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | "Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social" | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 38%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [6 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 55700000 |  | 55700000 |  |  | 1000000000 |  |  | 896772758
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social |  | 54300000 | [11 empty] | 54300000 | Reserva presupuestal vigencia 2020 ejecutada al 100%
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 38% | 1 | 0.04 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.08 | 1 | El desarrollo de las estrategias de comunicación se centra en la conjunción de gestiones (sensibilización a la ciudadanía y funcionarios) orientadas a mitigar la prevalencia de acciones que van en detrimento de la garantía de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Con el fin de alcanzar dicho propósito, durante el mes de diciembre se continúa con la ejecución de 15 CPS suscritos. Se diseñaron 95 piezas gráficas y se elaboraron 8 videos. Y se realizaron 478 publicaciones en total (redes sociales y sitio web). | [6 empty] | La contratación del recurso humano, redundará en la gestión de todas las activades que confluirán en el diseño de las Estrategias de comunicación, requeridas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 12 | Programación | ENE: 10%; FEB: 85%; MAR: 5% | 100% | Dentro de la estructura administrativa de la SDMujer la comunicación está definida como un proceso estratégico, que hace parte de la gestión institucional y no ha sido definido aún como una oficina asesora, una dirección o un área. Sin embargo, gracias a lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se destinó un rubro presupuestal y se formuló el proyecto de inversión 7739 "Implementación de Estrategia de Divulgación Pedagógica con Enfoques de Género y de Derechos Bogotá". Para la ejecución de este proyecto, es necesario contar con el recurso humano suficiente que desarrolle todas las actividades enmarcadas en el diseño y ejecución de las estrategias de comunicación requeridas. Con corte a 31 de diciembre de 2021 se suscribieron 15 Contratos de Prestación de Servicios (071, 085, 148, 257,258,259,260, 262,263, 270, 271 ,272, 603, 802 y 875) los cuales se ejecutan de acuerdo con los programado en el proyecto de inversión 7739. NOTA: Fuente de verificación SECOP II.
|  | Ejecución | ENE: 10%; FEB: 85%; MAY: 5% | 100%
Numero de contratos de prestación de servicios suscritos |  |  | ENE: 3; FEB: 9; MAY: 1; SEP: 1; OCT: 1 | 15
Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | 6 | Programación | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100% | Pensar la comunicación con perspectiva de género supone analizar y producir estrategias y/o campañas de carácter informativo y pedagógico que representen a las mujeres desde la diversidad y que las identifique como sujetas políticas, ciudadanas y actoras fundamentales en todos los ámbitos de la sociedad. Durante el mes de diciembre se realizaron las campañas creativas: - 4D - CONMEMORACIÓN DÍA DISTRITAL EN CONTRA DEL FEMINICIDIO - DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS De esta manera el proyecto 7739 avanza en el logro de la meta sectorial garantizando a las mujeres de la ciudad, el acceso a la información a través del desarrollo de estrategias de comunicación y promoviendo el acceso de las mujeres, a la oferta de servicios de la Secretaria Distrital de la Mujer y otras entidades del Distrito.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% |  |  | 5% |  | 5% | 40% | 10% | 100%
Numero campañas y/o acciones temáticas desarrolladas |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 16
Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | 10 | Programación | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100% | Desde su creación, la SDMujer trabaja en el diseño y ejecución de expresiones gráficas de carácter informativo y pedagógico, atravesados por la categoría de género, de forma que los discursos y contenidos emitidos, las temáticas seleccionadas, las representaciones narrativas y audiovisuales que se construyen, representen a las mujeres desde la diversidad y a las nuevas masculinidades en todos los ámbitos de la sociedad. Durante el mes de diciembre se realizaron 95 piezas gráficas y 8 videos.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100%
Numero de piezas diseñadas y/o producidas |  |  | 113 | 239 | 400 | 140 | 386 | 312 | 296 | 402 | 352 | 153 | 441 | 103 | 3337
Difundir masivamente, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales, la misonalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, así como de los servicios que requieren ser socializados por las demas entidades del Distrito. | 10 | Programación | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100% | En la SDMujer se han utilizado las Redes Sociales, como el canal de mayor alcance de viralización para llegar al público objetivo. A través de esta estrategia de comunicación externa, se han logrado visibilizar acciones propias de la institucionalidad, servicios y programas como los ofertados en Las Casas de Igualdad de Oportunidades, la importancia de acudir a la Ruta Única de Atención en casos de violencias y la Línea Púrpura Distrital. Las actividades conmemorativas del 8 de marzo y los servicios de la estrategia "Espacios Seguros". Durante el mes de diciembre de 2021 se realizaron 478 publicaciones en total, en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram y en el sitio WEB, discriminadas así:151 publicaciones en Facebook, 292 publicaciones en Twitter, 31 Publicaciones en Instagram y 4 en el sitio WEB) En ese mismo sentido, los nuevos seguidores (unidos en diciembre) en las redes sociales son: Facebook 4.319, Instagram 811 y Twitter 220: Total: 5.350.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100%
Publicaciones realizadas en canales digitales |  |  | 743 | 659 | 1002 | 784 | 931 | 857 | 916 | 808 | 1092 | 884 | 810 | 478 | 9964
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Claudia Patricia López Herrera |  | NOV: Nombre: Claudia Rincón Caicedo | [7 empty] | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
| Cargo: Lideresa Técnica |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [7 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación

## Table 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN PEDAGÓGICA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DE DERECHOS BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Difundir a 15,000,000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 25000000 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 62%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [6 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 1600000000 |  |  | 1300000000
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Difundir a 80,000,000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 62% | 25000000 | 1028583 | 951832 | 1380315 | 1096831 | 1200972 | 1159060 | 1256012 | 779618 | 1325431 | 11017167 | 8952820 | 19613422 | 49762063 | El desarrollo de las estrategias de comunicación se centra en la conjunción de gestiones (sensibilización a la ciudadanía y funcionarios) orientadas a mitigar la prevalencia de acciones que van en detrimento de la garantía de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Con el fin de alcanzar dicho propósito, durante el mes de diciembre se avanza en la ejecución de los contratios de central de medios y operador logístico. Las personas informadas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios de la SDMujer fueron 1.649.382 El número de visitas al sitio web institucional para el mes de noviembre llegó a 332.919 personas. | [6 empty] | Mujeres escuchadas con una mayor capacidad de acceso a la información para la garantía de sus derechos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Suscribir los contratos de apoyo para el logro de los objetivos de la estrategia de comunicaciones y la campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. | 30 | Programación | MAR: 50%; ABR: 50% | 100% | Dentro de la estructura administrativa de la SDMujer la comunicación está definida como un proceso estratégico, que hace parte de la gestión institucional y no ha sido definido aún como una oficina asesora, una dirección o un área. Sin embargo, gracias a lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se destinó un rubro presupuestal y se formuló el proyecto de inversión 7739 "Implementación de Estrategia de Divulgación Pedagógica con Enfoques de Género y de Derechos Bogotá". Para la ejecución de este proyecto, es necesario contar con entidades que acompañen y fortalezcan los procesos de diseño y planes de medios hacia públicos objetivos, determinar pertinencia de instrumentos frente a audiencias, y obtener mejores resultados de impacto y economía al momento de utilizar medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación. Con corte a 31 de diciembre de 2021 se avanza en la ejecución del contrato 655 con ETB y operador logístico. Los procesos 981 Acuerdo Marco de Precios No. CCE-103-AMP-2021 y 982 selección abreviada, cuyo objeto es: Prestar el servicio de producción e impresión de piezas gráficas y artículos para la divulgación de información pedagógica y campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. Quedaron a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera y serán suscritos en la vigencia 2022.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Numero de contratos suscritos |  |  | JUN: 50%; AGO: 5% | 55%
Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 8 | Programación | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100% | La estrategia de comunicaciones siguiendo la lógica de la relación comunicación y participación, entiende que en la medida que los canales, procesos y criterios sean aceptados por la ciudadanía, ésta se hará parte de los procesos institucionales orientados a la promoción de la participación ciudadana como garantía de sus derechos. Para cumplir este objetivo durante el mes de diciembre el # de personas informadas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios de la SDMujer fueron 1.649.382 discriminados así: Facebook https://www.facebook.com/secredistmujer/posts 272.605. , Twitter https://twitter.com/secredistmujer/status 176.777 e Instagram 1.200.000
|  | Ejecución | 2% | 2% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 11% | 100%
Número de personas informadas (metricas arrojadas por redes sociales:asi facebook y twiter impresiones, instagram alcance) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad. |  |  | 556291 | 809378 | 1161917 | 1009605 | 1125760 | 1077091 | 1137659 | 724585 | 826329 | 1260777 | 2594438 | 1649382 | 13933212
Alcance de los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales, los cuales socializan los derechos de las mujeres y la oferta de servicios para su garantía en Bogotá. | 8 | Programación | 2% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 10% | 100% | La apuesta de la estrategia de Comunicaciones de la SDMujer es promover el conocimiento y apropiación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en Bogotá, por ello se apuesta por acciones más participativas para la socialización de los Derechos de las mujeres y la oferta de Servicios. Durante el mes de diciembre no se realizaron eventos.
|  | Ejecución | 2% |  | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% |  | 84%
Número de personas alcanzadas en los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales. |  |  | 61500 | - | 91500 | 2871 | 2681 | 1900 | 32000 | 2875 | 1138 | 1624 | 18827 |  | 216916
Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de 8,00 servicios para su garantía en Bogotá, con pauta en medios de comunicación masivos o alternativos. |  | Programación | 2% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 10% | 100% | La Secretaría Distrital de la Mujer, en concordancia con la misionalidad que la rige, debe establecer divulgación que le permita liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, así como la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en los planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales, para la protección, garantía y materialización de los derechos humanos de las mujeres en las diferencias y diversidades que las constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el Distrito Capital. Ante esta necesidad, la central de medios, permite a través de los diferentes medios de comunicación, divulgar y posicionar acciones que permitan llegar de forma masiva y local a la ciudadanía. Es importante señalar que los datos tomados para reportar este actividad, se toman del informe "Real Cumplido de Campaña", el cua entrega la Central de Medio CIA 655 2021, con cada factucturación; en consecuencia la información corresponde al mes vencido, que para el mes de Diciembre, se entrega en enero de 2022.. Duramte el mes de noviembre el numero aproximado de personas alcanzadas mediante campañas de difusión en medios: Date Cuenta- RADIO 2.469.826 Date Cuenta- PRENSA 366.000 Date Cuenta- DIGITAL 2.143.167 Da el Primer Paso - RADIO 2.463.116 Da el Primer Paso - PRENSA 40.007 Da el Primer Paso - PARADEROS 3.782.076 Da el Primer Paso - DIGITAL 3.051.252 SIDICU - TELEVISIÓN 575.129 SIDICU - RADIO 2.363.813 SIDICU - DIGITAL 516.993 SIDICU- PARADEROS 507.068
|  | Ejecución | SEP: 6%; OCT: 6%; NOV: 20% | 32%
Número de personas alcanzadas, a traves de pauta en medios de comunicación masivos o alternativos. |  |  | SEP: 433000; OCT: 9590369; NOV: 6191054; DIC: 17631121 | 33845544
Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá. | 8 | Programación | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100% | La SDMujer viene utilizado el portal WEB institucional para llegar al público objetivo. A través de esta estrategia de comunicación, se han logrado visibilizar acciones propias de la institucionalidad, servicios y programas como los ofertados en Las Casas de Igualdad de Oportunidades, la importancia de acudir a la Ruta Única de Atención en casos de violencias y la Línea Púrpura Distrital. Durante el mes de Diciembre de 2021. la página WEB a través de secciones especiales o generales alcanzo 332.919 visitas, discriminadas así: • Visitas a Home de Site SDMujer 11.053 • Visitas a Site de #DaElPrimerPaso 181.191 • Visitas a páginas web SIDICU 116.223 • Visitas a Site #EspaciosSeguros 7.901 • Visitas a la sección interna de Cursos / Capacitación y formación 13.710 • Visitas a sección de portal web Línea púrpura Bogotá.2.841
|  | Ejecución | 2% | 3% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100%
Número de visitas al sitio web institucional. |  |  | 410792 | 142454 | 126898 | 84355 | 72531 | 80069 | 86353 | 52158 | 64964 | 164397 | 148501 | 332919 | 1766391
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Claudia Patricia López Herrera |  | NOV: Nombre: Claudia Rincón Caicedo | [7 empty] | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero
| Cargo: Lideresa Técnica |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [7 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación