## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | x1 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
9963958143
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | [29 empty] | 9746644204
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | 9963958143
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | 7427227508
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 270886100 |  |  | 21559511 |  | 22818103 |  |  |  | -21404801 |  |  | 293858913 |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 42119000 | 143641483 | 72012067 | -5686083 | 21983446 | 11200000 | - | - | - | 1260000 | 1701000 |  | 288230913 | 98.08%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 19304536 | 9842507 |  |  |  | -3467667 | - | - | -10127 |  |  |  | 25669249 |  |  | 11387300 | 23590800 | 23590800 | 45150311 | 10020153 | 37146702 | 23590800 | 35007224 | 2185999 | 35007224 | 47181600 | 293858913
GIROS |  | 1437194 | 18698717 | - | 5151217 | - | 382121 | - | - | - | 0 | 0 |  | 25669249 | 99.96% |  | 944066 | 6845767 | 20800384 | 24932000 | 24884866 | 50189230 | 25436400 | 21724200 | 20789000 | 29343100 |  | 225889013 | 76.87%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | Programación | 0.06512 | 0.08512 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.070135 | 1 | Durante el mes de noviembre se realizaron 11 jornadas de socialización del Sistema Distrital de Cuidado y sus lineamientos técnicos. |  |  | Durante los meses de enero a noviembre de 2023 se avanzó en: La compilación de las bases técnicas del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá en un solo documento. La realización de 106 jornadas de socialización del Sistema Distrital de Cuidado y sus lineamientos técnicos. La formulación e implementación de la estrategia "Pactos locales por las Manzanas del Cuidado", cuyo objetivo es la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de la ciudadanía. El funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Seguimiento al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021. La terminación anticipada del Convenio 725 de 2020, con el objetivo de adoptar dentro del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 el funcionamiento de las Manzanas del Cuidado de Bosa - Porvenir, San Cristóbal - San Blas y Usme - Julio César Sánchez. La ahesión de las entidades que hacen parte de las Manzanas del Cuidado inauguradas durante 2023 al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021, así como la suscripción y publicación en SECOP II de sus respectivos Anexos Técnicos I y II y la suscripción de los debidos Acuerdos de Coordinación. |  |  | En lo referente a diseñar un documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado, de enero a noviembre de 2023 no se han presentado dificultades que alteren la normal ejecución de esta meta. A propósito del seguimiento a la implementación del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021, se evidencia que este implica, no solo la suscripción de dicho Convenio y sus Anexos I y II, sino también la suscripción de los Acuerdos de Coordinación entre las entidades que concurren en las Manzanas del Cuidado; lo cual no necesariamente pasa por la SDMujer y, por tanto, exige mayor articulación entre las delegaciones de las entidades que integran el Sistema Distrital de Cuidado a la Mesa Intersectorial de Seguimiento al Convenio en cuestión. Para fortalecer esta articulación se realizó la segunda sesión anual y quinta sesión general de la mencionada Mesa, así como la actualización de tales delegaciones y la elaboración de una matriz de seguimiento adicional. |  |  |  | La socialización de los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado contribuye a su posicionamiento como un referente imprescindible de política social innovadora a nivel distrital, nacional e internacional. Igualmente, la difusión de sus principales desarrollos y servicios entre la ciudadanía y actores estratégicos estatales y no estatales impulsa la ampliación de su cobertura y la armonización de otras políticas sociales e iniciativas de los sectores privado y comunitario con los objetivos y lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado.
|  | Ejecución | 0.06512 | 0.08512 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0 | 0 | 0.84324
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Socializar los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general. | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | En noviembre de 2023 se realizaron 10 jornadas (105 en lo corrido del año) de socialización del Sistema Distrital de Cuidado y sus lineamientos técnicos con: 1) 02.11.23 Comunidad educativa de la Facultad de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de la Sabana. 2) 04.11.23 Encuentro Interlocal Barrios Unidos, Engativá y Fontibón. 3) 08.11.23 Marina Ortiz en el marco de la articulación con la Manzana del Cuidado de Suba. 4) 08.11.23 Grupo Interno de Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias del Departamento Administrativo de Prosperidad Social. 5) 14.11.23 Fundación Mujeres Nueva Luz. 6) 14.11.23 Proyecto Familias con valor, resiliencia y compromiso. 7) 17.11.23 Asistente a la celebración del día de la psicología en la Universidad Sergio Arboleda. 8) 22.11.23 Casa Libertad. 9) 24.11.23 Fundación Grothendieck y Junta de Acción Comunal del barrio Villa Carmenza. 10) 25.11.23 Cumbre Municipal del Cuidado de Manizales, Caldas. 11) 30.11.23 Asistentes al evento "El estado de los sistemas comunitarios de cuidado y apoyo a las personas con discapacidad en América Latina" de UNICEF. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 95% | bar: MES 1 to MES 12
2. Hacer seguimiento a la implementación del Convenio 913 de 2021 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos para la articulación de servicios intersectoriales en el marco del Sistema Distrital de Cuidado que garantice la prestación efectiva, oportuna, eficiente y eficaz de los servicios" | 5% | Programación | 8% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 9% | 99.7% | En noviembre de 2023 se realizaron 11 acciones de seguimiento a la implementación del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021: 1) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas de Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Bosa - Campo Verde. 2) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas de Anexos 2 de la Manzana del Cuidado del Centro (La Candelaria y Santa Fe). 3) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas de Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar - Mochuelo (Jardín Dejando Huella). 4) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas de Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Engativá (CAPS Emaús). 5) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas de Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Los Martires. 6) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas del Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de San Cristobal - CEFE. 7) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas del Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Teusaquillo. 8) Se realizó solicitud de información en razón del estado de firmas del Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Tunjuelito. 9) Se realizó solicitud de verificación y avance de firma de Anexos 2 de la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar - Manitas a la Secretaría General. 10) Se realizó suscripción y remisión del Anexo 2 de la Manzana del Cuidado de Puente Aranda firmado entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de la Mujer. 11) Se realizó remisión de documento borrador para solicitud de prórroga del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 a todas las entidades suscriptoras.
|  | Ejecución | 8% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 90.7%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
1. Socializar los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general. | 5% | Programación | 0.25% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.25% | 0.05 | 0.05 | 0
|  | Ejecución | 0.0025 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. Hacer seguimiento a la implementación del Convenio 913 de 2021 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos para la articulación de servicios intersectoriales en el marco del Sistema Distrital de Cuidado que garantice la prestación efectiva, oportuna, eficiente y eficaz de los servicios" | 5% | Programación | 0.4012% | 0.4012% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4162% | 0.4514% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0.004012 | 0.004012 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0.0041625 | 0 | 0.045486 | 0.045486 | 0
|  |  | 0.006512 | 0.008512 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ejecución | 0.06512 | 0.08512 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0.006512 | 0.008512 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0086625 | 0.0070135 | 0.1
|  | Programación | 0.06512 | 0.08512 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.070135 | 1
Note on Q22: USUARIO: PSP
Note on T22: USUARIO: Licenciamiento
Note on V22: USUARIO: Papeleria, central de medios
Note on C24: USUARIO: Central de medios
Note on D24: Equipos tecnologicos, PSP Camilo, PSP Jonathan, adición PSP Carol Quintero, Adición PSP Ana, Adición PSP Carol Rozo, central de medios
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP
Note on U24: USUARIO: PSP, licenciamiento
Note on V24: USUARIO: PSP
Note on W24: USUARIO: PSP, papeleria, central de medios
Note on X24: USUARIO: PSP
Note on Y24: USUARIO: PSP, central de medios
Note on Z24: USUARIO: PSP
Note on AA24: USUARIO: PSP, central de medios
Note on AB24: USUARIO: PSP
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 13 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 187995600 |  |  | 21559511 |  | 33124570 |  |  |  | -17843918 |  |  | 224835763 |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Se precisa que en el mes de junio en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 48136000 | 106411067 | 29070932 | -3221999 | 23423763 | 11200000 | - | - | - | 1440000 | 1944000 |  | 218403763 | 97.14%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 19304538 | 5543285 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | -10127 |  |  |  | 24837695 |  |  | 7727600 | 16388000 | 16388000 | 37947511 | 12818180 | 30249542 | 16388000 | 27804424 | -1455918 | 27804424 | 32776000 | 224835763
GIROS |  | 543840 | 18760518 | - | 5151217 | - | 382120 | - | - | - | 0 | 0 |  | 24837695 | 99.96% |  | 1078933 | 7823734 | 13298133 | 17920800 | 17866933 | 44143230 | 17367200 | 15384800 | 14316000 | 21032000 |  | 170231763 | 75.71%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. | 15% | Programación | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Se articularon 13 entidades del Sector Central, 8 entidades del Sector Descentralizado, equipo Delivery Unit de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Barrios Unidos (Sector Descentralizado Territorialmente) y Banco Interamericano de Desarrollo, en cuatro (4) sesiones: Mesa de Infraestructura del Cuidado -Mesa de Trabajo de la UTA- (02.11.23), Unidad Técnica de Apoyo (10 -ordinaria- y 22 -extraordinaria-.11.23) y Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (22.11.23 –extraordinaria-), donde se realizaron acciones de seguimiento al funcionamiento de los diferentes modelos de operación del Sistema Distrital del Cuidado, de tal manera que se cumplió con lo establecido en el Decreto 415 de 2023, coordinando, articulando y realizando la gestión intersectorial de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado para definirlo, implementarlo y hacerle seguimiento. Es importante considerar que la conformación de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado se modificó con el Decreto Distrital 415 de 2023 y en adelante, participarán como integrantes 12 entidades de la Administración distrital de 9 Sectores y el/la alcalde/sa Mayor de Bogotá. |  |  | A. Articulación de las entidades de la Administración distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, para la operación y sostenibilidad de todos los modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado. Al respecto, se están implementando 20 manzanas del cuidado, el ciclo V de los buses del cuidado urbano y rural en 6 localidades, 3 zonas urbanas y 3 zonas rurales, y tres proyectos/programas de asistencia domiciliaria en el D.C. Se avanzó en el alistamiento para la inauguración de la Manzana del Cuidado de Barrios Unidos, la No. 21 en el Distrito Capital, la cual está prevista para el mes de diciembre de 2023. B. Implementación del Decreto Distrital 415 de 2023, así como de la Resolución 233 de 2018 y la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. C. Se está avanzando en la elaboración del reglamento interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado en el marco del Decreto Distrital 415 de 2023, así como en el proyecto de resolución para la elección de dos representantes y tres suplentes ante el Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado. |  |  | En lo referente a coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para el cumplimiento del sistema distrital de cuidado, durante enero a noviembre del 2023 no se han presentado dificultades que alteren la normal ejecución de esta meta. |  |  |  | Las personas cuidadoras en sus diferencias y diversidades y las personas que requieren cuidado y apoyo cuentan con 20 manzanas de cuidado implementadas, con un aumento en la cobertura a través de los servicios intersectoriales que se prestan en cinco componentes: formación, bienestar/respiro, generación de ingresos, cuidado y transformación cultural. También pueden acceder a los buses del cuidado, los cuales garantizaron la prestación de los servicios intersectoriales en 3 zonas rurales de 3 localidades y en 3 zonas urbanas alejadas o donde no hay ubicadas manzanas del cuidado, en el marco del ciclo V, con recursos de la Administración distrital, así como a ofertas que brindan servicios a personas cuidadoras, personas con discapacidad y mayores directamente en sus casas. Además de los programas/proyectos de las Secretarías de Salud e Integración Social, ya inició la implementación del Programa de Asistencia Domiciliaria con recursos de Bloomberg Philanthropies liderado por el PNUD, en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Es importante destacar que se adicionó el Contrato No. 928 de 2022 hasta el 31 de enero de 2024, para garantizar la operación de los buses del cuidado urbano y rural en el tránsito hacia la Administración distrital entrante, con los servicios básicos establecido en el Decreto Distrital 415 de 2023.
|  | Ejecución | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 |  | 12.8182
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5% | Programación | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | Realización de la primera sesión extraordinaria del año en vigencia y la cuarta del año 2023 (la segunda desde que se expidió el Decreto 415 de 2023) de manera virtual en la plataforma Teams (22.11.23). La agenda desarrollada fue la siguiente: 1. Confirmación de asistencia. 2. Inauguración de la manzana del cuidado No. 21: localidad de Barrios Unidos. 3. Buses del cuidado: adición y operación 2024. 4. Acuerdos y compromisos. Participaron 62 personas (40 mujeres y 22 hombres) de las siguientes entidades: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Artes, Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Instituto Distrital de Turismo, Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, Secretaría Distrital de Hábitat, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Se elaboró (24-25.11.23) el acta de la sesión extraordinaria realizada el 22 de noviembre del año en vigencia. Se ajustó el informe del tercer trimestre del año de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado, se remitió a la directora del Sistema de Cuidado quien suscribió y se envió a Despacho para suscripción de la secretaria de la Mujer (30.11.23).
|  | Ejecución | 0% | 25% | 0% | 0% | 23% | 2% | 0% | 25% | 0% | 3% | 10% |  | 88%
4. Convocar y gestionar las sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5% | Programación | 0% | 17% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 100% | Mesa de Infraestructura del Cuidado (02.11.23). Socialización de hallazgos de la Contraloría y reportes internos de la SDMujer sobre el estado físico de las infraestructuras que pueden afectar su operatividad. Participaron virtualmente 22 participantes (11 mujeres y 11 hombres) de 8 Sectores (7 Secretarías de Salud, Integración Social, Educación, Planeación, Cultura, Recreación y Deporte, Hábitat y Mujer; Idartes, IDRD y DADEP; y BID. B. Sesión ordinaria No. 41 de la UTA (10.11.23). Agenda: 2. Proyección de manzanas del cuidado 2020-2024. 3. 1ra versión de la ficha técnica de la Manzana del Cuidado de Barrios Unidos. 4. Visita técnica en equipamiento ancla temporal. 5. Elaboración de la cartelera de servicios de la Manzana. 6. Balance y ratificación de las mesas de trabajo de la UTA: Mesa de Seguimiento al Convenio 913 de 2021. 7. Seguimiento a los compromisos. Participaron de manera presencial 30 participantes (22 mujeres y 8 hombres) de 12 Sectores (12 Secretarías de Salud, Integración Social, Educación, Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Hábitat, Movilidad, Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia y Mujer; Idartes, IDRD y JBB. C. Sesión extraordinaria No. 42 de la UTA (22.11.23). Agenda: 2. Aprobación Ficha Técnica Manzana del Cuidado de Barrios Unidos. 3. Informe Mesa de Seguimiento al Convenio 913/2021. 4. Informe Mesa de Transformación Cultural. 5. Informe Mesa de Infraestructura del Cuidado. 6. Socialización de hallazgo en Informe de la Contraloría. 7. Presentación del Decreto 415/2023. 8. Seguimiento a compromisos. 9. Varios. Participaron de manera virtual 53 participantes (40 mujeres y 13 hombres) de 12 Sectores (11 Secretarías de Salud, Integración Social, Educación, Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Hábitat, Movilidad, Ambiente y Mujer; Idartes, IDRD, IDT, Idipron, JBB y UAESP; Delivery Unit - Alcaldía Mayor y Alcaldía de Barrios Unidos.
|  | Ejecución | 0% | 17% | 17% | 16.6% | 10% | 7% | 0% | 16.6% | 3% | 5% | 4% |  | 96.2%
5. Convocar y gestionar las sesiones del Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5% | Programación | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de noviembre del año en vigencia, el Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado no sesionó ni de manera ordinaria ni extraordinaria.
|  | Ejecución | 0% | 10% | 40% | 0% | 25% | 2% | 0% | 3% | 10% | 5% | 0% |  | 95%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on Q22: USUARIO: PSP
Note on T22: USUARIO: Licenciamiento
Note on V22: USUARIO: Papeleria, central de medios
Note on C24: USUARIO: Central de Medios
Note on D24: USUARIO: Adición PSP Ana, Adición PSP Carol Rozo, Central de Medios
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP
Note on U24: USUARIO: PSP, licenciamiento
Note on V24: USUARIO: PSP
Note on W24: USUARIO: PSP, papeleria, central de medios
Note on X24: USUARIO: PSP
Note on Y24: USUARIO: PSP, central de medios
Note on Z24: USUARIO: PSP
Note on AA24: USUARIO: PSP, central de medios
Note on AB24: USUARIO: PSP
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on M39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: Para efectos de los porcentajes nos queda una sesión extraordinaria y una ordinaria de la Comisión.
Note on M41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: Para efectos de los porcentajes, las sesiones de la UTA son mensuales ahora según el Decreto 415 de 2023, por lo que debemos reportar en noviembre y diciembre, y es lineamiento inaugurar una manzana No. 21
Note on M43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NOTA: Para efectos de los porcentajes nos queda una sesión del Mecanismo porque ahora las sesiones no son semestrales, sino trimestrales según el Decreto 415 de 2023.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2721220256 |  | 36299864 | 82139441 |  | -47952931 | 11893445 |  |  | 102824946 |  |  | 2906425021 |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1095524494 | 1268876251 | 167072463 | -18748320 | 51615203 | 73453791 | 49502400 | - | 12710200 | 57334667 | 52789000 |  | 2810130149 | 96.69%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 53331704 | 26464470 | 10201818 | 10271358 | 2195243 | 1526176 | 1049769 | - | -11574 |  |  | 3719997 | 108748961 |  |  | 111139916 | 224170940 | 233662199 | 264690529 | 150816652 | 254332694 | 266489319 | 267643216 | 357420819 | 267643215 | 508415522 | 2906425021
GIROS |  | 12332011 | 39266779 | 27153750 | 11625441 | 6967107 | 3110643 | 1646352 | - | - | 3375000 | 914696 |  | 106391779 | 97.83% |  | 18557067 | 123898287 | 234447104 | 234493079 | 251870794 | 266020722 | 254381295 | 253226761 | 255923093 | 271852534 |  | 2164670736 | 74.48%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | Programación | 0 | 0.0325 | 0.032158 | 0.032158 | 0.015492 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.015492 | 0.011408 | 0.25 | Durante el mes de Noviembre de 2023, se logro la operacion de 20 manzanas de cuidado en el distrito;Asi mismo para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas locales e Interlocales, la oficina de planeación define reportar en el mes de noviembre los soportes de avance en convocatoria y gestión de insumos para el desarrollo de estas en las Manzanas del Cuidado a ejecutarsen en el mes de diciembre, de este modo se avanzo en el desarrollo de las presentaciones para las sesiones de mesas locales e interlocales en las manzanas de cuidado que permitiran realizar el monitoreo y seguimiento a la operacion e implementacion de servicios segun las fichas tecnicas, ademas se desarrollaron socializaciones en las 19 localidades urbanas promoviendo la consolidacion y la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de las personas cuidadoras, posicionar las Manzanas del Cuidado con actores sociales, comunitarios y ciudadanía en general, con el objetivo de beneficiar mas personas cuidadoras y mas personas que requieren cuidados en las localidades con manzanas de cuidado inauguradas. |  |  | A la fecha se encuentran en operación 20 manzanas de cuidado en el Distrito, se esta avanzando en la identificacion del perimetro de la manzana de cuidado en Barrios unidos para realizar la inauguracion numero 21 de manzana de cuidado en el distrito en el mes de diciembre. |  |  | En lo referente a gestionar una estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado, durante enero a noviembre del 2023 no se han presentado dificultades que alteren la normal ejecución de esta meta. |  |  |  | Las 20 Manzanas del Cuidado inauguradas vienen ampliando la cobertura de atenciones y el posicionamiento en los territorios , beneficiando así a las personas cuidadoras y a las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en Bogotá.
|  | Ejecución | 0 | 0.0325 | 0.032158 | 0.023825 | 0.023825 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0 | 0 | 0.2231
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanía y actores territoriales | 5% | Programación | 0% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 4.5% | 100% | Durante el mes de Noviembre, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 159 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 20 Manzanas del Cuidado en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén ,Usme y barrios unidos. La difusión a nivel territorial se desarrollo con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. A la fecha, el balance de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2023 es de 1235 actividades.
|  | Ejecución | 0% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  | 95.5%
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de cinco (5) manzanas del cuidado | 5% | Programación | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de Noviembre se participo en la unidad tecnica de apoyo , donde se definieron parametros para la inauguracion de la manzana de cuidado de Barrios unidos, manzana de cuidado numero 21 del distrito.
|  | Ejecución | 0% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% |  | 100%
8. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado que se encuentran en funcionamiento | 5% | Programación | 0% | 9% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.19% | 100% | Para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas locales e Interlocales, la oficina de planeación define reportar en el mes de noviembre los soportes de avance en convocatoria y gestión de insumos para el desarrollo de estas en las Manzanas del Cuidado para el mes de diciembre. Durante el mes de noviembre se realizaron 19 presentaciones de mesas interlocales de las Manzanas del Cuidado a realizarse en el mes de Diciembre de 1-Bosa - Porvenir, 2-Bosa Campo Verde, 3- Kennedy, 4-Ciudad Bolívar ,5- Usme, 6- San Cristóbal - CEFE,7- Mártires,8- Usaquén,9- Centro,10- Engativá,11- Rafael Uribe Uribe,12- Antonio Nari;o,13- Tunjuelito,14- San Cristóbal - Juan Rey, 15- Chapinero, 16- Fontibón ,17- Suba, 18- Puente Aranda y 19- Teusaquillo, ademas de realizar las invitaciones a las respectivas mesas de acuerdo al orden del dia propuesto : 1. Validación y verificación del quórum 2. Aprobación orden del día. 3. Verificación de los compromisos del mes de octubre 4. Presentación de informe trimestral (septiembre, octubre, noviembre) 5. Seguimiento a la implementación de servicios y balance de la operación acorde a la Ficha Técnica Local 6. Varios (establecer el cronograma de prestación de servicios para el mes de Enero2024). 7. Compromisos.
|  | Ejecución | 0% | 9% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% |  | 90.81%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanía y actores territoriales | 5% | Programación | 0% | 0.5% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.225% | 0.05 | 0.05 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.005 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de cinco (5) manzanas del cuidado | 5% | Programación | [12 empty] | 0.05 | 0.025 | 0.025 | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado que se encuentran en funcionamiento | 5% | Programación | 0% | 0.45% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4595% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0.0045 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | 0.004545 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 0.0195 | 0.019295 | 0.014295 | 0.014295 | 0.009295 | 0.019295 | 0.009295 | 0.019295 | 0.009295 | 0.009295 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ejecución | 0 | 0.0325 | 0.032158 | 0.023825 | 0.023825 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.015492 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 0.0195 | 0.019295 | 0.019295 | 0.009295 | 0.009295 | 0.019295 | 0.009295 | 0.019295 | 0.009295 | 0.009295 | 0.006845 | 0.15
|  | Programación | 0 | 0.0325 | 0.032158 | 0.032158 | 0.015492 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.032158 | 0.015492 | 0.015492 | 0.011408 | 0.25
Note on Q22: USUARIO: PSP
Note on S22: USUARIO: Transporte, internet, lineas celular
Note on T22: USUARIO: Operador Logistico, aseo y cafeteria, licenciamiento
Note on V22: USUARIO: papeleria, central de medios
Note on W22: USUARIO: Mobiliario
Note on C24: USUARIO: Impresos, lineas celular, internet, aseo y cafeteria, operador logistico, Central de Medios
Note on D24: USUARIO: Transporte, SIMISIONAL, lineas celular, internet, Aseo y cafeteria, adición operador logistico, chalecos, PSP Yudy, PSP Jesica, adición PSP Digiturno Nelsy, Adición PSP Luis, Adición PSP Carol Quintero, Adición PSP Johanna, Adición PSP Sandra, Adición PSP Angela, Adición PSP Ana, Adición PSP Carol Rozo, Central de Medios
Note on E24: USUARIO: lineas celular, internet, Aseo y cafeteria, adición operador logistico
Note on F24: USUARIO: lineas celular, internet, Aseo y cafeteria, adición operador logistico
Note on G24: USUARIO: Lineas celular, internet
Note on H24: USUARIO: Internet
Note on I24: USUARIO: Internet
Note on N24: USUARIO: Rezago Aseo y Cafeteria
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP, transporte, internet, lineas celular
Note on U24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, licenciamiento, lineas celular
Note on V24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, lineas celular
Note on W24: USUARIO: PSP, transporte, papeleria, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, central de medios, lineas celular
Note on X24: USUARIO: PSP, transporte, operador llogistico, aseo y cafeteria, internet, mobiliario, lineas celular
Note on Y24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, central de medios, lineas celular
Note on Z24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, lineas celular
Note on AA24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, central de medios, lineas celular
Note on AB24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, aseo y cafeteria, internet, lineas celular
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 0/12/2023 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.24 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1788742712 |  | 36299863 | 56559511 |  | 1139333 |  |  |  | -54680400 |  |  | 1828061019 |  |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Los valores negativos en lo comprometido en el mes de septiembre se debe a que en el mes se presentó la anulación contra segundo pago del contrato 982-2023 Atención Psicosocial por valor total de $2.231.667, distribuido en las metas 3 al 24%, meta 4 al 52% y meta 7 al 24% del Proyecto de Inversión, y del contrato 983-2023 Atención Jurídica, por valor total de $2.746.667, distribuido en las metas 3 al 24%, meta 4 al 52% y meta 7 al 24% del Proyecto de Inversión. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 84263629 | 1319717051 | 198188775 | -33051211 | 30963345 | 40445825 | 66421867 | - | -2588734 | 49464000 | 36515000 |  | 1790339547 | 97.94%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 48563907 | 22451968 | 7301819 | 7383569 | 2195244 | 806344 | 1049770 |  | -10128 |  |  |  | 89742493 |  |  | 76648064 | 155644968 | 159986226 | 185434626 | 128625697 | 176525804 | 162969902 | 174386326 | 108289501 | 174386325 | 325163580 | 1828061019
GIROS |  | 9139172 | 34332596 | 24384979 | 10889552 | 4540188 | 384894 | 1646352 | - | - | 3375000 | 0 |  | 88692733 | 98.82% |  | 944067 | 49626360 | 137705564 | 153450831 | 162705131 | 175827322 | 161024908 | 155928513 | 167995796 | 179843267 |  | 1345051759 | 73.58%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | 15% | Programación | 0.0064 | 0.0224 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021064 | 0.015224 | 0.24 | En el mes de Noviembre de 2023 se obtuvieron los siguientes logros: 1) Fromación Complementaria: 609 certificadas 2) Homologación y certificación de saberes: 87 certificadas 3) Número de Espacios Respiro: (14) catorce 4) Atención Espacios Respiros: (294) Doscientos noventa y cuatro atenciones. 5) Orientación y asesoría psico jurídica: 1.536 cuidadoras (786 atención jurídica y 750 atención psicosocial). |  |  | Con la implementación del proceso de formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras, en lo corrido de la vigencia 2023 se han desarrollado 222 cursos de formación complementaria graduando a 3.163 mujeres en "Herramientas para Cuidadoras en el Reconocimiento de su Trabajo de Cuidado" a través del Aula Virtual de la SDMujer, en Ofimática e Inglés a través de los procesos de Formación Complementaria implementados por los tutores/as SENA. En ambos casos, se cuenta con el apoyo de 20 formadoras en todas las localidades del Distrito Capital, quienes prestan su servicio en las Manzanas del Cuidado y Buses del Cuidado. La distribución de las cuidadoras graduadas según localidad, es la siguiente: Kennedy: 291; Puente Aranda: 187; Suba: 183; Rafael Uribe Uribe: 180; Usaquén: 165; Los Mártires: 144; CB Mochuelo: 182; Tunjuelito: 159; San Cristóbal Juan Rey: 130; CB Manitas: 127; Engativá: 125; Chapinero: 133; Bosa: 151; Antonio Nariño: 89; Fontibón: 121; Usme: 74; Barrios Unidos: 111; San Cristóbal La Felicidad: 142; Teusaquillo: 92; La Candelaria: 59; Santa Fe: 61; Bus del Cuidado Rural: 182; Bus del Cuidado Urbano: 173. Respecto de los procesos de Homologación de Saberes, el acumulado de la vigencia 2023 es de 558 cuidadoras certificadas en el Distrito Capital a través de 24 grupos conformados, uno (1) en marzo, uno (1) en abril, cinco (5) en mayo, cuatro (4) en junio, dos (2) en julio, cuatro (4) en agosto, dos (2) en septiembre de 2023, cinco (5) en octubre y cinco (5) en noviembre de 2023 Respecto de los espacios respiro adelantados entre febrero y noviembre de 2023, se ha logrado la realización de 69 espacios respiro, con participación de 497 cuidadoras pertenecientes a la comunidad étnica Afro y Negra; 188 que hacen parte de los Pueblos Indígenas que integran el proceso 612 de 2015, 283 pertenecientes a la comunidad Raizal y 264 pertenecientes al pueblo Gitano. Las atenciones registradas en el marco del desarrollo del Plan Integral de Acciones Afirmativas ascienden en acumulado 1232. En relación con la oferta de atención psico jurídica en el balance es de 11762 (6033 atención jurídica y 5729 atención psicosocial). |  |  | Durante enero a noviembre del 2023 en lo que respecta a la implementación del Plan Integral de Acciones Afirmativas se avanzó en proyección de espacios a realizar atendiendo los requerimientos diferenciales y étnicos y conforme a la disponibilidad de garantías con el contrato del operador logístico, con las fichas técnicas de las manzanas más cercanas a los espacios propios conforme a la demanda de los pueblos que se han dispuesto para realizar los espacios respiro dirigidos a mujeres y personas cuidadoras de cada uno de los distintos cabildos pertenecientes al consultivo 612 contando con cumplimiento de los nueve espacios respiro proyectados; al respecto de la comunidad negra/afrodescendiente la articulación ha sido de manera prioritaria por medio de los kilombos y las lideresas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. También se llega satisfactoriamente a brindar los veinte espacios respiro previstos para la vigencia 2023 con una tasa mayor de atenciones; frente a raizales se logró brindar los cinco espacios faltantes para la vigencia de manera virtual y presencial, con muy buena asistencia; por motivo de avanzar en temas de formación no se tuvo implementaciones de espacios respiro con el pueblo Gitano. |  |  |  | Se ha mejorado la oferta con enfoque étnico diferencial en la medida que hay mejor disposición para ajustar, adaptar y crear actividades que sean cercanas y den lugar a los usos, costumbres y particularidades de los grupos étnicos reconocido en Bogotá por parte de las entidades corresponsables del Sistema Distrital de Cuidado en las Manzanas de San Cristóbal, Usme y Suba. Las cuidadoras apropian contenidos orientados al reconocimiento de su trabajo de cuidado y avanzan en el manejo de las tecnologías de información a través de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras, así como las articulaciones que generan las referentes étnicas como es el caso de las mujeres Gitanas beneficiadas de curso de habilidades básicas en ofimática, inicio de curso de conducción para obtener la licencia de carro. Adicionalmente, disfrutan de la gestión de espacios de respiro/desconexión o descanso, ofrecidos por sectores corresponsables con el SIDICU en el marco de los procesos de coordinación territorial con expresión en la oferta de las Manzanas del Cuidado y espacios propios desde los cabildos y lideresas. Entre las entidades corresponsables que se desatacan por su articulación están los Kilombos de la Subred centro-sur, Bibliored desde su oferta con las biblioteca itinerante TIKA, IDRD con actividades que vinculan los ritmos propios, el equipo de interculturalidad del Jardín Botánico de Bogotá así como su equipo de agricultura urbana y acceso de cortesía para actividades con grupos étnicos en sus diferencias y diversidades al PJBB. En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 11.734 personas cuidadoras.
|  | Ejecución | 0.0064 | 0.0184 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.022664 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021464 | 0.021864 | 0 | 0 | 0.20011
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5% | Programación | 0% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9% | 5% | 100% | Durante el mes de noviembre se programaron y realizaron 23 cursos de Formación Complementaria Q36para mujeres cuidadoras, en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado" programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia 2021 y a los que se accede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer. Adicionalmente, se realizaron 14 cursos de formación complementaria ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje con contenidos en Ofimática e Inglés, con duración de 40 horas e implementación por parte de tutores SENA con acompañamiento de las formadoras SDMujer. El número total de cuidadoras certificadas dentro del proceso de Formación Complementaria en el mes de noviembre fue de 609. La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Kennedy: 31; Suba: 26; San Cristóbal La Felicidad: 82; Puente Aranda: 31; Usaquén: 39; CB Manitas: 12; Rafael Uribe: 31; Engativá: 24; Los Mártires: 28; Teusaquillo: 22; CB Mochuelo: 50; Chapinero: 24; Tunjuelito: 37; Bosa: 27; Barrios Unidos: 20; Fontibón: 22; La Candelaria: 16; Santa Fé: 10 y Antonio Nariño: 3. Respecto de la dinámica de los buses, se logró en Bus del Cuidado Urbano: 44 y Bus del Cuidado Rural: 30 En cuanto al proceso de Homologación de Saberes, se certificaron 87 cuidadoras certificadas en el mes de octubre. Lo anterior da como balance acumulado de 3.163 cuidadoras graduadas y en homologación de saberes, 558 certificadas (3.721 en total). | [13 empty] | 496 | 62
|  | Ejecución | 0% | 5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9% |  | 90.5%
10. Implementar el componente de orientación psicojurídica para cuidadoras | 5% | Programación | 0% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9% | 5% | 100% | En relación con la oferta de atención psico jurídica en el mes de noviembre, se benefició un TOTAL de 1.536 personas cuidadoras, de las cuales 786 recibieron orientación y asesoría jurídica en las localidades de: Antonio Nariño 28, Barrios Unidos 14, Bosa 65, Chapinero 55, Ciudad Bolívar 52, Engativá 55, Fontibón 26, Kennedy 48, Mártires 1, Puente Aranda 40, Rafael Uribe Uribe 72, San Cristóbal 96, Santa Fe 16, Suba 64, Teusaquillo 20, Tunjuelito 13, Usaquén 60, Usme 56, Fuera de Bogotá 5. Y 750 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial, distribuidas a lo largo de las localidades de la siguiente manera: Antonio Nariño 30, Barrios Unidos 13, Bosa 69, Chapinero 51, Ciudad Bolívar 57, Engativá 55, Fontibón 26, Kennedy 46, Mártires 1, Puente Aranda 31, Rafael Uribe 55, San Cristóbal 97, Santa Fe 14, Suba 62, Teusaquillo 16, Tunjuelito 13, Usaquén 51, Usme 60, Fuera de Bogotá 3.
|  | Ejecución | 0% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 10% | 9.5% | 9.5% | 9% | 9.5% |  |  | 86%
11. Implementar, monitorear y hacer seguimiento al Plan Integral de Acciones Afirmativas | 5% | Programación | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 9.03% | 100% | Durante el mes de noviembre se implementaron catorce (14) espacios respiro, se logró doscientos noventa y cuatro (294) atenciones a mujeres cuidadoras, así: Cinco espacios, (128) ciento veintiocho atenciones a cuidadoras Negras y Afrodescendientes Cuatro espacios, (70) setenta atenciones a cuidadoras de los pueblos Indígenas 612. Cinco espacios (96) noventa y seis atenciones a personas cuidadoras de la Comunidad Raizal a) Un Compartir de saberes ancestrales " la ombligada" Atenciones: 20 b) Un Espacio de respiro/desconexión en torno a los usos, costumbres y cosmogonías de las comunidades negras y afrocolombianas. Atenciones: 29 c) Un Espacio de desconexión y respiro compartir de saberes historias, prácticas y cuidados de cabello afro Atenciones: 27 d) Un Espacio de desconexión y respiro taller de cuidado menstrual para mujeres cuidadoras afro Usme Atenciones: 21 e) Un Espacio respiro/desconexión familias Negras y Afro juegos parque de diversiones mundo aventura mujeres y personas cuidadoras San Cristóbal Sur Atenciones: 31 f) Un Muisca Bosa encuentro de mujeres Atenciones: 18 g) Un Espacio respiro para las mujeres indígenas del Cabildo Eperara Atenciones: 18 h) Un Soltar las cargas para agradecer la vida- Mujeres Misak Atenciones: 14 i) Un Encuentro de las mujeres cuidadoras del pueblo Wounaan Atenciones: 20 j) Dos Actividades física y rumba tropical folclórica Atenciones: 30 k) Tres i- Terapias de la Naturaleza; ii-Recorrido Intercultural "tropicario"; iii-Lectura en Voz alta- Bibliored Atenciones: 66
|  | Ejecución | 8% | 8% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 90.97%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5% | Programación | 0% | 0.5% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.45% | 0.25% | 0.05 | 0.05 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.0025 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.005 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.0045 | 0 | 0.04525 | 0.04525 | 0
10. Implementar el componente de orientación psicojurídica para cuidadoras | 5% | Programación | 0% | 0.5% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.475% | 0.45% | 0.25% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0.005 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.005 | 0.00475 | 0.00475 | 0.0045 | 0.00475 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11. Implementar, monitorear y hacer seguimiento al Plan Integral de Acciones Afirmativas | 5% | Programación | 0.4% | 0.4% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4165% | 0.4515% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0.004 | 0.004 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | 0.004165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0.004 | 0.0115 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.014165 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013415 | 0.013665 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ejecución | 0.0064 | 0.0184 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.022664 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021464 | 0.021864 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0.004 | 0.014 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013165 | 0.009515 | 0.15
|  | Programación | 0.0064 | 0.0224 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021864 | 0.021064 | 0.015224 | 0.24
Note on Q22: USUARIO: PSP
Note on S22: USUARIO: Transporte, internet, lineas celular
Note on T22: USUARIO: Operador logistico, licenciamiento
Note on V22: USUARIO: papeleria, central de medios
Note on C24: USUARIO: Impresos, lineas celular, internet, operador logistico, central de medios
Note on D24: USUARIO: Transporte, SIMISIONAL, lineas celular, internet, adición operador logistico, chalecos, PSP Ivette, PSP Jesica, Adición PSP Johanna, Adición PSP Sandra, Adición PSP Angela, Adición PSP Ana, Adición PSP Carol Rozo, central de medios
Note on E24: USUARIO: Lineas celular, internet, adición operador logistico
Note on F24: USUARIO: Lineas celular, internet, adición operador logistico
Note on G24: USUARIO: Lineas celular, internet
Note on H24: USUARIO: Internet
Note on I24: USUARIO: Internet
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP, transporte, internet
Note on U24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet, licenciamiento
Note on V24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet
Note on W24: USUARIO: PSP, transporte, papeleria, operador logistico, internet, central de medios
Note on X24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet
Note on Y24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet, central de medios
Note on Z24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet
Note on AA24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet, central de medios
Note on AB24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, internet
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on Q34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Según la hoja de indicadores PA el dato para octubre en mujeres formadas es: Para el mes de octubre, el número total de cuidadoras graduadas fue de 502 y aqui figuran 440 en cuanto al proceso de Homologación de Saberes, se certificaron 87 cuidadoras certificadas este si es acorde
Note on T34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: En la hoja indicadores PA y en la descripción de la actividad el dato es: Durante lo corrido del año, se ha logrado que 2.560 cuidadoras se gradúen en cursos de formación complementaria. y en cuanto al proceso de Homologación de Saberes, se han certificado a 471 cuidadoras. En este sentido, el balance total es de 3.031 Por favor ajustar Adicioonalmente, verificar que al inclir los datos por localidad cuando se suman me da 2380 que no es coherente con los valores anteriores o incluyendo el dato que ponen de buses daría 2651 que tampoco cuadra. Por tal razón, sugiero no incluir este nivel de detalle por localidad en este campo de avances y logros sino incluirlo en la hoja Territoriaización PA únicamente y evitamos que haya diferencias en las cifras

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 367342350 |  |  | 21559511 |  | 26098520 |  |  |  | -38389884 |  |  | 376610497 |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Los valores negativos en lo comprometido en el mes de agosto se debe a que en el mes se presentó la anulación contra segundo pago del contrato 945-2023 Red de Alianzas por valor total de $3.500.000, distribuido en las metas 5 y 6 del Proyecto de Inversión en un 50% cada una, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de julio. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 131719000 | 160636483 | 24103734 | -7934917 | 50047197 | 11200000 | - | -1750000 |  | 1260000 | 1701000 |  | 370982497 | 98.51%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 19304536 | 6580173 | - | - | - | - | - | - | -10128 |  | -1166666 |  | 24707915 |  |  | 15581050 | 31978300 | 31978300 | 53537811 | 21688070 | 45534202 | 31978300 | 43394724 | -6411584 | 43394724 | 63956600 | 376610497
GIROS |  | 475860 | 18698718 | - | 5151217 | - | 382120 | - | - | - | 0 | 0 |  | 24707915 | 95.45% |  | 1210733 | 15704100 | 25939467 | 29819500 | 29772367 | 58576730 | 33823900 | 30111700 | 29176499 | 37730601 |  | 291865597 | 77.5%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | Programación | [13 empty] | En el marco del diseño de un documento que abarque la implementación de la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultural para la valoración, resignificación, reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá, en el mes de noviembre se organizaron las metodologías que hacen parte de la Caja de herramientas de Transformación cultural |  |  | Durante lo corrido del 2023 con corte a noviembre, con relación al proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural, se finalizó con la construcción y diseño de trece documentos metodológicos y un documento de instrucciones de uso, los cuales están dirigidos para un abordaje con enfoque diferencial atendiendo las necesidades poblacionales, así como, aportar al documento final de la Estrategia Pedagógica y de Cambio cultural “Caja de herramientas EPCC”. Además se cuenta con avances en un decimocuarto documento metodológico enmarcado en la acción contra el cambio climático y el reconocimiento de la importancia de los trabajos de cuidados no remunerados en el cuidado del ambiente y quienes lo realizan. |  |  | En lo referente a diseñar un documento para la implementación de la Estrategia Pedagógica para la valoración, resignificación, reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá, entre enero y octubre del 2023 no se han presentado dificultades que alteren la normal ejecución de esta meta. | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
|  | Ejecución | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Diseñar, publicar y socializar una caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultural. | 10% | Programación | 0% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 5% | 100% | Durante el mes de noviembre, se realizó la actualización y mejoramiento del documento que contiene las metodologias de la “Caja de herramientas EPCC”; como un esfuerzo conjunto del Equipo de Cambio Cultural de la Dirección. En el documento “Caja de herramientas” reposa un compendio de conocimientos pedagógicos que permiten orientar el actuar de las y los profesionales de la Estrategia, así como el de cualquier persona o profesional que desee consultar lo relacionado a lo desarrollado con cuidado y trabajo no remunerado.
|  | Ejecución |  | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  | 95%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
12. Diseñar, publicar y socializar una caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultural. | 10% | Programación | 0% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.5% | 0.1 | 0.05 | 0.05
|  | Ejecución | #VALUE! | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ejecución | #VALUE! | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.005 | 0.1
|  | Programación | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.05 | 1
Note on Q22: USUARIO: PSP
Note on T22: USUARIO: Licenciamiento
Note on V22: USUARIO: Papeleria, central de medios
Note on C24: USUARIO: Central de Medios
Note on D24: USUARIO: PSP Derly, Adición PSP Ana, Adición PSP Carol Rozo, Central de Medios
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP
Note on U24: USUARIO: PSP, licenciamiento
Note on V24: USUARIO: PSP
Note on W24: USUARIO: PSP, papeleria, central de medios
Note on X24: USUARIO: PSP
Note on Y24: USUARIO: PSP, central de medios
Note on Z24: USUARIO: PSP
Note on AA24: USUARIO: PSP, central de medios
Note on AB24: USUARIO: PSP
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 425475150 |  | 19186925 | 56559511 |  | 42931036 |  |  |  | -30960150 |  |  | 513192472 |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Los valores negativos en lo comprometido en el mes de agosto se debe a que en el mes se presentó la anulación contra segundo pago del contrato 945-2023 Red de Alianzas por valor total de $3.500.000, distribuido en las metas 5 y 6 del Proyecto de Inversión en un 50% cada una, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de julio. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 45618029 | 274389683 | 37936095 | 9781083 | 50047197 | 21021262 | 35000000 | -1750000 | - | 19800000 | 1701000 |  | 493544349 | 96.17%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 46218969 | 16534108 | 4956875 | 5038625 | - | - | - | - | -10128 |  | -1166666 |  | 71571783 |  |  | 18502650 | 36997500 | 38916193 | 64364593 | 49347369 | 56360983 | 42805082 | 54221505 | 11844931 | 54221505 | 85610161 | 513192472
GIROS |  | 2894648 | 31987653 | 22040035 | 10889552 | - | 384895 | - | - | - | 3375000 | 0 |  | 71571783 | 98.38% |  | 944067 | 14912614 | 28115866 | 36909462 | 45540923 | 64584730 | 37854300 | 36737124 | 50273231 | 47767096 |  | 363639413 | 70.86%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | Programación | [13 empty] | Al mes de noviembre se beneficiaron 1.152 personas en los talleres de cambio cultural. Se hace la salvedad de que esta información no tiene los filtros correspondientes realizados por el equipo de la Dirección de Gestión del conocimiento, sino que es el reporte directo de Simisional. Para el mes de noviembre, se lograron realizar cuatro talleres de amplificación con miembros de la Red de Alianzas del Cuidado: uno dirigido a usuarios y colaboradores de la Fundación operación Sonrisa, un segundo para colaboradores de Gelsa (Pagatodo), un tercer taller dirigido a consultoras pertenecientes a la empresa EY y el taller virtual mensual “A cuidar se aprende”. Teniendo un alcance de 25 hombres y 57 mujeres. Adicionalmente se dió inicio a las acciones de seguimiento a la concreción de acciones de amplificación. A la fecha se cuenta con dieciséis actas de compromiso firmadas por ambas partes, que cumplen con la totalidad de gestiones administrativas de vinculación a la RAC. Se encuentra en gestión al interior de la entidad un acta más y una organización que propone su vinculación en 2024. Finalmente se sesionó de forma extraordinaria la Mesa de Trabajo de Transformación Cultural en la que se expuso y discutió la presentación que se realizaría en la Unidad Técnica de Apoyo del Sistema de Cuidado. |  |  | Al mes de noviembre se beneficiaron a 6.823 personas en los talleres de cambio cultural. Se hace la salvedad de que el reporte del mes de noviembre no tiene los filtros correspondientes realizados por el equipo de la Dirección de Gestión del conocimiento, sino que es el reporte directo de Simisional. A la fecha se establecieron acciones de socialización de la Red de Alianzas del cuidado con miembros de ochenta y nueve organizaciones organizaciones, de las cuales treinta y seis son empresas del sector privado, nueve son entidades del sector público, veintisiete son fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas y gremios y diecisiete son instituciones educativas. Se cuenta con dieciséis miembros activos de la RAC que cumplieron con las gestiones administrativas de firma del Acta de Compromiso RAC y con nueve miembros que hacen parte de la estrategia Sello En Igualdad, se ha tenido impacto directo sobre 597 personas a través de talleres presenciales, virtuales y socializaciones. Finalmente, se han organizado y ejecutado cinco Mesas de transformación cultural en el 2023. |  |  | Entre los principales logros se menciona la gestión articulada de la oferta del sector privado en alianza con la Estrategia de Empleabilidad y Emprendimiento y con el Sello en Igualdad . Los retrasos presentados han estado vinculados a los tiempos para la revisión de la documentación remitida al equipo jurídico de la Dirección del Sistema del Cuidado y la gestión de firmas desde el despacho. Otra alerta encontrada está vinculada con la falta de actualización a la página de la Red por parte del grupo de comunicaciones que si bien se iniciaron solicitudes desde el mes de septiembre, a la fecha se encuentra completamente desactualizada, haciendo que la ciudadanía no pueda tener conocimiento de las 25 alianzas gestadas a la fecha. Por otra parte, se hace la salvedad de que la información cuantitativa no fue filtrada por el área de Gestión del Conocimiento, sino fue generada directamente de un reporte del SIMISIONAL, lo cual puede conllevar a que en el proceso de validación el dato reportado vairie. | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
|  | Ejecución | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
13. Implementar los talleres de cambio cultural | 8% | Programación | 0% | 6% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10% | 0% | 100% | En el mes de noviembre se implementaron 88 talleres de Cambio Cultural, a través de los cuales se vincularon 1.164 beneficiarias de la siguiente manera: Nivel Distrital 88 personas; Usaquén 17 personas; Chapinero 130 personas; Santa Fe 14 personas; San Cristobal 38 personas; Usme 61 personas; Tunjuelito 76 personas; Bosa 62 personas; Kennedy 81 personas; Fontibón 10 personas; Engativá 84 personas; Suba 35 personas; Barrios Unidos 16 personas; Teusaquillo 44 personas; Antonio Nariño 45 personas; Mártires 28 personas; Puente Aranda 52 personas; La Candelaria 16 personas; Rafael Uribe Uribe 30 personas; Ciudad Bolívar 123 personas; y Sumapaz 11 personas.
|  | Ejecución | 0% | 6% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10% |  | 100%
14. Implementar la Red de Alianzas del Cuidado | 7% | Programación | 0% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 5% | 100% | Para el mes de noviembre se realizaron tres reuniones de socialización de presentación de la estrategia RAC y lograron descongestionar los trámites de firmas de las actas que se encontraban en revisión en despacho. Gracias a la realización de la estrategia “ Encuentros virtuales mensuales” realizados los penúltimos jueves del mes convocando a todos los aliados, se ha logrado mantener relacionamiento con las cuarenta y ocho organizaciones con las cuales se han realizado socializaciones desde el mes de junio. Con respecto a las acciones de amplificación durante el mes de noviembre se realizaron cuatro talleres “ A Cuidar se Aprende”, se gestionó la realización de diez cineforos en las manzanas del cuidado bajo el liderazgo de la Fundación Bello Avril y se sigue avanzando en la gestión de donaciones para el mes de diciembre.
|  | Ejecución | 0% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  | 95%
15. Convocar y gestionar las sesiones de la Mesa de Transformación Cultural de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado | 5% | Programación | 0% | 17% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 100% | En el marco de la Mesa de Trabajo de Transformación Cultural que se adelantó durante el mes de noviembre de forma extraordinaria, se informó y puso a discusión la presentación que se realizaría en la Unidad Técnica de Apoyo respecto al funcionamiento y operación de la Mesa de Trabajo de Transformación Cultural.
|  | Ejecución | 0% | 17% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% | 16.6% | 0% |  | 83.4%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
13. Implementar los talleres de cambio cultural | 8% | Programación | 0% | 0.48% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.8% | 0% | 0.08 | 0.05 | 0.03
|  | Ejecución | 0 | 0.0048 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14. Implementar la Red de Alianzas del Cuidado | 7% | Programación | 0% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.665% | 0.35% | 0.07 | 0.025 | 0.045
|  | Ejecución | 0 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | 0.00665 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15. Convocar y gestionar las sesiones de la Mesa de Transformación Cultural de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado | 5% | Programación | 0% | 0.85% | 0% | 0.83% | 0% | 0.83% | 0% | 0.83% | 0% | 0.83% | 0% | 0.83% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.0083 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 0.01995 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01465 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ejecución | 0 | 0.09975 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07325 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 0.01995 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01505 | 0.02335 | 0.01465 | 0.0118 | 0.2
|  | Programación | 0 | 0.09975 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07525 | 0.11675 | 0.07325 | 0.059 | 1
Note on Q22: USUARIO: PSP
Note on S22: USUARIO: Transporte
Note on T22: USUARIO: Operador logistico, licenciamiento
Note on V22: USUARIO: papeleria, central de medios
Note on C24: USUARIO: Impresos, operador logistico, Central de Medios
Note on D24: USUARIO: Transporte, SIMISIONAL, adición operador logistico, chalecos, PSP Derly, Adición PSP Luis, Adición PSP Ana, Adición PSP Carol Rozo, Central de Medios
Note on E24: USUARIO: Adición operador logistico
Note on F24: USUARIO: Adición operador logistico
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP, transporte
Note on U24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, licenciamiento
Note on V24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on W24: USUARIO: PSP, transporte, papeleria, operador logistico, central de medios
Note on X24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on Y24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, central de medios
Note on Z24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on AA24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, central de medios
Note on AB24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on Q34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se hace la salvedad de que esta información no tiene los filtros correspondientes realizados por el equipo de la Dirección de Gestión del conocimiento, sino que es el reporte directo de Simisional.

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 3141978662 |  | 19186925 | 56559511 |  | 181761010 |  |  |  | 421488350 |  |  | 3820974458 |  | Es importante precisar la consulta realizada de Carol a nuestro enlace en OAP Angela Forero, quien informa que en el reporte del Plan de Acción se puede incluir valores negativos en lo comprometido en el mes de abril, esto se debe a que en este mes se presentaron anulaciones contra segundos pagos y liberación contra registros presupuestales, lo que implica un valor neto comprometido menor al reportado en el mes de marzo. Los valores negativos en lo comprometido en el mes de septiembre se debe a que en el mes se presentó la anulación contra segundo pago del contrato 982-2023 Atención Psicosocial por valor total de $2.231.667, distribuido en las metas 3 al 24%, meta 4 al 52% y meta 7 al 24% del Proyecto de Inversión, y del contrato 983-2023 Atención Jurídica, por valor total de $2.746.667, distribuido en las metas 3 al 24%, meta 4 al 52% y meta 7 al 24% del Proyecto de Inversión. Se precisa que en el mes de septiembre en reservas el valor negativo corresponde a liberaciones de saldos con acta de liquidaciòn.
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2221744061 | 815510484 | 52163827 | -22425420 | 169528095 | 20743874 | 49502400 | - | -1194800 | 32778000 | 436662465 |  | 3775012986 | 98.8%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 46218970 | 27157022 | 4956875 | 5038625 | - | - | - | - | -10128 |  | -1 |  | 83361363 |  |  | 220764168 | 276199938 | 278118631 | 303567031 | 427379782 | 295563420 | 282007520 | 293423943 | 703495869 | 293423943 | 447030213 | 3820974458
GIROS |  | 14684229 | 31987652 | 22040035 | 10889552 | 1 | 384894 | - | - | - | 3375000 | 0 |  | 83361363 | 99.99% |  | 172882318 | 221760191 | 267642475 | 360292355 | 306598664 | 320843594 | 296175775 | 298172400 | 308641947 | 312869508 |  | 2865879227 | 75%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | 15% | Programación | 0.021667 | 0.021667 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021917 | 0.021083 | 0.03 | 0.05 | 0.29283 | Bus Urbano Durante el mes de noviembre Secretaría de Hábitat inició el tercer ciclo de los talleres de educación financiera para la adquisición de vivienda en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos y Kennedy. Secretaría de la Mujer finalizó un tercer ciclo de formación complementaria en el curso de Herramientas ofimáticas en alianza con el SENA en las tres localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos y Kennedy, también realizó segundo ciclo del curso de Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado de manera virtual. Por otra parte, Secretaría de Educación del Distrito realizó los cierres del programa de educación flexible en las tres localidades donde opera el Bus del Cuidado Urbano: Antonio Nariño, Barrios Unidos y Kennedy. Bus Rural Se realizaron los procesos educativos flexibles en las localidades de Ciudad Bolívar, Santafe y Usaquen, para Los cuales se realizaron cierres de los procesos educativos flexibles en las tres localidades Ciudad Bolívar, Santafe, y Usaquén. Desde Secretaría de la Mujer para el servicio de formación complementaria, culmina tercer grupo de Herramientas ofimáticas en alianza con el Sena en las tres localidades y se inicia curso de herramientas de Cuidado ofertado por Secretaría de la Mujer. Se finaliza la evaluación de impacto del Sistema Distrital de Cuidado en el punto de operación del Bus del Cuidado Rural en la localidad de Ciudad Bolívar, Santafe y Usaquén. Se realizó taller en articulación con cuidado comunitario de Muñequeria en el punto de la localidad de Santafe. |  |  | Con la implementación del Ciclo V de operacion, la estrategia opera en seis localidades: Barrios Unidos, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Ciudad Bolivar y Santafé. Presencia del Sistema Distrital de Cuidado en zonas rural es y urbanas prestando servicios de formación, respiro, generación de ingresos y cuidado. Con la implementación del Ciclo V, la estrategia de Buses del Cuidado llegó a todas las localidades con suelo rural y a una localidad en la que hasta la fecha no hay Manzana del Cuidado. Finalmente, se logró ampliar la operación de la estrategia hasta el 31 de enero del 2024, permitiendo que en el proceso de empalme de las alcaldias, la operación sea analizada en marcha garantizando que los nuevos equipos conozcan en detalle la operación. |  |  | En lo referente a gestionar la implementación de una estrategia de unidades móviles de cuidado, entre enero septiembre del 2023 no se han presentado dificultades que alteren la normal ejecución de esta meta. |  |  |  | Desde el inicio de la estrategia en 2021, los Buses del Cuidado han operado de manera intinerante en 14 de las 20 localidades de Bogotá, en zonas urbanas donde no es posible implementar manzanas del cuidad y en zonas rurales, cuyas particularidades geograficas requieren que una alternativa movil para llevar servcios de cuidado en proximidad a las casas de las personas cuidadoras.
|  | Ejecución | 0.021667 | 0.021667 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021917 | 0.021083 | 0 | 0 | 0.21283
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
16. Hacer seguimiento a la ejecución del Contrato No. 928 de 2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios requeridos para la operación y puesta en marcha de las Unidades Móviles en el marco de la implementación de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado, de acuerdo con el anexo técnico" | 10% | Programación | 9% | 9% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8.5% | 5% | 100% | En el marco del contrato de prestación de servicios 928 de 2022 se relacionan, entre otras, las siguientes actividades: 1. Modificación contractual del Cto 928 -2022: adición y Prórroga mediante OTROSI No. 3. (Anexo 1) 2. Aprobación de actualización del cronograma de actividades del Cto. 928-22, por parte de la supervisora. (Anexo 2) 3. Actualización y revisión de certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas y de registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad, de cada una de las personas que hacen parte del equipo de trabajo de Feeling Company. (Anexo 3). 4. Revisión y aprobación de las hojas de vida de: GONZALEZ BARRAGAN DANIEL STEVEN y ORTIZ MORERA GIOVANY ALEXANDER, relevos de auxiliares logísticos para las Unidades Móviles- (Anexo 4) 5. Actualización de permisos para la operación de las Unidades Móviles (urbana y rural) en las localidades de Bogotá establecidas para el Ciclo V. (Anexo 5)
|  | Ejecución | 9% | 9% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 8.5% | 8.5% |  | 95%
17. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesa de Unidades Móviles de Servicios del Cuidado | 5% | Programación | 8% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 9.3% | 100% | Para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Interlocales, la oficina de planeación define reportar en el mes de noviembre los soportes de avance en convocatoria y gestión de insumos para el desarrollo de la mesa interlocal de Buses del Cuidado a realizarse en el mes de diciembre.
|  | Ejecución | 8% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 90.7%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
16. Hacer seguimiento a la ejecución del Contrato No. 928 de 2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios requeridos para la operación y puesta en marcha de las Unidades Móviles en el marco de la implementación de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado, de acuerdo con el anexo técnico" | 10% | Programación | 0.9% | 0.9% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.9% | 0.85% | 0.85% | 0.5% | 0.1 | 0.05 | 0.05
|  | Ejecución | 0.009 | 0.009 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.009 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0
17. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesa de Unidades Móviles de Servicios del Cuidado | 5% | Programación | 0.4% | 0.4% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.415% | 0.465% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0.004 | 0.004 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0.013 | 0.013 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01315 | 0.01265 | 0.01265 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ejecución | 0.021667 | 0.021667 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021917 | 0.021083 | 0.021083 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0.013 | 0.013 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01315 | 0.01265 | 0.01265 | 0.00965 | 0.15
|  | Programación | 0.021667 | 0.021667 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021083 | 0.021917 | 0.021083 | 0.021083 | 0.016083 | 0.25
Note on Q22: USUARIO: PSP, Unidades Moviles
Note on S22: USUARIO: Transporte
Note on T22: USUARIO: Operador logistico, licenciamiento
Note on V22: USUARIO: papeleria, central de medios
Note on C24: USUARIO: Impresos, operador logistico, Central de Medios
Note on D24: USUARIO: Transporte, SIMISIONAL, adición operador logistico, chalecos, PSP Jesica, Adición PSP Luis, Adición PSP Laura, Adición PSP Johanna, Adición PSP Sandra, Adición PSP Angela, Adición PSP Ana, Adición PSP Pilar, Adición PSP Carol Rozo, Central de Medios
Note on E24: USUARIO: Adición operador logistico
Note on F24: USUARIO: Adición operador logistico
Note on R24: USUARIO: PSP
Note on S24: USUARIO: PSP
Note on T24: USUARIO: PSP, Transporte
Note on U24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, licenciamiento
Note on V24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on W24: USUARIO: PSP, transporte, papeleria, operador logistico, central de medios
Note on X24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on Y24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, central de medios
Note on Z24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on AA24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico, central de medios
Note on AB24: USUARIO: PSP, transporte, operador logistico
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Sistema Distrital de Cuidado
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Gestionar la puesta en marcha y articulación de un Sistema Distrital de Cuidado, que, bajo un modelo de corresponsabilidad en conjunto con otros actores como el sector privado, las comunidades y los hogares, asegure el acceso al cuidado para personas que requieren un nivel alto de apoyo
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
52 | [7 empty] | Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada | Creciente | 1 | Estrategia | Avance en la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá. | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | Para el mes de noviembre, por efecto de la periodicidad de la Meta, no se tiene programado avances a reportar | Durante lo corrido del 2023, con relación al proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural, se finalizó con la construcción y diseño de trece documentos metodológicos y un documento de instrucciones de uso, los cuales están dirigidos para un abordaje con enfoque diferencial atendiendo las necesidades poblacionales, así como, aportar al documento final de la Estrategia Pedagógica y de Cambio cultural “Caja de herramientas EPCC”. Además se cuenta con avances en un decimocuarto documento metodológico enmarcado en la acción contra el cambio climático y el reconocimiento de la importancia de los trabajos de cuidados no remunerados en el cuidado del ambiente y quienes lo realizan. Por otro lado, se han beneficiado a 6.823 personas con los talleres de cambio cultural. | Ninguna | Ninguna
53 | [7 empty] | Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado | Suma | 100 | Porcentaje | Avance en la construcción del documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado y los resultados de articulación con las entidades distritales que hacen parte del sistema | 7 | 17.91 | 25.09 | 25 | 25 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |  | 18.75 | 75% | Para el mes de noviembre, por efecto de la periodicidad de la Meta, no se tiene programado avances a reportar | Durante lo de la vigencia 2023 se avanzó ense avanzó en: La compilación de las bases técnicas del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá en un solo documento, la realización de 105 jornadas de socialización del Sistema Distrital de Cuidado y sus lineamientos técnicos, la formulación e implementación de la estrategia "Pactos locales por las Manzanas del Cuidado", cuyo objetivo es la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de la ciudadanía, el funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Seguimiento al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021, la terminación anticipada del Convenio 725 de 2020, con el objetivo de adoptar dentro del Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021 el funcionamiento de las Manzanas del Cuidado de Bosa - Porvenir, San Cristóbal - San Blas y Usme - Julio César Sánchez y la ahesión de las entidades que hacen parte de las Manzanas del Cuidado inauguradas durante 2023 al Convenio Marco Interadministrativo 913 de 2021, así como la suscripción y publicación en SECOP II de sus respectivos Anexos Técnicos I y II y la suscripción de los debidos Acuerdos de Coordinación. | Ninguna | Ninguna
56 | [7 empty] | Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas | Suma | 2 | Estrategia | Avances en la implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.1 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | Trimestral | Informes de gestión de las manzanas y unidades de cuidado implementadas |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 |  |  | 0.135 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 |  | 0.38 | 74.51% | Para el mes de noviembre, por efecto de la periodicidad de la Meta, no se tiene programado avances a reportar | Durante lo corrido de enero a niviembre del 2023, en el marco de la gestión de las manzanas y unidades de cuidado se ha logrado que Bogotá tenga en operación 20 Manzanas. Por otra parte. en el marco de los procesos realizados por el Sistema Distrital del Cuidado - SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psicojurídica psicosocial a: xxxx cuidadoras. | Ninguna | Ninguna
|  |  | 43 | [5 empty] | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 12000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas). | 0 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 | Mensual | SiMisional | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 220 | 297 | 596 | 371 | 218 | 355 | 385 | 583 | 696 |  | 3721 | 93.03% | Para el mes de noviembre, el número total de cuidadoras graduadas fue de 609 y en cuanto al proceso de Homologación de Saberes, se certificaron 87 cuidadoras certificadas | Durante lo corrido del año, se ha logrado que 3163 cuidadoras se gradúen en cursos de formación complementaria. y en cuanto al proceso de Homologación de Saberes, se han certificado a 558 cuidadoras. En este sentido, el balance total es de 3721 | Ninguna | Ninguna | 4000 | 93.03%
|  |  | 46 | [5 empty] | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Suma | 16500 | Personas vinculadas | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural. | 0 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | Mensual | SiMisional | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | 134 | 542 | 789 | 790 | 454 | 517 | 743 | 879 | 811 | 1164 |  | 6823 | 136.5% | En el mes de noviembre se implementaron 88 talleres de Cambio Cultural, a través de los cuales se vincularon 1164 beneficiarias | Durante lo corrido del año, se han vinculado en talleres de cambio cultural a 6.823 beneficiarios. | Ninguna | Ninguna
56 | [8 empty] | Número de manzanas inauguradas | Suma | 19 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | Mensual | SiMisional | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 100% | Para el mes de noviembre, por efecto de la periodicidad de la Meta, no se tiene programado avances a reportar | A le fecha se encuentran en operación 20 manzanas de cuidado en el Distrito | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado |  | Implementar la estrategia territorial y los servicios que presta la Dirección del Sistema de Cuidado, así como liderar la coordinación intersectorial a nivel distrital. | Porcentaje de cumplimiento de la programación para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado durante la vigencia anual | Constante | 100% | Porcentaje | Avance en la implementación del Sistema Distrital de Cuidado | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Mensual | Matriz de programación mensual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 42% | 198% | 130% | 184% | 1.46 | 116% | 115% | 88% | 182% | 197% |  | 134.7% | 134.7% | Durante el mes de noviembre de 2023, se logró avanzar con los talleres de cambio cultural, a través de estos se logró atender 1164 personas y frente a las orientaciones psicosociales y psico jurídicas, se logró atender a 1.536 personas. | En el marco de implementación del Sistema Distrital de Cuidado durante la vigencia anual se ha obtenido un cumplimiento del 88% de la programación para la implementación del SIDICU dada la coordinación y articulación con las 13 secretarías del nivel distrital, junto el funcionamiento de las dos unidades móviles y las 20 Manzana del Cuidado que se encuentran en operación. Por otra parte, frente al componente de coordinación intersectorial, y en el marco de la actividad asociada a las orientaciones psicosociales y psicourídicas, en lo corrido del 2023 se lleva un acumulado de 11762 beneficiarias y con relación a los talleres de cambio cultural, se ha logrado atender a 6.823 | Ninguno | Ninguno
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Jacqueline Marín Pérez | [11 empty] | Nombre: Constanza Liliana Gomez Romero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Angie Paola Mesa Rojas; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional Universitario | [11 empty] | Cargo: Directora del Sistema de Cuidado | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AQ17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Según la meta 6 se contó con 807 personas que participaron en lo talleres de cambio cultural
Note on AV17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Según la meta 6 se contó con 807 personas que participaron en lo talleres de cambio cultural
Note on AV19: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Solo como observación, verifiquen el avance del 70% que llevan dado que faltan dos meses para que finalice el año y faltan e 30% de avance. Adicionalmente, si se saca el promedio da mas de 100%, entonces me preocupa como se está calculando el indicador si efectivamente el avance es del 70,04% y hay varios meses que se ha cumplido el 198 130, 182 % ....

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras. La meta para el año 2023 son 4.000 cuidadoras
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  | 37 |  | 43 | 208 | 107 |  | 51 | 86 | 63 |  | 149 | 161 |  |  | 905 | $ - | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | $ -
1. Usaquen |  |  | 3 |  | 19 | 8 | 15 |  |  |  | 23 |  | 15 | 39 |  |  | 122 | $ - | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | $ -
2. Chapinero |  |  | 8 |  | 14 | 12 | 15 |  | 12 | 17 | 13 |  | 20 | 24 |  |  | 135 | $ - | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | $ -
3. Santafe |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 7 |  |  |  | 22 | 10 |  |  | 57 | $ - | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | $ -
4. San Cristobal |  |  |  |  | 22 | 42 |  |  | 10 | 19 | 47 |  | 34 | 82 |  |  | 256 | $ - | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | $ -
5. Usme |  |  | 16 |  | 11 |  | 27 |  | 12 |  | 10 | [5 empty] | 76 | $ - | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | $ -
6. Tunjuelito | [5 empty] | 31 |  |  | 19 | 38 | 13 |  | 26 | 37 |  |  | 164 | $ - | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | $ -
7. Bosa |  |  | 10 |  | 22 | 27 | 20 |  |  |  | 10 |  | 36 | 27 |  |  | 152 | $ - | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | $ -
8. Kennedy |  |  | 27 |  | 47 | 28 | 28 |  | 30 | 32 | 41 |  | 30 | 31 |  |  | 294 | $ - | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | $ -
9. Fontibon |  |  | 15 |  | 18 | 9 | 13 |  | 10 | 13 |  |  | 22 | 22 |  |  | 122 | $ - | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | $ -
10. Engativa |  |  | 12 |  | 7 | 18 | 13 |  | 10 | 15 | 15 |  | 11 | 24 |  |  | 125 | $ - | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | $ -
11. Suba |  |  | 14 |  | 20 | 29 | 16 |  |  | 16 | 39 |  | 28 | 26 |  |  | 188 | $ - | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | $ -
12. Barrios Unidos |  |  | 18 |  | 24 |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 27 | 20 |  |  | 98 | $ - | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | $ -
13. Teusaquillo | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 15 |  | 29 | 22 |  |  | 75 | $ - | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | $ -
14. Los Martires |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 12 |  | 12 | 20 | 15 |  | 9 | 28 |  |  | 141 | $ - | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | $ -
15. Antonio Nariño |  |  | 24 |  |  | 20 | 15 |  |  | 19 | 5 |  | 8 | 3 |  |  | 94 | $ - | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | $ -
16. Puente Aranda | [5 empty] | 59 | 17 |  | 9 | 25 | 26 |  | 20 | 31 |  |  | 187 | $ - | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | $ -
17. La Candelaria |  |  | 6 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 9 | 16 |  |  | 58 | $ - | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | $ -
18. Rafael Uribe Uribe | [5 empty] | 39 | 31 |  |  | 10 | 17 |  | 30 | 31 |  |  | 158 | $ - | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | $ -
19. Ciudad Bolivar |  |  | 15 |  | 17 | 29 | 40 |  | 15 | 45 | 33 |  | 58 | 62 |  |  | 314 | $ - | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | $ -
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | $ -
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 220 | $ 0,00 | 297 | 596 | 371 | $ 0,00 | 218 | 355 | 385 | $ 0,00 | 583 | 696 | 0 | $ 0,00 | 3721 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural. La meta para el año 2023 son 5.000 ciudadanas y ciudadanos (Criterio de territorialización para este indicador: Se toma el territorio donde se desarrolló el taller de cambio cultural, para aquellos que no reportan localidad, se reportará en Bogotá Distrito Capital.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  | 15 |  | 34 | 12 | 16 |  | 43 | 28 | 12 |  | 37 | 88 |  |  | 285 | $ - | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | $ -
1. Usaquen |  | 9 | 62 |  | 55 | 52 | 35 |  | 17 | 35 | 74 |  | 27 | 17 |  |  | 383 | $ - | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | $ -
2. Chapinero |  |  | 41 |  | 45 | 50 | 39 |  | 0 | 10 | 66 |  | 19 | 130 |  |  | 400 | $ - | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | $ -
3. Santafe |  |  | 8 |  | 43 | 10 | 9 |  | 57 | 23 | 56 |  | 44 | 14 |  |  | 264 | $ - | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | $ -
4. San Cristobal |  |  | 35 |  | 31 | 110 | 13 |  | 47 | 5 | 12 |  | 28 | 38 |  |  | 319 | $ - | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | $ -
5. Usme |  | 9 | 12 |  | 128 | 163 | 0 |  | 28 | 0 | 22 |  | 90 | 61 |  |  | 513 | $ - | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | $ -
6. Tunjuelito |  | 13 | 10 |  | 5 | 1 | 42 |  | 13 | 31 | 26 |  | 109 | 76 |  |  | 326 | $ - | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | $ -
7. Bosa |  |  | 18 |  | 50 | 73 | 22 |  | 47 | 58 | 83 |  | 50 | 62 |  |  | 463 | $ - | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | $ -
8. Kennedy |  |  | 22 |  | 13 | 75 | 43 |  | 78 | 90 | 88 |  | 96 | 81 |  |  | 586 | $ - | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | $ -
9. Fontibon |  | 64 | 34 |  | 65 | 17 | 26 |  | 6 | 33 | 5 |  | 4 | 10 |  |  | 264 | $ - | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | $ -
10. Engativa |  | 10 | 120 |  | 130 | 65 | 30 |  | 30 | 26 | 25 |  | 32 | 84 |  |  | 552 | $ - | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | $ -
11. Suba |  | 9 | 48 |  | 108 | 20 | 19 |  | 9 | 35 | 89 |  | 59 | 35 |  |  | 431 | $ - | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | $ -
12. Barrios Unidos |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 65 | 38 |  | 12 | 16 |  |  | 172 | $ - | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | $ -
13. Teusaquillo |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 12 |  | 0 | 0 | 48 |  | 1 | 44 |  |  | 114 | $ - | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | $ -
14. Los Martires |  | 20 | 31 |  | 4 | 11 | 57 |  | 18 | 118 | 0 |  | 10 | 28 |  |  | 297 | $ - | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | $ -
15. Antonio Nariño |  |  | 0 |  | 38 | 0 | 3 |  | 20 | 21 | 30 |  | 23 | 45 |  |  | 180 | $ - | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | $ -
16. Puente Aranda |  |  | 67 |  | 18 | 59 | 46 |  | 15 | 17 | 57 |  | 27 | 52 |  |  | 358 | $ - | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | $ -
17. La Candelaria |  |  | 13 |  | 3 | 18 | 0 |  | 18 | 14 | 52 |  | 7 | 16 |  |  | 141 | $ - | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | $ -
18. Rafael Uribe Uribe |  |  | 6 |  | 7 | 3 | 37 |  | 18 | 20 | 16 |  | 24 | 30 |  |  | 161 | $ - | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | $ -
19. Ciudad Bolivar |  |  | 0 |  | 12 | 12 | 5 |  | 12 | 86 | 37 |  | 85 | 123 |  |  | 372 | $ - | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | $ -
20. Sumapaz |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 28 | 43 |  | 27 | 11 |  |  | 139 | $ - | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | $ -
TOTAL POR MES | 0 | 134 | 542 | 0 | 789 | 790 | 454 | 0 | 517 | 743 | 879 | 0 | 811 | 1061 | 0 | 0 | 6720 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44