## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## PLAN PIPC V4
Plan de participación ciudadana
Entidad |  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Vigencia: | 2023_ V3_ 24 de mayo de 2023
Cronograma de actividades de participación ciudadana
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
[9 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 |  | Planeación y gestión | Diálogos Ciudadanos y Audiencia Pública | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Generar un espacio de diálogo que permita conocer las recomendaciones, inquietudes y propuestas de la ciudadanía con el fin de generar acciones de mejora en la SDMujer. | Diálogo ciudadano realizado | 1 | Informe Diálogo Ciudadano | NA | Ciudadanía en general | Con el fin de contribuir con la estrategia distrital de Gobierno Abierto, la entidad realiza los diálogos ciudadanos | Encuentro virtual y/o presencial | Mixto (virtual/presencial) | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local y/o virtual a través de Teams o redes sociales. | Ciudadanía en general, servidoras, servidores y colaboradores de la SDMujer | Control y evaluación | Seguimiento y control | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Oficina Asesora de Planeación Comunicación Estratégica Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | ngarcia@sdmujer.gov.co
[6 empty] | Audiencia pública realizada | 1 | Informe Audiencia Pública |  |  |  | Audiencia pública participativa | Mixto (virtual/presencial) |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-30
2 |  | Seguimiento Evaluación y Control | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas en el diseño, ejecución y seguimiento del Plan de Participación Ciudadana. | Plan de Acción | Evaluar el diseño y la efectividad de los controles internos del proceso relacionados con el diseño, ejecución y seguimiento del plan de participación ciudadana. | Informe Final Publicado | 1 | Informe Final radicado en Orfeo y publicado en la página web | NA | NA | Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | NA | Virtual | Botón Transparencia de la Página web SDMujer (numeral 4.8) | NA | Evaluación de la Gestión | Seguimiento y control | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Oficina de Control Interno | amarquez@sdmujer.gov.co
3 |  | Comunicación estratégica | Análisis métrico de las estrategias digitales de la SDMujer, acceso y difusión de la información. | Plan de Acción | Analizar el alcance de los medios y estrategias digitales de información de la SDMujer | Análisis de métricas realizado | 2 | Informes semestrales | NA | Ciudadanas y ciudadanos informados, impactados o alcanzados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | Con el fin de contribuir con el plan de participación ciudadana 2023, se realizan publicaciones en las redes sociales de la SDMujer | Publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram institucionales) | Virtual | Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram institucionales | N/A | Acceso de la ciudadanía a las tecnologías y plataformas digitales | Seguimiento y Evaluación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Comunicación Estratégica | cmrincon@sdmujer.gov.co
4 |  | Gestión de Políticas Públicas | Jornadas de sensibilización y apropiación sobre 7 derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política. | Plan de Acción | Promover espacios de sensibilización y apropiación sobre cada uno de los siete derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política. | Número de jornadas realizadas | 7 | Formatos resumen sensibilizaciones, listados de asistencia y presentación POWER POINT | Consejo Consultivo de Mujeres - CCM | Mujeres en sus diversidades de las localidades del Distrito Capital | Con el fin de contribuir al seguimiento de la Política Pública por parte de las mujeres, se realizan ejercicios de sensibilización para la apropiación de la Política Pública. | Jornada de sensibilización | Mixto (virtual/presencial) | Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM - Casa de Todas | Consejo Consultivo de Mujeres, 15 sectores del Distrito, entre otras. | Acceso de la ciudadanía a la información | Implementación | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | mcmorales@sdmujer.gov.co
5 |  | Estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | Realizar jornadas de difusión del programa estratégico Sistema de Cuidado con ciudadanía en general y actores territoriales. | Plan de Acción | Dar a conocer los servicios que prestan las entidades de la Administración Distrital en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, a ciudadanía en general y actores territoriales con intereses y competencias en el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado. | Número de jornadas realizadas | 260 | Evidencias de reuniones externas y registros de asistencia. | NA | Personas cuidadoras, personas que requieren cuidado o diferentes niveles de apoyo, ciudadanía en general y entidades públicas y privadas | Con el fin de contribuir al plan de acción de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado | Jornada de información | Presencial | Equipamientos ancla o complementarios de las manzanas del cuidado | Entidades que integran o invitadas a la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado/ Alcaldías Locales/ Organizaciones sociales o comunitarias | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-01-20 | 2023-12-20 | Dirección del Sistema de Cuidado | rronderos@sdmujer.gov.co jmarinp@sdmujer.gov.co nmorenog@sdmujer.gov.co
6 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Conmemoración de los derechos políticos de las mujeres en Colombia | Plan de Acción | Posicionar el 1 de diciembre, fecha en la que por primera vez votaron las mujeres en Colombia, como una fecha importante para los derechos políticos de las mujeres, sus avances y retos | Foro conmemorativo realizado | 1 | Memorias Foro - registro fotográfico - listado de asistencia | N/A | Mujeres en sus diversidades de las localidades del Distrito Capital, con énfasis mujeres participantes en el proyecto 7676 | Con el fin de contribuir a la estrategia Bogotá 50/50: Ruta por la Paridad de Género en el Gobierno Abierto de Bogotá, | Foro | Presencial | La actividad se realizará, ya sea en algún sitio de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y garantice el acceso a mujeres con discapacidad. | Mujeres de partidos políticos, instancias de participación ciudadana, CEDAE, edilesas y concejalas. | Acciones de promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-15 | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | mpalma@sdmujer.gov.co
7 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Estrategia de formación Política Clínica Lidera - Par / estrategia Bogotá 50/50: Ruta por la Paridad de Género | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Contribuir a la cualificación de los liderazgos de las mujeres en Bogotá | Estrategia Implementada | 1 | Informe de avance de la estrategia | N/A | Mujeres en sus diversidades de las localidades del Distrito Capital, con énfasis mujeres participantes en el proyecto 7676 | Mujeres en sus diversidades de las localidades del Distrito Capital, con énfasis en participantes de ciclos de formación de la Clínica Política Lidera - Par | Sesiones de formación | Mixto (virtual/presencial) | Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM, Instancias de Participación Ciudadana, Plataforma Teams | Instancias de participación ciudadana, y planeación local y Distrital; partidos políticos; Junta Administradora Local; organizaciones de mujeres; NIMD | Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | Ejecución | 2023-02-15 | 2023-12-30 | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | mpalma@sdmujer.gov.co
8 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Actualización normativa de Comité Operativo Local de Mujeres y Equidad de Género -COLMYEGs- y Consejos Locales de Mujeres -CLM- | Plan de Acción | Posicionar con las alcaldías locales y grupos de mujeres la importancia de la actualización normativa de los COLMYEGs y CLM. | Alcaldías locales informadas sobre la propuesta de actualización normativa | 20 | informe semestral | COLMYEGs, Consejos Locales de Mujeres, Alcaldías Locales y Junta Administradora Local | COLMYEGs, lideresas de las localidades | Contribuir a la estrategia Bogotá 50/50: Ruta por la paridad de género en el Gobierno Abierto de Bogotá | Mesas de trabajo Reuniones Locales | Presencial | Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres -CIOM- Alcaldías Locales Junta Administradora Local | Secretaría de Gobierno Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC- Alcaldías Locales Junta Administradora Local | Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | Ejecución | 2023-02-15 | 2023-12-30 | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | mpalma@sdmujer.gov.co
9 |  | Apropiación y Sensibilización | Tertulias y/o conversatorios con mujeres sobre temas de seguridad digital y espacios virtuales libres de sexismos | Plan de Acción | Promover espacios de diálogo con las ciudadanas sobre el uso seguro de los medios digitales para el fortalecimiento de su participación social y política | Número de tertulias y/o conversatorios con las mujeres implementadas | 8 | Documentos memorias de las tertulias y/o encuentros listados de asistencia y memoria de cada jornada | N/A | Mujeres en sus diversidades | Con el fin de contribuir con el plan de participación ciudadana 2023, se realizan las tertulias y/o conversatorios. | Tertulia y/o conversatorio | Virtual | Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM - Casa de Todas, Manzanas del Cuidado, a través de la plataforma teams. | No aplica | Acceso de la ciudadanía a la información | Implementación | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Dirección Gestión del Conocimiento | cdiaz@sdmujer.gov.co yroa@sdmujer.gov.co
10 |  | Prevención y atención a mujeres víctimas de las violencias | Seguimiento a la ejecución de los planes de Seguridad Local para las Mujeres. | Plan de Acción | Realizar mesas técnicas para el seguimiento a la ejecución de los planes Locales de seguridad para las Mujeres. | Número de Informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizado | 60 | Informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres | Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres | Ciudadanas y Organizaciones de mujeres en el territorio | A través de las mesas de técnicas para el seguimiento a los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres se evalúa su implementación y cumplimiento para el fortalecimiento de los procesos de prevención y atención en el ámbito local. | Mesa técnica local | Presencial | Los espacios serán concertados en cada territorio con las y los participantes | Alcaldías locales, Policía, Personería, Secretaría Distrital Integración Social, Secretaría Distritral Salud, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distritral de Seguridad, Covivencia y Justicia y otras entidades de acuerdo a la temática a desarrollar en la mesa técnica | Seguimiento y evaluación | Seguimiento y evaluación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia | pbastidas@sdmujer.gov.co
11 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | Plan de Acción | Fortalecer y cualificar las capacidades de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en Bogotá | Informe semestral de la Estrategia realizado | 2 | Informes de seguimiento semestral | N/A | Mujeres del Distrito Capital | Con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades para la participación y representación, se lleva a cabo la formulación e implementación de la estrategia | Mesas de trabajo, encuentro, diálogo participativo | Virtual | N/A | N/A | Acciones de promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | Formulación Ejecución | 2023-02-15 | 2023-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co aroque@sdmujer.gov.co salvarez@sdmujer.gov.co
12 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Acciones que permitan el desarrollo del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá - CCM – Espacio Ampliado, Mesa Coordinadora y Espacio Autónomo - | Plan de Acción | Contribuir al desarrollo y funcionamiento de la instancia de participación (CCM) en el ejercicio de la secretaría técnica. | Reuniones realizadas Espacio Ampliado | 2 | Informe trimestral que dé cuenta del acompañamiento al CCM | Consejo Consultivo de Mujeres- CCM | Consejeras Consultivas | Con el fin de contribuir al proceso de participación ciudadana del CCM, se lleva a cabo el acompañamiento técnico a la instancia de participación. | Mesas de trabajo, encuentro, diálogo participativo | SemiPresencial | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | Otros sectores del Distrito, de acuerdo a los temas trabajados con las consejeras | Acciones de promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | Implementación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co avpuentes@sdmujer.gov.co mhoyos@sdmujer.gov.co
[6 empty] | Reuniones mesa coordinadora realizadas | 11
[6 empty] | Reuniones del Espacio autónomo realizadas | 11
13 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Asistencia técnica consejeras del sector mujeres en el Consejo Territorial de Planeación Distrital- CTPD. | Plan de Acción | Fortalecer las capacidades de las consejeras del sector mujeres del Consejo Territorial de Planeación Distrital- CTPD para la Transversalización del Enfoque de Género. | Reuniones y actividades con las Consejeras realizadas | 10 | Informe trimestral que dé cuenta de acompañamiento técnico al CTPD | Consejo Territorial de Planeación Distrital- CTPD. | Consejeras CTPD | Con el fin de contribuir al proceso de participación ciudadana y la transversalización del enfoque de género en el CTPD, se lleva a cabo el acompañamiento técnico a las consejeras por el Sector Mujeres de la instancia de participación. | Mesas de trabajo, encuentros, diálogo participativo | Virtual | Virtual – Plataforma Teams | Secretaría de Planeación | Acciones de promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | Implementación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co avpuentes@sdmujer.gov.co mhoyos@sdmujer.gov.co
14 |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Acompañamiento técnico Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género del Decreto 053 de 2023 | Plan de Acción | Contribuir a la transversalización de los enfoques de género, de derechos de las mujeres y diferencial, para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen parte de la Submesa (Decreto 053 de 2023) | Número de reuniones para el acompañamiento de la Submesa realizadas | 12 | 1 informe trimestral del acompañamiento brindado | Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Género. | Organizaciones defensoras de derechos humanos e institucionalidad | Con el fin de contribuir al proceso de participación ciudadana y a la transversalización del enfoque de género en el protocolo para la atención a la movilización en el Distrito, en el marco del Decreto 053 de 2023. | Mesas de trabajo con entidades distritales y organizaciones defensoras de derechos humanos | Presencial | Secretaría de Gobierno | Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Salud, Policía Metropolitana, ESMAD, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Ministerio del Interior y Consejería Presidencial de DDHH | Inclusión de los enfoques de derechos, sectorial, poblacional, territorial, diferencial y de género | Implementación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co avpuentes@sdmujer.gov.co mlopez@sdmujer.gov.co
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on M6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on N6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on O6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on P6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on R6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on U6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on V6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on J7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.
Note on N8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se requiere la opción mixta, para facilitar la ejecución virtual y presencial de las jornadas programadas
Note on N9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se requiere la opción mixta, para facilitar la ejecución virtual y presencial de las jornadas programadas
Note on N12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se requiere la opción mixta, para facilitar la ejecución virtual y presencial de las jornadas programadas
Note on N15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se requiere la opción mixta, para facilitar la ejecución virtual y presencial de las jornadas programadas

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro