## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-01-30 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
198697956 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 69782358 | 82894496 | 23564257 | 13089124 |  | 9367721 | [6 empty] | 198697956 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 1000187000 | 884214000 | 220283000 | 22924000 | 12660000 | 143448000 | 10714000 | 2000000 |  |  |  | 2296430000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 30687036 | 61374072 | 87230472 | 87230472 | 1277373472 | 100890472 | 87230472 | 120497472 | 97944472 | 89230472 | 256741116 | 2296430000 | 0
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | 21% | Programación | 0% | 2% | 6% | 6% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1.Avanzar en la Dimensión "Gestión con valores para el Resultado" en la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - MIPG | 4% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
2.Garantizar el Funcionamiento, soporte y mantenimiento de los servicios e Infraestructura tecnológica de la Secretaría. | 12% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
3.Garantizar el soporte y actualización de Sistemas de Información y Servicios de información | 5% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-01-30 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
344375848 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 75700000 | 178522500 | 3400000 | 3321000 | 4000000 | 79432348 | [6 empty] | 344375848 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 3785976000 | 4933000 |  |  |  | 7645000 | 3785976000 |  |  |  |  | 7584530000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 757195200 | 769773200 | 7584530000
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 58% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
DESPACHO SUBCOPORATIVA : Desarrollar acciones de gestión administrativa, organizacional y del componente estratégico como eje transversal para el cumplimiento de la misión institucional | 9.667% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
CONTRATACIÓN : Tramitar las diferentes solicitudes radicadas en la Dirección de contratación en las etapas (Precontractual, Contractual y Postcontractual). | 9.667% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
TALENTO HUMANO : Realizar la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas a cargo de la Dirección de Talento Humano, así como la gestión de las situaciones administrativas del personal de planta de la Entidad. | 9.667% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Atender los requerimientos financieros que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretaría Distrital de la Mujer a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera (Estados financieros, Informaciòn Exogéna, Solcitudes de CDR y CRP, Ejecución presupuestal) | 9.667% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Atender los requerimientos administrativos que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretaría Distrital de la Mujer a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera (Informes de Austeridad, Esquema de publicación, Mesas de Ayuda, Toma Fisica de Inventarios) | 9.667% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA: Responder en los términos legales establecidos y según el marco normativo vigente, los requerimientos que sean asignados a la Oficina Asesora Jurídica | 9.667% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-01-30 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
108444005 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 26500000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 21944005 | [6 empty] | 108444005 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 649204000 |  |  |  |  | 649204000 | 105590000 |  |  |  |  | 1403998000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 129840800 | 235430800 | 1403998000
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 13% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
Soportar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en el marco de MIPG | 5% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Apoyar el desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la entidad, en ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno para la evaluación del Sistema de Control Interno | 3% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Desarrollar acciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión en el marco de la planeación institucional y del Sistema de gestión. | 5% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-01-30 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
35340167 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 5300000 | 17790000 | 0 | 0 | 0 | 12250167 | [6 empty] | 35340167 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 564779500 |  |  |  |  | 564779500 | [5 empty] | 1129559000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 112955900 | 1129559000
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 8% | Programación | 85% | 86% | 88% | 89% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
Transferencia Documental Primaria de 55 metros lineales de los archivos de gestión al Archivo Central de la Entidad | 1.6% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Intervención archivística de 150 metros lineales de los archivos de gestión | 1.6% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Actualización, Capacitación y/o Sensibilización e Implementación de los Instrumentos y Herramientas Archivisticas y del Gestor Documental Orfeo | 1.6% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Implementación del SIC – Plan de Conservación Documental - Tercera Fase | 1.6% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Implementación del SIC – Plan de Preservación Digital a Largo Plazo Tercera Fase | 1.6% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-01-30 |  |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer.
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
518 |  |  |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas | Sumatoria de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas | Suma | 3 | Número | Sumatoria del avance en la ejecución de actividades programadas para la implementación de cada una de las buenas prácticas: fortalecimiento tecnológico (meta 1 del proyecto), fortalecimiento organizacional (meta 2) y fortalecimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (meta 3) | OAP - Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | 3 | Trimestral | Reporte Plan de Acción, Reporte SEGPLAN | PROGRAMACIÓN MAY: 3 | 0 | 0% | [5 empty] | Suma
|  |  | Direccionamiento Estratégico |  | Revisar los seguimientos de los planes de acción formato DE-FO-05 de la entidad. | Porcentaje de revisión de los seguimientos mensuales de los Planes de Acción formato DE-FO-05 | Número seguimientos a los Planes de Acción formato DE-FO-05 revisados / [Número de Planes de Acción formato DE-FO-05 con seguimiento] * 100 | Constante | 100% | Procentaje | Corresponde al porcentaje de reportes de seguimiento de planes de acción formato DE-FO-05 revisados. Los cuales deben contener la ejecución cuantitativa y cualitativa de magnitud y presupuesto por meta proyecto de inversion para los 11 proyectos de inversión, de magnitud de las metas del Plan de Desarrollo Distrital-PDD, de magnitud de los indicadores PMR e indicadores de los 22 procesos de la entidad, según aplique, con corte al cierre del mes inmediatamente anterior. | OAP - Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | 100% | Mensual | Formato plan de acción DE-FO-05 (reporte de seguimiento) | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Constante
|  |  | Direccionamiento Estratégico |  | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 | Seguimiento al Plan Estratégico Institucional realizado | Seguimiento al Plan Estratégico Institucional realizado | Suma | 1 | Número | Corresponde a los seguimientos semestrales que se realizarán al PEI, teniendo en cuenta el cambio de administración y el proceso de armonización que se adelantará con el nuevo PDD, durante el primer semestre del año se realizará un seguimiento en el mes de febrero correspondiente al segundo semestre de 2023. | OAP - Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | 1 | Semestral | Informe o presentación del serguimiento al PEI | [24 empty] | 0 | 0% | bar: PROGRAMACIÓN FEB
|  |  | Direccionamiento Estratégico |  | Medir el nivel de satisfacción de los clientes del proceso de Direccionamiento Estratégico, de acuerdo con los criterios definidos. | Nivel de satisfacción del cliente interno del proceso de Direccionamiento Estratégico | Calificación obtenida de los encuestados para todos los atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación total máxima a obtener)*100 | Constante | 90% | Procentaje | Calificación obtenida de los encuestados para todos los atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación total máxima a obtener)*100 | OAP - Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | 90% | Semestral | Reporte Encuesta de satisfacción – proceso Direccionamiento Estratégico | PROGRAMACIÓN MAY: 90% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Gestión Tecnológica | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Adquirir productos de software (licenciamiento) a cargo de gestión tecnológica. | Porcentaje de productos de software (licenciamiento) instalados de la Sdmujer | (No de productos de software instalados /No de productos de software adquiridos) * 100% | Constante | 100% | Procentaje | Porcentaje de productos de software (licenciamiento) instalados de la Sdmujer una vez adquiridos. | OAP - Gestión Tecnológica |  |  |  |  | 100% | Trimestral | Plan de compras - Contrato - Ingreso al almacén | PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN JUL: 100%; PROGRAMACIÓN OCT: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Gestión Tecnológica | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Adquirir e implementar bienes y/o servicios tecnológicos a cargo de gestión tecnológica. | Porcentaje de bienes y/o servicios tecnológicos adquridos e implementados. | (No de bienes y/o servicios tecnológicos adquiridos e implementados durante el periodo de medición / No de bienes y/o servicios tecnológicos proyectados en la vigencia) * 100% | Suma | 100% | Procentaje | Porcentaje de bienes y/o servicios tecnológicos adquridos e implementados frente a la proyección realizada para la vigencia. | OAP - Gestión Tecnológica |  |  |  |  | 100% | Trimestral | Plan de compras - Contrato - Ingreso al almacén | PROGRAMACIÓN ABR: 33%; PROGRAMACIÓN JUL: 33%; PROGRAMACIÓN OCT: 3400% | 0 | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Gestionar y cerrar los requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda que requieran las diferentes áreas de la entidad | Porcentaje de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos | (No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos / No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda solicitados) * 100% | Constante | 100% | Procentaje | (No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos / No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda solicitados) * 100%. A partir de febrero. | OAP - Gestión Tecnológica |  |  |  |  | 100% | Mensual | Reporte de Requerimientos Mesa de Ayuda | PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN JUL: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN OCT: 100%; PROGRAMACIÓN NOV: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Gestión Tecnológica | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Ejecutar el plan de mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la SDMujer | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% | Suma | 100% | Procentaje | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% | OAP - Gestión Tecnológica |  |  |  |  | 100% | Semestral | Plan de mantenimiento, informes de plan de mantenimiento. | PROGRAMACIÓN JUN: 40%; PROGRAMACIÓN DIC: 60% | 0 | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Ejecutar el plan de mantenimiento de los sistemas de información de la SDMujer | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de los sistemas de información | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% | Suma | 100% | Procentaje | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% | OAP - Gestión Tecnológica |  |  |  |  | 100% | Semestral | Plan de mantenimiento de sistemas de información, informes de proveedores de servicios. | PROGRAMACIÓN JUN: 40%; PROGRAMACIÓN DIC: 60% | 0 | 0%
|  |  | Gestión Tecnológica | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Atender los requerimientos de desarrollo aprobados para la automatización de los procesos de las diferentes áreas de la entidad. | Porcentaje de requerimientos de desarrollo aprobados y atendidos | (No de requerimientos de desarrollo atendidos / No. de requerimientos de desarrollo aprobados)/ 100% | Constante | 100% | Procentaje | (No de requerimientos de desarrollo atendidos / No. de requerimientos de desarrollo aprobados)/ 100% | OAP - Gestión Tecnológica |  |  |  |  | 100% | Semestral | Requerimientos Mesa de Ayuda Plan de automatización de procesos Acta de recibo a satisfacción de sistemas de información | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Seguimiento Evaluación y Control |  | Planear, ejecutar las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría, asi como emitir y publicar el informe con los resultados. | Informes de Auditoria elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | (Número de Informes de auditoria emitidos/Número de Informes de auditoria programados)*100 | Suma | N/A | Porcentaje | (Número de Informes de auditoria emitidos/Número de Informes de auditoria programados)*100 | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  |  | 100% | Cuatrimestral | Informes de auditorías emitidos. | PROGRAMACIÓN ABR: 33.33%; PROGRAMACIÓN AGO: 33.33%; PROGRAMACIÓN DIC: 33.34% | 0 | 0%
|  |  | Seguimiento Evaluación y Control |  | Elaborar, remitir y publicar los informes de seguimiento establecidos en el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Informes de seguimiento elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | (Número de Informes de seguimiento emitidos/Número de Informes de seguimiento programados)*100 | Suma | N/A | Porcentaje | (Número de Informes de seguimiento emitidos/Número de Informes de seguimiento programados)*100 | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  |  | 100% | Trimestral | Informes de seguimiento emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 20%; PROGRAMACIÓN SEP: 15%; PROGRAMACIÓN DIC: 65% | 0 | 0%
|  |  | Seguimiento Evaluación y Control |  | Elaborar, remitir y publicar los informes reglamentarios establecidos en el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Informes reglamentarios elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | (Número de Informes reglamentarios emitidos/Número de Informes reglamentarios programados)*100 | Suma | N/A | Porcentaje | (Número de Informes reglamentarios emitidos/Número de Informes reglamentarios programados)*100 | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  |  | 100% | Trimestral | Informes reglamentarios emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 50%; PROGRAMACIÓN JUN: 11%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 14% | 0 | 0%
|  |  | Seguimiento Evaluación y Control |  | Ejecutar actividades de consultoría (asesoría y aocmpañamiento) requeridas, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad. | Actividades de consultoría (asesoría y aocmpañamiento) ejecutadas, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad. | (Número de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad ejecutadas/Número de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad requeridas) * 100 | Suma | N/A | Porcentaje | (Número de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad ejecutadas/Número de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad requeridas) * 100 | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  |  | 100% | Trimestral | Formulación y seguimiento al Plan Anual de Auditoría; Actas de CICCI; Actas del CDA; Actas de otras instancias internas y externas; Evidencia de reuniones; Actas de visitas; Documentos del proceso revisados. | PROGRAMACIÓN MAR: 18%; PROGRAMACIÓN JUN: 27%; PROGRAMACIÓN SEP: 27%; PROGRAMACIÓN DIC: 28% | 0 | 0%
|  |  | Planeación y Gestión |  | Efectuar el 100% de las solicitudes documentales de los procesos que lo requieran para la mejora del sistema de gestión. | Efectuar el 100% de las solicitudes documentales de los procesos que lo requieran para la mejora del sistema de gestión. | ((No. de solicitudes documentales atendidas / No. Total de solicitudes recibidas)*100) | Constante | N/A | Porcentaje | Porcentaje de solicitudes documentales atendidas. | OAP - Planeación y Gestión |  |  |  |  | 100% | Mensual | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones(actas) y reportes de lucha | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN JUL: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN OCT: 100%; PROGRAMACIÓN NOV: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Planeación y Gestión |  | Efectuar el 100% de los acompañamientos a los procesos que lo requieran para la formulación de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | Efectuar el 100% de los acompañamientos a los procesos que lo requieran para la formulación de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | ((No. de solicitudes de acompañamiento a la formulación de planes de mejoramiento atendidos / No. Total de solicitudes de acompañamiento recibidas)*100) | Constante | N/A | Porcentaje | Porcentaje de solicitudes atendidas de acompañamiento a los procesos de la entidad para la formulacion de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | OAP - Planeación y Gestión |  |  |  |  | 100% | Mensual | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones(actas) y reportes de lucha | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN JUL: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN OCT: 100%; PROGRAMACIÓN NOV: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Planeación y Gestión |  | Ejecutar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2023 | Ejecutar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2023 | (No. de actividades ejecutadas del Plan de Acción del PIGA durante el periodo de medición / No. de actividades programadas del Plan de Acción del PIGA) * 100 | Constante | N/A | Porcentaje | Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2023 | OAP - Planeación y Gestión |  |  |  |  | 100% | Mensual | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones, comunicaciones internas, externas y/o informes | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN JUL: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN OCT: 100%; PROGRAMACIÓN NOV: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Planeación y Gestión |  | Monitorear, orientar y acompañar al 100% de los procesos en las actividades de riesgos de corrupción, gestión y Sarlaft | Monitorear, orientar y acompañar al 100% de los procesos en las actividades de riesgos de corrupción, gestión y sarlaft | (No. de procesos monitoreados, orientados y acompañados en actividades de riesgos / No. total de procesos) * 100 | Constante | N/A | Porcentaje | Porcentaje de procesos monitoreados, orientados y acompañados en actividades de riesgos | OAP - Planeación y Gestión |  |  |  |  | 100% | Cuatrimestral | Matriz de monitoreo, orientación y acompañamiento a riesgos | PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Planeación y Gestión |  | Mantener actualizada al 100% la información que se debe publicar en el Botón de transparencia de acuerdo con la normatividad vigente | Mantener actualizada al 100% la información que se debe publicar en el Botón de transparencia de acuerdo con la normatividad vigente | (No. de publicaciones realizadas en Boton de Transparencia en el período de medición / No. de publicaciones solicitadas en el periodo de medición)* 100 | Constante | N/A | Porcentaje | Porcentaje de información actualizada en el Botón de transparencia | OAP - Planeación y Gestión |  |  |  |  | 100% | Mensual | Matriz de seguimiento que refleje la actualización de información en el botón de transparencia en cada numeral y dependencia responsable. | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN JUL: 100%; PROGRAMACIÓN AGO: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN OCT: 100%; PROGRAMACIÓN NOV: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: | [12 empty] | Nombre: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: | [12 empty] | Cargo: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres