## Meta 1_Paridad_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 51. Gobierno abierto
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 6410000 | [10 empty] | 6410000 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 66744000 | [10 empty] | 66744000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 55855253 | [10 empty] | 55855253 | 83.69% | 83.69%
RESERVA DEFINITIVA |  | 6410000 | [10 empty] | 6410000 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 8593290 | 8593290 | 8593290 | 8593290 | 8593290 | 8593290 | 8593290 | 6590970 |  |  | 66744000
GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. |  |  |  | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Por otra parte, y en aras de dar cumplimiento a esta meta, se inició el levantamiento de la información primaria de la caracterización de edilesas electas para el periodo actual, realizando tres entrevistas a las edilesas de las localidades de Suba y Usaquén. En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. |  |  |  | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Dicho esto, se espera en los meses de marzo, abril y mayo, alcanzar la asistencia técnica en instancias de 20 localidades para alcanzar la meta propuesta, para lo anterior, se avanzó en el proceso de acercamiento a las instancias de los sectores de cultura, ambiente y movilidad |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1.1 Ofrecer asistencia técnica a las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Por otra parte, y en aras de dar cumplimiento a esta meta, se inició el levantamiento de la información primaria de la caracterización de edilesas electas para el periodo actual, realizando tres entrevistas a las edilesas de las localidades de Suba y Usaquén. En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EV08sjeibD9FhrNqED03RNgB5LDnEHYEDuvLEDxovSTa8Q?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=6uSOnR
|  | Ejecución | [12 empty] | 10% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 2_Escuela
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 51. Gobierno abierto
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 1210230 | 7503480 | 7230600 | 7230600 | 86833273 | [7 empty] | 110008183 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 2431761 | 479749239 |  |  |  |  | 30089000 | [5 empty] | 512270000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 29914300 | 289260000 | [10 empty] | 319174300 | 66.19% | 62.31%
RESERVA DEFINITIVA | 1210230 | 7503480 | 7230600 | 7230600 | 86833273 | [7 empty] | 110008183 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 60258914 | 60258914 | 60258914 | 60258914 | 90347914 | 60258914 | 60258914 | 47272406.2 | 4602452 | 4602452 | 3891292 | 512270000.2
GIROS | 1210320 | 8713800 | 0 | [9 empty] | 9924120 | 9.021% | GIROS |  | 1762580 | [10 empty] | 1762580 | 0.0053189 | 0.3441%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres |  |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0 | 0 | Se realizó el giro previsto de la reserva del contrato de logística. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación | 0 | 50 | 350 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | en el mes de febrero se avanzó sustancialmente en el desarrollo y planeación de los siguientes ciclos de formación: Ciclo de Planeación Distrital para la Incidencia de las Mujeres ,Ciclo básico, Ciclo de Violencia Contra las Mujeres en Política, ciclo de comunicación estratégica para la incidencia, ciclo de formación básico para mujeres recuperadoras de reciclaje ne Bogotá, Tertulia de Cierre. También se destaca la alianza con el IDIGER para desarrollar el ciclo de formación de violencia política contra mujeres, también se avanzó en la construcción de un Foro: Las mujeres incidimos en la planeación de Bogotá que se desarrollará en marzo |  |  |  | Se avanzó en el proceso de contratación del resto del equipo que apoyarán la dinamización de esta meta. Por otro lado, Se avanzó en el desarrollo metodológico y conceptual del ciclo de formación en Planeación Distrital y local a desarrollarse con lideresas de Bogotá. Se gestionó el desarrollo de dos ciclos de formación de Violencia Contra las Mujeres en Política con el equipo territorial de participación del Instituto Distrital de Gestión de riesgos y con el Consejo distrital de Juventud. Así las cosas, en el mes de febrero se avanzó sustancialmente en el desarrollo y planeación de los siguientes ciclos de formación: Ciclo de Planeación Distrital para la Incidencia de las Mujeres ,Ciclo básico, Ciclo de Violencia Contra las Mujeres en Política, ciclo de comunicación estratégica para la incidencia, ciclo de formación básico para mujeres recuperadoras de reciclaje ne Bogotá, Tertulia de Cierre. También se destaca la alianza con el IDIGER para desarrollar el ciclo de formación de violencia política contra mujeres, también se avanzó en la construcción de un Foro: Las mujeres incidimos en la planeación de Bogotá que se desarrollará en marzo |  |  |  | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Dicho esto, se espera en los meses de marzo, abril y mayo, ejecutar todos los ciclos diseñados durante en presente periodo |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
3.1 Vincular 1000 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación | 0% | 5% | 35% | 35% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se avanzó en el proceso de contratación del resto del equipo que apoyarán la dinamización de esta meta. Por otro lado, Se avanzó en el desarrollo metodológico y conceptual del ciclo de formación en Planeación Distrital y local a desarrollarse con lideresas de Bogotá. Se gestionó el desarrollo de dos ciclos de formación de Violencia Contra las Mujeres en Política con el equipo territorial de participación del Instituto Distrital de Gestión de riesgos y con el Consejo distrital de Juventud. Así las cosas, en el mes de febrero se avanzó sustancialmente en el desarrollo y planeación de los siguientes ciclos de formación: Ciclo de Planeación Distrital para la Incidencia de las Mujeres ,Ciclo básico, Ciclo de Violencia Contra las Mujeres en Política, ciclo de comunicación estratégica para la incidencia, ciclo de formación básico para mujeres recuperadoras de reciclaje ne Bogotá, Tertulia de Cierre. También se destaca la alianza con el IDIGER para desarrollar el ciclo de formación de violencia política contra mujeres, también se avanzó en la construcción de un Foro: Las mujeres incidimos en la planeación de Bogotá que se desarrollará en marzo | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EZTbSOD0LF5Dk4Cn7FqYCV4Bsifld4AQ_z__SYY9eXkU7w?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=CF2KA3
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
alicia
karol
diana carolina arevalo
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 4_Bancadas
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 51. Gobierno abierto
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 154560000 | [10 empty] | 154560000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 119394000 | [10 empty] | 119394000 | 77.25% | 77.25%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 19899600 | 19899600 | 19899600 | 19899600 | 19899600 | 19899600 | 19899600 | 15262800 |  |  | 154560000
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 15% | Programación | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Durante el mes de febrero y como primera instancia para avanzar en la conformación de las bancadas con las nuevas edilesas electas se inició la caracterización de trece (13) edilesas de las localidades de Puente Aranda (3 Edilesas), Teusaquillo (2 Edilesas), Santafé (2 Edilesas-), La Candelaria (1 Edilesa-), Kennedy (1 Edilesa-), Chapinero (1 Edilesa-), Antonio Nariño (1 Edilesa-), Bosa (1 Edilesa) y Sumapaz (1 Edilesa), abordando ademas la importante de la conformación de las bancadas para la movilización de las agendas de las mujeres en todas las localidades. Por otra parte, el equipo adelantó lasa gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. |  |  |  | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Durante el mes de febrero y como primera instancia para avanzar en la conformación de las bancadas con las nuevas edilesas electasse inició la caracterización de trece (13) edilesas de las localidades de Puente Aranda (3 Edilesas), Teusaquillo (2 Edilesas), Santafé (2 Edilesas-), La Candelaria (1 Edilesa-), Kennedy (1 Edilesa-), Chapinero (1 Edilesa-), Antonio Nariño (1 Edilesa-), Bosa (1 Edilesa) y Sumapaz (1 Edilesa), abordando ademas la importante de la conformación de las bancadas para la movilización de las agendas de las mujeres en todas las localidades. Por otra parte. el equipo adelantó lasa gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. |  |  |  | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la con tratación del equipo. Así las cosas se logró avanzar en febrero en una articulación con el Instituto Holandes para dar cumplimiento a este indicador en los siguientes meses
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 9; AVANCE DE META TOTAL: 9
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
4.1 Ofrecer asistencia técnica a 18 Juntas Administradoras Locales para su conformación y dinamización. | 10% | Programación | 0% | 0% | 26% | 37% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Durante el mes de febrero y como primera instancia para avanzar en la conformación de las bancadas con las nuevas edilesas electas se inició la caracterización de trece (13) edilesas de las localidades de Puente Aranda (3 Edilesas), Teusaquillo (2 Edilesas), Santafé (2 Edilesas-), La Candelaria (1 Edilesa-), Kennedy (1 Edilesa-), Chapinero (1 Edilesa-), Antonio Nariño (1 Edilesa-), Bosa (1 Edilesa) y Sumapaz (1 Edilesa), abordando ademas la importante de la conformación de las bancadas para la movilización de las agendas de las mujeres en todas las localidades. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/Edb0tAb9B0JFiNBy2aZRdhwBZi-OYLCVQ7blCkE2rprb_w?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=BbSLaz
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 13% | 13%
4.2 Convocar y brindar asistencia técnica a la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | 5% | Programación | 0% | 0% | 26% | 37% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Durante el mes de febrero el equipo adelantó las gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EcpTOIrefehPpVjv9hTer5EBgO0SXBeu3YkRdZ-ZdRVFeA?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=8aufH7
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 6_TEG_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 51. Gobierno abierto
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5792000 | [10 empty] | 5792000 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 380850 | 66045150 | [10 empty] | 66426000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 4944550 | 44742000 | [10 empty] | 49686550 | 74.8% | 74.8%
RESERVA DEFINITIVA |  | 5792000 | [10 empty] | 5792000 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 380850 | 8218900 | 8218900 | 8218900 | 8218900 | 8218900 | 8218900 | 8218900 | 6478886.6667 | 761700 | 1272263 | 66425999.6667
GIROS |  | 5792000 | [10 empty] | 5792000 | 1 | GIROS |  | 228210 | [10 empty] | 228210 | 0.0068621 | 0.3436%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 20% | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META MAR: 60; AVANCE DE META MAY: 60; AVANCE DE META SEP: 0; AVANCE DE META DIC: 0; AVANCE DE META TOTAL: 60 | Durante el mes de febrero, se logró avanzar en la socialización en los COLMYG de la importancia de los CPL como instancia para el posesionamiento de la agenda de las mujeres, por otra parte, se avanzó en las gestiones pertinente para realizar un encuentro con las delegadas de los CPL para el mes de marzo. Por último se logró realizar 2 mesas técnicas de asistencia técnica la FDL de Puente Aranda y Barrios Unidos, para avanzar en la transversación de la PPMYEG en el marco de los presupuestos participativos. |  |  |  | Durante el periodo se adelanto el proceso pre contractual del equipo. Por otro lado, se realizó una estrategia de incidencia para promover la participación de las mujeres en el procesos eleccionario del CPL para la vigencia 2024 - 2027, y se logró hacer incidencia para la delegación de 2 ciudadanas de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Por otro lado, se desarrollo el punto en la agenda en 12 COLMYG/CLM sobre el avance del proceso de Presupuestos Participativos, en relación a las propuestas priorizadas. Durante el mes de febrero, se logró avanzar en la socialización en los COLMYG de la importancia de los CPL como instancia para el posesionamiento de la agenda de las mujeres, por otra parte, se avanzó en las grstiones pertinente para realizar un encuentro con las delegadas de los CPL para el mes de marzo. Por último se logró realizar 2 mesas técnicas de asistencia técnica la FDL de Puente Aranda y Barrios Unidos, para avanzar en la transversación de la PPMYEG en el marco de los presupuestos participativos. |  |  |  | Se presentó un retraso general en el proceso de contracto que afecto la dinamización de esta meta. Situación que se fue subsanando a finales de febrero
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 12; AVANCE DE META FEB: 17; AVANCE DE META TOTAL: 19
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6.1 Brindar a 20 FDL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 6.66% | Programación | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el periodo se adelantó el proceso pre contractual del equipo. En feb. se desarrollaron 2 espacios de acompañamiento en 2 localidades: Barrios Unidos y Puente Aranda. La asistencia consistió en brindar orientaciones técnicas desde la PPMYEG y las competencias del Sector, para las diferentes etapas de planeación de los proyectos de inversión local. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/ESVO6_WJMwpOp-e4Pp_SO74Bs1kCAnJrn7LRg6-w63mk3w?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=OQHdho
|  | Ejecución | [12 empty] | 3% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
6.2 Brindar a 20 CPL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 6.66% | Programación | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el periodo se llevaron a cabo reuniones y se logró realizar la delegación de dos ciudadanas de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, significando esto un importante avance en la representación por los derechos de las mujeres. Asimismo, con el propósito de poder incentivar la participación de más ciudadanas que participan en los COLMYEGs, se realiza un encuentro con las referentes de las Casas de Igualdad de Oportunidades, para dar cuenta del procesos eleccionario de los CPL para la vigencia 2024- 2027. Durante el mes de febrero, se logró avanzar en la socialización en los COLMYG de la importancia de los CPL como instancia para el posesionamiento de la agenda de las mujeres, por otra parte, se avanzó en las grstiones pertinente para realizar un encuentro con las delegadas de los CPL para el mes de marzo. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EVn_YPExyUZCmGj5wwmwLL0BlEJgOTMEvHFcxvKN3z8_mg?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=BUCsxO
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 15%
6.3 Brindar a 20 COLMYG/CLM asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 6.66% | Programación | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el periodo se logró desarrollar el punto en la agenda de las sesiones del COLMYEG y/o CLM en 12 localidades ( Usaquén, Chapinero, tunjuelito, Kennedy, Fontibœn, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria y RUU) donde se brindó información sobre los avances en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local con metas asociadas al Sector y otros con acciones de transversalización. Asimismo, se brindó información sobre el avance del proceso de Presupuestos Participativos, en relación a las propuestas priorizadas. En Feb. se acompañó 16 COLMYEGS y 1 Consejo Local de Mujeres (Puente Aranda) se brindó información sobre los avances en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local con metas asociadas al Sector y otros con acciones de transversalización. Asimismo, se brindó información sobre el avance del proceso de Presupuestos Participativos, en relación a las propuestas priorizadas. LLegando de 17 localidades, a excepción de Tesuaquillo, Ciudad Bolívar y Sumapaz | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EYF60R1E-xlDhgQn9e8i8VoB_Tk-zHXNBYpxq0AUzaTpQg?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=TQih91
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 10%; CRONOGRAMA % MES 2: 18% | 28%
*Incluir tantas filas sean necesarias
yo
pao lara
pao lmendoza
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-03-07 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  | x
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  |  | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  |  | Promover la participación y representación social y política de las mujeres en el ámbito social, político y organizativo en el Distrito Capital
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
PDD 431 |  |  |  | N/A | Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito |  | constante | 20 | Número | Instancias con participación paritaria en el Distrito, con asistencia técnica | Dirreccion de Territorialización y Derechos de Participación |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral | Documento informe sobre el avance de la Paridad en las instancias distritales y Locales (avances - logros y recomendaciones). | PROGRAMACIÓN MAR: 50%; PROGRAMACIÓN MAY: 50%; AVANCE META ABR: - |  | 0% | En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EV08sjeibD9FhrNqED03RNgB5LDnEHYEDuvLEDxovSTa8Q?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=6uSOnR | En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la con tratación del equipo | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la con tratación del equipo | suma
PDD 461 |  |  |  | N/A | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | Un lineamiento adoptado |  | constante | 1 | Número | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | Dir Territorialización de Derechos y Participación |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | [24 empty] | 0 | 100% | Meta cumplida en el 2021 |  |  |  |  | creciente
|  | 1.1 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 13. Plan de Participación Ciudadana | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de localidades vinculadas a procesos de asistencia técnica para la participación paritaria. |  | constante | 20 | Número | Asistencia técnica para la participación paritaria | Dir Territorialización de Derechos y Participación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe mensual de avance sobre la asistencia técnica brindada a instancias de participación del ámbito local y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | PROGRAMACIÓN MAY: 20; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EV08sjeibD9FhrNqED03RNgB5LDnEHYEDuvLEDxovSTa8Q?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=6uSOnR | En Febrero, el equipo llevo a cabo reuniones internas de coordinación para revisar por localidad que instancias se han impactado con el propósito de verificar que procesos de incidencia se han hecho en las mismas y de esa manera priorizar los sectores a trabajar a lo largo del primer semestre del 2024. De esta manera se priorizan los sectores de Ambiente para continuar y finalizar procesos de incidencia en las Comisiones Ambientales de las 20 localidades, el sector Cultura para continuar el trabajo con los Consejos de Arte Cultura y Patrimonio, asimismo con el sector de Movilidad para trabajar con los recién conformados Consejos Locales de la Bicicleta, culminar proceso de incidencia con el sector de Juventud con los consejos Locales de Juventud. Dicho esto acompañaron la sesión de escrutinios del proceso eleccionario del Consejo Distrital de la Bicicleta y los Consejos Locales de la Bicicleta. | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la con tratación del equipo | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo | decreciente
PDD 428 | 33 | 2.1 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | N/A | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres |  | suma | 4800 | Número | mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia y liderazgo | Dir Territorialización de Derechos y Participación | 0 | 1361 | 1239 | 1200 | 1000 | Mensual | Infome mensual sobre el avance del proceso de formación que incluya: a. Listado de las mujeres participantes, b. Módulos desarrollados | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 50; PROGRAMACIÓN MAR: 350; PROGRAMACIÓN ABR: 350; PROGRAMACIÓN MAY: 250; PROGRAMACIÓN JUN: 0; PROGRAMACIÓN JUL: 0; PROGRAMACIÓN AGO: 0; PROGRAMACIÓN SEP: 0; PROGRAMACIÓN OCT: 0; PROGRAMACIÓN NOV: 0; PROGRAMACIÓN DIC: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | en el mes de febrero se avanzó sustancialmente en el desarrollo y planeación de los siguientes ciclos de formación: Ciclo de Planeación Distrital para la Incidencia de las Mujeres ,Ciclo básico, Ciclo de Violencia Contra las Mujeres en Política, ciclo de comunicación estratégica para la incidencia, ciclo de formación básico para mujeres recuperadoras de reciclaje ne Bogotá, Tertulia de Cierre. También se destaca la alianza con el IDIGER para desarrollar el ciclo de formación de violencia política contra mujeres, también se avanzó en la construcción de un Foro: Las mujeres incidimos en la planeación de Bogotá que se desarrollará en marzo | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EZTbSOD0LF5Dk4Cn7FqYCV4Bsifld4AQ_z__SYY9eXkU7w?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=CF2KA3 | Se avanzó en el proceso de contratación del resto del equipo que apoyarán la dinamización de esta meta. Por otro lado, Se avanzó en el desarrollo metodológico y conceptual del ciclo de formación en Planeación Distrital y local a desarrollarse con lideresas de Bogotá. Se gestionó el desarrollo de dos ciclos de formación de Violencia Contra las Mujeres en Política con el equipo territorial de participación del Instituto Distrital de Gestión de riesgos y con el Consejo distrital de Juventud. Así las cosas, en el mes de febrero se avanzó sustancialmente en el desarrollo y planeación de los siguientes ciclos de formación: Ciclo de Planeación Distrital para la Incidencia de las Mujeres ,Ciclo básico, Ciclo de Violencia Contra las Mujeres en Política, ciclo de comunicación estratégica para la incidencia, ciclo de formación básico para mujeres recuperadoras de reciclaje ne Bogotá, Tertulia de Cierre. También se destaca la alianza con el IDIGER para desarrollar el ciclo de formación de violencia política contra mujeres, también se avanzó en la construcción de un Foro: Las mujeres incidimos en la planeación de Bogotá que se desarrollará en marzo | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Dicho esto, se espera en los meses de marzo, abril y mayo, ejecutar todos los ciclos diseñados durante en presente periodo | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Dicho esto, se espera en los meses de marzo, abril y mayo, ejecutar todos los ciclos diseñados durante en presente periodo | constante
|  | 4.1 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 13. Plan de Participación Ciudadana | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Números de bancadas de mujeres asistidas técnicamente. |  | constante | 19 | Número | Bancadas de mujeres asistidas para el fortalecimiento del liderazgo y la participación. | Dir Territorialización de Derechos y Participación | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | Anual | Infome mensual sobre el fortalecimiento a los liderazgos para participación y la representación política en Bogotá dirigido a mujeres de las JAL. | PROGRAMACIÓN MAY: 19; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 9 | 9 | 47.37% | Durante el mes de febrero y como primera instancia para avanzar en la conformación de las bancadas con las nuevas edilesas electas fue iniciar con la caracterización de trece (13) edilesas de las localidades de Puente Aranda (3 Edilesas), Teusaquillo (2 Edilesas), Santafé (2 Edilesas-), La Candelaria (1 Edilesa-), Kennedy (1 Edilesa-), Chapinero (1 Edilesa-), Antonio Nariño (1 Edilesa-), Bosa (1 Edilesa) y Sumapaz (1 Edilesa), abordando ademas la importante de la conformación de las bancadas para la movilización de las agendas de las mujeres en todas las localidades. Por otra parte, el equipo adelantó lasa gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/Edb0tAb9B0JFiNBy2aZRdhwBZi-OYLCVQ7blCkE2rprb_w?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=BbSLaz https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EcpTOIrefehPpVjv9hTer5EBgO0SXBeu3YkRdZ-ZdRVFeA?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=8aufH7 | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Durante el mes de febrero y como primera instancia para avanzar en la conformación de las bancadas con las nuevas edilesas electas fue iniciar con la caracterización de trece (13) edilesas de las localidades de Puente Aranda (3 Edilesas), Teusaquillo (2 Edilesas), Santafé (2 Edilesas-), La Candelaria (1 Edilesa-), Kennedy (1 Edilesa-), Chapinero (1 Edilesa-), Antonio Nariño (1 Edilesa-), Bosa (1 Edilesa) y Sumapaz (1 Edilesa), abordando ademas la importante de la conformación de las bancadas para la movilización de las agendas de las mujeres en todas las localidades. Por otra parte. el equipo adelantó lasa gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Dicho esto, se espera en los meses de marzo, abril y mayo, alcanzar la asistencia técnica en instancias de 20 localidades para alcanzar la meta propuesta, para lo anterior, se avanzó en el proceso de acercamiento a las instancias de los sectores de cultura, ambiente y movilidad | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Dicho esto, se espera en los meses de marzo, abril y mayo, alcanzar la asistencia técnica en instancias de 20 localidades para alcanzar la meta propuesta, para lo anterior, se avanzó en el proceso de acercamiento a las instancias de los sectores de cultura, ambiente y movilidad
|  | 4.2 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 13. Plan de Participación Ciudadana | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Número de sesiones realizadas con la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital |  | suma | 4 | Número | Número de sesiones convocadas y desarrolladas. | Dir Territorialización de Derechos y Participación |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Mensual | Informe mensual sobre los avances en la asistencia con la Mesa Multipartidaria Acta y listado de asistenciade las sesiones de la Mesa Multipartidaria | PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 1; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Durante el mes de febrero el equipo adelantó lasa gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EcpTOIrefehPpVjv9hTer5EBgO0SXBeu3YkRdZ-ZdRVFeA?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=8aufH7 | Durante el mes de enero se avanzo en el proceso pre- contractual del restante del equipo que dinamizará la ejecución de esta meta. Durante el mes de febrero el equipo adelantó lasa gestiones de articulación con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria a fin de buscar alianzas estrategia para convocar y desarrollar la primera mesa multipartidista del 2024. | Durante el mes de enero se presentó un retraso en el proceso de contratación del equipo que dinamizará la implementación de esta meta, esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la con tratación del equipo. Así las cosas se logró avanzar en febrero en una articulación con el Instituto Holandes para dar cumplimiento a este indicador en los siguientes meses | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar en la contratación del equipo. Así las cosas se logró avanzar en febrero en una articulación con el Instituto Holandes para dar cumplimiento a este indicador en los siguientes meses
PDD 461 |  | 6.1 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | N/A | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de FDL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género |  | constante | 20 | Número | Asistencia Técnica FDL para la incorporación de los enfoques transversales de la PPMYEG | Dir Territorialización de Derechos y Participación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe mensual sobre la asistencia técnica brindada a los FDL Acta y Listados asistencia de las mesas mensuales | PROGRAMACIÓN MAY: 20; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 2 | 2 | 3% | En feb. se desarrollaron 2 espacios de acompañamiento en 2 localidades: Barrios Unidos y Puente Aranda. La asistencia consistió en brindar orientaciones técnicas desde la PPMYEG y las competencias del Sector, para las diferentes etapas de planeación de los proyectos de inversión local. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/ESVO6_WJMwpOp-e4Pp_SO74Bs1kCAnJrn7LRg6-w63mk3w?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=OQHdho | En feb. se desarrollaron 2 espacios de acompañamiento en 2 localidades: Barrios Unidos y Puente Aranda. La asistencia consistió en brindar orientaciones técnicas desde la PPMYEG y las competencias del Sector, para las diferentes etapas de planeación de los proyectos de inversión local. | Se presentó un retraso general en el proceso de contracto que afecto la dinamización de esta meta. Situación que se fue subsanando a finales de febrero | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar sustancialmente en la contratación
PDD 428 |  | 6.2 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | N/A | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de CPL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género |  | constante | 20 | Número | Asistencia Técnica CPL en presupuesto participativo sensible al género | Dir Territorialización de Derechos y Participación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe mensual sobre la asistencia técnica brindada a los CPL Acta y Listados asistencia de las mesas mensuales | PROGRAMACIÓN MAY: 20; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | Durante el mes de febrero, se logró avanzar en la socialización en los COLMYG de la importancia de los CPL como instancia para el posesionamiento de la agenda de las mujeres, por otra parte, se avanzó en las grstiones pertinente para realizar un encuentro con las delegadas de los CPL para el mes de marzo. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EVn_YPExyUZCmGj5wwmwLL0BlEJgOTMEvHFcxvKN3z8_mg?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=BUCsxO | Durante el periodo se llevaron a cabo reuniones y se logró realizar la delegación de dos ciudadanas de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, significando esto un importante avance en la representación por los derechos de las mujeres. Asimismo, con el propósito de poder incentivar la participación de más ciudadanas que participan en los COLMYEGs, se realiza un encuentro con las referentes de las Casas de Igualdad de Oportunidades, para dar cuenta del procesos eleccionario de los CPL para la vigencia 2024- 2027. Durante el mes de febrero, se logró avanzar en la socialización en los COLMYG de la importancia de los CPL como instancia para el posesionamiento de la agenda de las mujeres, por otra parte, se avanzó en las grstiones pertinente para realizar un encuentro con las delegadas de los CPL para el mes de marzo. | Se presentó un retraso general en el proceso de contracto que afecto la dinamización de esta meta. Situación que se fue subsanando a finales de febrero | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar sustancialmente en la contratación
|  | 6.3 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | N/A | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de COLMYG/CLM con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género |  | constante | 20 | Número | Asistencia Técnica en los COLMYG/CLM en presupuesto participativo sensible al género | Dir Territorialización de Derechos y Participación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe mensual de asistencia técnica brindada a los COLMYG Actas y listados de asistencia | PROGRAMACIÓN MAY: 20; AVANCE META ENE: 12; AVANCE META FEB: 15 | 17 | 28% | En Feb. se acompañó 16 COLMYEGS y 1 Consejo Local de Mujeres (Puente Aranda) se brindó información sobre los avances en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local con metas asociadas al Sector y otros con acciones de transversalización. Asimismo, se brindó información sobre el avance del proceso de Presupuestos Participativos, en relación a las propuestas priorizadas. LLegando de 17 localidades, a excepción de Tesuaquillo, Ciudad Bolívar y Sumapaz | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EYF60R1E-xlDhgQn9e8i8VoB_Tk-zHXNBYpxq0AUzaTpQg?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=TQih91 | Durante el periodo se logró desarrollar el punto en la agenda de las sesiones del COLMYEG y/o CLM en 12 localidades ( Usaquén, Chapinero, tunjuelito, Kennedy, Fontibœn, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria y RUU) donde se brindó información sobre los avances en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local con metas asociadas al Sector y otros con acciones de transversalización. Asimismo, se brindó información sobre el avance del proceso de Presupuestos Participativos, en relación a las propuestas priorizadas. En Feb. se acompañó 16 COLMYEGS y 1 Consejo Local de Mujeres (Puente Aranda) se brindó información sobre los avances en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local con metas asociadas al Sector y otros con acciones de transversalización. Asimismo, se brindó información sobre el avance del proceso de Presupuestos Participativos, en relación a las propuestas priorizadas. LLegando de 17 localidades, a excepción de Tesuaquillo, Ciudad Bolívar y Sumapaz | Se presentó un retraso general en el proceso de contracto que afecto la dinamización de esta meta. Situación que se fue subsanando a finales de febrero | esta situación se subsanó en febrero donde se logró avanzar sustancialmente en la contratación
PDD 428 |  | 6.4 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | N/A | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de Mujeres participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género articuladas al COLMYG/CLM |  | suma | [9 empty] | A demanda | Base de datos mujeres participantes de los COLMYEG | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 464 | 464 | 100% | En lo corrido de la vigencia 464 mujeres han participado de los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género - COLMyEG, siendo esta instancia una espacio clave paralel seguimiento a la territorialización de la PPMYEG y al posesionamiento de la agenda de las mujeres | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/territorializacion2021_sdmujer_gov_co/EgF3Ll0o-8pFhJueWOiybkoBLddmO9fn1_M7-_02cF9oJw?email=mgil%40sdmujer.gov.co&e=IFdLcN | En lo corrido de la vigencia 464 mujeres han participado de los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género - COLMyEG, siendo esta instancia una espacio clave paralel seguimiento a la territorialización de la PPMYEG y al posesionamiento de la agenda de las mujeres
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre:María Fernanda Jaramillo Jiménez | [12 empty] | Nombre: MARCELA ENCISO GAITÁN | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: MARCELA ENCISO GAITÁN; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: Contratista | [12 empty] | Cargo: GERENTA PROYECTO DE INVERSIÓN (E) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: LIDERESA TÉCNICA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | PRORAMACIÓN
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 0 | 0 | 66744000 | 0 | 0 | [11 empty] | 66744000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
5. Usme | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
11. Suba | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 66744000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 0 | 0 | 154560000 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 154560000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | 0 | [15 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | 0 | [15 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | 0 | [15 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | 0 | [15 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | 0 | [15 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | 0 | [15 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | 0 | [15 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | 0 | [15 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | 0 | [15 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | 0 | [15 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | 0 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 154560000 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 154560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 66426000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 66426000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | 1 | [15 empty] | 1 | 0
2. Chapinero |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
3. Santafe |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
4. San Cristobal |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
5. Usme |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
6. Tunjuelito |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
7. Bosa |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
8. Kennedy |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
9. Fontibon |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
10. Engativa |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
11. Suba |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
12. Barrios Unidos |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | 0
13. Teusaquillo |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
15. Antonio Nariño |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
16. Puente Aranda |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 2 | [14 empty] | 2 | 0
17. La Candelaria |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 0
18. Rafael Uribe Uribe |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | 1 | [15 empty] | 1 | 0
19. Ciudad Bolivar |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 60 | 66426000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 66426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
2024-02-27 | 1) programación de reservas 2) número de la meta proyecto de inversión | En el marco de la ejecución de la acción ID 2118 de la oportunidad de mejora ID 1385, se realiza la revisión con la OAP de la formulación inicial del proyecto de inversión 7676 “Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá” en ella y atendiendo la retroalimentación y revisión, se solicita ajustar la formluación inicial publicada en la pagina web de la entidad, toda vez que en su momento no quedaron diligenciadas las reservas de las metas proyecto de inversión, especialmente la metas 1, 2 y 6.Por otro lado y revisando la numeración de la meta "Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres" se evidenció que esta no correspondía a la formulación inicial del proyecto de inversión, motivo por el cual se solicita autorizar la modificación de la numeración de la meta,pasado de 3 a 2 y así mismo de la descripción de la actividad, pasando de 3.1 a 2.1"Vincular 1000 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres"
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres