## Meta 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
48622667 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 23661323 | 3645000 |  | 338677 | 20977667 | [7 empty] | 48622667 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 221349600 | 501282000 |  | 15356000 |  |  |  | 483440900 |  |  |  |  | 1221428500
LIBERACIONES | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 221349600 | 447210000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 668559600 | 92.52% | 54.74%
RESERVA DEFINITIVA | 48622667 | 48622667 | [10 empty] | 48622667 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 4618640 | 72821500 | 120439000 | 120439000 | 120439000 | 131175960 | 120439000 | 120439000 | 120439000 | 120439000 | 169739400 | 1221428500
GIROS | 23661323 | 3645000 |  | 0 | [8 empty] | 27306323 | 56.16% | GIROS |  | 4618640 | [10 empty] | 4618640 | 100% | 0.3781%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | N/A | [13 empty] | 0 | No aplica | [7 empty] | Las reservas presupuestales has presentado los siguientes giros: - Enero 2024: Se realizó el giró correspondiente a la cuenta por pagar constituida en el mes de diciembre de 2023 de los eventos realizados por la DDDP del Contrato 986 de 2023 de Operador Logístico. - Febrero 2024: Se realizó el giro de las adiciones (27 días del mes enero de 2024) de los Contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 115 y 119 de 2023
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | 45% | Programación | AVANCE DE META ENE: 15; AVANCE DE META FEB: 15; AVANCE DE META MAR: 15; AVANCE DE META ABR: 15; AVANCE DE META MAY: 15; AVANCE DE META TOTAL: 15 | Se realizó acompañamiento técnico para la definición de planes de trabajo de la 2da fase de Sello por medio de reuniones de articulación con las entidades, se realizó acompañamiento por medio de la participación en instancias, se elaboró material pedagógico y metodológico sobre incorporación del enfoque de género en 6 sectores priorizados en cumplimiento de compromisos de los primeros 100 días de la Administración Distrital, se realizó sensibilización sobre incorporación del enfoque de género al sector Ambiente y se elaboró el concepto técnico guía de acciones para prevención y denuncia de la violencia basada en género IDU. Sello En Igualdad: Se realizaron 4 reuniones de primer contacto con organizaciones del sector privado. |  |  |  | Se realizó acompañamiento técnico para la definición de planes de trabajo de la 2da fase de Sello por medio de reuniones de articulación con las entidades, se realizó acompañamiento por medio de la participación en instancias, se elaboró material pedagógico y metodológico sobre incorporación del enfoque de género en 6 sectores priorizados en cumplimiento de compromisos de los primeros 100 días de la Administración Distrital, se realizó sensibilización sobre incorporación del enfoque de género al sector Ambiente y se elaboró el concepto técnico guía de acciones para prevención y denuncia de la violencia basada en género IDU. Sello En Igualdad: Se realizaron 4 reuniones de primer contacto con organizaciones del sector privado. |  |  |  | No se presentaron retrasos |  |  |  | Transversalización: El acompañamiento técnico a los sectores de la Administración Distrital beneficia a contratistas y funcionarias de las entidades públicas y de forma indirecta las mujeres desde sus diversidades de Bogotá D.C., brindando conocimiento e insumos técnicos y metodológicos para la transversalización del enfoque de género favoreciendo la adecuación institucional, la transformación de la cultura organizacional y la garantía de derechos de las mujeres desde la misionalidad de cada uno de sus sectores.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 15; AVANCE DE META FEB: 15; AVANCE DE META TOTAL: 15
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Realizar el acompañamiento técnico a los sectores y las entidades de la administración distrital para la definición de acciones de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el marco de la implementación de "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género". | 11% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se realizó acompañamiento técnico para la definición de planes de trabajo de la 2da fase de sello por medio de reuniones de articulación con las entidades: (1) IDPYBA, (2) UMV, (1) METRO, (2) ATENEA, (1) IDEP, (2) CAPITALSALUD, (1) SUB RED SUR OCCIDENTE e (1) IDT. FEBRERO: Se realizó acompañamiento técnico para la definición de planes de trabajo de la 2da fase de Sello por medio de reuniones de articulación con las entidades: (1) IDPYBA, (2) UMV, (1) METRO, (2) ATENEA, (1) IDEP, (2) CAPITALSALUD, (1) SUB RED SUR OCCIDENTE e (1) IDT. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/EkHEX33MUVRLgYYZHuimH6IBNR-Y9B3eg3t2KUIXu-zXKw?e=dcr2KM
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 10%
2. Realizar el acompañamiento técnico a las mesas, comités y comisiones de los sectores y las entidades de la administración distrital. | 2% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se realizó acompañamiento por medio de la participación en las siguientes instancias: CUL- MOV: Comisión intersectorial de la bicicleta, mesa de articulación Plan Especial de Salvaguardia. GOB: Sesión extraordinaria de Comisión Intersectorial del Espacio Público y UTA de la Comisión Intersectorial del Espacio Público a cargo del DADEP. MUJ: UTA de la CIM y UTA de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado. SAL: UTA y sesión ordinaria del Comité de Apoyo a la Lactancia. FEBRERO: Se realizó acompañamiento por medio de la participación en las siguientes instancias: CUL- MOV: Comisión intersectorial de la bicicleta, mesa de articulación Plan Especial de Salvaguardia. GOB: Sesión extraordinaria de Comisión Intersectorial del Espacio Público y UTA de la Comisión Intersectorial del Espacio Público a cargo del DADEP. MUJ: UTA de la CIM. SAL: Sesión ordinaria del Comité Distrital de Apoyo a la Lactancia. | [7 empty] | Actividad 2
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 2%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 12%
3. Realizar el acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en pro de la transformación de la cultura institucional y en la labor misional de los sectores de la administración distrital y sus entidades, por ejemplo a través de la elaboración de documentos, manuales, lineamientos, informes, guías, sensibilizaciones, talleres, charlas, recorridos entre otros. | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO:AMB, HAC, HAB, GOB, JUR, PLN: Elaboración de material pedagógico y metodológico sobre incorporación del enfoque de género en 6 sectores priorizados en cumplimiento de compromisos de los primeros 100 días de la Administración Distrital. AMB, HAC, HAB, PLN, GOB, JUR: (2) mesas de trabajo con los sectores priorizados para socialización de la metodología y definición de cronograma de implementación en cada una de las entidades. AMB: Sensibilización incorporación del enfoque de género. MOV: Concepto técnico guía de acciones para prevención y denuncia de la violencia basada en género IDU. FEBRERO:AMB, HAC, HAB, GOB, JUR, PLN: Elaboración de material pedagógico y metodológico sobre incorporación del enfoque de género en 6 sectores priorizados en cumplimiento de compromisos de los primeros 100 días de la Administración Distrital. AMB, HAC, HAB, PLN, GOB, JUR: (2) mesas de trabajo con los sectores priorizados para socialización de la metodología y definición de cronograma de implementación en cada una de las entidades. AMB: Sensibilización incorporación del enfoque de género. MOV: Concepto técnico guía de acciones para prevención y denuncia de la violencia basada en género IDU. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/Ernohy-lOlVLtpoH_Hs-ENwBQ_B_ni27fVYjgBE7IR31RQ?e=d4N1YL
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 10%
4. Apoyar la implementación del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (aportes a documentos, informes, participación en mesas, sensibilizaciones) | 11% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 70%; CRONOGRAMA % MES 4: 15%; CRONOGRAMA % MES 5: 15% | 100% | ACUMULADO: No se cuenta con programación de la actividad para este periodo. FEBRERO: No se cuenta con programación de la actividad para este periodo. | [7 empty] | No aplica para el periodo reportado
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
5. Implementar “En Igualdad”- Sello Distrital de Igualdad de Género como mecanismo para reconocer, medir e incentivar la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades Distritales así como en su cultura organizacional e institucional. | 11% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Línea de trabajo con sector público: a) En el marco de la validación de los planes de trabajo de las entidades priorizadas en la Fase 2 del mecanismo, se realizaron 5 reuniones internas de revisión de propuestas de planes de trabajo. / Línea de trabajo sector privado: Se realizaron 4 reuniones de primer contacto en las que se socializó el Sello En Igualdad FEBRERO: Línea de trabajo con sector público: a) En el marco de la validación de los planes de trabajo de las entidades priorizadas en la Fase 2 del mecanismo, se realizaron 5 reuniones internas de revisión de propuestas de planes de trabajo. / Línea de trabajo sector privado: Se realizaron 4 reuniones de primer contacto en las que se socializó el Sello En Igualdad. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/Euuobvk4PHdFn0z8ul8_4CEBH-a_t_iCQmaRZ0TR3grcwg?e=qFuVfb
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 10%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
7312420 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 3667420 | 3645000 | [10 empty] | 7312420 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 66744000 | 111072000 |  | 3993000 |  |  |  | 133912500 |  |  |  |  | 315721500
LIBERACIONES | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 66744000 | 98400000 | [10 empty] | 165144000 | 92.87% | 52.31%
RESERVA DEFINITIVA | 7312420 | 7312420 | [10 empty] | 7312420 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 600800 | 21436000 | 29636000 | 29636000 | 29636000 | 33028200 | 29636000 | 29636000 | 29636000 | 29636000 | 53204500 | 315721500
GIROS | 3667420 | 3645000 | [10 empty] | 7312420 | 100% | GIROS |  | 600800 | [10 empty] | 600800 | 100% | 0.1903%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | N/A | [13 empty] | 0 | No aplica | [7 empty] | Las reservas presupuestales has presentado los siguientes giros: - Enero 2024: Se realizó el giró correspondiente a la cuenta por pagar constituida en el mes de diciembre de 2023 de los eventos realizados por la DDDP del Contrato 986 de 2023 de Operador Logístico. - Febrero 2024: Se realizó el giro de las adiciones (27 días del mes enero de 2024) de los Contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 115 y 119 de 2023
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | 15% | Programación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se revisaron, analizaron y retroalimentaron los reportes de plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, correspondientes al reporte del IV trimestre 2023, incorporando recomendaciones en los reportes cuantitativos, cualitativos, de enfoques y financiero. Los sectores retroalimentados en el mes de febrero fueron: Cultura, Jurídica, Hacienda, Ambiente, Integración Social, Hábitat, Desarrollo Económico, Movilidad, Mujeres, Salud, Educación, Gestión Pública y Gobierno. Se realizó recepción de reportes de Plan de Trabajo de Sello fase 1, revisión técnica, análisis y retroalimentación de los reportes del IV trimestre 2023, de las siguientes entidades y sectores: GEP, DEE, IPES, SAL, INT, IDIPRON, CUL, IDRD, AMB, JBB, MOV, HAB, UAESP, SEG, UAECOB, JUR, MUJ. Se revisaron, analizaron y retroalimentaron los reportes de plan de acción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, correspondientes al IV trimestre del 2023, incorporando recomendaciones en los reportes cuantitativos, cualitativos, de enfoques y financiero. Los sectores retroalimentados en el mes de febrero se mencionan a continuación: Cultura, Jurídica, Integración Social, Hábitat, Movilidad, Mujeres, Desarrollo Económico, Gestión Pública, Educación, Salud y Gobierno |  |  |  | Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del IV Trimestre 2023 de la PPMyEG de los sectores Cultura, Jurídica, Hacienda, Ambiente, Integración Social, Hábitat, Desarrollo Económico, Movilidad, Mujeres, Salud, Educación, Gestión Pública y Gobierno. Así como seguimiento y retroalimentación a los reportes de plan de acción de la PPASP, de los sectores Cultura, Jurídica, Integración Social, Hábitat, Movilidad, Mujeres, Desarrollo Económico, Gestión Pública, Educación, Salud y Gobierno. Se realizó recepción de reportes de Plan de Trabajo de Sello fase 1, revisión técnica, análisis y retroalimentación de los reportes del IV trimestre 2023, de las siguientes entidades y sectores: GEP, DEE, IPES, SAL, INT, IDIPRON, CUL, IDRD, AMB, JBB, MOV, HAB, UAESP, SEG, UAECOB, JUR, MUJ. Se realizó revisión, retroalimentación y consolidación del reporte de logros de transversalización de género del mes de diciembre del 2023, de los sectores: Gestión Pública, Hacienda, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Ambiente y Hábitat. Los sectores Seguridad, Jurídica y Movilidad no remiten reporte, ya que cumplieron con las metas programadas en la vigencia. Se actualizó con corte a septiembre del 2023 el informe de derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades Para la Equidad de Género |  |  |  | NA |  |  |  | El seguimiento y los ejercicios de retroalimentación permiten aportar a la cualificación de reportes de política, consolidar los avances de implementación anuales de la PPMYEG y la PPASP y aportan al acceso a información oportuna, de calidad y completa sobre los avances en la implementación y ejecución de las actividades concertadas por los 15 sectores de la Administración Distrital. A través de su socialización son un insumo técnico para rendiciones de cuentas.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 2; AVANCE DE META FEB: 2; AVANCE DE META TOTAL: 2
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a partir de su plan de acción, y la implementación de planes de trabajo de En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. | 8% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se realizó revisión, retroalimentación y consolidación del reporte de logros de transversalización de género del mes de diciembre del 2023, de los sectores: GEP, HAC, DEE, EDU, SAL, INT, CUL, AMB, HAB y MUJ, . Los sectores SEG, JUR y MOV no remiten reporte, ya que cumplieron con las metas programadas en la vigencia. Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes de plan de acción del IV Trimestre 2023 de la PPMyEG de los sectores CUL,JUR, HAC, AMB, INT, HAB, DEE, MOV, MUJ, SAL, EDU, GEP y GOB. Se realizó recepción de reportes de Plan de Trabajo de Sello fase 1, revisión técnica, análisis y retroalimentación de los reportes del IV trimestre 2023, de las siguientes entidades y sectores: GEP, DEE, IPES, SAL, INT, IDIPRON, CUL, IDRD, AMB, JBB, MOV, HAB, UAESP, SEG, UAECOB, JUR, MUJ. Se actualizó con corte a septiembre del 2023 el informe de derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades Para la Equidad de Género. FEBRERO: Se revisaron, analizaron y retroalimentaron los reportes de plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, correspondientes al reporte del IV trimestre 2023, incorporando recomendaciones en los reportes cuantitativos, cualitativos, de enfoques y financiero. Los sectores retroalimentados en el mes de febrero fueron: CUL,JUR, HAC, AMB, INT, HAB, DEE, MOV, MUJ, SAL, EDU, GEP y GOB. Se realizó recepción de reportes de Plan de Trabajo de Sello fase 1, revisión técnica, análisis y retroalimentación de los reportes del IV trimestre 2023, de las siguientes entidades y sectores: GEP, DEE, IPES, SAL, INT, IDIPRON, CUL, IDRD, AMB, JBB, MOV, HAB, UAESP, SEG, UAECOB, JUR, MUJ. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/Eg7eZumgOw1Hpn74U1JEQ5EBf7HzMMNVdFp5AJBwxHfdTw?e=etFGrH
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 2%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 12%
7. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, a partir de su plan de acción. | 7% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se revisaron, analizaron y retroalimentaron los reportes de plan de acción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, correspondientes al IV trimestre del 2023, incorporando recomendaciones en los reportes cuantitativos, cualitativos, de enfoques y financiero. Los sectores retroalimentados en el mes de febrero se mencionan a continuación: CUL, JUR, INT, HAB, MOV, MUJ, DEE, GEP, EDU, SAL y GOB. FEBRERO: Se revisaron, analizaron y retroalimentaron los reportes de plan de acción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, correspondientes al IV trimestre del 2023, incorporando recomendaciones en los reportes cuantitativos, cualitativos, de enfoques y financiero. Los sectores retroalimentados en el mes de febrero se mencionan a continuación: CUL, JUR, INT, HAB, MOV, MUJ, DEE, GEP, EDU, SAL y GOB. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/EkPUL94E6wRFh6KRdul21AwBtwe60H-MkRjm1QdZwUsZPQ?e=iB08C9
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 2%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 12%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 5 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
|  | FEB | [9 empty] | ACTUALIZACION
|  | FEB | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 5 - Acompañar el 100% de la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
4867473 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 1222473 | 3645000 | [10 empty] | 4867473 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 149544000 | 188622000 |  | 7371000 |  |  |  | 223442500 |  |  |  |  | 568979500
LIBERACIONES | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 149544000 | 175950000 | [10 empty] | 325494000 | 96.25% | 57.21%
RESERVA DEFINITIVA | 4867473 | 4867473 | [10 empty] | 4867473 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 3680000 | 37098500 | 56361000 | 56361000 | 56361000 | 60052000 | 56361000 | 56361000 | 56361000 | 56361000 | 73622000 | 568979500
GIROS | 1222473 | 3645000 | [10 empty] | 4867473 | 100% | GIROS |  | 3820800 | [10 empty] | 3820800 | 103.8% | 0.6715%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5 - Acompañar el 100% de la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | N/A | [13 empty] | 0 | No aplica | [7 empty] | Las reservas presupuestales han presentado los siguientes giros: - Enero 2024: Se realizó el giró correspondiente a la cuenta por pagar constituida en el mes de diciembre de 2023 de los eventos realizados por la DDDP del Contrato 986 de 2023 de Operador Logístico. - Febrero 2024: Se realizó el giro de las adiciones (27 días del mes enero de 2024) de los Contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 115 y 119 de 2023
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5 - Acompañar el 100% de la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | 20% | Programación | AVANCE DE META ENE: 0%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META MAR: 100%; AVANCE DE META ABR: 100%; AVANCE DE META MAY: 100%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | Se avanzó en la implementación de 7 derechos PPMyEG así: Participación: Mesa técnica Concejo sobre reclutamiento y derecho objeción de conciencia. Salud: Mesas técnicas con: Concejo sobre Doulas y endometriosis; Secretaría de Salud para coordinar acciones IVE; Mesa prevención maternidades tempranas. Elaboración plan acción 2024-1 mesa prevención maternidades y paternidades tempranas. Reporte avance V bimestre 2023: 2 productos PP Derechos Humanos. Educación: Reportes avance IV trimestre 2023: 2 productos PP Educativa. Cultura: Reunión interna coordinación producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Propuesta estructura producto PPLEO. 2 mesas de trabajo con S.Cultura para coordinar acciones conjuntas. 7Derechos: Se retroalimentaron los reportes de acciones afirmativas sobre los 7 derechos en los planes de trabajo de Sello Fase 1 del IV trimestre 2023. Se participó en reuniones de retroalimentación de acciones afirmativas PIOEG en planes de trabajo Sello Fase 2. Se elaboró propuesta metodológica para sensibilización a equipos técnicos Concejo de Bogotá. Propuesta pre y pos test sensibilizaciones a ciudadanía. Se elaboraron 11 conceptos técnicos sobre: proyectos de Acuerdo sobre cuidado menstrual (2); lactancia materna; consumo de sustancias psicoactivas; salud mental en gestantes; promoción de actividad física, recreación, deporte y aprovechamiento tiempo libre; formalización y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas; lineamientos política pública fomento emprendimiento mujeres; proposiciones Concejo sobre atención integral personas mayores e implementación Acuerdos disttritales (y soportes); derecho de petición ciudadana sobre IVE. |  |  |  | Avances en implementación 7 Derechos: Participación: Mesa técnica Concejo sobre objeción conciencia. Salud: Mesas técnicas Concejo sobre Doulas y endometriosis; Secretaría de Salud sobre IVE: Mesa prevención maternidades tempranas. Reporte avance productos PPDDHH. Educación: Reporte avance productos PP Educativa. Cultura: Avances producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Articulación S.Cultura. 7Derechos: Retroalimentación acciones PIOEG en reportes 2023-IV en planes de trabajo Sello Fase 1. Reuniones retroalimentación propuestas acciones PIOEG en planes de trabajo Sello Fase 2. Propuesta metodológica sensibilización Concejo. Propuesta pre y post test sensibilización ciudadanía. Elaboración 11 conceptos técnicos sobre proyectos de Acuerdo distritales, Proposiciones Concejo y derechos de petición. |  |  |  | No aplica para el periodo reportado |  |  |  | Las estrategias de trabajo sectorial e intersectorial, así como los documentos y conceptos técnicos aportan a la implementación de los enfoques de género y derechos de las mujeres por parte de las entidades distritales y otros actores clave y a la toma de decisiones respecto a planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la equidad de género en el Distrito Capital. Las actividades de sensibilización sobre enfoques de género y derechos de las mujeres aportan al reconocimiento de los derechos de las mujeres y a eliminar los estereotipos de género asociados a discriminaciones y violencias contra ellas. Las conmemoraciones de fechas emblemáticas aportarn a la visibilización y exigibilidad de derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META TOTAL: 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
8. Apoyar técnicamente el desarrollo de estrategias que contribuyan a la implementación de 7 derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en las entidades de la administración distrital, así como con universidades, sector privado, ONGs y sociedad civil, a traves articulaciones, emisión de conceptos, documentos tecnicos, procesos de información y sensibilización entre otros. | 15% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Avances en articulación intersectorial: Participación: Mesa técnica Concejo sobre objeción conciencia. Salud: Mesas técnicas Concejo sobre Doulas y endometriosis; Secretaría de Salud sobre IVE: Mesa prevención maternidades tempranas. Reporte avance productos PPDDHH. Educación: Reporte avance productos PP Educativa. Cultura: Avances producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Articulación S.Cultura. 7Derechos: Retroalimentación acciones PIOEG en reportes 2023-IV en planes de trabajo Sello Fase 1. Reuniones retroalimentación propuestas acciones PIOEG en planes de trabajo Sello Fase 2. Propuesta metodológica sensibilización Concejo. Propuesta pre y post test sensibilización ciudadanía. Elaboración 11 conceptos técnicos sobre proyectos de Acuerdo distritales, Proposiciones Concejo y derechos de petición. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/Ekg91AHAcQZAj8-oxHCld4EB-i_u525Mg12WpmXh-ygIeQ?e=4mG6BM
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 10% | FEBRERO: Se avanzó en la implementación de 7 derechos PPMyEG así: Participación: Mesa técnica Concejo sobre reclutamiento y derecho objeción de conciencia. Salud: Mesas técnicas con Concejo sobre Doulas y endometriosis; Secretaría de Salud para coordinar acciones IVE; Mesa prevención maternidades tempranas. Elaboración plan acción 2024-1 Mesa Prevención Maternidades y paternidades tempranas. Reporte avance V bimestre 2023 2 productos PP Derechos Humanos. Educación: Reportes avance IV trimestre 2023: 2 productos PP Educativa. Cultura: Reunión interna coordinación producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Propuesta estructura producto PPLEO. 2 mesas de trabajo con S.Cultura para coordinar acciones conjuntas. 7Derechos: Se retroalimentaron los reportes de acciones afirmativas sobre los 7 derechos en los planes de trabajo de Sello Fase 1 del IV trimestre 2023. Se participó en reuniones de retroalimentación de acciones afirmativas PIOEG en planes de trabajo Sello Fase 2. Se elaboró propuesta metodológica para sensibilización a equipos técnicos Concejo de Bogotá. Propuesta pre y pos-test sensibilizaciones a ciudadanía. Se elaboraron 11 conceptos técnicos sobre: proyectos de Acuerdo sobre cuidado menstrual (2); lactancia materna; consumo de sustancias psicoactivas; salud mental en gestantes; promoción de actividad física, recreación, deporte y aprovechamiento tiempo libre; formalización y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas; lineamientos política pública fomento emprendimiento mujeres; proposiciones Concejo sobre atención integral personas mayores e implementación Acuerdos distritales (y soportes); derecho de petición ciudadana sobre IVE.
9. Realizar acciones para la conmemoración de fechas emblemáticas en relación con la garantía de los 7 derechos de la PPMyEG (8 de Marzo, 28 de Mayo) | 5% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 50%; CRONOGRAMA % MES 4: 0%; CRONOGRAMA % MES 5: 50% | 100% | ACUMULADO:No aplica para el periodo reportado. | [7 empty] | No aplica para el periodo reportado
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | FEBRERO:La actividd no tiene programación para el mes de febrero 2024. | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 6 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-03-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
|  | FEB | [9 empty] | ACTUALIZACION
|  | FEB | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 6 - Acompañar el 100% de la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
9543373 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 1222473 | 3645000 |  |  | 4675900 | [7 empty] | 9543373 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 91214400 | 202272000 |  | 3993000 |  |  |  | 203391100 |  |  |  |  | 500870500
LIBERACIONES | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 91214400 | 189600000 | [10 empty] | 280814400 | 95.68% | 56.07%
RESERVA DEFINITIVA | 9543373 | 9543373 | [10 empty] | 9543373 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 1491893.6667 | 33114000 | 48914000 | 48914000 | 48914000 | 51415506.3333 | 48914000 | 48914000 | 48914000 | 48914000 | 72451100 | 500870500
GIROS | 1222473 | 3645000 | [10 empty] | 4867473 | 51% | GIROS |  | 1632694 | [10 empty] | 1632694 | 109.4% | 0.326%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6 - Acompañar el 100% de la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | N/A | [13 empty] | 0 | No aplica | [7 empty] | Las reservas presupuestales has presentado los siguientes giros: - Enero 2024: Se realizó el giró correspondiente a la cuenta por pagar constituida en el mes de diciembre de 2023 de los eventos realizados por la DDDP del Contrato 986 de 2023 de Operador Logístico. - Febrero 2024: Se realizó el giro de las adiciones (27 días del mes enero de 2024) de los Contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No. 115 y 119 de 2023
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6 - Acompañar el 100% de la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | 20% | Programación | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META MAR: 100%; AVANCE DE META ABR: 100%; AVANCE DE META MAY: 100%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | En el mes de febrero se realizaron 3 mesas de implementación para la PPMYEG, 4 mesas de implementación para la PPASP y 11 reportes de seguimiento de productos en responsabilidad de la SDMujer en Políticas Públicas Distritales |  |  |  | De enero a febrero se realizaron 3 mesas de implementación para la PPMYEG, 4 mesas de implementación para la PPASP y 13 reportes de seguimiento de productos en responsabilidad de la SDMujer en Políticas Públicas Distritales |  |  |  | No existen retrasos |  |  |  | El acompañamiento técnico a la implementación de las Políticas de PPMYEG y PPASP permite fortalecer la ejecución de los productos y resultados que componen cada uno de los planes de acción de estas políticas, según lo programación establecida para la consecución de los objetivos específicos planteados, con el fin a la garantía de derechos para las mujeres en Bogotá. Así mismo, el acompañamiento técnico a las políticas públicas en el marco del Ciclo de Política, aporta a la transversalización del enfoque de género en las políticas públicias distritales en formulación e implementación.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META TOTAL: 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
10. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG-. | 7% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se realizaron 3 mesas internas de implementación con equipos de la DDDP, en las cuales se revisaron las dificultades que se evidenciaron con los reportes de productos de la PPMYEG a cargo del sector integración social y salud, así como de los lineamientos para el reporte de implementación del enfoque de género en productos de esta política. FEBRERO: Durante el mes de febrero se realizaron 3 mesas internas de implementación con equipos de la DDDP, en las cuales se revisaron las dificultades que se evidenciaron con los reportes de productos de la PPMYEG a cargo del sector integración social y salud, así como de los lineamientos para el reporte de implementación del enfoque de género en productos de esta política. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/EkV47D0BiOZJhxmFYQ1sCY4Bebl40vK_hlCAHZlDuatbiA?e=6hbgCc
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 10%
11. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Pública de Actividades Sexuales Pagadas -PPASP-. | 7% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se realizaron 4 mesas de implementación: 2 con equipos internos de la DDDP para revisión de responsabilidades y corresponsabilidades en la PPASP y 1 con la Dirección de Enfoque Diferencial para revisar la implementación del producto que tienen en responsabilidad en esta política, y 1 con la Mesa ZESAI para seguimiento del componente social y cultural. FEBRERO: Se realizaron 4 mesas de implementación: 2 con equipos internos de la DDDP para revisión de responsabilidades y corresponsabilidades en la PPASP, 1 con la Dirección de Enfoque Diferencial para revisar la implementación del producto que tienen en responsabilidad en esta política, y 1 con la Mesa ZESAI para seguimiento del componente social y cultural. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/Ej_H-6562PVIlAP3hAurrsABp-QOFz6JwQn_zTQ5uCuQCg?e=0kwYfc
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 10%
12. Brindar acompañamiento técnico en el ciclo de política pública (de acuerdo a la guía de la SDP) a través del desarrollo de conceptos técnicos de inclusión de enfoque de género, reporte de productos a cargo de la SDMujer de políticas públicas distritales y acompañamiento en formulación de productos para nuevas políticas públicas. | 6% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | ACUMULADO: Se realizó el reporte de seguimiento de 13 políticas públicas distritales en las que tiene responsabilidad la SDMujer: Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, y Seguridad Convivencia y Justicia, LGBTI, Envejecimiento y Vejez, Juventud, Familias, Adultez, Gestión del Hábitat, Educación, Discapacidad y Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Derechos Humanos y Lucha contra la trata de personas. FEBRERO: Se realizó el reporte de seguimiento de 11 políticas públicas distritales en las que tiene responsabilidad la SDMujer: LGBTI, Envejecimiento y Vejez, Juventud, Familias, Adultez, Gestión del Hábitat, Educación, Discapacidad y Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Derechos Humanos y Lucha contra la trata de personas. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/EsSUX0VN2LZLuX1fhq931KMBGwE_LGfIYe4qqYtuwfIcOw?e=oCtDPX
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 2%; CRONOGRAMA % MES 2: 10% | 12%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-03-05 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  | x
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  |  | N/A
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
38 |  |  |  | N/A | Implementar la Política Pública de Mujeres y Equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción. (Meta 4 y 6) | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción implementada. | (Número de acciones ejecutadas para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género / Número de acciones programadas para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género) *100 | Constante | 100% | Procentaje | Este indicador busca garantizar la revisión de las acciones realizadas para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde el acompañamiento técnico realizado a los sectores responsables de productos en su plan de acción y las acciones de reportee y seguimiento de esta política pública (meta 4 y 6). | Dirección de Derechos y Diseño de Política | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual | Solicitudes de seguimiento y retroalimentación trimestrales para la implementación de la PPMYEG, acompañamientos técnicos realizados a los sectores de la administración distrital para la implementación de la PPMYEG | PROGRAMACIÓN ENE: 0%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; AVANCE META FEB: 100% | 100% | 100% | Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del IV Trimestre 2023 de la PPMyEG de los sectores CUL, JUR, HAC, AMB, INT, HAB, DEE, MOV, MUJ, SAL,EDU, GEP y GOB. Se realizaron 3 mesas internas de implementación con equipos de la DDDP, en las cuales se revisaron las dificultades que se evidenciaron con los reportes de productos de la PPMYEG a cargo de los sectores INT y SAL, así como de los lineamientos para el reporte de implementación del enfoque de género en productos de esta política. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/EsO81M9fh7JPl1hbtv2iQ_UB_J25wZRzW9NMDidbc_8cDQ?e=E9nNqo | Se realizó revisión, retroalimentación y consolidación del reporte de logros de transversalización de género del mes de diciembre del 2023, de los sectores: Gestión Pública, Hacienda, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Ambiente, Mujeres y Hábitat. Los sectores Seguridad, Jurídica y Movilidad no remiten reporte, ya que cumplieron con las metas programadas en la vigencia. Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del IV Trimestre 2023 de la PPMyEG de los sectores Cultura, Jurídica, Hacienda, Ambiente, Integración Social, Hábitat, Desarrollo Económico, Movilidad, Mujeres, Salud, Educación, Gestión Pública y Gobierno. Se actualizó con corte a septiembre del 2023 el informe de derechos del Plan de Igualdad de Oportunidades Para la Equidad de Género. Se realizaron 3 mesas internas de implementación con equipos de la DDDP, en las cuales se revisaron las dificultades que se evidenciaron con los reportes de productos de la PPMYEG a cargo del sector integración social y salud, así como de los lineamientos para el reporte de implementación del enfoque de género en productos de esta política | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos | suma
39 |  |  |  | N/A | Incorporar de manera transversal en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres (Meta 1 y 5) | Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital | (Número de sectores en los que se implementa la estrategia de transversalización/ Numero de sectores programados para la implementación de la estrategia de transversalización) *100 | Constante | 15 | Número | Este indicador busca dar cuenta de la transversalización del enfoque de género y de derechos de las mujeres en los 15 sectores de la administración distrital a traves de documentos tecnicos, conceptos tecnicos, asistencia a instancias de participación y acciones enmarcadas en el Sello en igualdad. (meta 1 y 5). | Dirección de Derechos y Diseño de Política | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Mensual | Informes, documentos de lineamientos, actas de reunión y listados de asistencia. | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 15; PROGRAMACIÓN MAR: 15; PROGRAMACIÓN ABR: 15; PROGRAMACIÓN MAY: 15; AVANCE META ENE: 2; AVANCE META FEB: 15 | 15 | 100% | Se realizó acompañamiento técnico para la definición de planes de trabajo de la 2da fase de Sello por medio de reuniones de articulación con las entidades, se realizó acompañamiento por medio de la participación en instancias, se elaboró material pedagógico y metodológico sobre incorporación del enfoque de género en 6 sectores priorizados en cumplimiento de compromisos de los primeros 100 días de la Administración Distrital, se realizó sensibilización sobre incorporación del enfoque de género al sector AMB y se elaboró el concepto técnico guía de acciones para prevención y denuncia de la violencia basada en género IDU. En relación con la implementación de 7 derechos PPMyEG (meta 5), en febrero se avanzó en: Participación: Mesa técnica Concejo sobre reclutamiento y derecho objeción de conciencia. Salud: Mesas técnicas con: Concejo sobre Doulas y endometriosis; Secretaría de Salud para coordinar acciones IVE; Mesa prevención maternidades tempranas. Elaboración plan acción 2024-1 mesa prevención maternidades y paternidades tempranas. Reporte avance V bimestre 2023: 2 productos PP Derechos Humanos. Educación: Reportes avance IV trimestre 2023: 2 productos PP Educativa. Cultura: Reunión interna coordinación producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Propuesta estructura producto PPLEO. 2 mesas de trabajo con S.Cultura para coordinar acciones conjuntas. 7Derechos: Se retroalimentaron los reportes de acciones afirmativas sobre los 7 derechos en los planes de trabajo de Sello Fase 1 del IV trimestre 2023. Se participó en reuniones de retroalimentación de acciones afirmativas PIOEG en planes de trabajo Sello Fase 2. Se elaboró propuesta metodológica para sensibilización a equipos técnicos Concejo de Bogotá. Propuesta pre y pos test sensibilizaciones a ciudadanía. Se elaboraron 11 conceptos técnicos sobre: proyectos de Acuerdo sobre cuidado menstrual (2); lactancia materna; consumo de sustancias psicoactivas; salud mental en gestantes; promoción de actividad física, recreación, deporte y aprovechamiento tiempo libre; formalización y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas; lineamientos política pública fomento emprendimiento mujeres; proposiciones Concejo sobre atención integral personas mayores e implementación Acuerdos distritales (y soportes); derecho de petición ciudadana sobre IVE. En relación al Sello En Igualdad en la línea de trabajo con sector público: a) En el marco de la validación de los planes de trabajo de las entidades priorizadas en la Fase 2 del mecanismo, se realizaron 5 reuniones internas de revisión de propuestas de planes de trabajo. / Línea de trabajo sector privado: Se realizaron 4 reuniones de primer contacto en las que se socializó el Sello En Igualdad. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/ElP6ay2Df6RDl_3Dmhns9vUBKObNl3ZwZ2sDZ56wSG5nrw?e=yTBDKb | Se realizó acompañamiento técnico para la definición de planes de trabajo de la segunda fase de sello por medio de reuniones de articulación con las entidades, se realizó acompañamiento por medio de la participación en instancias, se elaboró material pedagógico y metodológico sobre incorporación del enfoque de género en 6 sectores priorizados en cumplimiento de compromisos de los primeros 100 días de la Administración Distrital, se realizó sensibilización sobre incorporación del enfoque de género al sector Ambiente y se elaboró el concepto técnico guía de acciones para prevención y denuncia de la violencia basada en género IDU. En relación con la implementación de 7 derechos de la PPMyEG se ha avanzado en (meta 5): Participación: Mesa técnica Concejo sobre objeción conciencia. Salud: Mesas técnicas Concejo sobre Doulas y endometriosis; Secretaría de Salud sobre IVE: Mesa prevención maternidades tempranas. Reporte avance productos PPDDHH. Educación: Reporte avance productos PP Educativa. Cultura: Avances producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Articulación S.Cultura. 7Derechos: Retroalimentación acciones PIOEG en reportes 2023-IV en planes de trabajo Sello Fase 1. Reuniones retroalimentación propuestas acciones PIOEG en planes de trabajo Sello Fase 2. Propuesta metodológica sensibilización Concejo. Propuesta pre y post test sensibilización ciudadanía. Elaboración 11 conceptos técnicos sobre proyectos de Acuerdo distritales, Proposiciones Concejo y derechos de petición. En relación al Sello En Igualdad en la línea de trabajo con sector público: a) En el marco de la validación de los planes de trabajo de las entidades priorizadas en la Fase 2 del mecanismo, se realizaron 5 reuniones internas de revisión de propuestas de planes de trabajo. / Línea de trabajo sector privado: Se realizaron 4 reuniones de primer contacto en las que se socializó el Sello En Igualdad. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos | creciente
|  | 8 | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Realizar procesos de información y sensibilización que contribuyan a la implementación de 7 derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | Procesos de información y sensibilización realizadas sobre los 7 derechos priorizados de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | Numero de procesos de información y sensibilización ejecutados sobre los 7 derechos priorizados de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género | Suma | A demanda | Número | Este indicador da cuenta de los procesos de información y sensibilización generados a la ciudadanía y a las y los funcionarios públicos sobre el reconocimiento de los 7 derechos priorizados de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Se establece a demanda teniendo en cuenta que las acciones se generan a solicitud de las entidades y a necesidad de la ciudadanía. | Dirección de Derechos y Diseño de Política | [5 empty] | Trimestral | Ficha de resultados de sensibilizaciones. | AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | No se presentaron avances en el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado | No se presentaron avances en el periodo reportado | N/A | N/A | decreciente
|  |  | Gestión de Polìticas Pùblicas | N/A | Socializar documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM. | Documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM socializado. | (Número de socializaciones de la Guia Metodologica sobre el seguimiento con enfoque de género realizadasen la UTA de la CIM / Número de socializaciones programadas )*100 | Suma | 1 | Número | Este indicador busca socializar el documento guia metodologica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM, por lo depende del desarrollo de la sesión de la UTA. Promueve el fortalecimiento de capacidades en el seguimiento con enfoque de género en las entidades y sectores de la Administración Distrital. | Dirección de Derechos y Diseño de Política | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Anual | 1. Acta de la socialización de la Guía | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 0 | 0 | 0% | No se programó avance para el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado | No se programó avance para el periodo reportado | N/A | N/A | constante
|  |  | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Realizar los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género de cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | (Informe de asistencia técnica realizado/ informe de asistencia técnica programado) *100 | Suma | 1 | Número | A través del Infome de asistencia técnica se da cuenta de los avances generados a los 15 sectores de la administración distrital sobre la transversalización del enfoque de género. | Dirección de Derechos y Diseño de Política | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Trimestral | 15 informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN MAY: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | No se programó avance para el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado | No se programó avance para el periodo reportado | N/A | N/A
|  |  | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Desarrollar sesiones de la secretaría técnica de la CIM | Informe de la Comisión Intersectorial de Mujeres con Secretaría técnica | (Informe de la Comisión Intersectorial de Mujeres/ Informe de la Comisión Intersectorial de Mujeres programado) *100 | Creciente | 1 | Número | Este indicador a traves del informe de la Comisión Intersectorial de Mujeres da cuenta del desarrollo de las sesiones con secretaría técnica | Dirección de Derechos y Diseño de Política | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Anual | 1. Informes de la CIM | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN MAY: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | No se programó avance para el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado | No se programó avance para el periodo reportado | N/A | N/A
|  |  | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Coordinar la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Mujeres. | Número de sesiones de la UTA realizadas | (Numero de sesiones de la UTA realizadas /Numero de sesiones de la UTA programadas) *100 | Suma | 4 | Número | Este indicador da cuenta de la coordinación de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM) y se reporta lo relevante de cada sesión | Dirección de Derechos y Diseño de Política | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Mensual | 1. Actas de la UTA 2. Presentaciones UTA | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 1; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 2 | 2 | 50% | Teniendo en cuenta que en el mes de enero no se realizó la primera sesión, El 15 de febrero de 2024 se desarrolló la primera sesión de la UTA y de la CIM, en la cual se socializó la propuesta del plan de acción CIM y UTA 2024, se compartió el calendario de las sesiones UTA de la vigencia, se dio contexto sobre el ejercicio de buenas prácticas, se socializó el cronograma de reportes PPMYEG-PPASP- Planes de trabajo Sello 2024, se brindó información sobre el proceso de marcación en el Trazador presupuestal de Igualdad y Equidad de Género_ TPIEG para 2024 y se dio información sobre a aspectos a tener en cuenta para la conmemoración del 8M. La segunda sesión se llevó a cabo de manera asincrónica el 22 de febrero, en esta, cual se realizó la aprobación de plan de acción CIM _ UTA 2024, se recordó la importancia de enviar oficios de delegación oficial CIM y UTA 2024, se informó sobre el balance de entrega de reportes IV trimestre 2023, de políticas e instrumentos y sobre el cronograma de reportes 2024. La evidencia de la segunda sesión de encuentra en proceso de aprobación. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/PLANDEACCIN-POADDDP2023/EoI4PlYXoF1GuHhqi5zGW2cBA1mO8KXMwSyecR7_SecVpw?e=spiM8g | El 15 de febrero de 2024 se desarrolló la primera sesión de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres, en la cual se socializó la propuesta del plan de acción CIM y UTA 2024, se compartió el calendario de las sesiones UTA de la vigencia, se dio contexto sobre el ejercicio de buenas prácticas, se socializó el cronograma de reportes PPMYEG-PPASP- Planes de trabajo Sello 2024, se brindó información sobre el proceso de marcación en el Trazador presupuestal de Igualdad y Equidad de Género_ TPIEG para 2024 y se dio información sobre a aspectos a tener en cuenta para la conmemoración del 8M. La segunda sesión se llevó a cabo de manera asincrónica el 22 de febrero, en esta, cual se realizó la aprobación de plan de acción CIM _ UTA 2024, se recordó la importancia de enviar oficios de delegación oficial CIM y UTA 2024, se informó sobre el balance de entrega de reportes IV trimestre 2023, de políticas e instrumentos y sobre el cronograma de reportes 2024. La evidencia de la segunda sesión de encuentra en proceso de aprobación. | No se presentaron retrasos en el cumplimiento de sesiones programadas | No se presentaron retrasos en el cumplimiento de sesiones programadas
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: LEIDY ALVAREZ, HEIDI GUZMÁN, MARIA ALEJANDRA MUÑOZ | [12 empty] | Nombre: IVONNE RICO VARGAS | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: ANGIE PAOLA MESA; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
| Cargo: | [12 empty] | Cargo: DIRECTORA DE DERECHOS Y DISEÑO DE POLÍTICA- LIDERESA TÉCNICA Y RESPONSABLE DEL PROCESO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD- GERENTA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Siglas (hidden)
Sigla | Definición
ACDTIC | Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones
AMB | Sector Ambiente
ATENEA | Agencia Distrital para la Educación Supeior, la Ciencia y la Tecbologia
ASCUN | Asociación Colombiana de Universidades
C-40 | Grupo de Liderazgo Climático
CCM | Consejo Consultivo de Mujeres
CDSCCFB | Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá
CIDPO | Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional
CIEP | Comisión Intersectorial del Espacio Público
CIM | Comisión Intersectorial de Mujeres
CIOM | Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
COLMYG | Comités Operativos Locales de Mujer y Género
CT | Concepto Técnico
CUL | Sector Cultura, Recreación y Deporte
DADEP | Departamento Administrativo de la Defendoría del Espacio Público
DASCD | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
DCLS | Derecho a una cultura libre de sexismo
DED | Derecho a la educación con equidad
DEE | Sector Desarrollo Económico
DDHH | Derechos Humanos
DDDP | Direccion de Derechos y Diseño de Política
DEVAJ | Dirección de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
DT | Documeto Técnico
EAAB | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
EDU | Sector Educación
ESAP | Escuela Superior de Administración Pública
FUGA | Fundación Gilberto Alzáte Avendaño
GEP | Sector Gestión Pública
GIZ | Agencia de Cooperación Internacional Alemana
GOB | Sector Gobierno
GPAZ | Grupo de Género en la Paz (grupo de organizaciones nacionales e internacionales)
HAB | Sector Hábitat
HAC | Sector Hacienda
HVD | Derecho al hábitat y vivienda digna
ICFES | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
IDEP | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
IDPYBA | Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
IDRD | Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDT | Instituto Distrital de Turismo
IDU | Instituto de Desarrollo Urbano
IES | Institución de Educación Superior
INT | Sector Integración Social
IVE | Interrupción Voluntaria del Embarazo
JBB | Jardín Botánico de Bogotá
JEP | Jurisdicción Especial para la Paz
JUR | Sector Gestión Jurídica
MAS | Mesa de Atención social
MOV | Sector Movilidad
MUJ | Sector Mujeres
OFB | Orquesta Filarmónica de Bogotá
PAD | Plan Distrital de Atención a Víctimas
PC | Derecho a la paz y convivencia con equidad de género
PDET | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PES | Plan Especial de Salvaguardia
POT | Plan de Ordenamiento Territorial
PP | Política Pública
PPASP | Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas
PPMyEG | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género
PYR | Derecho a la participación y representación con equidad
RAC | Red de Alianzas del Cuidado
SAL | Sector Salud
SCRD | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SDIG | Sello Distrital de Igualdad De Género
SDM | Secretaría Distrital de Movilidad
SDP | Sector Planeación
SEG | Sector Seguridad
SOFA | Salón del Ocio y la Fantasía
SP | Derecho a la salud plena
Subred Sur | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
TID | Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad
UMV | Unidad de Mantenimiento Vial
UNAD | Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UTA | Unidad Técnicas de Apoyo
VIH | Virus de Inmunodeficiencia Humana
ZESAI | Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
2024-02-19 | Actualización Plan de Acción | Teniendo en cuenta los lineamientos de la guía metodológica para la planeación institucional DE-GU-3, se realizaron los siguientes cambios: Programación de reservas y programación del presupuesto vigencia actual. Hoja de indicadores, se ajusta la marcación del nivel de indicador para los asociados al PDD. Se ajusta la periodicidad de medición del indicador a demanda asociado a la actividad 8.
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres