## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS PAAC
Id Acción | Clasificación | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | ESTADO
1318 | Otra | 100% | 856 | Reformulación ID 786 Hallazgo N. 01. Debilidades en la documentación de ejecución de controles en LUCHA - INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022. No se atendieron las recomendaciones dadas en los informes de seguimiento al PAAC del primer y segundo cuatrimestre 2021, en cuanto a la coherencia y publicación en el módulo de Riesgos del aplicativo LUCHA de la documentación de la ejecución de los controles. | Realizar revisiones aleatorias mensuales a las evidencias reportadas en la ejecución de los controles para verificar la coherencia y oportunidad de publicación en el módulo de Riesgos y Oportunidades del aplicativo LUCHA Nota. Acción reformulada acorde con lo aprobado en memorando 3-2023-004479 del 10/10/2023 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2023-12-29 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | Se evidencia acta del 12/09/2023 en la cual se socializa con los enlaces del proceso y del proyecto los puntos de control establecidos dentro de los documentos del proceso de Direccionamiento Estratégico, la periodicidad de ejecución de los controles de riesgos y las evidencias que se usaran, asimismo, se aporta listado de asistencia y presentación. De otro lado, se adjuntan correos del 31/10/2023, 30/11/2023 y 29/12/2023 de revisión de los controles de los riesgos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico con las recomedaciones pertinentes para la oportunidad en la ejecución de los mismos. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta conforme a la acción reformulada propuesta por el proceso. Eficiente: si Adecuada: si | CUMPLIDA
1641 | Otra | 100% | 1108 | Hallazgo No. 01 Incumplimiento Compromiso del PAAC 2022 Condición: Como resultado del seguimiento realizado, se observó que de las acciones establecidas en el plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) 2022 una (1) actividad &ldquo;1.5 Publicar las Declaraciones de Renta y Conflicto de interés de las y los servidores obligados por la Ley 2013 de 2019.&rdquo; del componente de Rendición de Cuentas (Ver Tabla N°8) no se cumplió en su totalidad (Ver Anexo 2) al corte de 31 de diciembre de 2022. Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada por esta Oficina el 10 de enero de 2023 en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), donde se evidenció que de los veinte (20) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, dos (2) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2021 y conflicto de interés en dicho sistema, de conformidad con la actividad y fecha programada (diciembre de 2022) para dicha actualización en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022. | Ajustar la actividad 1.5 del Componente de Rendición de Cuentas PAAC, a una acción que este bajo la responsabilidad y control del proceso Talento Humano, frente al cumplimiento de la publicación de declaración de renta y conflicto de interés de los sujetos obligados según la Ley 2013 de 2019. | PLANEACION Y GESTION | 2023-05-02 | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 3ER CUATRIM 2022 PAA 2023 | Se evidencia versión No. 6 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2023, en la cual se efectua ajuste de la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas quedando de la siguiente forma: "Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019" como responsabilidad de la Dirección de Talento Humano. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad, sin embargo, se sugiere en próximas ocasiones tener presente los tiempos dispuestos para su ejecución para evitar cumplimientos por fuera de las fechas y términos establecidos. En ese sentido, CUMPLE CON OBSERVACIÓN y se efectua su respectivo cierre. Eficiente: No Adecuada: Si | CUMPLE CON OBSERVACIÓN
1899 | Mejora | 100% | 1267 | Oportunidad de Mejora No. 02. Coherencia en la formalización del control ID 5054 identificado para el tratamiento del Riesgo ID 1895 asociado al proceso de Gestión del Talento Humano. En concordancia con lo reportado dentro del monitoreo realizado en el módulo de riesgos y oportunidades del aplicativo LUCHA, se evidenció que el control ID 5054 se encuentra formalizado en el procedimiento Selección y Vinculación del Personal código GTH-PR-2 versión 2 de 2020 como punto de control en la actividad 9 "Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos", no obstante, se observó que no se ha realizado la actualización del procedimiento frente al registro o evidencia referenciado en el punto de control, toda vez que este menciona un nombre diferente (Relación experiencia general y específica) al formato oficial que está siendo aplicado y que se encuentra nombrado como Revisión de cumplimiento de requisitos mínimos con código GHT-FO-41 versión 7 de 2022, siendo este último documento el que se encuentra registrado en la descripción del control y se brinda como soporte de la aplicación del mismo. | Actualizar el procedimiento GTH-PR-2 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL en el sentido de actualizar el nombre del formato GTH-FO-41 donde sea nombrado. | GESTION TALENTO HUMANO | 2023-12-29 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 PAAC 2023 | Se evidencia correo del 21/12/2023 en el cual se solicita a la OAP la publicación de la actualización en el aplicativo LUCHA del procedimiento GTH-PR-2 Vinculación de Personal. De la misma forma, se adjunta procedimiento versión No.3 con fecha de aprobación del 22/12/2023 en el cual se incluyó la actualización del nombre del formato GTH-FO-41. Por lo anterior, se considera que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta conforme a los tiempos propuestos y se determina su cierre como CUMPLIDA. Eficiente: Si Adecuada: Si | CUMPLIDA
1900 | Mejora | 100% | 1268 | Oportunidad de Mejora No 05. Debilidades en los soportes aportados de la ejecución de las actividades programadas De conformidad con el seguimiento efectuado (segundo cuatrimestre de 2023), se identificaron las siguientes situaciones relacionadas con los soportes aportados y la información reportada en la descripción cualitativa: a. El soporte allegado no es un documento definitivo o versión final y no se encuentra diligenciado en su totalidad. (actividad 1.2 Componente Gestión del Riesgo) b. En el contenido de las evidencias aportadas se evidenció que su ejecución se dio en tiempos diferentes a los establecidos en el plan de acción del PAAC. (actividad 1.2 y 3.2 Componente Gestión del Riesgo y actividad 3.3 Componente Rendición de Cuentas) c. Los soportes allegados no corresponden en su totalidad a la actividad formulada. (actividad 4.2 Componente Gestión del Riesgo y actividad 1.2 Componente Transparencia y Acceso a la Información) d. Las evidencias aportadas difieren del medio de verificación establecido en el plan de acción del PAAC. (actividad 1.1 Componente Gestión del Riesgo) e. Las evidencias aportadas reflejan toda la gestión realizada por el proceso, lo cual dificulta identificar cuales aplican a la actividad formulada. (actividad 1.2 Componente Rendición de Cuentas) f. No fueron aportadas evidencias de la ejecución de la actividad pese a que se reportó información (descripción cualitativa) para el periodo evaluado. (actividad 5.1 Componente Iniciativas Adicionales) | Realizar una mesa de trabajo con el personal enlace MIPG, donde se socialice y enfatice la importancia de la identificación inicial de los medios de verificación establecidos en el plan de acción del PAAC. | PLANEACION Y GESTION | 2023-11-30 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 PAAC 2023 | Se evidencia acta del 10/11/2023 de décima mesa de enlaces del MIPG, en la cual se trato temas como: Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía – PAAC 2023; Gestión y administración de riesgos; Alerta estado planes de mejoramiento LUCHA; Alertas tareas cierre vigencia 2023 con su debido listado de asistencia. Por lo anterior, se evidencia que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta y se determina su cierre como CUMPLIDA. Eficiente: Si Adecuada: Si | CUMPLIDA
2116 | Acción correctiva | 100% | 1384 | Oportunidad de Mejora No. 01 Reporte Parcial de evidencias de la ejecución de los controles en el aplicativo LUCHA módulo de Riesgos y Oportunidades | Realizar el cargue de las evidencias de la ejecución del control del riesgo con ID 5019. | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-02-29 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA TERCER CUATRIMESTRE 2023 PAAC - PAA 2024 | Se observa pantallazo del cargue de las evidencias del control del riesgo ID5019 en el aplicativo "Lucha" por parte del proceso de Atención a la Ciudadanía publicando el mensaje de gratuidad de los servicios de la SDMujer en sus canales de atención presencial, telefónico y virtual (página web y chat). Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora propuesta y se determina su cierre como CUMPLIDA. Eficiente: Si Adecuada: Si | CUMPLIDA
1645 | Acción preventiva | 100% | 791 | Hallazgo No. 03 Incumplimiento de la Ley 2013 de 2019. De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública el 7 de enero de 2022, se evidenció que de los diecisiete (17) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, diez (10) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2020 y conflicto de interés en dicho sistema Nota: Este hallazgo corresponde a dos informes de auditoría de Control Interno, siendo el primero el Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía - Tercer cuatrimestre 2021, donde es el hallazgo con consecutivo H-03-Todos2022, y e Informe de Evaluación Independiente del SCI - Segundo semestre de 2021, donde se lista como el hallazgo con consecutivo H-01-Todos-2022. | Se remitira correo masivo al personal de la SDMUJER a traves del correo de Gestión Documental, recordando los tiempos de publicación de la Declaración de Renta y Conflicto de Interes. | GESTION CONTRACTUAL | 2023-08-31 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | De acuerdo a la verificación adelantada en el aplicativo "Lucha" el 07 de mayo del 2024, se observa que el proceso no ha cargado soportes adicionales desde el 04/10/2023, si bien no se desconoce que se ha efectuado el ejercicio de envio a través de correo información sobre la importancia de la Declaración de Bienes y Rentas, no es claro en dichas comunicaciones los tiempos para efectuar este ejercicio, lo cual va en contravía de lo expuesto en la acción de mejora. En ese sentido, se considera que no se ha dado cumplimiento a la actividad en su totalidad, por lo cual, la acción permanece VENCIDA. | VENCIDA