## 30 abr
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS PQRS
Id Acción | Clasificación | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | ESTADO
2031 | Mejora | 0% | 1354 | Oportunidad de Mejora N°02 &ndash; Debilidades en la estructura del Riesgo ID 2188 del proceso de Gestión Administrativa De acuerdo con el análisis efectuado a los riesgos del proceso de Gestión Administrativa, se observaron las siguientes situaciones en cuanto a la estructuración y definición del riesgo ID 2188 - Posibilidad de emisiones y/o fugas de agentes contaminantes asociados al parque automotor: a) Se evidenció que el riesgo en cuestión fue clasificado como un riesgo fiscal, lo cual no es coherente con la definición brindada en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas &ndash; Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y riesgo fiscal, emitida por el DAFP (Versión No. 6 de 2022), ya que se refiere a un &ldquo;Efecto dañoso sobre recurso públicos o bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública a causa de un evento potencial&rdquo;, lo cual no corresponde con lo definido en cuanto a la Posibilidad de emisiones y/o fugas de agentes contaminantes asociados al parque automotor, ya que obedece a un riesgo de tipo ambiental y es necesario tratarlo en el marco de los lineamientos establecidos para este tema. b) Por otra parte, se observó que no se identificó una coherencia entre la definición del riesgo y las causas y consecuencias formuladas, dado que se menciona como consecuencia &ldquo;Efectos legales y/o disciplinarios sobre la jefa de la Oficina de Control Interno o Secretaria de Despacho como responsable del Sistema de Control Interno&rdquo; y como causa &ldquo;Falta de recurso humano suficiente e idóneo para ejecutar el plan anual de auditoría&rdquo;, las cuales no se relacionan con la temática referida al tratamiento de la contaminación ambiental. | Ajustar el riesgo con ID 2188 en el sentido de eliminar la tipificación de riesgo fiscal, y ajustar sus causas y efectos. | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-04-30 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2023 - PAA 2023 | Al corte de la presente verificación (30 de abril 2024), se evidenció que el proceso no ha registrado evidencias del cumplimiento de la acción formulada. Asi mismo, el plazo programado para el cumplimiento de esta acción era el 30 de abril de 2024, por lo cual esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, dado que el tiempo de ejecución finalizó en abril 2024. | VENCIDA
2044 | Mejora | 100% | 1361 | Oportunidad de Mejora No 08 Debilidades en el diseño o estructuración de Controles Como resultado del análisis realizado a los controles se evidenció que los siguientes procesos presentan deficiencias en la gestión de sus riesgos en cuanto al diseño de los controles identificados, como se describe a continuación de manera general (Ver archivo Anexo1_EvalRiesgos_2023.xslx) | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones. | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-04-30 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2023 - PAA 2023 | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado " Acta_reunion_de_revision_de_planes_de_mejoramiento_ID_1361,_1362,_1363_y_1364.pdf", en la cual, se realiza la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones ( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" del control ID 5664 del riesgo de gestión ID 2132. Sin embargo, en el momento de corroborar dichos ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, se evidenció, que si bien se realizaron los ajustes, se observó que para el reporte de ejecución del control y el seguimiento, lo esta realizando la misma persona, lo cual no evidencia que los responsables designados sean quienes realicen dicha función, por lo cual persiste la debilidad evidenciada. Por lo anterior, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a uno de los parametros de manejo de desviaciones no se esta realizando acorde con lo establecido en el control y por ende la misma no evidencia que esta sea adecuada en su aplicación. | VENCIDA
2045 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 16 de abril de 2024 el documento denominado " acta_MT_DCVM_14032024_(1).pdf", en la cual, se realiza la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones con apoyo de la OAP ( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" del control ID 5937 del riesgo de gestión ID 2252. Así las cosas se observa que el soporte registrado por el proceso , da cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2046 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 04 de abril de 2024 el documento denominado " 20240321_Revision_riesgos_proceso_DE_planes_de_mejoramiento_ID_1361_1362_y_1363.pdf", en la cual, con la orientación y acompañamiento del equipo de Planeación y Gestión, se revisan uno a uno los controles de los dos riesgos identificados para el proceso de Direccionamiento Estratégico, frente a los cuatro parámetros establecidos para el manejo de desviaciones, con el fin de verificar su cumplimiento, evidenciando que los controles vigentes de los riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico cumplen con los parámetros establecidos y en consecuencia cuentan con la posibilidad de manejar las desviaciones que se presenten en su ejecución( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles ID 5712,6231,6245 del riesgo de gestión ID 2156 y los controles ID 5215, 6232, 6244 del riesgo asociado a corrupción ID 1951. Sin embargo, en el momento de corroborar dichos ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, se evidenció, que si bien se realizaron los ajustes, se observó: * Para el reporte de ejecución del control ID 6231 (Riesgo de Gestión ID 2156), la periodicidad establecida es mensual, pero se observa que el cargue se realizo trimestral, por lo cual persiste la debilidad evidenciada. * Para el reporte de ejecución del control ID 5712 (Riesgo de Gestión ID 2156), no se pudo realizar la ejecución del control acorde con lo indicado por el proceso " Pese a la emisión de lineamientos para formular planes de acción de la vigencia 2024 emitidos a finales de 2023 y los recordatorios para cumplir los plazos establecidos, las gerencias de proyecto y dependencias responsables presentaron falta de oportunidad en el envío de los planes de acción 2024. Asimismo, al interior de la entidad no se planificaron los cambios derivados de la transición entre Administraciones del Gobierno Distrital, razones por las cuales no se ejecutó el presente control previo a la aprobación de los Planes de Acción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.Como medida de autocontrol, la Oficina Asesora de Planeación formuló la acción de mejora con ID 1385 con el fin de dar respuesta a las debilidades en la ejecución de los controles establecidos en el procedimiento DE-PR-21 Formulación de la planeación institucional, la cual cuenta con fecha estimada de cierre el 27 de septiembre de 2024". * En lo concerniente al ID 5215 del Riesgo asociado a Corrupción ID 1951 el proceso indicó "Se adjunta como evidencia de ejecución del control las formulaciones de los 11 proyectos de inversión de la entidad y la aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión No. 1 del 30 de enero de 2024 y la sesión No. 3 del 11 de marzo de 2024. Pese a la emisión de lineamientos para formular planes de acción de la vigencia 2024 y los recordatorios para cumplir los plazos establecidos, uno de los proyectos de inversión no remitió la formulación del plan de acción de la vigencia para su aprobación en CIGD en enero, no obstante, realizó la formulación con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación en el mes de febrero y se aprobó por el CIGD en marzo. Como medida de autocontrol, la Oficina Asesora de Planeación formuló la acción de mejora con ID 1385 con el fin de dar respuesta a las debilidades en la ejecución de los controles establecidos en el procedimiento DE-PR-21 Formulación de la planeación institucional, la cual cuenta con fecha estimada de cierre el 27 de septiembre de 2024." * Para el reporte de ejecución del control ID 6232 (Riesgo asociado a Corrupción ID 1951), la periodicidad establecida es mensual, pero se observa que el cargue se realizo trimestral, por lo cual persiste la debilidad evidenciada. * Respecto a los ID 6245 (Riesgo de Gestión ID 2156) y ID 6244 (Riesgo asociado a Corrupción ID 1951), se evidenció que se dio cumplimiento a las acciones de mejora establecidas. Por lo anterior, si bien se realizaron ajustes para el manejo de desviaciones, se evidenciaron que respecto a estos se siguen presentando debilidades frente al parametro de periodicidad (ID 6231 - R.Gestión ID 2156 y ID 6232-R.Corrupción ID 1951), asi como, no se pudo evidenciar la ejecución de controles (ID 5712 - R.Gestión ID 2156 y ID 5215- R.Corrupción ID 1951) , por lo cual, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a dos (2) de los parametros de manejo de desviaciones se continuan presentando debilidades, y por ende la misma no evidencia que esta sea adecuada en su aplicación. | VENCIDA
2047 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a mayo 27 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado " ID_1361_Y_1362_AJUSTE_CONTROLES_Y_RIESGOS_RELACIONADOS_AL_PROCESO_DE_GESTION_DE_TALENTO_HUMANO.pdf", en el cual, con la orientación y acompañamiento del equipo de Planeación y Gestión, se revisan uno a uno los controles de los dos riesgos identificados para el proceso de Gestión del Talento Humano, frente a los cuatro parámetros establecidos para el manejo de desviaciones, con el fin de verificar su cumplimiento, evidenciando que los controles vigentes de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano cumplen con los parámetros establecidos y en consecuencia cuentan con la posibilidad de manejar las desviaciones que se presenten en su ejecución( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles ID 5694 del riesgo de gestión ID 2151, control ID 5698 del Riesgo de gestión ID 2153, control ID 5889 del riesgo de gestión ID 2222 y control ID 5934 del riesgo de gestión 2250. Los ajustes relacionados con responsables y segregación de funciones y evidencias de la ejecución del control y seguimiento fueron cotejados en el aplicativo LUCHA, Modulo de Riesgos y Oportunidades, evidenciandose su registro en el mes de mayo de la presente vigencia, lo cual evidencia la aplicabilidad de la revisión efectuada por el proceso y registrada el 29 de abril de 2024, con el documento ID_1361_Y_1362_AJUSTE_CONTROLES_Y_RIESGOS_RELACIONADOS_AL_PROCESO_DE_GESTION_DE_TALENTO_HUMANO.pdf Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente ya que se realizó en el tiempo programado y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Por otra parte, se observó que la evidencia que da cuenta de la reunión entre la DTH y la OAP, no se registro en el formato de acta de reuniones formalizado en el aplicativo LUCHA, por lo cual, se recomienda tener en cuenta los formatos establecidos en la entidad para este tipó de situaciones. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2048 | Mejora | 0% |  |  | Realizar la revisión del diseño de los controles del proceso de Gestión Administrativa en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-04-30 |  | Al corte de la presente verificación (30 de abril 2024), se evidenció que el proceso no ha registrado evidencias del cumplimiento de la acción formulada. Asi mismo, el plazo programado para el cumplimiento de esta acción era el 30 de abril de 2024, por lo cual esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, dado que el tiempo de ejecución finalizó en abril 2024. | VENCIDA
2049 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | GESTION CONTRACTUAL | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado "1714405030_Acta_estandar_de_riesgos_Gestion_Contractual_IER_CUATRIMESTRE..pdf", Sin embargo, en el contenido del acta no se evidencia que se realizara una revisión del diseño de los controles, respecto al adecuado manejo de desviaciones (responsables de ejecución y seguimiento y segregación de funciones, periodicidad, documentos asociados y evidencia ejecución del control). Por lo anterior, si bien se realizaron ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, estos correspondieron a ajustes y modificaciones en la redacción de los riesgos y controles. , por lo cual, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a la revisión del diseño de los controles en los parametros de manejo de desviaciones no se realizó. | VENCIDA
2052 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones. | GESTION DISCIPLINARIA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA el día 22 de mayo de 2024, y en concordancia con el memorando remitido por la Oficina de Control Disciplinario Interno N° 3-2024-002786 , se evidenció que el proceso registró el día 22 de mayo de 2024 el siguiente documento "Acta_Revision_diseno_controles.pdf", en el cual se observó la revisión del diseño de los controles, respecto al manejo de desviaciones en lo concerniente a los responsables de ejecución y seguimiento y segregación de funciones de los controles del proceso Gestión Disciplinaria, asi como, en la documentación asociada al control, reunión efectuada el 21 de mayo de 2024. En estos soportes se observó que se realizó la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones ( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles del proceso. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como ineficiente ya que se realizó posterior al tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, se vuelve a indicar la pertinencia de dar cumplimiento a la periodicidad establecida para la ejecución del control y registro en LUCHA. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2053 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles del proceso Gestión Documental en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | GESTION DOCUMENTAL | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el archivo zip denominado "TABLA_DE_CONTROL_DE_ACCESO.zip", el cual contiene la Guía para el diligenciamiento de la Tabla de Control de Acceso-TCA(GD-GU-6), asi como la modificación del formato de TABLA DE CONTROL DE ACCESO - TCA- TCA (GD-FO-48) incluyendo el instructivo de diligenciamiento del mismo. Sin embargo,estos soportes no dan cuenta de la acción propuesta, la cual es "Realizar la revisión del diseño de sus controles del proceso... en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones". Por lo anterior, , esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que los soportes no dan cuenta del cumplimiento de la acción de mejora propuesta. | VENCIDA
2054 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles del proceso Gestión Financiera en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones | GESTION FINANCIERA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado "Acta_I_Cuatrimestre_GF_Firmada.pdf". Sin embargo, en el contenido del acta no se evidencia que se realizara una revisión del diseño de los controles, respecto al adecuado manejo de desviaciones (responsables de ejecución y seguimiento y segregación de funciones, periodicidad, y evidencia ejecución del control). Si se evidenció la asociación de los controles en documentos del proceso asociados. Por lo anterior, si bien se realizaron ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, estos correspondieron a ajustes y modificaciones en la redacción de los riesgos , por lo cual, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a la revisión del diseño de los controles en los parametros de manejo de desviaciones no se realizó. | VENCIDA
2055 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones. | GESTION JURIDICA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 25 y 26 de abril de 2024 los siguientes documentos: * 25/04/2024 - Acta_de_Reunion_Revision_Planes_de_Mejora_proceso_Gestion_Juridica.pdf, reunión efectuada el 26/02/2024, en la cual se observó la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 "Ingresar la documentación en SIPROJ Web" y se revisa el control con ID 5114 "Revisar conceptos Jurídicos", estableciendo la necesidad de actualización del procedimiento ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS GJ-PR-2, para que queden alineados. * 25/04/2024 -_Acta_de_Reunion_Planes_de_Mejora_proceso_Gestion_Juridica.pdf , reunion efectuada el 8/03/2024, donde se evidencia la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 "Ingresar la documentación en SIPROJ Web". -Se revisa el control con ID 5114 "Revisar conceptos Jurídicos" y se establece la necesidad de actualización del procedimiento ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS GJ-PR-2, para que queden alineados. * 26/04/2024 -Se adjunta PDF con evidencia de publicación en kawak del procedimiento de conceptos jurídicos, actualizado. - "26_abril_Evidencia_publicacion_en_kawak_procedimiento_de_conceptos_juridicos.pdf" y PDF con soporte de las diferentes actividades realizadas para la gestión del Plan de Acción y la actualización de los controles del riesgo de corrupción ID 1916. -"Soporte_evidencias_mesas_de_trabajo_plan_de_mejoramiento_y_gestion_de_riesgos.pdf" En estos soportes se observó que se realizó la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones con apoyo de la OAP ( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles del proceso. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2082 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste del control 5637 del riesgo con ID 2124, en cuanto a los responsables, garantizando la adecuada segregación de Funciones de responsables de la ejecución y seguimiento de controles | GESTION FINANCIERA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 09 de abril de 2024 el documento denominado "Ajuste_responsable_de_ejecucion_y_seguimiento.pdf", en el cual se evidencia mediante pantallazo al modulo de riesgos y oportunidades el ajuste al control ID 5637 del riesgo ID 2124, respecto a los responsables de ejecución y seguimiento, garantizado la segregación de funciones. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2083 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste del control 5698 y 5701 del riesgo con ID 2153, en cuanto a los responsables, garantizando la adecuada segregación de Funciones de responsables de la ejecución y seguimiento de controles | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a mayo 27 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado " ID_1361_Y_1362_AJUSTE_CONTROLES_Y_RIESGOS_RELACIONADOS_AL_PROCESO_DE_GESTION_DE_TALENTO_HUMANO.pdf", en el cual, con la orientación y acompañamiento del equipo de Planeación y Gestión, se revisan uno a uno los controles de los dos riesgos identificados para el proceso de Gestión del Talento Humano, frente a los cuatro parámetros establecidos para el manejo de desviaciones, con el fin de verificar su cumplimiento, evidenciando que los controles vigentes de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano cumplen con los parámetros establecidos y en consecuencia cuentan con la posibilidad de manejar las desviaciones que se presenten en su ejecución( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles ID 5694 del riesgo de gestión ID 2151, control ID 5698 del Riesgo de gestión ID 2153, control ID 5889 del riesgo de gestión ID 2222 y control ID 5934 del riesgo de gestión 2250. Los ajustes relacionados con responsables y segregación de funciones y evidencias de la ejecución del control y seguimiento fueron cotejados en el aplicativo LUCHA, Modulo de Riesgos y Oportunidades, evidenciandose su registro en el mes de mayo de la presente vigencia, lo cual evidencia la aplicabilidad de la revisión efectuada por el proceso y registrada el 29 de abril de 2024, con el documento ID_1361_Y_1362_AJUSTE_CONTROLES_Y_RIESGOS_RELACIONADOS_AL_PROCESO_DE_GESTION_DE_TALENTO_HUMANO.pdf Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente ya que se realizó en el tiempo programado y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Por otra parte, se observó que la evidencia que da cuenta de la reunión entre la DTH y la OAP, no se registro en el formato de acta de reuniones formalizado en el aplicativo LUCHA, por lo cual, se recomienda tener en cuenta los formatos establecidos en la entidad para este tipó de situaciones. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2084 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste del control 5760 del riesgo con ID 2173, en cuanto a los responsables, garantizando la adecuada segregación de Funciones de responsables de la ejecución y seguimiento de controles | TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro los siguientes documentos: * 21/02/2024: Solicitud_de_cambio_de_responsable_en_la_ejecucion_del_control_proceso_de_Transversalizacion_del_Enfoque_de_Genero_y_Diferencial_para_mujeres.pdf , pantallazo de la mesa de ayuda solicitada el 9 de enero del 2024 para el cambio en cuanto a responsable de la ejecución del control relacionado con el proceso de Transversalizacin del enfoque de genero y diferencial para las mujeres control con ID: 5760. * 1 0/04/2024: 2024_04_10_REVISION_DE_CONTROL_DE_RIESGO_5760.pdf, pantallazo del modulo de riesgos y oportunidades, en el cual se observa que se realizó ajuste del control 5760 del riesgo con ID 2173, en cuanto a los responsables, garantizando la adecuada segregación de Funciones de responsables de la ejecución y seguimiento de controles. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2085 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste de los controles 5861, 5862 y 5863del riesgo con ID 2210, en cuanto a los responsables, garantizando la adecuada segregación de Funciones de responsables de la ejecución y seguimiento de controles | PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro los siguientes documentos: * 02/05/2024 Soporte2 Responsables_ejecucion_controles_5862_y_5863.png * 02/05/2024 Soporte1 Ejecucion_control_5861.png * 02/05/2024 Adicionalmente, en mesa de trabajo el pasado 24 de abril, se realizó la actualización para los responsables de los controles 5862 y 5863. Se adjunto captura de pantalla donde estan las responsables. Posteriormente, se registró mesa de ayuda para otorgarles perfil de registro en Lucha. Mesa_de_ayuda_perfiles_riesgos.png * 02/05/2024 Se realizó la revisión de los responsables en cuanto a la ejecución y seguimiento de controles de los riesgos. Como evidencia, se incluyó a Lina Fonseca como responsable del control 5861, como se evidencia en el acta de seguimiento de riesgos del tercer cuatrimestre 2023. Acta_estandar_de_riesgos_dic.pdf Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, se recomienda al proceso tener en cuenta las fechas programadas para cargue o registro de la información en el aplicativo LUCHA. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2086 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste de los controles 5664 y 5665 del riesgo con ID 2132, en el sentido de que la periodicidad para la ejecución de controles corresponda con la realidad de la operación del proceso descrita en los documentos del Sistema de Gestión. | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado " Acta_reunion_de_revision_de_planes_de_mejoramiento_ID_1361,_1362,_1363_y_1364.pdf", en la cual, se realiza la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones ( 2. Periodicidad )" del control ID 5664 del riesgo de gestión ID 2132. Respecto al control ID 5665, el proceso indica en el acta la eliminación de este por tratarse de una actividad operativa y no de un control que se ejerza para evitar la materialización del riesgo. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, es importante indicar que la acción indicaba la revisión y ajuste del control ID 5665 y no la eliminación del mismo, por lo que se sugiere revisar las acciones de mejora propuestas y solicitar su reformulación si la misma presenta variación frente a lo establecido. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2087 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste del control 5706 del riesgo con ID 2155, en el sentido de que la periodicidad para la ejecución de controles corresponda con la realidad de la operación del proceso descrita en los documentos del Sistema de Gestión. | GESTION CONTRACTUAL | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado "1714405059_Acta_estandar_de_riesgos_Gestion_Contractual_IER_CUATRIMESTRE..pdf", Sin embargo, en el contenido del acta no se evidencia que se realizara una revisión del diseño de los controles, respecto al adecuado manejo de desviaciones (responsables de ejecución y seguimiento y segregación de funciones, periodicidad, documentos asociados y evidencia ejecución del control). Por lo anterior, si bien se realizaron ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, estos correspondieron a ajustes y modificaciones en la redacción de los riesgos y controles. , por lo cual, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a la revisión del diseño de los controles en los parametros de manejo de desviaciones no se realizó. | VENCIDA
2088 | Mejora | 0% |  |  | Realizar la revisión y ajuste de los controles 5818, 5297, 5298 de los riesgos con ID 2192 y 1996, en el sentido de que la periodicidad para la ejecución de controles corresponda con la realidad de la operación del proceso descrita en los documentos del Sistema de Gestión. | GESTION TECNOLOGICA | 2024-04-30 |  | Al corte de la presente verificación (30 de abril 2024), se evidenció que el proceso no ha registrado evidencias del cumplimiento de la acción formulada. Asi mismo, el plazo programado para el cumplimiento de esta acción era el 30 de abril de 2024, por lo cual esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, dado que el tiempo de ejecución finalizó en abril 2024. | VENCIDA
2089 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste del control 5934 del riesgo con ID 2250, en el sentido de que la periodicidad para la ejecución de controles corresponda con la realidad de la operación del proceso descrita en los documentos del Sistema de Gestión. | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado " ID_1361_Y_1362_AJUSTE_CONTROLES_Y_RIESGOS_RELACIONADOS_AL_PROCESO_DE_GESTION_DE_TALENTO_HUMANO.pdf", en el cual, con la orientación y acompañamiento del equipo de Planeación y Gestión, se revisan uno a uno los controles de los dos riesgos identificados para el proceso de Gestión del Talento Humano, frente a los cuatro parámetros establecidos para el manejo de desviaciones, con el fin de verificar su cumplimiento, evidenciando que los controles vigentes de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano cumplen con los parámetros establecidos y en consecuencia cuentan con la posibilidad de manejar las desviaciones que se presenten en su ejecución( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles ID 5694 del riesgo de gestión ID 2151, control ID 5698 del Riesgo de gestión ID 2153, control ID 5889 del riesgo de gestión ID 2222 y control ID 5934 del riesgo de gestión 2250. Respecto al control ID 5934 dle riesgo de gestión ID 2250, se evidenció que se ajusto la periodicidad de la ejecución de controles con la realidad de la operación del proceso (cuatrimestral). Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Por otra parte, se observó que la evidencia que da cuenta de la reunión entre la DTH y la OAP, no se registro en el formato de acta de reuniones formalizado en el aplicativo LUCHA, por lo cual, se recomienda tener en cuenta los formatos establecidos en la entidad para este tipó de situaciones. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2090 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste de los controles 5111 y 5114 del riesgo con ID 1916, en el sentido de que la periodicidad para la ejecución de controles corresponda con la realidad de la operación del proceso descrita en los documentos del Sistema de Gestión. | GESTION JURIDICA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 25 y 26 de abril de 2024 los siguientes documentos: * 25/04/2024 - Acta_de_Reunion_Revision_Planes_de_Mejora_proceso_Gestion_Juridica.pdf, reunión efectuada el 26/02/2024, en la cual se observó la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 "Ingresar la documentación en SIPROJ Web" y se revisa el control con ID 5114 "Revisar conceptos Jurídicos", estableciendo la necesidad de actualización del procedimiento ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS GJ-PR-2, para que queden alineados. * 25/04/2024 -_Acta_de_Reunion_Planes_de_Mejora_proceso_Gestion_Juridica.pdf , reunion efectuada el 8/03/2024, donde se evidencia la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 "Ingresar la documentación en SIPROJ Web". -Se revisa el control con ID 5114 "Revisar conceptos Jurídicos" y se establece la necesidad de actualización del procedimiento ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS GJ-PR-2, para que queden alineados. * 26/04/2024 -Se adjunta PDF con evidencia de publicación en kawak del procedimiento de conceptos jurídicos, actualizado. - "26_abril_Evidencia_publicacion_en_kawak_procedimiento_de_conceptos_juridicos.pdf" y PDF con soporte de las diferentes actividades realizadas para la gestión del Plan de Acción y la actualización de los controles del riesgo de corrupción ID 1916. -"Soporte_evidencias_mesas_de_trabajo_plan_de_mejoramiento_y_gestion_de_riesgos.pdf" En estos soportes se observó que se realizó la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones con apoyo de la OAP ( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles del proceso. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2091 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión y ajuste del control 5239 del riesgo con ID 1961, en el sentido de que la periodicidad para la ejecución de controles corresponda con la realidad de la operación del proceso descrita en los documentos del Sistema de Gestión. | GESTION FINANCIERA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 09 de abril de 2024 el documento denominado "Ajuste_periodicidad_control_del_riesgo_ID_1961,_Control_5239.pdf", en el cual se evidencia mediante pantallazo al modulo de riesgos y oportunidades el ajuste al control ID 5239 del riesgo ID 1961, respecto a la periodicidad de ejecución de los controles con la realidad de la operación (diario, pero reporte trimestral). Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2058 | Mejora | 100% | 1362 | Oportunidad de Mejora No. 09 Falencias en la presentación de evidencias de ejecución de los controles En revisión de lo registrado en el módulo de riesgos y oportunidades del aplicativo LUCHA se evidenció que los siguientes procesos presentan deficiencias en la gestión de sus riesgos en cuanto a la ejecución de los controles, las evidencias aportadas y lo indicado en los documentos donde se formalizan los puntos de control, dado que la información consignada se encuentra incompleta o no fue registrada: (Ver detalle archivo Anexo1_EvalRiesgos_2023.xslx) | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5632, 5636 y 5241 de sus riesgos 2123, 2124 y 1961 confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución. | GESTION FINANCIERA | 2024-04-30 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2023 - PAA 2023 | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado "1714537204_Acta_I_Cuatrimestre_GF_Firmada.pdf". Sin embargo, en el contenido del acta no se evidencia que se realizara una revisión de las evidencias descritas en los controles y de cotejo de estas con lo establecido en los documentos SIG del proceso donde se encuentra documentado el control. Por lo anterior, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que no se dio cumplimiento a la acción de mejora formulada. | VENCIDA
2059 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5664, 5665 de sus riesgos 2132, confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado " 1714511433_Acta_reunion_de_revision_de_planes_de_mejoramiento_ID_1361,_1362,_1363_y_1364.pdf", en la cual, se manifiesta que el proceso realizó la revisión y modificación de las evidencias descritas en el control ID 5664 ajustándolas a los documentos descritos en el procedimiento AC-PR-2, actividad 11 “correo de seguimiento”. En cuanto al control ID 5665 no se realiza ninguna acción ya que el mismo fue eliminado por tratarse de una actividad operativa y no de un control que se ejerza para evitar la materialización del riesgo. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, es importante indicar que la acción indicaba la revisión de evidencias registradas con respecto a los documentos formalizados del proceso del control ID 5665 y no la eliminación del mismo, por lo que se sugiere revisar las acciones de mejora propuestas y solicitar su reformulación si la misma presenta variación frente a lo establecido. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2060 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5694, 5698, 5701, 5889 de sus riesgos 2151, 2153, 2155 y 2222 confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución | GESTION TALENTO HUMANO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado " 1714434705_ID_1361_Y_1362_AJUSTE_CONTROLES_Y_RIESGOS_RELACIONADOS_AL_PROCESO_DE_GESTION_DE_TALENTO_HUMANO.pdf", en la cual, se manifiesta que el proceso realizó la revisión y modificación de las evidencias descritas en los controles ID 5694, ID 5698 e ID 5889 ajustándolas a los documentos descritos en los procedimientos del proceso asociados . En cuanto al control ID 5701 no se realiza ninguna acción ya que el mismo fue eliminado porno considerarse un control. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Por otra parte, se observó que la evidencia que da cuenta de la reunión entre la DTH y la OAP, no se registro en el formato de acta de reuniones formalizado en el aplicativo LUCHA, por lo cual, se recomienda tener en cuenta los formatos establecidos en la entidad para este tipó de situaciones. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2061 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5706 de sus riesgos 2155 confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución | GESTION CONTRACTUAL | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado "1714405121_Acta_estandar_de_riesgos_Gestion_Contractual_IER_CUATRIMESTRE..pdf", Sin embargo, en el contenido del acta no se evidencia que se realizara una revisión del diseño de los controles, respecto al adecuado manejo de desviaciones (responsables de ejecución y seguimiento y segregación de funciones, periodicidad, documentos asociados y evidencia ejecución del control). Por lo anterior, si bien se realizaron ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, estos correspondieron a ajustes y modificaciones en la redacción de los riesgos y controles. , por lo cual, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a la revisión del diseño de los controles en los parametros de manejo de desviaciones no se realizó. | VENCIDA
2062 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5712, 6231, 5215, 6232 y 6244 de sus riesgos 2156 y 1951 confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 04 de abril de 2024 el documento denominado " 1712260831_20240321_Revision_riesgos_proceso_DE_planes_de_mejoramiento_ID_1361_1362_y_1363.pdf", en la cual, con la orientación y acompañamiento del equipo de Planeación y Gestión, se revisan uno a uno los controles de los dos riesgos identificados para el proceso de Direccionamiento Estratégico, frente a los cuatro parámetros establecidos para el manejo de desviaciones, con el fin de verificar su cumplimiento, evidenciando que los controles vigentes de los riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico cumplen con los parámetros establecidos y en consecuencia cuentan con la posibilidad de manejar las desviaciones que se presenten en su ejecución( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles ID 5712,6231,6245 del riesgo de gestión ID 2156 y los controles ID 5215, 6232, 6244 del riesgo asociado a corrupción ID 1951. En dicha acta, el proceso manifiesta que para la vigencia 2023, ya no es viable el cargue de aquellas evidencias, acorde con lo expresado por la OAP " no puede superar como fecha máxima el 31 de diciembre, en razón a la verificación que realiza la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa y la entrega de dicha información a la Oficina de Control Interno.”, el proceso de Direccionamiento Estratégico tomará como base la presente revisión y realizará el cargue en el módulo de riesgos de todas las evidencias definidas en los procedimientos vigentes para el reporte de la ejecución de controles de la vigencia 2024. Para el primer reporte de la vigencia 2024 (I Cuatrimestre) se observó que las evidencias registradas en los controles son las establecidas en los documentos asociados formalizados. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, se vuelve a indicar la pertinencia de dar cumplimiento a la periodicidad establecida para la ejecución del control. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2064 | Mejora | 100% |  |  | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5861 y 5862 de su riesgo 2210, confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución. | PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro los siguientes documentos: *02/05/2024 Para los dos controles, se analizarán las opciones de SIMISIONAL 2.0 para generar los soportes que sirvan de evidencia en la ejecucion de los controles. Reporte_casos_analizados.png * 02/05/2024 Se realizó revisión de las evidencias descritas en los contoles 5861 (Analizar caso y tomar decisión) y 5862 (Depuración de base unificada de casos representados por abogada y consolidado de casos de representación), con base en lo establecido en el procedimiento PAJM-PR-3 Representación Jurídica. 5861: Para el primer control se identifica que está descrito en la actividad 2 del proceso, sin embargo se observa que la frecuencia del registro en Lucha se realizó cuatrimestral, siendo de frecuencia mensual la ejecución del control. Como acción, en reunión de seguimiento del riesgo se socializó la necesidad del soporte mensual. Lo cual se verá reflejado a partir de mayo. 5862: Se identificó que el control está documentado como política de operación, y es necesario que se refleje como actividad en el procedimiento. Se realizará la actualización del procedimiento, acorde con el cronograma concertado con la OAP, teniendo como fecha límite 31 de agosto 2024 con el fin que se encuentre implementado para el próximo seguimiento cuatrimentral de riesgos. 1714656365_Ejecucion_control_5861.png Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, se recomienda al proceso tener en cuenta las fechas programadas para cargue o registro de la información en el aplicativo LUCHA, asi como, la periodicidad de ejecución del control en el modulo de riesgos y oportunidades. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2069 | Mejora | 100% | 1363 | Oportunidad de Mejora No. 10 Controles No formalizados en documentos registrados en aplicativo LUCHA Se evidenció que 19 de los controles registrados en el módulo de riesgos y oportunidades del aplicativo LUCHA, no se encuentran formalizados como puntos de control, lo que no permite evidenciar la aplicabilidad del control dentro de los procedimientos, guías, manuales, u otros documentos propios de los procesos, consignados dentro del módulo de gestión documental del aplicativo LUCHA. (Ver detalle archivo Anexo1_EvalRiesgos_2023.xslx) | Formalizar los controles de los riesgos que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | GESTION FINANCIERA | 2024-04-30 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2023 - PAA 2023 | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado "1714537335_Acta_I_Cuatrimestre_GF_Firmada.pdf", Sin embargo, en el contenido del acta no se evidencia que se realizara la formalización de los controles no documentados, como puntos de control en los procedimientos o instructivos del proceso. Por lo anterior, si bien se realizaron ajustes en el modulo de Riesgos y Oportunidades, estos correspondieron a ajustes y modificaciones en la redacción de los riesgos y controles. , por lo cual, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa que respecto a la formalización de los controles en los documentos del proceso no se evidencia la ejecución de la actividad. | VENCIDA
2070 | Mejora | 100% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso. | GESTION DISCIPLINARIA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 23 de abril de 2024 el documento denominado " 1713900545_Acta_estandar_seguimiento_riesgos_Gestion_Disciplinaria.pdf", en la cual, se manifiesta que el proceso " (...) observa la necesidad de documentar los controles en el Procedimiento Disciplinario Ordinario-GDIS-PR-2, que puedan estar asociados a los riesgos que no se encuentran documentados y en el entendimiento de la transición documental del Sistema Integrado de Gestión del proceso de Gestión Disciplinaria, acoge las fechas del cronograma establecido por la Oficina Asesora de Planeación, para que estos cambios se vean reflejados en el próximo seguimiento cuatrimestral a los riesgos del proceso.". Así las cosas se observa que el sooporte registrado , da cuenta de los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, se exhorta al proceso a seguir con el proceso de documentar los controles en los procedimientos aplicables, con el fin, de que en proximos seguimientos se evidencia la ejecución de la acción de mejora, acorde a lo manifestado en el acta. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2071 | Mejora | 100% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | GESTION JURIDICA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA el día 22 de mayo de 2024, y en concordancia con el memorando remitido por la Oficina Asesora Jurídica N° 3-2024-002791 , se evidenció que el proceso registró el día 16 de mayo de 2024 el siguiente archivo zip "ACTAS_DE_SEGUIMIENTO_A_GESTION_DE_RIESGOS_-PLAN_DE_MEJORAMIENTO_2024.zip", en el cual contiene los siguientes documentos: * Acta de_Reunion Revision Planes_de_Mejora proceso Gestion_Juridica.pdf, reunión efectuada el 26/02/2024, en la cual se observó la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 "Ingresar la documentación en SIPROJ Web" y se revisa el control con ID 5114 "Revisar conceptos Jurídicos", estableciendo la necesidad de actualización del procedimiento ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS GJ-PR-2, para que queden alineados. * Acta de Reunion Planes de Mejora proceso Gestion Juridica.pdf , reunion efectuada el 8/03/2024, donde se evidencia la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 "Ingresar la documentación en SIPROJ Web". -Se revisa el control con ID 5114 "Revisar conceptos Jurídicos" y se establece la necesidad de actualización del procedimiento ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS GJ-PR-2, para que queden alineados. * Acta de Seguimiento y revisión a los riesgos de gestión, riesgos asociados a corrupción, riesgos de seguridad de información y sus respectivos controles, reunión efectuada el 24/04/2024, en la cual el proceso indicó los avances respecto a la ejecución de las acciones de mejora de los PMI (ID 1361 y 1363), en especifico para esta acción la actualización del nombre y descripción del control ID 5111 Ingresar la documentación en SIPROJ Web del riesgo de corrupción del proceso 1916 de gestión jurídica que se encuentra en el kawak, de conformidad con el procedimiento: GJ-PR-4 DEFENSA JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para que su nombre y descripción quede de igual forma en ambas partes, esto es kawak y procedimiento. (Actualización que se ve reflejado en el aplicativo). -Se realizó la actualización del procedimiento de CONCEPTO JURÍDICO GJ-PR-2, con el fin de que la periodicidad de ejecución del control quede igual que como esta descrito en Kawak-Lucha. (Actualización que se ve reflejado en el aplicativo). En estos soportes se observó que se realizó la revisión del diseño de sus controles en el sentido de asegurar que tengan un adecuado manejo de desviaciones con apoyo de la OAP ( 1. Responsable – 2. Periodicidad – 3.Documentación en procedimientos y/o documentos – 4. Soportes de la ejecución del control)" de los controles del proceso. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE con observación y/o recomendación de la acción calificándola como por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. Sin embargo, se vuelve a indicar la pertinencia de dar cumplimiento a la periodicidad establecida para la ejecución del control y registro en LUCHA. | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
2072 | Mejora | 100% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso gestión documental que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | GESTION DOCUMENTAL | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado "GUIA_ORGANIZACION_EXPEDIENTES.pdf", mediante el cual, se realiza actualización del documento considerando que no debe tenerse en el proceso de gestión documental Guía e instructivo, as mismo, se incluye los lineamientos de creación de expedientes, electrónicos e híbridos. Así las cosas se observa que el soporte registrado por el proceso, da cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2075 | Mejora | 100% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el archivo zip denominado " ID_1363.zip", el cual incluye los documentos: * AC-MA-01 Manual de Atención a la Ciudadanía V9 * Acta reunión de revisión de planes de mejoramiento ID 1361, 1362, 1363 y 1364 - 04/04/2024 * Evidencia de publicación en Kawak de Manual AC-MA-01 (Versión 9) Documentos que permiten evidenciar el cumplimiento de la acción de mejora mediante la formalización de los controles de los riesgos del proceso que no se encontraban documentados, incluyéndolo como punto de control en el Manual AC-MA-01 (versión 9) del proceso. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2077 | Mejora | 0% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso Gestión Administrativa que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-04-30 |  | Al corte de la presente verificación (30 de abril 2024), se evidenció que el proceso no ha registrado evidencias del cumplimiento de la acción formulada. Asi mismo, el plazo programado para el cumplimiento de esta acción era el 30 de abril de 2024, por lo cual esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, dado que el tiempo de ejecución finalizó en abril 2024. | VENCIDA
2078 | Mejora | 100% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 04 de abril de 2024 el documento denominado " 1712260946_20240321_Revision_riesgos_proceso_DE_planes_de_mejoramiento_ID_1361_1362_y_1363.pdf".mediante la cual, se observó que una vez realizada la revisión de todos los controles definidos para los dos riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico, se identificó que se encuentran debidamente formalizados y documentados en los procedimientos DE-PR-21 Formulación de la planeación institucional y DE-PR-22 Seguimiento a la planeación institucional. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2079 | Mejora | 100% |  |  | Formalizar los controles de los riesgos del proceso que no se encuentran documentados, incluyéndolos como puntos de control en procedimientos o instructivos de su proceso | GESTION CONTRACTUAL | 2024-04-30 |  | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 29 de abril de 2024 el documento denominado "1714405201_Acta_estandar_de_riesgos_Gestion_Contractual_IER_CUATRIMESTRE..pdf", mediante la cual, se observó que en dicha acta se procedio a modificar la redacción de los controles y por ende en esta se indica en que procedimientos y otros documentos se encuentran formalizados como puntos de control. Así las cosas se observa que los soportes registrados por el proceso, dan cuenta del cumplimiento y gestión realizada, por cuanto se determina el CIERRE de la acción calificándola como eficiente por estar dentro del tiempo estipulado para su ejecución y adecuada por ser coherente con la situación identificada. | CERRADA
2080 | Mejora | 100% | 1364 | Oportunidad de Mejora No. 11 Controles para tratar los riesgos que no corresponden a controles En concordancia con lo estipulado por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP y lo determinado en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer versión7 de 2023 - Términos y Definiciones para el término &ldquo;control&rdquo; definido como &ldquo;Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.&rdquo;(subrayado fuera de texto), se evidenció que 02 controles registrados en el aplicativo LUCHA y establecidos por los procesos para tratar sus riesgos no corresponden a un control que permita disminuir el nivel del riesgo, así como tampoco brindar alertas cadenar en la materialización del riesgo, sino que obedecen a acciones que se encuentran planteadas a modo de funciones que no implican la realización de un análisis del desempeño de la labor descrita. | "Revisar y ajustar la redacción del control 5665 del ID 2132 para que corresponda con la requerida por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP y lo determinado en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer" | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-04-30 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2023 - PAA 2023 | De acuerdo con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a abril 30 de 2024, se evidenció que el proceso registro el 30 de abril de 2024 el documento denominado " 1714512445_Acta_reunion_de_revision_de_planes_de_mejoramiento_ID_1361,_1362,_1363_y_1364.pdf", en la cual, se realiza la revisión de los Planes de mejora formulados y sus acciones de mejora. Sin embargo, lo manifestado poir el proceso respecto al control ID 5665 del riesgo de gestión ID 2132, no da cumplimiento a la acción de mejora formulada "Revisar y ajustar la redacción del control 5665 del ID 2132 (...)", debido a que el proceso indica que se elimina el control 5665: “Registro de todas las peticiones ciudadanas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha” por tratarse de una actividad operativa y no de un control que se ejerza para evitar la materialización del riesgo 2132.revisión y ajuste de la redacción de este. Por lo anterior, esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, si bien se realizó en el tiempo programado, se observa queno se esta dando cumplimiento a la acción de mejora propuesta. | VENCIDA
2081 | Mejora | 0% |  |  | "Revisar y ajustar la redacción del control 5897 del riesgo con ID 2225 para que corresponda con la requerida por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP y lo determinado en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer" | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-04-30 |  | Al corte de la presente verificación (30 de abril 2024), se evidenció que el proceso no ha registrado evidencias del cumplimiento de la acción formulada. Asi mismo, el plazo programado para el cumplimiento de esta acción era el 30 de abril de 2024, por lo cual esta acción se mantiene abierta calificandola como VENCIDA, dado que el tiempo de ejecución finalizó en abril 2024. | VENCIDA