## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA - PA inversión
ITEM | DESCRIPCIÓN
PERIODO REPORTADO | En este campo se diligencia el mes al cual corresponde el reporte enviado.
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
ACTIVIDAD MGA | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversiónn
RESERVA CONSTITUIDA | Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia.
LIBERACIONES | Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
RESERVA DEFINITIVA | Reserva definitiva despues de liberaciones. Valor btenido despues de restar las liberaciones a los giros programados. (Formulado)
GIROS | Se diligencia la ejecución efectiva de los giros de la reserva para cada mes.
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia la programación de compromisos correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencian los compromisos efectivamente ejecutados para cada atividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
PROGRAMACION DE GIROS | Se diligencia la programación de giros correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con el PAC.
GIROS | Se diligencia los giros efectivamente ejecutdos para cada actividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior.
PROG. | Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior.
AVANCE MENSUAL (Reservas) | Se diligencia la programación mensaul para el cumplimiento del rezago de la actividad.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Reservas) | Información correspondiente a reservas presupuestales.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL (Reservas) | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión. (Igual Actividad MGA)
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
Programación (Tareas) | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar la tarea, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución (Tareas) | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
PESTAÑA - Indicadores PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR) | Relacionar el producto PMR asociado
OBJETIVO ESTRATEGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
NIVEL | Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
META | Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
FORMULA DEL INDICADOR | Define la representación matemática del cálculo del indicador.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
UNIDAD DE MEDIDA | Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: Número de personas, Porcentaje de atenciones, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador. Esta descripción menciona los siguientes temas: • ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de los mismos? • ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, cómo se debe realizar)? • De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. or ejemplo: si el indicador es “Aulas con equipamientos para clases de TIC”, se debe definir qué se entiende por “equipamientos para clases de TIC”.
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
PROGRAMACIÓN ANUAL | Se diligencia según la magnitud del cuatrenio, la prgramación esperada por vigencia para cumplir con el total esperado.
PERIODICIDAD | Define la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | Se refiere a los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos
PROGRAMACIÓN | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador. El avance cuantitativo debe tener relación con la meta programada
TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | Los avances cualitativos no deben incluir siglas, deben ser claros, concisos y redactados en lenguaje claro, que permita la lectura de cualquier persona o grupo de valor. Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1.
EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1. El avance cualitativo debe tener relación con el alcance de la actividad y las evidencias que soportan el cumplimiento IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## META 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | JUL | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-07-22 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 1. Bogotá avanza en seguridad | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | [6 empty] | META PDD |  | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil.
ACTIVIDAD MGA |  | Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 278978452 | 2099319 | 546658 | 360258880 | 1368367 | 643251676
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [7 empty] | 3213325 | 46398409 | 55859592 | 91453668 | 446326682 | 643251676
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 30% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 10%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 10%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 100% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE to AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Realizar 1140 atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 10%; CRONOGRAMA % MES 8: 14%; CRONOGRAMA % MES 9: 18%; CRONOGRAMA % MES 10: 18%; CRONOGRAMA % MES 11: 20%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
2. Formular plan de acción e iniciar pilotaje de atenciones con la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ en el área jurídica, psicosocial (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) y de intervenciones en trabajo social para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 25%; CRONOGRAMA % MES 10: 25%; CRONOGRAMA % MES 11: 25%; CRONOGRAMA % MES 12: 25% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
3. Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan ASP | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 10%; CRONOGRAMA % MES 8: 10%; CRONOGRAMA % MES 9: 20%; CRONOGRAMA % MES 10: 20%; CRONOGRAMA % MES 11: 20%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on X22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OPS y vigilancia, logística y sc públicos
Note on Y22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Extintores, ferretería y lavado de tanques y Sc públicos
Note on Z22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sc Píblicos
Note on AA22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adiciones traslado, trasteo, aseo y cafetería y servicios públicos
Note on AB22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Servicios públicos
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## META 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | JUL | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-07-22 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 1. Bogotá avanza en seguridad | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | [6 empty] | META PDD |  | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil.
ACTIVIDAD MGA |  | Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 241535526 | 1599700 | 515229 | 33589284 | 414542 | 277654281
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [7 empty] | 3181896 | 39412676 | 47283824 | 83183255 | 104592630 | 277654281
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 40% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 10%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 10%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 100% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE to AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
4. Realizar 1120 atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | 20% | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 8%; CRONOGRAMA % MES 8: 9%; CRONOGRAMA % MES 9: 14%; CRONOGRAMA % MES 10: 14%; CRONOGRAMA % MES 11: 27%; CRONOGRAMA % MES 12: 28% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
5. Aumentar a dos Unidades de operación la Estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | 20% | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 5%; CRONOGRAMA % MES 8: 5%; CRONOGRAMA % MES 9: 15%; CRONOGRAMA % MES 10: 20%; CRONOGRAMA % MES 11: 25%; CRONOGRAMA % MES 12: 30% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on X22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Sc públicos, vigilancia, logística
Note on Y22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Fumigación, ferretería y lavado de tanques
Note on Z22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Servicios Públicos
Note on AA22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Aseo y Cafetería y adiciones traslado y trasteo
Note on AB22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Servicios públicos
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## META 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | JUL | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-07-22 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 1. Bogotá avanza en seguridad | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | [6 empty] | META PDD |  | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil.
ACTIVIDAD MGA |  | Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 214863583 |  | 1042635 | 37877812 |  | 253784030
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [7 empty] | 2666666 | 33877047 | 41201371 | 76755448 | 99283498 | 253784030 |  |  | 1174689987
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 30% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 10%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 10%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 100% | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE to AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6. Realizar 1160 intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 8%; CRONOGRAMA % MES 8: 10%; CRONOGRAMA % MES 9: 14%; CRONOGRAMA % MES 10: 18%; CRONOGRAMA % MES 11: 25%; CRONOGRAMA % MES 12: 25% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
7. Realizar actividades en el marco de la estrategia ¨Fortalecimiento de Redes¨ con mujeres que realizan ASP | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 10%; CRONOGRAMA % MES 9: 10%; CRONOGRAMA % MES 10: 40%; CRONOGRAMA % MES 11: 40% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
8. Sistematizar la información en los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos de contacto y servicios de ASP así como escenarios de ASP en calle | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 10%; CRONOGRAMA % MES 8: 10%; CRONOGRAMA % MES 9: 20%; CRONOGRAMA % MES 10: 20%; CRONOGRAMA % MES 11: 20%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on X22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Vigilancia, logística
Note on Z22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Extintores, ferretería y tanques
Note on AA22: Leidy Maritza Ángel Hernández: Aseo y cafetería, adiciones de traslado y trasteo
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [45 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [45 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [45 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [28 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-07-22 |  | FORMULACION | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 1. Bogotá avanza en seguridad
NIVEL |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE | [11 empty] | TOTAL
Meta PDD | PMR | Tarea | [8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
| 15 | 1. Realizar 1140 atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | Realizar 1140 atenciones psicosociales a PRASP a tarvés de las modalidades de atención de Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | Número de atenciones psicosociales realizadas | Sumatoria de atenciones psicosociales | Suma | 8000 | Numero | Se suma el numero de atenciones psicosociales realizadas | Dirección de Enfoque Diferencial | 1140 | 2400 | 2400 | 2060 | mensual | aplicación Simisional. | PROGRAMACIÓN JUL: 100; PROGRAMACIÓN AGO: 140; PROGRAMACIÓN SEP: 200; PROGRAMACIÓN OCT: 250; PROGRAMACIÓN NOV: 250; PROGRAMACIÓN DIC: 200 | 0 | [6 empty] | suma
|  | 2. Formular plan de acción e iniciar pilotaje de atenciones con la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ en el área jurídica, psicosocial (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) y de intervenciones en trabajo social para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | Desarrollar Plan de Acción de pilotaje de atenciones con la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ | Proporción de ejecución del pilotaje | Plan de acción de pilotaje formulado / Pilotaje desarrollado * 100 | Creciente | 100% | porcentaje de avance | porcentaje de avance del Pilotaje desarrollado | Dirección de Enfoque Diferencial | 100% | 100% | 0% | 0% | trimestral | Documento | PROGRAMACIÓN JUL: 0.05; PROGRAMACIÓN AGO: 0.05; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN OCT: 25%; PROGRAMACIÓN NOV: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%
|  | 3. Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan ASP | Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa sobre las violaciones de derechos de las PRASP | Proporción de avance en la sistematización | Documentos en construcción / sistematazación realizada * 100 | Creciente | 100% | porcentaje de avance | Documento de sistematización formulado | Dirección de Enfoque Diferencial | 100% | 100% | 100% | 100% | mensual | Documento | PROGRAMACIÓN JUL: 10%; PROGRAMACIÓN AGO: 10%; PROGRAMACIÓN SEP: 20%; PROGRAMACIÓN OCT: 20%; PROGRAMACIÓN NOV: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 20%
| 14 | 4. Realizar 1120 atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | Realizar 1120 atenciones jurídicas a PRASP a tarvés de las modalidades de atención de Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | Número de atenciones jurídicas realizadas | Sumatoria de atenciones jurídicas | Suma | 11000 | Numero | Se suma el numero de atenciones jurídicas realizadas | Dirección de Enfoque Diferencial | 1120 | 3400 | 3480 | 3000 | mensual | aplicación Simisional. | PROGRAMACIÓN JUL: 100; PROGRAMACIÓN AGO: 120; PROGRAMACIÓN SEP: 150; PROGRAMACIÓN OCT: 150; PROGRAMACIÓN NOV: 300; PROGRAMACIÓN DIC: 300 | 0 | #REF! | [5 empty] | constante
43 |  | 5. Aumentar a dos Unidades de operación la Estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | Aumentar a dos Unidades de Operación la estrategia Casa de Todas (una sede física y una móvil) | Número de unidades de la estrategia de Casa de Todas, en operación | Sumatoria de unidades en operación | Suma | 2 | Número | Se suma el número de Unidades de Casa de Todas en operación de acuerdo a la estrategia | Dirección de Enfoque Diferencial | 2 | 2 |  |  | trimestral | unidades en operación | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN DIC
| 16 | 6. Realizar 1160 intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | Realizar 1160 intervenciones en trabajo social a PRASP a tarvés de las modalidades de atención de Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. | Número de intervenciones en trabajo social realizadas | Sumatoria de intervenciones en trabajo social | Suma | 12000 | Numero | Se suma el numero de intervenciones en trabajo social realizadas | Dirección de Enfoque Diferencial | 1160 | 3900 | 3940 | 3000 | mensual | aplicación Simisional. | PROGRAMACIÓN JUL: 100; PROGRAMACIÓN AGO: 110; PROGRAMACIÓN SEP: 150; PROGRAMACIÓN OCT: 200; PROGRAMACIÓN NOV: 300; PROGRAMACIÓN DIC: 300 | 0 | #REF!
|  | 7. Realizar actividades en el marco de la estrategia ¨Fortalecimiento de Redes¨ con mujeres que realizan ASP | Realizar actividades en el marco de la estrategia ¨Fortalecimiento de Redes¨ con mujeres que realizan ASP | Número de actividades realizadas | Sumatoria de actividades | Suma | 12 | Numero | Se suma el número de actividades realizadas para el fortalecimiento de redes de PPASP | Dirección de Enfoque Diferencial | 2 | 4 | 4 | 2 | trimestral | Actas de asistencia | PROGRAMACIÓN JUL: 0.1; PROGRAMACIÓN AGO: 0.1; PROGRAMACIÓN SEP: 0.2; PROGRAMACIÓN OCT: 1; PROGRAMACIÓN NOV: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 0.2 | 0 | #REF! | [5 empty] | decreciente
|  | 8. Sistematizar la información en los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos de contacto y servicios de ASP así como escenarios de ASP en calle | 8. Sistematizar la información en los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos y servicios de ASP | recorridos realizados / recorridos sistematizados * 100 | Porcentaje de avance | Creciente | 100% | porcentaje | porcentaje de recorridos realizados sobre recorridos sistematizados | Dirección de Enfoque Diferencial | 100% | 100% | 100% | 100% | mensual | Documento | PROGRAMACIÓN JUL: 10%; PROGRAMACIÓN AGO: 10%; PROGRAMACIÓN SEP: 20%; PROGRAMACIÓN OCT: 20%; PROGRAMACIÓN NOV: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 20%
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre:KARIN LILIANA FORERO CUBILLOS | [10 empty] | Nombre:Liza Yomara Garcia Reyes |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Lina Tatiana Lozano Ruiz; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: Porfesional Universitario Dirección Enfoque Diferencial | [10 empty] | Cargo: Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Director de Enfoque Diferancial; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AR5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AS5: En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada
Note on AT5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AU5: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AV5: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A9: Relacionar el producto PMR asociado
Note on A10: Relacionar el objetivo estratégico asociado
Note on A11: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
Note on D11: Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
Note on E11: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on F11: Define la representación matemática del cálculo del indicador.
Note on G11: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on H11: Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
Note on I11: Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador.
Note on J11: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on K11: Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
Note on L11: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on P11: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on Q11: Se debe especificar cuáles serán los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos.

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA DE REPORTE: | 2024-07-22
INDICADOR / ACTIVIDAD: | Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [8 empty] | 100 | 140 | 200 | 281077771 | 250 | 250 | 200 | 362173905 | 1140 | 643251676 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 200 | 281077771 | 250 | 250 | 200 | 362173905 | 1140 | 643251676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR / ACTIVIDAD: | Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [8 empty] | 100 | 120 | 150 | 243135226 | 150 | 300 | 300 | 34519055 | 1120 | 277654281 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 150 | 243135226 | 150 | 300 | 300 | 34519055 | 1120 | 277654281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR / ACTIVIDAD: | Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [8 empty] | 100 | 110 | 150 | 214863583 | 200 | 300 | 300 | 38920447 | 1160 | 253784030 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 150 | 214863583 | 200 | 300 | 300 | 38920447 | 1160 | 253784030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: En esta sección se diligencia la programación de la territorialización
Note on AG5: En esta sección se diligencia el avance mensual a la territorialización programada
Note on A7: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar
Note on B10: En estos campos se debe relacionar la magnitud programada de manera mensual, para cada localidad.
Note on E10: En estos campo se debe relacionar el presupuesto programado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.
Note on AH10: En este campo se debe relacionar la magnitud ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
Note on AK10: En este campo se debe relacionar el presupuesto ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.
Note on A36: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar
Note on A63: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## listas (hidden)
OBJETIVOS PDD | PROGRAMA | METAS PDD | PROYECTO | Cod Producto | Producto PMR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | TIPO DE ANUALIZACIÓN | ENFOQUE DIFERENCIAL
[6 empty] | Mujeres | Creciente | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad
1. Bogotá avanza en seguridad | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 37. Asegurar que el 100% de los casos de representación jurídica ejercida por la SDMujer que requieran servicios de psicología forense y acompañamiento psicosocial, accedan a los mismos. | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | 06 | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | Mujeres, hijos e hijas | Decreciente | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI
2. Bogotá confía en su bien-estar | 2.12. Bogotá cuida a su gente | 38. Aumentar a (22) espacios interinstitucionales los servicios jurídicos y psicosociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo el modelo de ruta integral y la oferta de acompañamiento psico jurídico en los Centros de Atención de Fiscalía y URIs. | 8222 - Fortalecimiento de los servicios y estrategias con enfoque diferencial en el sector público y privado que vinculen a la ciudadanía y a las mujeres en sus diferencias y diversidad en Bogotá D.C. | 07 | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | Intervenciones | Constante | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas
3. Bogotá confia en su potencial | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | 39. Implementar en 6 casas refugio, los servicios con enfoque diferencial, brindando atención a mujeres víctimas de violencia y sus sistemas familiares dependientes. Entre otras, incluyendo una casa para mujeres de la ruralidad y campesinas y, un modelo intermedio. | 8207 - Implementación de una estrategia de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención y atención de las violencias de género en Bogotá D.C. | 08 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | Consultas | Suma | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes
5. Bogotá confía en su gobierno | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | 41. Garantizar la prestación de servicios socio jurídicos y psicosociales especializados, de manera ágil, clara y oportuna, al 100% de las mujeres víctimas de violencia, remitidas a través de las estrategias línea púrpura, agencia mujer, sistema de alertas tempranas y hospitales, entre otros. | 8225 - Mejoramiento del modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | 09 | Servicio de educación informal | Casas |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales
| 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 42. Implementar un modelo integral de prevención y atención de violencias contra las mujeres en el transporte público y en el espacio público peatonal para el encuentro, construyendo entornos seguros e incluyentes. | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | 10 | Servicio de formación para la participación ciudadana y liderazgo político. | Personas |  | No responde | Rrom
| 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | 11 | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | Atenciones
|  | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos. | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones y asesorías
|  | 104. Desarrollar 1 estrategia de comunicaciones con énfasis en promoción de derechos de las mujeres, prevención de violencias en su contra y transformación cultural con enfoque de género, que permita impulsar y posicionar las acciones, actividades y programas de la SDMujer en los ámbitos internacional, nacional, distrital, local y barrial. | 8205 - Fortalecimiento de la estrategia de acogida, atención y prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones
|  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. | 8210 - Consolidación de la Estrategia de Justicia de Género como mecanismo para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá D.C. |  |  | Estudios y/o investigaciones
|  | 106. Mantener en funcionamiento el modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en las 20 localidades, fortaleciendo la atención en los territorios urbanos y rurales. | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C. |  |  | Contenidos
|  | 107. Desarrollar 4 estrategias de empoderamiento para promover capacidades, liderazgos, participación, incidencia política y transformación de imaginarios culturales, que reproducen los estereotipos de género, en los territorios urbanos y rurales. | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. |  |  | Casos nuevos
|  | 108. Consolidar 1 estrategia de transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG), en las 20 localidades, con actores territoriales para reducir las brechas de género. | 8223 - Implementación de estrategias de participación, territorialización y transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a nivel local en Bogotá D.C |  |  | Ciudadanos y ciudadanas
|  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. |  |  | Porcentaje
193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
355. Lograr al menos 92 puntos del índice de Gestión Pública Distrital.
400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
432. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
INDICADORES PDD
9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
325. Número de Casas Refugio en operación
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
489. Investigaciones realizadas
431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas