## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA - PA inversión
ITEM | DESCRIPCIÓN
PERIODO REPORTADO | En este campo se diligencia el mes al cual corresponde el reporte enviado.
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
ACTIVIDAD MGA | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversiónn
RESERVA CONSTITUIDA | Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia.
LIBERACIONES | Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
RESERVA DEFINITIVA | Reserva definitiva despues de liberaciones. Valor btenido despues de restar las liberaciones a los giros programados. (Formulado)
GIROS | Se diligencia la ejecución efectiva de los giros de la reserva para cada mes.
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia la programación de compromisos correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencian los compromisos efectivamente ejecutados para cada atividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
PROGRAMACION DE GIROS | Se diligencia la programación de giros correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con el PAC.
GIROS | Se diligencia los giros efectivamente ejecutdos para cada actividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior.
PROG. | Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior.
AVANCE MENSUAL (Reservas) | Se diligencia la programación mensaul para el cumplimiento del rezago de la actividad.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Reservas) | Información correspondiente a reservas presupuestales.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL (Reservas) | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión. (Igual Actividad MGA)
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
Programación (Tareas) | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar la tarea, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución (Tareas) | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
PESTAÑA - Indicadores PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR) | Relacionar el producto PMR asociado
OBJETIVO ESTRATEGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
NIVEL | Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
META | Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
FORMULA DEL INDICADOR | Define la representación matemática del cálculo del indicador.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
UNIDAD DE MEDIDA | Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: Número de personas, Porcentaje de atenciones, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador. Esta descripción menciona los siguientes temas: • ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de los mismos? • ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, cómo se debe realizar)? • De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. or ejemplo: si el indicador es “Aulas con equipamientos para clases de TIC”, se debe definir qué se entiende por “equipamientos para clases de TIC”.
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
PROGRAMACIÓN ANUAL | Se diligencia según la magnitud del cuatrenio, la prgramación esperada por vigencia para cumplir con el total esperado.
PERIODICIDAD | Define la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | Se refiere a los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos
PROGRAMACIÓN | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador. El avance cuantitativo debe tener relación con la meta programada
TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | Los avances cualitativos no deben incluir siglas, deben ser claros, concisos y redactados en lenguaje claro, que permita la lectura de cualquier persona o grupo de valor. Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1.
EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1. El avance cualitativo debe tener relación con el alcance de la actividad y las evidencias que soportan el cumplimiento IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Meta.1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-09-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confía en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | [6 empty] | META PDD |  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
ACTIVIDAD MGA |  | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica. (Producto MGA - Servicio de educación informal)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050 | 100% | 100%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21248350 | 39790700 | 39790700 | 77710300 | 178540050
GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica. (Producto MGA - Servicio de educación informal) | 39% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041026 | 0.25641 | 0.16667 | 0 | 0.5359 | 1 | En relación al a los avances de las actividades enmarcadas en la meta 1 se puede decir: Actividad 1:Diseñar un documento orientador..... Se avanza con el diseño del documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres en sus diversidades, el cual contiene los elementos técnicos y conceptuales que dirigirán las acciones que contribuyen a la materialización de los derechos humanos de las mujeres. Actividad 2: Elaborar un documento de diseño de la ruta de acompañamiento.....Se avanza en el diseño de la ruta de cualificación para mujeres en sus diversidades en borrador, esta ruta contemplará 3 fases: fortalecimiento de capacidades, direccionamiento a oportunidades y seguimiento individual, actualmente la Dirección de Derechos y Diseño de Política se encuentra trabajando en los contenidos del módulo de derechos humanos para las mujeres y desde el equipo territorial están trabajando en la actualización y creación de las fichas metodológicas de los contenidos de habilidades socioemocionales. De igual forma, ya se cuenta con los formatos de caracterización y hoja de ruta para aplicar con las mujeres que ingresen a la ruta. Actividad 3: Elaborar el informe consolidado de los reportes enviados por las entidades y organismos...Esta actividad quedo programada para septiembre por que el equipo se encontraba en proceso de contratación en el mes de agosto, sin embrago es importante mencionar que entre los meses de julio y agosto, en este último a partir del inicio de los contratos, se logro avanzar en la solicitud y recolección de los insumos para la elaboración del informe del I semestre del 2024 del Decreto 332 del 2020, se procedió a consolidar los reportes enviados por 37 entidades y organismos distritales, se hizo el procesamiento de la información enviada, el análisis y posteriormente el informe se envió oficialmente a la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio 1-2024-015338 del 16 de agosto de 2024 junto con los anexos. |  |  |  | En relación al a los avances de las actividades enmarcadas en la meta 1 se puede decir: Actividad 1:Diseñar un documento orientador...... Se avanza con el diseño del documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres en sus diversidades, el cual contiene los elementos técnicos y conceptuales que dirigirán las acciones que contribuyen a la materialización de los derechos humanos de las mujeres. Actividad 2: Elaborar un documento de diseño de la ruta de acompañamiento....A la fecha se registra un avance en el diseño de la ruta de cualificación para mujeres en sus diversidades en borrador, esta ruta contemplará 3 fases: fortalecimiento de capacidades, direccionamiento a oportunidades y seguimiento individual, actualmente la Dirección de Derechos y Diseño de Política se encuentra trabajando en los contenidos del módulo de derechos humanos para las mujeres y desde el equipo territorial están trabajando en la actualización y creación de las fichas metodológicas de los contenidos de habilidades socioemocionales. De igual forma, ya se cuenta con los formatos de caracterización y hoja de ruta para aplicar con las mujeres que ingresen a la ruta. Actividad 3: Elaborar el informe consolidado de los reportes enviados por las entidades y organismos Distritales. Esta actividad quedo programada para septiembre por que el equipo se encontraba en proceso de contratación en el mes de agosto, sin embrago es importante mencionar que entre los meses de julio y agosto, en este último a partir del inicio de los contratos, se logro avanzar en la solicitud y recolección de los insumos para la elaboración del informe del I semestre del 2024 del Decreto 332 del 2020, se procedió a consolidar los reportes enviados por 37 entidades y organismos distritales, se hizo el procesamiento de la información enviada, el análisis y posteriormente el informe se envió oficialmente a la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio 1-2024-015338 del 16 de agosto de 2024 junto con los anexos. | [7 empty] | A través de la implementación de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres - EAE, se busca generar estrategias y herramientas de cualificación con enfoque de género que aporten al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en toda su diversidad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el empleo, emprendimiento y generación de ingresos propios. Por otra parte mediante la consolidación de los reportes de cumplimiento del Decreto 332 de 2020 se pudo conocer la vinculación de mujeres en la ejecución de los contratos y convenios suscritos por las entidades y organismos distritales durante el I semestre del 2024.
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29744
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Diseñar un documento orientador de la Estrategia de Empoderamiento y autonomía económica para las mujeres en sus diversidades. | 16% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | En el mes de agosto se avanza en el diseño del documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres en sus diversidades, el cual contiene los elementos técnicos y conceptuales que dirigirán las acciones que contribuyen a la materialización de los derechos humanos de las mujeres. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=5CuhvN
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 10%
2. Elaborar un documento de diseño de la ruta de acompañamiento para las mujeres en sus diversidades en el marco la estrategia para el empoderamiento económico | 13% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | En el mes de agosto se registra un avance en el diseño preliminar de la ruta de cualificación para mujeres en sus diversidades, esta ruta contemplará tres (3) fases: -Fortalecimiento de capacidades. -Direccionamiento a oportunidades y Seguimiento individual; actualmente la Dirección de Derechos y Diseño de Política se encuentra trabajando en los contenidos del módulo de derechos humanos para las mujeres y desde el equipo territorial están trabajando en la actualización y creación de las fichas metodológicas de los contenidos de habilidades socioemocionales. De igual forma, ya se cuenta con los formatos de caracterización y hoja de ruta para aplicar con las mujeres que sean parte de la estrategia. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=5CuhvN
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
3. Elaborar el informe consolidado de los reportes enviados por las entidades y organismos Distritales en cumplimiento del Decreto 332 de 2020. | 10% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Esta actividad inicialmente se programó para septiembre previendo la etapa precontractual, sin embargo es importante mencionar que durante el mes de agosto se contrató la mayoría del equipo. Dado lo anterior, se avanzó en la solicitud y recolección de los insumos para la elaboración del informe del I semestre del 2024 del Decreto 332 del 2020, se procedió a consolidar los reportes enviados por 37 entidades y organismos distritales, se realizó el procesamiento y análisis de la información enviada y posteriormente se envió oficialmente el informe a la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio 1-2024-015338 del 16 de agosto de 2024 junto con los anexos. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=5CuhvN
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
1. Diseñar un documento orientador de la Estrategia de Empoderamiento y autonomía económica para las mujeres en sus diversidades. | 16% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 14.4% | 0.16 | 0.05 | 0.11
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0
2. Elaborar un documento de diseño de la ruta de acompañamiento para las mujeres en sus diversidades en el marco la estrategia para el empoderamiento económico | 13% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5% | 0% | 6.5% | 0.13 | 0.025 | 0.105
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Elaborar el informe consolidado de los reportes enviados por las entidades y organismos Distritales en cumplimiento del Decreto 332 de 2020. | 10% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0.1 | 0.025 | 0.075
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1 | 0.1 | 0
#REF! | #REF! | Programación | [14 empty] | 0
|  | Ejecución | [14 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  | 0.116
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29744
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.1 | 0.065 | 0 | 0.209 | 0.39
|  | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041026 | 0.25641 | 0.16667 | 0 | 0.5359 | 1
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva después de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Meta.2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-09-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confía en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | [6 empty] | META PDD |  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
ACTIVIDAD MGA |  | Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica. (Producto MGA - Servicio de educación informal)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178540050 | 100% | 100%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21248350 | 39790700 | 39790700 | 77710300 | 178540050
GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica. (Producto MGA - Servicio de educación informal) | 39% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 320 | 320 | 100 | 1000 | Actividad no programada para el mes de reporte, se centran las acciones en la etapa precontractual. |  |  |  | Actividad no programada para el mes de reporte. |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
4. Implementar la ruta de formación y acompañamiento en autonomía económica para las mujeres en sus diferencias y diversidades. | 21% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 30% | 30% | 15% | 100% | Actividad no programada para el mes de reporte. | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
5. Realizar un informe del proceso de cualificación territorial en herramientas para la autonomía económica. | 18% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | Actividad no programada para el mes de reporte. | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva después de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Meta.3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-09-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confía en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | [6 empty] | META PDD |  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
ACTIVIDAD MGA |  | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. (Producto MGA - Documento de lineamientos técnicos)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106312400 | 0 | 0 | 0 | 29369 | 106341769
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106312400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106312400 | 99.97% | 99.97%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13580800 | 24373600 | 24373600 | 44013769 | 106341769
GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. (Producto MGA - Documento de lineamientos técnicos) | 22% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0.090909 | 0.090909 | 0.20455 | 0.40909 | 1 | Durante el mes de agosto se reportan los siguientes avances en el marco dela meta 3. Actividad 6: Promover acciones y alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades. Durante este mes se mantuvieron y gestionaron 63 alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica distribuidas así: Empleo: 40 empresas Generación de ingresos: 9 empresas Formación: 8 empresas Gremios: 6 gremios. Actividad 7 : Realizar un reporte de seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en sus diversidades. Para realizar el seguimiento a las alianzas y verificar el acceso y permanencia de las mujeres a dichas oportunidades, en el mes de agosto se realizaron cinco (5) reuniones: 1. Movistar 2. Minuto de Dios 3. Securitas 4. Teleperformance 5. Zenú Adicionalmente, se construyeron 2 matrices de seguimiento en las cuales periódicamente se relaciona el estado, las gestiones, compromisos y mujeres beneficiarias de cada una de las alianzas. |  |  |  | A la fecha se reportan los siguientes avances en el marco dela meta 3. Actividad 6: Promover acciones y alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades. Durante este mes se mantuvieron y gestionaron 63 alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica distribuidas así: Empleo: 40 empresas Generación de ingresos: 9 empresas Formación: 8 empresas Gremios: 6 gremios. Actividad 7 : Realizar un reporte de seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en sus diversidades. Para realizar el seguimiento a las alianzas y verificar el acceso y permanencia de las mujeres a dichas oportunidades, en el mes de agosto se realizaron cinco (5) reuniones: 1. Movistar 2. Minuto de Dios 3. Securitas 4. Teleperformance 5. Zenú Adicionalmente, se construyeron 2 matrices de seguimiento en las cuales periódicamente se relaciona el estado, las gestiones, compromisos y mujeres beneficiarias de cada una de las alianzas. |  |  |  | N/A |  |  |  | Debido a la gestión de la Estrategia para la Autonomía Económica, actualmente se cuenta con 63 aliados del sector privado permitiendo fortalecer cada vez más la pertinencia del portafolio, brindando de manera constante la oferta de programas del distrito, oportunidades de empleo, emprendimiento, generación de ingresos y oferta de formación, que benefician significativamente a las mujeres de la ciudad facilitando el acceso a la oferta con oportunidad, contribuyendo así a su autonomía económica.
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6. Promover acciones y alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades. | 10% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | Durante este mes se mantuvieron y gestionaron 63 alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica distribuidas así: Empleo: 40 empresas Generación de ingresos: 9 empresas Formación: 8 empresas Gremios: 6 gremios. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=5CuhvN
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  |  |  | 20%
7. Realizar un reporte de seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para el empoderamiento y autonomía económica para las mujeres en sus diversidades. | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | Para realizar el seguimiento a las alianzas y verificar el acceso y permanencia de las mujeres a dichas oportunidades, en el mes de agosto se realizaron cinco (5) reuniones: 1. Movistar 2. Minuto de Dios 3. Securitas 4. Teleperformance 5. Zenú Adicionalmente, se construyeron 2 matrices de seguimiento en las cuales periódicamente se relaciona el estado, las gestiones, compromisos y mujeres beneficiarias de cada una de las alianzas. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=5CuhvN
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 50%
8. Realizar un informe de las alianzas que integran el portafolio de oportunidades para el empoderamiento y autonomía económica para las mujeres en sus diversidades | 7% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Actividad no programada para el mes de reporte. | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
6. Promover acciones y alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades. | 10% | Programación | [12 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.05 | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
7. Realizar un reporte de seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para el empoderamiento y autonomía económica para las mujeres en sus diversidades. | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0
8. Realizar un informe de las alianzas que integran el portafolio de oportunidades para el empoderamiento y autonomía económica para las mujeres en sus diversidades | 7% | Programación | [12 empty] | 0.07 | 0.025 | 0.045 | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: MES 1 to MES 12
#REF! | #REF! | Programación | [14 empty] | 0
|  | Ejecución | [14 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  | 0.045
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.02 | 0.02 | 0.045 | 0.09 | 0.22
|  | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0.090909 | 0.090909 | 0.20455 | 0.40909 | 1
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva después de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [45 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [45 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [45 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [28 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-09-03 |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  | SEGUIMIENTO | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Servicios de educación informal
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Bogotá confía en su potencial
NIVEL |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE | [11 empty] | TOTAL
Meta PDD | PMR | Tarea | [8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
Cualificar 9.000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 9 | 1 | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica | Documento de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades | Un documento orientador | Constante | 1 | número | Documento anual actualizado | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 1 | 1 | 1 | 1 | anual | Plan de acción del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041026 | 0.25641 | 0.16667 | 0 | 0.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Actividad no programada por el mes de reporte |  | Actividad no programada por el mes de reporte |  |  | decreciente
Cualificar 9.000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 9 | 3 | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica | Informes consolidados, elaborados a partir de los reportes enviados por las entidades y organismos distritales en cumplimiento del Decreto 332/2020. | Número de informes consolidados, elaborados a partir de los reportes enviados por las entidades y organismos distritales en cumplimiento del Decreto 332/2020. | Suma | 1 | Número | Informes semestral consolidado. | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 1 | 2 | 2 | 1 | semestral | Plan de acción del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | Esta actividad quedo programada para septiembre por que el equipo se encontraba en proceso de contratación en el mes de agosto, sin embrago es importante mencionar que entre los meses de julio y agosto, en este último a partir del inicio de los contratos, se logro avanzar en la solicitud y recolección de los insumos para la elaboración del informe del I semestre del 2024 del Decreto 332 del 2020, se procedió a consolidar los reportes enviados por 37 entidades y organismos distritales, se hizo el procesamiento de la información enviada, el análisis y posteriormente el informe se envió oficialmente a la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio 1-2024-015338 del 16 de agosto de 2024 junto con los anexos. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=FKKvIN | Esta actividad quedo programada para septiembre por que el equipo se encontraba en proceso de contratación en el mes de agosto, sin embrago es importante mencionar que entre los meses de julio y agosto, en este último a partir del inicio de los contratos, se logro avanzar en la solicitud y recolección de los insumos para la elaboración del informe del I semestre del 2024 del Decreto 332 del 2020, se procedió a consolidar los reportes enviados por 37 entidades y organismos distritales, se hizo el procesamiento de la información enviada, el análisis y posteriormente el informe se envió oficialmente a la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio 1-2024-015338 del 16 de agosto de 2024 junto con los anexos.
Cualificar 9.000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 9 | 4 | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica. | Mujeres cualificadas | Número de mujeres cualificadas | Suma | 9000 | número | Se suma el número de mujeres formadas por vigencia | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | mensual | Plan de acción del proyecto - SIMISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Actividad no programada por el mes de reporte |  | Actividad no programada por el mes de reporte |  |  | suma
Cualificar 9.000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 9 | 6 | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. (Producto MGA - Documento de lineamientos técnicos) | Alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades | Número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades | Constante | 50 | número | El portafolio de alianzas es constante, como mínimo se deben mantener 50 alianzas mensuales | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 50 | 50 | 50 | 50 | mensual | Plan de acción del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Durante el mes de agosto se mantuvieron y gestionaron 63 alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica distribuidas así: Empleo: 40 empresas Generación de ingresos: 9 empresas Formación: 8 empresas Gremios: 6 gremios. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EiV42jpF0WhLra2SFmmgC84BFZOqim-_BujckG8YF5MGDw?e=l0y5Zv | Durante el mes de agosto se mantuvieron y gestionaron 63 alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica distribuidas así: Empleo: 40 empresas Generación de ingresos: 9 empresas Formación: 8 empresas Gremios: 6 gremios. |  |  | creciente
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: Ana Daniela Pineda Sandra Milena Díaz Ángela Adriana Ávila Ospina | [10 empty] | Nombre: Liza Yomara García Reyes |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
| Cargo: Contratistas SCPI | [10 empty] | Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad Líder Técnica Proyecto de Inversión 8232 |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AR5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AS5: En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada
Note on AT5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AU5: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AV5: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A9: Relacionar el producto PMR asociado
Note on A10: Relacionar el objetivo estratégico asociado
Note on A11: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir según: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
Note on D11: Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
Note on E11: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on F11: Define la representación matemática del cálculo del indicador.
Note on G11: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on H11: Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
Note on I11: Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador.
Note on J11: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on K11: Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
Note on L11: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on P11: Se debe establecer la periodicidad de la medición del indicador y del reporte del seguimiento
Note on Q11: Se debe especificar cuáles serán los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos.

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA DE REPORTE: | 2024-09-03
INDICADOR / ACTIVIDAD: | M2. Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 39783750 | 320 | 320 | 100 | 79567500 | 1000 | 119351250 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 39783750 | 320 | 320 | 100 | 79567500 | 1000 | 119351250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ago | sep | oct | nov | dic
[7 empty] | Territorialización Gestoras M1 | 13261250 | 26522500 | 26522500 | 26522500 | 26522500 | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | Territorialización Gestoras M2 | 13261250 | 26522500 | 26522500 | 26522500 | 26522500
Note on A5: En esta sección se diligencia la programación de la territorialización
Note on AG5: En esta sección se diligencia el avance mensual a la territorialización programada
Note on A7: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## Proyecto
Meta |  | Recursos 2024 | Porcentaje | Producto MGA | Programación 2024 |  | Recursos programados agosto | Recursos comprometidos agosto | % | Giros programados agosto | Giros comprometidos agosto
1 | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica. (Producto MGA - Servicio de educación informal) | 178540050 | 39% | Servicio de educación informal | 1 |  | 178540050 | 178540050 | 100% | 0 | 0
2 | Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica. (Producto MGA - Servicio de educación informal) | 178540050 | 39% | Servicio de educación informal | 1000 |  | 178540050 | 178540050 | 100% | 0 | 0
3 | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. (Producto MGA - Documento de lineamientos técnicos) | 106341769 | 22% | Documentos de lineamientos técnicos | 1 |  | 106312400 | 106312400 | 99.97% | 0 | 0
| Techo presupuestal 2024 | 463421869 | 100% |  |  | Ejecución 31-ago-2024 | 463392500
29369
Proyección

## ago.8232.SCPI
Ejercicio | Período | Fecha Inicial | Fecha Final | Centro gestor | Fecha Registro | Tipo de compromiso | Compromiso | No. Compromiso | Fecha Inicial | Fecha Final | Plazo (Días) | Forma Pago | Descripción | Número de CDP | Número de CRP | Objeto | Rubro | Descripción del Rubro | Fondos | Descripcion del Fondo | Cod.Concepto Gasto | Decripción Concepto Gasto | Elemento PEP | Grafo | Texto Id Proyecto | Modalidad de selección | Descripcion Mod. Selec | BP Beneficiario | Tipo Doc. BP Beneficiario | Número Doc. BP Beneficiario | Nombre BP Beneficiario | Valor CRP | Anulaciones | Reintegros | Valor Neto | Autorizacion giro | Com.Sin.Aut.Giro | N° Interno CRP | N° Posición CRP | N° Interno CDP | N° Posición CDP | Fecha de entrada | Proyecto | Honorarios | Fecha inicio cto | Fecha final cto | Dependencia | ago (giro sep) | sep (giro oct) | oct (giro nov) | nov (giro dic) | dic (giro ene) | saldo a liberar (2do pago / liberación) | Total Giros |  | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-02 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1276 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 151 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1426 | 1384 | Prestar servicios profesionales en las diferentes etapas contractuales de los procesos a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, apoyar jurídicamente la proyección, revisión de documentos y asuntos relacionados con las funciones de la dependencia. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1004525765 | CC | 1020740687 | GINA PATRICIA MONTEALEGRE PAEZ | 13530000 | 0 | 0 | 13530000 | 0 | 13530000 | 5000718990 | 1 | 590297 | 1 | 2024-08-02 | 8232 | 2706000 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2345200 | 2706000 | 2706000 | 2706000 | 2706000 | 360800 | 0 |  | 13530000 | 13530000 | 13940000 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-02 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1276 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 151 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1426 | 1384 | Prestar servicios profesionales en las diferentes etapas contractuales de los procesos a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, apoyar jurídicamente la proyección, revisión de documentos y asuntos relacionados con las funciones de la dependencia. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1004525765 | CC | 1020740687 | GINA PATRICIA MONTEALEGRE PAEZ | 13530000 | 0 | 0 | 13530000 | 0 | 13530000 | 5000718990 | 2 | 590297 | 2 | 2024-08-02 | 8232 | 2706000 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2345200 | 2706000 | 2706000 | 2706000 | 2706000 | 360800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-02 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1276 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 151 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1426 | 1384 | Prestar servicios profesionales en las diferentes etapas contractuales de los procesos a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, apoyar jurídicamente la proyección, revisión de documentos y asuntos relacionados con las funciones de la dependencia. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1004525765 | CC | 1020740687 | GINA PATRICIA MONTEALEGRE PAEZ | 13940000 | 0 | 0 | 13940000 | 0 | 13940000 | 5000718990 | 3 | 590297 | 3 | 2024-08-02 | 8232 | 2788000 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2416266.6667 | 2788000 | 2788000 | 2788000 | 2788000 | 371733.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-05 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1329 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 148 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1423 | 1525 | Prestar servicios profesionales para apoyar la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad en el componente de alianzas de la estrategia de autonomía económica para las mujeres en sus diversidades. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1007757724 | CC | 52968743 | MARIA ALEJANDRA MILLAN | 22680000 | 0 | 0 | 22680000 | 0 | 22680000 | 5000720491 | 1 | 590292 | 1 | 2024-08-05 | 8232 | 5670000 | 2024-08-09 | 2024-12-08 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 4158000 | 5670000 | 5670000 | 5670000 | 1512000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22680000 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-05 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1330 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 148 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1428 | 1528 | Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las estrategias a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, la elaboración de conceptos y/o lineamientos relacionados con los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género, diferencial e interseccional. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1008913804 | CC | 53911723 | ANA MARIA OSPINA PEDRAZA | 13365000 | 0 | 0 | 13365000 | 0 | 13365000 | 5000720525 | 1 | 590299 | 1 | 2024-08-05 | 8232 | 2970000 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2277000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2178000 |  | 0 |  | 13365000 | 13365000 | 13770000 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-05 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1330 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 148 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1428 | 1528 | Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las estrategias a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, la elaboración de conceptos y/o lineamientos relacionados con los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género, diferencial e interseccional. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1008913804 | CC | 53911723 | ANA MARIA OSPINA PEDRAZA | 13365000 | 0 | 0 | 13365000 | 0 | 13365000 | 5000720525 | 2 | 590299 | 2 | 2024-08-05 | 8232 | 2970000 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2277000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2178000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-05 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1330 | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 148 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1428 | 1528 | Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las estrategias a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, la elaboración de conceptos y/o lineamientos relacionados con los enfoques de derechos humanos de las mujeres, género, diferencial e interseccional. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1008913804 | CC | 53911723 | ANA MARIA OSPINA PEDRAZA | 13770000 | 0 | 0 | 13770000 | 0 | 13770000 | 5000720525 | 3 | 590299 | 3 | 2024-08-05 | 8232 | 3060000 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2346000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 2244000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-08 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1453 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 145 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1431 | 1565 | Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementaciónde los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000317171 | CC | 52253908 | SANDRA MILENA DIAZ AREVALO | 7484400 | 0 | 0 | 7484400 | 0 | 7484400 | 5000721163 | 1 | 590303 | 1 | 2024-08-08 | 8232 | 1871100 | 2024-08-09 | 2024-12-08 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 1372140 | 1871100 | 1871100 | 1871100 | 498960 | 0 | 0 |  | 7484400 | 7484400 | 7711200 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-08 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1453 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 145 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1431 | 1565 | Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementaciónde los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000317171 | CC | 52253908 | SANDRA MILENA DIAZ AREVALO | 7484400 | 0 | 0 | 7484400 | 0 | 7484400 | 5000721163 | 2 | 590303 | 2 | 2024-08-08 | 8232 | 1871100 | 2024-08-09 | 2024-12-08 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 1372140 | 1871100 | 1871100 | 1871100 | 498960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-08 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1453 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 145 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1431 | 1565 | Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementaciónde los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000317171 | CC | 52253908 | SANDRA MILENA DIAZ AREVALO | 7711200 | 0 | 0 | 7711200 | 0 | 7711200 | 5000721163 | 3 | 590303 | 3 | 2024-08-08 | 8232 | 1927800 | 2024-08-09 | 2024-12-08 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 1413720 | 1927800 | 1927800 | 1927800 | 514080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-09 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1469 | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 144 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1420 | 1625 | Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de la estrategia distrital para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidades a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, así como, la elaboración de conceptos y/o lineamientos relacionados con los enfoques de derechos humanos de las mujeres género, diferencial e interseccional. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1012068886 | CC | 1098729713 | ANA DANIELA PINEDA TOBASIA | 40500000 | 0 | 0 | 40500000 | 0 | 40500000 | 5000721703 | 1 | 590288 | 1 | 2024-08-09 | 8232 | 9000000 | 2024-08-12 | 2024-12-26 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 5700000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40500000 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-12 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1578 | 2024-08-13 | 2024-12-26 | 135 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1434 | 1700 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad en la coordinación, seguimiento y monitoreo del equipo territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000278132 | CC | 1026269732 | LINDA KATHERINE QUIROGA NIETO | 17325000 | 0 | 0 | 17325000 | 0 | 17325000 | 5000722954 | 1 | 590307 | 1 | 2024-08-12 | 8232 | 3850000 | 2024-08-14 | 2024-12-28 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2181666.6667 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3593333.3333 | 0 | 0 |  | 17325000 | 17325000 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-12 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1578 | 2024-08-13 | 2024-12-26 | 135 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1434 | 1700 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad en la coordinación, seguimiento y monitoreo del equipo territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000278132 | CC | 1026269732 | LINDA KATHERINE QUIROGA NIETO | 17325000 | 0 | 0 | 17325000 | 0 | 17325000 | 5000722954 | 2 | 590307 | 2 | 2024-08-12 | 8232 | 3850000 | 2024-08-14 | 2024-12-28 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 2181666.6667 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3593333.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-16 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1635 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 137 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1432 | 1782 | Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y revisión de documentos e informes relacionados con las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1002161261 | CC | 1117492089 | ANA MARIA OCHOA TRUJILLO | 7484400 | 0 | 0 | 7484400 | 0 | 7484400 | 5000725641 | 1 | 590304 | 1 | 2024-08-16 | 8232 | 1871100 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 935550 | 1871100 | 1871100 | 1871100 | 935550 | 0 | 0 |  | 7484400 | 7484400 | 7711200 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-16 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1635 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 137 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1432 | 1782 | Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y revisión de documentos e informes relacionados con las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1002161261 | CC | 1117492089 | ANA MARIA OCHOA TRUJILLO | 7484400 | 0 | 0 | 7484400 | 0 | 7484400 | 5000725641 | 2 | 590304 | 2 | 2024-08-16 | 8232 | 1871100 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 935550 | 1871100 | 1871100 | 1871100 | 935550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-16 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1635 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 137 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1432 | 1782 | Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y revisión de documentos e informes relacionados con las acciones técnicas y territoriales que se deriven de la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1002161261 | CC | 1117492089 | ANA MARIA OCHOA TRUJILLO | 7711200 | 0 | 0 | 7711200 | 0 | 7711200 | 5000725641 | 3 | 590304 | 3 | 2024-08-16 | 8232 | 1927800 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 963900 | 1927800 | 1927800 | 1927800 | 963900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-22 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1720 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 131 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1438 | 1860 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000475708 | CC | 1014269721 | ANGELA MARIA BELTRAN ISAZA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000728592 | 1 | 590311 | 1 | 2024-08-22 | 8232 | 2652250 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 442041.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 884083.3333 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-22 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1720 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 131 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1438 | 1860 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000475708 | CC | 1014269721 | ANGELA MARIA BELTRAN ISAZA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000728592 | 2 | 590311 | 2 | 2024-08-22 | 8232 | 2652250 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 442041.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 884083.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-22 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1719 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 131 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1978 | 1864 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000238245 | CC | 1015441119 | YENIFER CATERIN CONTRERAS CAIPA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000728614 | 1 | 601728 | 1 | 2024-08-22 | 8232 | 2652250 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 442041.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 884083.3333 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-22 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1719 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 131 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1978 | 1864 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000238245 | CC | 1015441119 | YENIFER CATERIN CONTRERAS CAIPA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000728614 | 2 | 601728 | 2 | 2024-08-22 | 8232 | 2652250 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 442041.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 884083.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-22 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1721 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 131 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1440 | 1868 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres, en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1012483485 | CC | 1032503576 | DANIEL EDUARDO LOPEZ RONCANCIO | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000728885 | 1 | 590313 | 1 | 2024-08-22 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-22 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1721 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 131 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1440 | 1868 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres, en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1012483485 | CC | 1032503576 | DANIEL EDUARDO LOPEZ RONCANCIO | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000728885 | 2 | 590313 | 2 | 2024-08-22 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1736 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1441 | 1913 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres, en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000728434 | CC | 1121829610 | DIANA CAROLINA BAQUERO MARTINEZ | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732000 | 1 | 590316 | 1 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1736 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1441 | 1913 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres, en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000728434 | CC | 1121829610 | DIANA CAROLINA BAQUERO MARTINEZ | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732000 | 2 | 590316 | 2 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1735 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1443 | 1915 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000185522 | CC | 52815152 | DIANA CAROLINA GALEANO PABON | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732007 | 1 | 590322 | 1 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1735 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1443 | 1915 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000185522 | CC | 52815152 | DIANA CAROLINA GALEANO PABON | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732007 | 2 | 590322 | 2 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1757 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1446 | 1916 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000176008 | CC | 52810740 | IVONE ROCIO PEÑA CASTAÑEDA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732012 | 1 | 590330 | 1 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1757 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1446 | 1916 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000176008 | CC | 52810740 | IVONE ROCIO PEÑA CASTAÑEDA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732012 | 2 | 590330 | 2 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1740 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1449 | 1917 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000316106 | CC | 1014244390 | KAREN JULIETH GONGORA ARIAS | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732015 | 1 | 590336 | 1 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1740 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1449 | 1917 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000316106 | CC | 1014244390 | KAREN JULIETH GONGORA ARIAS | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732015 | 2 | 590336 | 2 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1758 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1452 | 1918 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1010805133 | CC | 1015404486 | LAURA ANDREA SALGADO MARTINEZ | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732018 | 1 | 590351 | 1 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1758 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1452 | 1918 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1010805133 | CC | 1015404486 | LAURA ANDREA SALGADO MARTINEZ | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732018 | 2 | 590351 | 2 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-08-29 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 88408.3333 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1237716.6667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1759 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1451 | 1919 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres, en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1013639936 | CC | 1152218940 | NATALIA GOMEZ MEZA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732051 | 1 | 590346 | 1 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-29 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1759 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 125 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1451 | 1919 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres, en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1013639936 | CC | 1152218940 | NATALIA GOMEZ MEZA | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732051 | 2 | 590346 | 2 | 2024-08-29 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-30 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1739 | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 123 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1445 | 1931 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000284886 | CC | 1015430439 | GLORIA LORENA CALDERON NIÑO | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732801 | 1 | 590327 | 1 | 2024-08-30 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 11935125 | 11935125 | 0 | 0 | 0
2024 | 8 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0121-01 | 2024-08-30 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1739 | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 123 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1445 | 1931 | Prestar servicios profesionales la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad para apoyar la implementación territorial de la estrategia de autonomía económica para las mujeres<(>,<)>​ en las localidades que le sean asignadas. | O23011745022024031809034 | Servicio de educación informal | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020340318 |  | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000284886 | CC | 1015430439 | GLORIA LORENA CALDERON NIÑO | 11935125 | 0 | 0 | 11935125 | 0 | 11935125 | 5000732801 | 2 | 590327 | 2 | 2024-08-30 | 8232 | 2652250 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 2563841.6667 | 2652250 | 2652250 | 2652250 | 1414533.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[61 empty] | 463421869 | Techo
[31 empty] | 8232 | 463392500 | 0 | 0 | 463392500 | 0 | 463392500 | [10 empty] | 37696433.3333 | 103247733.3333 | 103955000 | 103955000 | 88690666.6667 | 25847666.6667 | 0 | 8232 | 178540050 | 178540050 | 106312400 | 0 | 0 | 463392500 | ejecución 31-ago-2024
[61 empty] | 29369 | por comprometer
[61 empty] | 25847666.6667 | proyección liberaciones
[56 empty] | Territorialización | 119351250 |  |  |  | 99.99%
0.055839

## listas (hidden)
OBJETIVOS PDD | PROGRAMA | METAS PDD | PROYECTO | Cod Producto | Producto PMR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | TIPO DE ANUALIZACIÓN | ENFOQUE DIFERENCIAL
[6 empty] | Mujeres | Creciente | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad
1. Bogotá avanza en seguridad | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 37. Asegurar que el 100% de los casos de representación jurídica ejercida por la SDMujer que requieran servicios de psicología forense y acompañamiento psicosocial, accedan a los mismos. | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | 06 | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | Mujeres, hijos e hijas | Decreciente | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI
2. Bogotá confía en su bien-estar | 2.12. Bogotá cuida a su gente | 38. Aumentar a (22) espacios interinstitucionales los servicios jurídicos y psicosociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo el modelo de ruta integral y la oferta de acompañamiento psico jurídico en los Centros de Atención de Fiscalía y URIs. | 8222 - Fortalecimiento de los servicios y estrategias con enfoque diferencial en el sector público y privado que vinculen a la ciudadanía y a las mujeres en sus diferencias y diversidad en Bogotá D.C. | 07 | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | Intervenciones | Constante | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas
3. Bogotá confia en su potencial | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | 39. Implementar en 6 casas refugio, los servicios con enfoque diferencial, brindando atención a mujeres víctimas de violencia y sus sistemas familiares dependientes. Entre otras, incluyendo una casa para mujeres de la ruralidad y campesinas y, un modelo intermedio. | 8207 - Implementación de una estrategia de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención y atención de las violencias de género en Bogotá D.C. | 08 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | Consultas | Suma | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes
5. Bogotá confía en su gobierno | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | 41. Garantizar la prestación de servicios socio jurídicos y psicosociales especializados, de manera ágil, clara y oportuna, al 100% de las mujeres víctimas de violencia, remitidas a través de las estrategias línea púrpura, agencia mujer, sistema de alertas tempranas y hospitales, entre otros. | 8225 - Mejoramiento del modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | 09 | Servicio de educación informal | Casas |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales
| 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 42. Implementar un modelo integral de prevención y atención de violencias contra las mujeres en el transporte público y en el espacio público peatonal para el encuentro, construyendo entornos seguros e incluyentes. | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | 10 | Servicio de formación para la participación ciudadana y liderazgo político. | Personas |  | No responde | Rrom
| 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | 11 | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | Atenciones
|  | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos. | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones y asesorías
|  | 104. Desarrollar 1 estrategia de comunicaciones con énfasis en promoción de derechos de las mujeres, prevención de violencias en su contra y transformación cultural con enfoque de género, que permita impulsar y posicionar las acciones, actividades y programas de la SDMujer en los ámbitos internacional, nacional, distrital, local y barrial. | 8205 - Fortalecimiento de la estrategia de acogida, atención y prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones
|  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. | 8210 - Consolidación de la Estrategia de Justicia de Género como mecanismo para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá D.C. |  |  | Estudios y/o investigaciones
|  | 106. Mantener en funcionamiento el modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en las 20 localidades, fortaleciendo la atención en los territorios urbanos y rurales. | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C. |  |  | Contenidos
|  | 107. Desarrollar 4 estrategias de empoderamiento para promover capacidades, liderazgos, participación, incidencia política y transformación de imaginarios culturales, que reproducen los estereotipos de género, en los territorios urbanos y rurales. | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. |  |  | Casos nuevos
|  | 108. Consolidar 1 estrategia de transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG), en las 20 localidades, con actores territoriales para reducir las brechas de género. | 8223 - Implementación de estrategias de participación, territorialización y transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a nivel local en Bogotá D.C |  |  | Ciudadanos y ciudadanas
|  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. |  |  | Porcentaje
193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
355. Lograr al menos 92 puntos del índice de Gestión Pública Distrital.
400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
432. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
INDICADORES PDD
9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
325. Número de Casas Refugio en operación
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
489. Investigaciones realizadas
431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas