## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Id Acción | Clasificación | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | ESTADO
2197 | Acción correctiva | 25% | 1431 | 3.5.6 Hallazgo administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.3.4.3 de la Auditoría de Regularidad código 29 de la Vigencia 2022 - PAD 2023, dentro del factor Gestión Presupuestal. Contextualizando el hallazgo administrativo, 3.3.1.1 &ldquo;hallazgo administrativo, por la baja autorización de giros de los proyectos de inversión 7734 y 7739 del plan de desarrollo &ldquo;un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI&rdquo; en la vigencia 2022&rdquo;. Esta observación es reiterada en el análisis efectuado al factor gestión presupuestal en la vigencia 2021 el cual dio en su momento origen al hallazgo: &ldquo;3.3.4.4 Hallazgo administrativo, por la baja autorización de giro de los proyectos de inversión 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 y 7668, del Plan de Desarrollo &ldquo;Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI&rdquo;.&rdquo; Evidenciado en el Informe Final de la Auditoría de Regularidad Código No.33, vigencia 2021 &ndash; PAD 2022. | Realizar mesas de seguimiento con el proveedor/contratista, que permitan identificar las alertas de gestión conforme al seguimiento de reporte Bogdata en los contratos del equipo de comunicaciones. | Comunicación Estratégica | 2024-12-31 | CB Auditoría Financiera y de Gestión código 36 PAD 2024 | Se evidencia acta de reunión inicial del Cto 1009-2024 Central de medios del 13/06/2024. En esta acta se menciona la realización de reuniones de seguimiento presupuestal como uno de los acuerdos clave alcanzados durante la reunión del contrato 1009-2024. Sin embargo, no se menciona explícitamente la realización de mesas de seguimiento con el proveedor/contratista enfocadas en identificar alertas de gestión relacionadas con el seguimiento del reporte Bogdata en los contratos del equipo de comunicaciones. El acta establece acuerdos sobre el seguimiento presupuestal y la verificación de insumos y facturación, pero no se aborda directamente la gestión de alertas a través de Bogdata. Por lo tanto, no se evidencia de manera directa el cumplimiento de la acción solicitada en relación con las alertas de gestión conforme al seguimiento del reporte Bogdata. Para cumplir con esta acción, sería recomendable verificar si existen actas adicionales o informes específicos que documenten estas mesas de seguimiento centradas en la gestión de alertas. | En ejecución