## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA - PA inversión
ITEM | DESCRIPCIÓN
PERIODO REPORTADO | En este campo se diligencia el mes al cual corresponde el reporte enviado.
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
ACTIVIDAD MGA | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversiónn
RESERVA CONSTITUIDA | Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia.
LIBERACIONES | Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
RESERVA DEFINITIVA | Reserva definitiva despues de liberaciones. Valor btenido despues de restar las liberaciones a los giros programados. (Formulado)
GIROS | Se diligencia la ejecución efectiva de los giros de la reserva para cada mes.
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia la programación de compromisos correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencian los compromisos efectivamente ejecutados para cada atividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
PROGRAMACION DE GIROS | Se diligencia la programación de giros correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con el PAC.
GIROS | Se diligencia los giros efectivamente ejecutdos para cada actividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior.
PROG. | Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior.
AVANCE MENSUAL (Reservas) | Se diligencia la programación mensaul para el cumplimiento del rezago de la actividad.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Reservas) | Información correspondiente a reservas presupuestales.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL (Reservas) | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión. (Igual Actividad MGA)
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
Programación (Tareas) | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar la tarea, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución (Tareas) | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
PESTAÑA - Indicadores PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR) | Relacionar el producto PMR asociado
OBJETIVO ESTRATEGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
NIVEL | Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
META | Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
FORMULA DEL INDICADOR | Define la representación matemática del cálculo del indicador.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
UNIDAD DE MEDIDA | Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: Número de personas, Porcentaje de atenciones, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador. Esta descripción menciona los siguientes temas: • ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de los mismos? • ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, cómo se debe realizar)? • De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. or ejemplo: si el indicador es “Aulas con equipamientos para clases de TIC”, se debe definir qué se entiende por “equipamientos para clases de TIC”.
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
PROGRAMACIÓN ANUAL | Se diligencia según la magnitud del cuatrenio, la prgramación esperada por vigencia para cumplir con el total esperado.
PERIODICIDAD | Define la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | Se refiere a los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos
PROGRAMACIÓN | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador. El avance cuantitativo debe tener relación con la meta programada
TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | Los avances cualitativos no deben incluir siglas, deben ser claros, concisos y redactados en lenguaje claro, que permita la lectura de cualquier persona o grupo de valor. Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1.
EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1. El avance cualitativo debe tener relación con el alcance de la actividad y las evidencias que soportan el cumplimiento IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Meta 1 Act 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | OCT | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-11-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2. Bogotá confía en su bien-estar | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 2.12. Bogotá cuida a su gente | [6 empty] | META PDD |  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
ACTIVIDAD MGA |  | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [6 empty] | 0 | 2262681250 | 290143508 | 11139450 |  |  | 2563964208
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 507837500 | 1448835000 | 266005250 | 80038693 |  |  | 2302716443 | 89.81% | 89.81%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 310303480 | 569620882 | 574300132 | 1109739714 | 2563964208
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 233393893 | 393489200 |  |  | 626883093 | 71.24% | 24.45%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, económicas, formativas y políticas. | 45% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 3%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 5%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 7%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 28%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 28%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 29%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 100% | El Sistema Distrital del Cuidado opera a través de los modelos de Manzanas del cuidado, Buses del Cuidado y orientaciones psicosociales y jurídicas tanto individuales como colectivas. Durante el mes de octubre se mantuvo la operación de las 23 manzanas del Cuidado, se adelantaron las tareas de gestión para la inauguración de la manzana del cuidado de La Gaitana Suba en la primer semana de noviembre y para inaugurar posteriormente la manzana de El Camino, Engativá y se realizaron las siguientes orientaciones y asesorías psico jurídicas: Orientación y asesoría psico jurídica: i.OCTUBRE: 1.131 cuidadoras (577 orientación y asesoría jurídica individual y 554 orientación psicosocial individual). ii.Mes vencido: SEPTIEMBRE : 39 encuentros colectivos psico jurídicos con 573 personas beneficiarias. (548 comunidad y 25 funcionaria) |  |  |  | Acorde a los servicios básicos ofertados por el Sistema Distrital de Cuidado en el Decreto 415 de 2013 (Artículo 24), y en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Dirección del Sistema de Cuidado, en la vigencia referida al reporte, ha beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a un total de 3.328 personas cuidadoras (1.696) orientación y asesoría jurídica y (1.632) orientación psicosocial en modalidad individual, mientras que en modalidad colectiva, ha realizado 144 encuentros colectivos psico jurídicos beneficiando a 2.224 personas. |  |  |  | No se han presentado retrasos |  |  |  | En relación con la oferta de orientación y asesoría psico jurídica en el mes de OCTUBRE, en modalidad individual, se benefició un TOTAL de 1.131 personas cuidadoras, de las cuales 577 recibieron orientación y asesoría jurídica y 554 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial. En relación con la oferta de orientación y asesoría psico jurídica en el mes de SEPTIEMBRE (mes vencido), en modalidad colectiva, se beneficiaron 573 personas de 39 encuentros colectivos en temas como: cuidado, transformación cultural, resolución de conflictos, enfoque de género y ruta de violencias, entre otros.
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 3%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 5%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 7%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 28%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 43%
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
Gestionar la puesta en marcha e implementación del modelo de operación de Manzanas del Cuidado, realizando seguimiento y monitoreo. | 15 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 3%; CRONOGRAMA % MES 8: 5%; CRONOGRAMA % MES 9: 7%; CRONOGRAMA % MES 10: 28%; CRONOGRAMA % MES 11: 28%; CRONOGRAMA % MES 12: 29% | 100% | Durante el mes de octubre del 2024, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 145 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 23 Manzanas del Cuidado en 18 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa Porvenir, Bosa Campo Verde, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar Ecoparque, Ciudad Bolívar Manitas, Ciudad Bolívar Mochuelo, Engativá, Fontibón, Kennedy Bellavista, Kennedy Timiza, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal CEFE, San Cristóbal Juan Rey, Rafael Uribe Uribe, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén y Usme, estas actividades se realizan en todas las manzanas. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. A la fecha, el balance de las socializaciones desarrolladas durante la vigencia 2024 (762). En el mes de octubre se realizaron 11 jornadas de recorridos territoriales que permitieron posicionar la estrategia de Manzanas del Cuidado en el territorio con personas cuidadoras y actores claves de cada localidad. Para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas locales e Interlocales, se reporta para el mes de octubre del año 2024 se realizaron 17 mesas locales y 4 interlocales | [7 empty] | Se anexan las evidencias de las actividades descritas para el mes de octubre. Carpetas: 1. Actas difusión_socialización 2. Actas Recorridos territoriales 3. Mesas Locales e Interlocales
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 3%; CRONOGRAMA % MES 8: 5%; CRONOGRAMA % MES 9: 7%; CRONOGRAMA % MES 10: 28% | 43%
Gestionar la implementación técnica, juridica y financiera del modelo de operación de Buses del Cuidado para la prestación de servicios de cuidado en zonas rurales y urbanas de la ciudad de Bogotá . | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 8%; CRONOGRAMA % MES 8: 18%; CRONOGRAMA % MES 9: 18%; CRONOGRAMA % MES 10: 18%; CRONOGRAMA % MES 11: 18%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | En el mes de octubre 2024 se realizaron las siguientes actividades: • Elaboración de anexo tecnico • Formato de cotización para el proceso licitatorio de buses del cuidado. Este archivo tiene el registro detallado y por componentes de alistamiento y adecuación, operación, insumos y capital de trabajo de las unidades móviles urbana y rural junto con la camioneta Van para la cotización por parte de las empresas y un cuadro resumen que totaliza los totales por categoría. Durante el mes se realizaron modificaciones al formato de cotización en atención a las solicitudes de la Dirección de Contratación. • Identificación de empresas del sector que ofertan los servicios que se requieren para el objeto de los buses del cuidado y que al tiempo han contratado con otras entidades del estado y se encuentran registradas en la base de datos de la Cámara de Comercio. Una parte de estas empresas se tendrá en cuenta para el estudio de mercado que se realizará el siguiente mes. • Se consolido el primer listado de las empresas que podrían participar en el estudio de mercado para el envío de las cotizaciones de Unidades Móviles. El listado lo constituyen: las empresas que estuvieron activas en su participación en el proceso de cotización del contrato anterior de buses del cuidado, también se tuvieron en cuenta empresas con participación o en contratos con el Estado colombiano con objetos similares al proceso de Buses del Cuidado. • Se inició la proyección del cálculo financiero del estudio de mercado el cual se concretará con la recepción de las cotizaciones diligenciadas por parte de las posibles empresas oferentes en el marco del proceso del estudio de mercado que se realizará para el siguiente mes. Dentro de la estructuración del anexo técnico se incorporaron los antecedentes jurídicos que justifican el proceso licitatorio. | [7 empty] | Se anexan las evidencias de las actividades descritas para el mes de octubre 1. ANEXO TÉCNICO UNIDADES MÓVILES 2024_V6 2. Analisis de Oferta 3. Analisis del Sector 4. Empresas Cotizacion 5. Formato de Cotizacion 6. Analisis financiero_1 7. Indicadores_Consolidado NIIF_Terminado
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 8%; CRONOGRAMA % MES 8: 18%; CRONOGRAMA % MES 9: 18%; CRONOGRAMA % MES 10: 18% | 62%
Realizar orientaciones psicosociales y orientaciones y asesorías jurídicas individuales a personas cuidadoras. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 3%; CRONOGRAMA % MES 8: 5%; CRONOGRAMA % MES 9: 7%; CRONOGRAMA % MES 10: 28%; CRONOGRAMA % MES 11: 28%; CRONOGRAMA % MES 12: 29% | 100% | En relación con la oferta de orientación y asesoría psico jurídica en el mes de OCTUBRE, en modalidad individual, se benefició un TOTAL de 1.131 personas cuidadoras, de las cuales 577 recibieron orientación y asesoría jurídica en las Manzanas del Cuidado de: Antonio Nariño 26, Barrios Unidos 21, Bosa Porvenir 55, Chapinero 10, Ciudad Bolívar Ecoparque 28, Ciudad Bolívar Manitas 19, Ciudad Bolívar Mochuelo 6, Engativá 29, Fontibón 35, Kennedy Bellavista 40, Kennedy Timiza 21, Mártires 23, Puente Aranda 30, Rafael Uribe 17, San Cristóbal Juan Rey 21, San Cristóbal San Blas 17, Suba 29, Teusaquillo 18, Tunjuelito 21, Usaquén 21, Usme 55, Sin información 35. Y 554 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial, distribuidas en las Manzanas del Cuidado de: Antonio Nariño 25, Barrios Unidos 23, Bosa Porvenir 50, Chapinero 15, Ciudad Bolívar Ecoparque 26, Ciudad Bolívar Manitas 27, Ciudad Bolívar Mochuelo 8, Engativá 28, Fontibón 24, Kennedy Bellavista 52, Kennedy Timiza 38, Mártires 22, Puente Aranda 31, Rafael Uribe 10, San Cristóbal Juan Rey 22, San Cristóbal San Blas 18, Suba 15, Teusaquillo 16, Tunjuelito 19, Usaquén 21, Usme 45, Sin información 19. | [7 empty] | Datos propios - a la espera de tableros DGC*
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 3%; CRONOGRAMA % MES 8: 5%; CRONOGRAMA % MES 9: 7%; CRONOGRAMA % MES 10: 28% | 43%
Desarrollar encuentros colectivos a través de talleres en temas de interés, con componente jurídico y componente psicosocial en los modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 16%; CRONOGRAMA % MES 8: 16%; CRONOGRAMA % MES 9: 10%; CRONOGRAMA % MES 10: 10%; CRONOGRAMA % MES 11: 22%; CRONOGRAMA % MES 12: 26% | 100% | En relación con la oferta de orientación y asesoría psico jurídica en el mes de SEPTIEMBRE (mes vencido), en modalidad colectiva, se beneficiaron 573 personas de 39 encuentros colectivos en temas como en temas como: cuidado, transformación cultural, resolución de conflictos, enfoque de género y ruta de violencias, entre otros; de la siguiente manera: (2) Antonio Nariño 18, y 10, (2) Barrios Unidos 17 y 12, (2) Bosa Porvenir 20 y 16, (2) Chapinero 11 y 22, (2) Ciudad Bolívar – Ecoparque 5 y 11, (2) Ciudad Bolívar - Manitas 28 y 14, (1) Ciudad Bolívar – Mochuelo 22, (1) Engativá 11, (2) Fontibón 8 y 19, (2) Kennedy - Timiza 23 y 15, (2) Kennedy – Bellavista 27 y 17, (2) Mártires 10 y 25, (3) Puente Aranda 13, 14 y 27, (2) Rafael Uribe 8 y 9, (2) San Cristóbal - Juan Rey 8 y 8, (1) San Cristóbal - San Blas 21, (2) Suba 11 y 18, (2) Teusaquillo 5 y 12, (2) Tunjuelito 15 y 8, (1) Usaquén 13, (2) Usme 11 y 11. | [7 empty] | Se anexan las evidencias de las actividades descritas para el mes de septiembre. Carpeta: 1. Encuentros Colectivos
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 16%; CRONOGRAMA % MES 8: 16%; CRONOGRAMA % MES 9: 10%; CRONOGRAMA % MES 10: 10% | 52%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Meta 1 Act 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | OCT | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-11-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2. Bogotá confía en su bien-estar | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 2.12. Bogotá cuida a su gente | [6 empty] | META PDD |  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
ACTIVIDAD MGA |  | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [6 empty] | 0 | 355131500 | 248620247 | 11250000 |  |  | 615001747
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 0 | 318000000 | 102505200 | 149456037 |  |  | 569961237 | 92.68% | 92.68%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 71026300 | 106904826 | 153559326 | 283511295 | 615001747
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 36696667 | 67172803 |  |  | 103869470 | 58.38% | 16.89%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado. | 15% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 5%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 15%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 100% | Se articularon 13 entidades del Sector Central, 7 entidades del Sector Descentralizado en sesiones: sesión ordinaria de la UTA (29.10.24), realizando acciones de seguimiento al funcionamiento de los diferentes modelos de operación del Sistema Distrital del Cuidado, de tal manera que se cumplió con lo establecido en el Decreto Distrital 415 de 2023, coordinando, articulando y realizando la gestión intersectorial de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado para definirlo, implementarlo y hacerle seguimiento. |  |  |  | Articulación de las entidades de la Administración distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, en aras de garantizar la operación y sostenibilidad de todos los modelos de operación. En la actualidad, se están implementando 23 manzanas del cuidado con presencia en las 19 localidades urbanas y urbano-rurales de Bogotá. Se espera inaugurar dos manzanas del cuidado al finalizar el segundo semestre de la actual vigencia (CADE La Gaitana, en Suba Tibabuyes y 2. Comunidad del Cuidado el Camino, en la UPL Salitre en Engativá). Continúan dos proyectos/programas de asistencia domiciliaria en el D.C. liderados por las Secretarías de Integración Social y Mujer en articulación con PNUD. Así como la implementación del Decreto Distrital 415 de 2023 y el Acuerdo 002 de 2023 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado”; la Resolución 233 de 2018; y, la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. |  |  |  | N/A |  |  |  | Las personas cuidadoras en sus diferencias y diversidades y las personas que requieren cuidado y apoyo cuentan con 23 manzanas de cuidado implementadas, con un aumento en la cobertura a través de los servicios intersectoriales que se prestan en cinco componentes: formación, bienestar/respiro, generación de ingresos, cuidado y transformación cultural; así como ofertas que brindan servicios a personas cuidadoras, personas con discapacidad y mayores directamente en sus casas. La población objetivo del Sistema Distrital de Cuidado también accede a servicios en las unidades operativas del cuidado, distribuidas en el Distrito Capital, además de los modelos de operación mencionados.
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 5%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 15%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 20%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 60%
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
Gestionar las sesiones de las instancias de coordinación y participación distrital del Mecanísmo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado de acuerdo con la normatividad vigente. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 16%; CRONOGRAMA % MES 8: 16%; CRONOGRAMA % MES 9: 16%; CRONOGRAMA % MES 10: 16%; CRONOGRAMA % MES 11: 16%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | A. Se realizó sesión No. 55 ordinaria presencial de la Unidad Técnica de Apoyo (29.10.24). B. Se construyó el minuto a minuto para el evento de inauguración de la Manzana del Cuidado de La Gaitana - Suba. C. Se elaboró ficha técnica de la Manzana del Cuidado de La Gaitana - Suba. | [7 empty] | Bogotá Camina Segura>Documentos > General>Planeación.2024 > 8012 Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación > Plan.accion.2024 > 10.octubre > Meta 1 Actividad 2 > Actividad 1 Anotación:(Se deja la proyección del acta de la UTA, ya que ésta debe pasar por un proceso de revisión y convalidación)
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 16%; CRONOGRAMA % MES 8: 16%; CRONOGRAMA % MES 9: 16%; CRONOGRAMA % MES 10: 16% | 64%
Apoyar el seguimiento y articulación de las mesas temáticas existentes en el marco del mecanismo de gobernanza del Sistema de Cuidado. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 20%; CRONOGRAMA % MES 9: 15%; CRONOGRAMA % MES 12: 65% | 100% | N/A | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 8: 20%; CRONOGRAMA % MES 9: 15% | 35%
Actualizar los líneamientos y bases técnicas del Sistema de Cuidado. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 20%; CRONOGRAMA % MES 9: 20%; CRONOGRAMA % MES 10: 20%; CRONOGRAMA % MES 11: 20%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | En el mes de octubre se avanzó en el Documento "Metodología de priorización y localización de los modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá" El desarrollo de esta metodología innovadora para la priorización y localización de modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado,incluye el cálculo del Índice de Condiciones y Necesidades de Cuidado, integra variables como pobreza multidimensional y desigualdad de género. Esta herramienta permitirá focalizar recursos en áreas con alta demanda de cuidado y violencia de género, optimizando la planificación y facilitando la implementación estratégica de los modelos y estrategias de operación del Sistema de Cuidado. | [7 empty] | Evidencia: Documento preliminar: "Metodología de priorización y localización de los modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá"
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 8: 20%; CRONOGRAMA % MES 9: 20%; CRONOGRAMA % MES 10: 20% | 60% | [8 empty] | Archivo de la Evidencia: |  | 1. DOC_AVANCE_METODOLOGIA DE PRIORIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN_SIDICU
Elaborar documentos técnicos que permitan la transversalización de los enfoques en el Sistema Distrital de Cuidado, y el desarrollo de nuevas estrategias y modelos de operación. | 3 | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 25%; CRONOGRAMA % MES 10: 25%; CRONOGRAMA % MES 11: 25%; CRONOGRAMA % MES 12: 25% | 100% | Durante el periodo del informe se adelantó la Estrategia Itinerante a través de reuniones con universidades, espacios academicos en universidades y se inicia la elaboración del borrador del documento técnico "ESTRATEGIA ITINERANTE DEL SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO" Se llevó a cabo el Panel Académico: panel académico “Tejiendo Cuidado: Roles, equidad y prevención de violencias en la salud comunitaria” en la Universidad Distrital, que tuvo como población objetivo a estudiantes cuidadoras y cuidadores, personal administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y mujeres cuidadoras de trabajo no remunerado que asisten a la manzana de cuidado de Porvenir y que tiene como objetivo posicionar el Sistema Distrital del Cuidado en entornos universitarios para las mujeres y personas cuidadoras de trabajo no remunerado y personas que requieren cuidado en el marco de la estrategia itinerante del Sistema. Adicionalmente se realizaron articulaciones con la Universidad ECCI y con la Universidad Nacional sobre los servicios de estrategia itinerante. | [7 empty] | Bogotá Camina Segura>Documentos > General>Planeación.2024 > 8012 Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación > Plan.accion.2024 > 10.octubre > Meta 1 Actividad 2 > Actividad 3: Ficha Técnica Charla TED y panel académico “Tejiendo Cuidado: Roles, equidad y prevención de violencias en la salud comunitaria” Acta del panel académico
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 9: 25%; CRONOGRAMA % MES 10: 25% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | OCT | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-11-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2. Bogotá confía en su bien-estar | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 2.12. Bogotá cuida a su gente | [6 empty] | META PDD |  | 432. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
ACTIVIDAD MGA |  | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [6 empty] | 0 | 628409000 | 55733333 |  |  |  | 684142333
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 0 | 487150000 | 61218000 | 72340999 |  |  | 620708999 | 90.73% | 90.73%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 105830000 | 141992537 | 148855537 | 287464259 | 684142333
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 44209166 | 100203934 |  |  | 144413100 | 58.27% | 21.11%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | 40% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 8%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 7%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 28%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 28%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 29%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 1 | En el mes de octubre se realizaron procesos de formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras: Formación Complementaria: 405 mujeres que realizan trabajos de cuidado graduadas. Número de Espacios Respiro: (3) tres Atención Espacios Respiros: (68) sesenta y ocho atenciones. Se adelantaron procesos de formación en 23 manzanas (Chapinero, Candelaria - Santafé, Usme, Tunjuelito, Bosa porvenir, Bosa Campo verde, Kennedy Bella Vista, Kennedy Timiza, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar Manitas, Ciudad Bolívar Eco parque, Ciudad Bolívar Mochuelo, Engativá, San Cristóbal Juan Rey, San Cristóbal San Blas, Rafael Uribe Uribe), a partir del desarrollo del curso Herramientas de Cuidado para las mujeres cuidadoras vinculando a 405 mujeres, se aclara que en la manzana de Usaquén y Suba Gaitana se adelantaron procesos de convocatoria. Finalmente, desde el componente de acciones afirmativas, se realizaron 3 espacios respiro para 68 mujeres de las cuales 55 son mujeres afrodescendientes y 13 mujeres Rom, así mismo se acompañó y apoyó la conmemoración de mujeres gitanas Unión Romaní de Bogotá en articulación con la Dirección de Enfoque Diferencial de la Entidad. En total se logró atender 473 mujeres que realizan trabajos de cuidado en sus diferencias y diversidades. |  |  |  | En lo corrido del año se ha logrado vincular 1.745 mujeres con los procesos de cuidado a cuidadoras, fortaleciendo sus habilidades en áreas de cuidado, así como en el reconocimiento de sus labores de cuidado como pieza fundamental del desarrollo de sus familias y de la sociedad, y el reconocimiento de sus derechos. Permitiendo reconocer en sí misma la importancia de su labor y de esta manera reconociéndose como sujetas de derechos desde los procesos de formación, evaluación - certificación y respiro dirigidas a las mujeres en sus diferencias y diversidades. Así mismo se ha dado sostenimiento al servicio de formación en las manzanas. Respecto de los espacios respiro adelantados entre agosto y octubre de 2024, se ha logrado la realización de siete (7) espacios respiro, con participación de cincuenta y cinco (55) cuidadoras pertenecientes a la comunidad étnica Afro y Negra; cincuenta y cuatro (54) pertenecientes al pueblo Gitano. Las atenciones registradas en el marco del desarrollo de las Acciones Afirmativas ascienden en acumulado a ciento nueve (109). Se está avanzando al respecto de la armonización y ruta de implementación para los planes de acción con las comunidades y pueblos étnicos conforme a las Políticas Públicas y los CONPES 37, 38, 39 y 40. Se cuenta con la contratación de una referente para comunidades Negras y Afrodescendientes, una referente para pueblos indígenas, dos referentes para gitanas que dinamizan las prácticas de cuidado propio conforme a los usos y costumbres. |  |  |  | La localidad de Usaquén ya cuenta con formadora y se iniciaron actividades de convocatoria para formación. En lo referente a gestionar las acciones concertadas en el marco de la Políticas Públicas con comunidades, pueblos y organizaciones étnicas se lograron las contrataciones de las referentes Afro, indigena y gitana, con quienes se adelantaron los 3 espacios respiro. |  |  |  | Se ha logrado dar cumplimiento a la meta establecida, encontrando una muy buena acogida por parte de las mujeres en los procesos de formación ofrecidos hasta el momento. Se evidencia la importancia para las mujeres cuidadoras poder reconocer lo que hacen en sus hogares y comunidad como trabajo de cuidado el cual puede ser nombrado, reconocido y junto a otras exponer las necesidades frente a las cargas del trabajo del cuidado. Conforme a lo que resta de la vigencia se realiza la proyección de implementar 10 espacios respiro de los cuales 6 serán dirigidos a mujeres cuidadoras de comunidades negras y afrodescendientes, 3 encuentros de líderesas “Urambiando por el cuidado”, "Palabrear y tejer los cuidados propios" y "Los cuidados desde los saberes raizales también cuentan", 5 espacios respiro dirigidos a mujeres cuidadoras pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el consultivo 612 de 2015 desde la instancia de la Consejería Distrital de Mujeres Indígenas-CDMI.
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 8%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 7%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 28%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 43%
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
Gestionar las acciones concertadas en el marco de la Políticas Públicas con comunidades, pueblos y organizaciones étnicas. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 7%; CRONOGRAMA % MES 9: 8%; CRONOGRAMA % MES 10: 28%; CRONOGRAMA % MES 11: 28%; CRONOGRAMA % MES 12: 29% | 100% | Se está avanzando al respecto de la armonización y ruta de implementación para los planes de acción con las comunidades y pueblos étnicos conforme a las Políticas Públicas y los CONPES 37, 38, 39 y 40. Durante el presente mes se realizaron diez reuniones, dos de articulación con servicios de entidades corresponsables (IDRD, Bibliored), una de proyección general, dos de mesa de trabajo con la Dirección de Enfoque Diferencial, una de asuntos indígenas, una de asuntos de comunidades negras y afrodescendientes, se acompañaron dos espacios de concertación, dos al respecto de los asuntos Rrom y la conmemoración del día de la Mujer Gitana a nivel Distrital liderado por la DED de la SDMujer. Se aporta el informe de ejecución de dos espacios respiro y un acta, las minutas y actas de inicio de las dos referentas étnicas y evidencias de diez reuniones para el cumplimiento de las acciones afirmativas adelantadas en el mes de octubre. | [7 empty] | Anexo 2.1.1 31_10_2024 SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACCIONES AFIRMATIVAS Anexo 2.2.1 19_10_24 CNyA_ Informe ejecución _Espacio Respiro_Engativá Anexo 2.2.2 26_10_24 CNyA Informe ejecución Espacio Respiro Martires Anexo 2.2.3 29_10_24_Acta_Espacio_Respiro_Prevención Cáncer de Seno_ProRrom Anexo 2.3.1 02_10_24 AA Ruta de Gestión referente Afro cto 1897-2024 Anexo 2.3.2 05_10_24 CNyA Reunión articulación bibliored-DSC espacio Usaquén Anexo 2.3.3 09_10_24 _AA_Reunión Servicios IDRD- Cuidadoras étnicas DSC Anexo 2.3.4 16_10_24 PI612 Reunión Cronograma espacios respiro cuidadoras indígenas Anexo 2.3.5 22_10_24_AA_reunión Concertación PI612_SDMujer Anexo 2.3.6 24_10_24 AA Reunión líder sindical CUT Anexo 2.3.7 24_10_24 AA Reunión Plan de trabajo presupuesto DED- DSC Anexo 2.3.8 25_10_2024 PG Vortechia concertación productos a cargo SDMujer Anexo 2.3.9 29_10_2024_AA_Seguimiento implementación acciones afirmativas Anexo 2.3.10 30_10_24_PG_Acta alistamiento formacion mujeres gitanas Anexo 2.4.1.1 1942 Acta de Inicio Francelina Viasus Yopasa Anexo 2.4.1.2 1942 Minuto Francelina Viasus Yopasa Anexo 2.4.2 1956 2024 Acta de inicio Luz Mery Piedrahita Anexo 2.4.2 1956 2024 Minuta Luz Mery Piedrahita
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 8: 7%; CRONOGRAMA % MES 9: 8%; CRONOGRAMA % MES 10: 28% | 43%
Fortalecer el contenido de la estrategia de cuidado a cuidadoras en el componente de formación, incluyendo la metodologia para el empoderamiento social y político, con el fin de vincular mujeres para la promoción y garantía de sus derechos | 30 | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 15%; CRONOGRAMA % MES 10: 28%; CRONOGRAMA % MES 11: 28%; CRONOGRAMA % MES 12: 29% | 100% | En el mes se avanzo en la construcción de 4 guías metodológicas del "Curso Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", actividad principal de la "Estrategia para el empoderamiento social y político de las mujeres cuidadoras en las manzanas del cuidado", que tiene como fin cualificar a las mujeres que realizan trabajos de cuidado no remunerado y el cual se espera implementar el próximo mes. Adicional se realizó el proceso de cualificación con todo el equipo de formación incluyendo las referentes étnicas y evaluadoras del proceso de certificación y evaluación realizando 3 sesiones. | [7 empty] | Guias metodologicas: 1. Guía metodologica sesión 1 genero y cuidado. 2. Guia metodologia sesión 2 curso participación y cuidado. 3. Guia metodologia sesión 3 curso participación y cuidado. 4. Guía metodológica_Sesión 4 Cuidado enfoque interseccional. 21_10_2024_CF_cualificación metodológica curso de participación política y social- Módulo 1 28_10_2024_CF_cualificación metodológica curso de participación política y social- Módulo 2 y 3
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 9: 15%; CRONOGRAMA % MES 10: 28% | 43%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [45 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [45 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [45 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [28 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-11-05 |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  | SEGUIMIENTO | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 2. Bogotá confía en su bien-estar
NIVEL |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE | [11 empty] | TOTAL
Meta PDD | PMR | Tarea | [8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
105 |  |  | Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado | Número de manzanas inauguradas | Número de manzanas del cuidado en operación en Bogotá / Número de manzanas del cuidado programadas en Bogotá | Creciente | 8 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas inauguradas | Dirección del Sistema de Cuidado | 2 | 6 | 7 | 8 | Semestral | SiMisional | PROGRAMACIÓN DIC: 2; AVANCE SEP: 0; AVANCE OCT: 0 |  |  | Se mantienen en operación las 23 manzanas del cuidado inauguradas, ampliando la cobertura de atenciones y el posicionamiento en los territorios, beneficiando así a las personas cuidadoras y a las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en Bogotá, se adelantaron las tareas de gestión para la inauguración de la manzana del cuidado de La Gaitana Suba en la primer semana de noviembre y para inaugurar posteriormente la manzana de El Camino, Engativá. Adicionalmente, se adelanta la estructuración del modelo de manzanas móviles (buses del cuidado). | N/A | N/A | N/A | N/A | suma
432 |  |  | Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos | Número de mujeres con estrategias de empoderamiento Social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos. | Mujeres formadas (Incluye certificadas) / Mujeres formadas (Incluye certificadas) programadas | Suma | 9000 | Mujeres formadas | Mujeres formadas en empoderamiento social y político (Incluye certificadas). | Dirección del Sistema de Cuidado | 100 | 3450 | 3450 | 2000 | Trimestral | SiMisional | PROGRAMACIÓN DIC: 100; AVANCE JUL: 0; AVANCE SEP: 0 | 0 | 0% | En el mes se avanzo en la construcción de 4 guías metodológicas del "Curso Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", actividad principal de la "Estrategia para el empoderamiento social y político de las mujeres cuidadoras en las manzanas del cuidado", que tiene como fin cualificar a las mujeres que realizan trabajos de cuidado no remunerado y el cual se espera implementar el próximo mes. Adicional se realizó el proceso de cualificación con todo el equipo de formación incluyendo las referentes étnicas y evaluadoras del proceso de certificación y evaluación realizando 3 sesiones. | Guias metodologicas: 1. Guía metodologica sesión 1 genero y cuidado. 2. Guia metodologia sesión 2 curso participación y cuidado. 3. Guia metodologia sesión 3 curso participación y cuidado. 4. Guía metodológica_Sesión 4 Cuidado enfoque interseccional. 21_10_2024_CF_cualificación metodológica curso de participación política y social- Módulo 1 28_10_2024_CF_cualificación metodológica curso de participación política y social- Módulo 2 y 3 | De acuerdo a lo programado, se avanzí en la construcción de las guías metodológicas que permiten el desarrollo del curso. | Por el momento se ha desarrollado la estrategia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la dirección. | Se espera avanzar en el desarrollo metodologico del primer piloto de formación en temas de cuidado, derechos de las mujeres, política pública de mujeres y equidad de género, participación ciudadana y enfoque interseccional. | creciente
| 21 |  |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas) / Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas) programadas | Suma | 9000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas en cuidados (Incluye certificadas). | Dirección del Sistema de Cuidado | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | Trimestral | SiMisional | PROGRAMACIÓN JUL: 100; PROGRAMACIÓN AGO: 100; PROGRAMACIÓN SEP: 250; PROGRAMACIÓN OCT: 250; PROGRAMACIÓN NOV: 200; PROGRAMACIÓN DIC: 100; AVANCE JUL: 696; AVANCE AGO: 177; AVANCE SEP: 383; AVANCE OCT: 473 | 1729 | 172.9% | En el mes de ocubre se realizaron procesos de formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras: Formación Complementaria: 405 mujeres que realizan trabajos de cuidado graduadas. Número de Espacios Respiro: (4) cuatro Atención Espacios Respiros: (68) noventa y cinco atenciones. Se adelantaron procesos de formación en 23 manzanas (Chapinero, Candelaria - Santafé, Usme, Tunjuelito, Bosa porvenir, Bosa Campo verde, Kennedy Bella Vista, Kennedy Timiza, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar Manitas, Ciudad Bolívar Eco parque, Ciudad Bolivar Mochuelo, Engativá, San Cristobla Juan Rey, San Cristobal San Blas, Rafael Uribe Uribe), a partir del desarrollo del curso Herramientas de Cuidado para las mujeres cuidadoras vinculando a 405 mujeres, se aclara que en la manzana de Usaquén y Suba Gaitana se adelantaron procesos de convocatoria. Finalmente, desde el componente de acciones afirmativas, se realizaron 4 espacios respiro para 68 mujeres de las cuales 55 son mujeres afrodescendientes y 10 mujeres Rom, asi mismo se acompaño y apoyó la conmemoración de mujeres gitanas Pro Rom de Bogotá en articulación con la Dirección de Enfoque Diferencial de la Entidad. En total se logro atender 477 mujeres que realizan trabajos de cuidado en sus diferencias y diversidades. | Las evidencias corresponden a las relacionadas en cada tarea de acuerdo con las actividades que dan cumplimiento a las metas del Proyecto de Inversión | Se ha avanzado en el fortalecimiento de las habilidades de las mujeres cuidadoras, en el reconocimiento de sus labores de cuidado como pieza fundamental del desarrollo de sus familias y de la sociedad, lo cual ha permitido la consolidación de saberes propios y compartidos desde la entidad para la comprensión de los enfoques de cuidado, género y diferencial. Así mismo se han atendido las necesidades de cuidado y reconocimiento, demandadas por mujeres afrodescendientes, indígenas y gitanas y se ha garantizado la promoción de sus usos y costumbres al rededor del cuidado. | No se han presentado retrazos para el cumplimiento de la meta. | N/A | creciente
|  |  | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, económicas, formativas y políticas. | Número de modelos de operación | Número de modelos de operación / Número de modelos de operación programados | Suma | 4 | Modelos de operación | Número de modelos de operación | Dirección del Sistema de Cuidado | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | Anual | SiMisional | PROGRAMACIÓN JUL: 3%; PROGRAMACIÓN AGO: 5%; PROGRAMACIÓN SEP: 7%; PROGRAMACIÓN OCT: 28%; PROGRAMACIÓN NOV: 28%; PROGRAMACIÓN DIC: 29%; AVANCE JUL: 3%; AVANCE AGO: 5%; AVANCE SEP: 7%; AVANCE OCT: 28%; AVANCE NOV: 0; AVANCE DIC: 0 | 0.43 | 43% | El Sistema Distrital del Cuidado opera a través de los modelos de Manzanas del cuidado, Buses del Cuidado y orientaciones psicosociales y jurídicas tanto individuales como colectivas. Durante el mes de octubre se mantuvo la operación de las 23 manzanas del Cuidado, se adelantaron las tareas de gestión para la inauguración de la manzana del cuidado de La Gaitana Suba en la primer semana de noviembre y para inaugurar posteriormente la manzana de El Camino, Engativá y se realizaron las siguientes orientaciones y asesorías psico jurídicas: Orientación y asesoría psico jurídica: i.OCTUBRE: 1.131 cuidadoras (577 orientación y asesoría jurídica individual y 554 orientación psicosocial individual). ii.Mes vencido: SEPTIEMBRE : 39 encuentros colectivos psico jurídicos con 573 personas beneficiarias. (548 comunidad y 25 funcionaria) | Las evidencias corresponden a las relacionadas en cada tarea de acuerdo con las actividades que dan cumplimiento a las metas del Proyecto de Inversión | Acorde a los servicios básicos ofertados por el Sistema Distrital de Cuidado en el Decreto 415 de 2013 (Artículo 24), y en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Dirección del Sistema de Cuidado, en la vigencia referida al reporte, ha beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a un total de 3.328 personas cuidadoras (1.696) orientación y asesoría jurídica y (1.632) orientación psicosocial en modalidad individual, mientras que en modalidad colectiva, ha realizado 144 encuentros colectivos psico jurídicos beneficiando a 2.224 personas. | N/A | N/A
|  |  | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado. | Número de documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos de lineamientos técnicos | Constante | 100% | Mecanismo de gobernanza | Participación en mecanismos de gobernanza | Dirección del Sistema de Cuidado | 100% | 100% | 100% | 100% | Anual | SiMisional | PROGRAMACIÓN JUL: 5%; PROGRAMACIÓN AGO: 15%; PROGRAMACIÓN SEP: 20%; PROGRAMACIÓN OCT: 20%; PROGRAMACIÓN NOV: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 20%; AVANCE JUL: 5%; AVANCE AGO: 15%; AVANCE SEP: 20%; AVANCE OCT: 20%; AVANCE NOV: 0; AVANCE DIC: 0 | 0.6 | 60% | Se articularon 13 entidades del Sector Central, 7 entidades del Sector Descentralizado en sesiones: sesión ordinaria de la UTA (29.10.24), realizando acciones de seguimiento al funcionamiento de los diferentes modelos de operación del Sistema Distrital del Cuidado, de tal manera que se cumplió con lo establecido en el Decreto Distrital 415 de 2023, coordinando, articulando y realizando la gestión intersectorial de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado para definirlo, implementarlo y hacerle seguimiento. | Las evidencias corresponden a las relacionadas en cada tarea de acuerdo con las actividades que dan cumplimiento a las metas del Proyecto de Inversión | Articulación de las entidades de la Administración distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, en aras de garantizar la operación y sostenibilidad de todos los modelos de operación. En la actualidad, se están implementando 23 manzanas del cuidado con presencia en las 19 localidades urbanas y urbano-rurales de Bogotá. Se espera inaugurar dos manzanas del cuidado al finalizar el segundo semestre de la actual vigencia (CADE La Gaitana, en Suba Tibabuyes y 2. Comunidad del Cuidado el Camino, en la UPL Salitre en Engativá). Continúan dos proyectos/programas de asistencia domiciliaria en el D.C. liderados por las Secretarías de Integración Social y Mujer en articulación con PNUD. Así como la implementación del Decreto Distrital 415 de 2023 y el Acuerdo 002 de 2023 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado”; la Resolución 233 de 2018; y, la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. | N/A | N/A
|  |  | Implementar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Número de personas en procesos de formación | Número de personas en procesos de formación | Constante | 100% | Estrategia de formación | Número de estrategias formuladas | Dirección del Sistema de Cuidado | 100% | 100% | 100% | 100% | Anual | SiMisional | PROGRAMACIÓN AGO: 8%; PROGRAMACIÓN SEP: 7%; PROGRAMACIÓN OCT: 28%; PROGRAMACIÓN NOV: 28%; PROGRAMACIÓN DIC: 29%; AVANCE AGO: 8%; AVANCE SEP: 7%; AVANCE OCT: 28%; AVANCE NOV: 0%; AVANCE DIC: 0% | 0.43 | 43% | En el mes se avanzo en la construcción de 4 guías metodológicas del "Curso Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", actividad principal de la "Estrategia para el empoderamiento social y político de las mujeres cuidadoras en las manzanas del cuidado", que tiene como fin cualificar a las mujeres que realizan trabajos de cuidado no remunerado y el cual se espera implementar el próximo mes. Adicional se realizó el proceso de cualificación con todo el equipo de formación incluyendo las referentes étnicas y evaluadoras del proceso de certificación y evaluación realizando 3 sesiones. Adicionalmente, se avanza en las demás estrategias de formación: Formación Complementaria: 405 mujeres que realizan trabajos de cuidado graduadas. Número de Espacios Respiro: (3) tres Atención Espacios Respiros: (68) sesenta y ocho atenciones. | Las evidencias corresponden a las relacionadas en cada tarea de acuerdo con las actividades que dan cumplimiento a las metas del Proyecto de Inversión | De acuerdo a lo programado, se avanzí en la construcción de las guías metodológicas que permiten el desarrollo del curso. | Por el momento se ha desarrollado la estrategia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la dirección. | Se espera avanzar en el desarrollo metodologico del primer piloto de formación en temas de cuidado, derechos de las mujeres, política pública de mujeres y equidad de género, participación ciudadana y enfoque interseccional.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: | [10 empty] | Nombre: Camila Andrea Gómez Guzmán |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Liza Yomara Garcia Reyes; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: | [10 empty] | Cargo: Directora del Sistema de Cuidado |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Politicas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AR5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AS5: En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada
Note on AT5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AU5: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AV5: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A9: Relacionar el producto PMR asociado
Note on A10: Relacionar el objetivo estratégico asociado
Note on A11: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
Note on D11: Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
Note on E11: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on F11: Define la representación matemática del cálculo del indicador.
Note on G11: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on H11: Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
Note on I11: Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador.
Note on J11: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on K11: Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
Note on L11: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on P11: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on Q11: Se debe especificar cuáles serán los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos.

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA DE REPORTE: | 2024-10-01
INDICADOR / ACTIVIDAD: | Número de mujeres vinculadas en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [14 empty] | 100 |  | 100 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR / ACTIVIDAD: | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [10 empty] | 196 |  | 68 |  |  |  | 264 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [8 empty] | 56 | [7 empty] | 56 | 0
1. Usaquen | [10 empty] | 10 |  | 0 |  |  |  | 10 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 0
2. Chapinero | [10 empty] | 18 |  | 6 |  |  |  | 24 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [8 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | 0
3. Santafe | [10 empty] | 5 |  | 12 |  |  |  | 17 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé | [8 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 0
4. San Cristobal | [10 empty] | 43 |  | 26 |  |  |  | 69 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [8 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | 0
5. Usme | [10 empty] | 45 |  | 15 |  |  |  | 60 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [8 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | 0
6. Tunjuelito | [10 empty] | 43 |  | 10 |  |  |  | 53 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [8 empty] | 32 | 4 | [6 empty] | 36 | 0
7. Bosa | [10 empty] | 207 |  | 52 |  |  |  | 259 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [8 empty] | 130 | 32 | [6 empty] | 162 | 0
8. Kennedy | [10 empty] | 106 |  | 73 |  |  |  | 179 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [8 empty] | 52 | 15 | [6 empty] | 67 | 0
9. Fontibon | [10 empty] | 81 |  | 8 |  |  |  | 89 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón | [8 empty] | 29 | [7 empty] | 29 | 0
10. Engativa | [10 empty] | 14 |  | 35 |  |  |  | 49 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá | [8 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | 0
11. Suba | [10 empty] | 151 |  | 25 |  |  |  | 176 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [8 empty] | 96 | 30 | [6 empty] | 126 | 0
12. Barrios Unidos | [10 empty] | 25 |  | 12 |  |  |  | 37 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [8 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | 0
13. Teusaquillo | [10 empty] | 24 |  | 5 |  |  |  | 29 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [8 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | 0
14. Los Martires | [10 empty] | 22 |  | 8 |  |  |  | 30 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires | [8 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | 0
15. Antonio Nariño | [10 empty] | 33 |  | 8 |  |  |  | 41 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 0
16. Puente Aranda | [10 empty] | 110 |  | 16 |  |  |  | 126 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [8 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 0
17. La Candelaria | [10 empty] | 6 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [10 empty] | 7 |  | 21 |  |  |  | 28 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [10 empty] | 110 |  | 73 |  |  |  | 183 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [8 empty] | 60 | 11 | [6 empty] | 71 | 0
20. Sumapaz | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: En esta sección se diligencia la programación de la territorialización
Note on AG5: En esta sección se diligencia el avance mensual a la territorialización programada
Note on A7: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar
Note on B10: En estos campos se debe relacionar la magnitud programada de manera mensual, para cada localidad.
Note on E10: En estos campo se debe relacionar el presupuesto programado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.
Note on AH10: En este campo se debe relacionar la magnitud ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
Note on AK10: En este campo se debe relacionar el presupuesto ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.
Note on A34: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar

## listas (hidden)
OBJETIVOS PDD | PROGRAMA | METAS PDD | PROYECTO | Cod Producto | Producto PMR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | TIPO DE ANUALIZACIÓN | ENFOQUE DIFERENCIAL
[6 empty] | Mujeres | Creciente | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad
1. Bogotá avanza en seguridad | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 37. Asegurar que el 100% de los casos de representación jurídica ejercida por la SDMujer que requieran servicios de psicología forense y acompañamiento psicosocial, accedan a los mismos. | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | 06 | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | Mujeres, hijos e hijas | Decreciente | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI
2. Bogotá confía en su bien-estar | 2.12. Bogotá cuida a su gente | 38. Aumentar a (22) espacios interinstitucionales los servicios jurídicos y psicosociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo el modelo de ruta integral y la oferta de acompañamiento psico jurídico en los Centros de Atención de Fiscalía y URIs. | 8222 - Fortalecimiento de los servicios y estrategias con enfoque diferencial en el sector público y privado que vinculen a la ciudadanía y a las mujeres en sus diferencias y diversidad en Bogotá D.C. | 07 | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | Intervenciones | Constante | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas
3. Bogotá confia en su potencial | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | 39. Implementar en 6 casas refugio, los servicios con enfoque diferencial, brindando atención a mujeres víctimas de violencia y sus sistemas familiares dependientes. Entre otras, incluyendo una casa para mujeres de la ruralidad y campesinas y, un modelo intermedio. | 8207 - Implementación de una estrategia de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención y atención de las violencias de género en Bogotá D.C. | 08 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | Consultas | Suma | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes
5. Bogotá confía en su gobierno | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | 41. Garantizar la prestación de servicios socio jurídicos y psicosociales especializados, de manera ágil, clara y oportuna, al 100% de las mujeres víctimas de violencia, remitidas a través de las estrategias línea púrpura, agencia mujer, sistema de alertas tempranas y hospitales, entre otros. | 8225 - Mejoramiento del modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | 09 | Servicio de educación informal | Casas |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales
| 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 42. Implementar un modelo integral de prevención y atención de violencias contra las mujeres en el transporte público y en el espacio público peatonal para el encuentro, construyendo entornos seguros e incluyentes. | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | 10 | Servicio de formación para la participación ciudadana y liderazgo político. | Personas |  | No responde | Rrom
| 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | 11 | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | Atenciones
|  | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos. | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones y asesorías
|  | 104. Desarrollar 1 estrategia de comunicaciones con énfasis en promoción de derechos de las mujeres, prevención de violencias en su contra y transformación cultural con enfoque de género, que permita impulsar y posicionar las acciones, actividades y programas de la SDMujer en los ámbitos internacional, nacional, distrital, local y barrial. | 8205 - Fortalecimiento de la estrategia de acogida, atención y prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones
|  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. | 8210 - Consolidación de la Estrategia de Justicia de Género como mecanismo para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá D.C. |  |  | Estudios y/o investigaciones
|  | 106. Mantener en funcionamiento el modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en las 20 localidades, fortaleciendo la atención en los territorios urbanos y rurales. | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C. |  |  | Contenidos
|  | 107. Desarrollar 4 estrategias de empoderamiento para promover capacidades, liderazgos, participación, incidencia política y transformación de imaginarios culturales, que reproducen los estereotipos de género, en los territorios urbanos y rurales. | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. |  |  | Casos nuevos
|  | 108. Consolidar 1 estrategia de transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG), en las 20 localidades, con actores territoriales para reducir las brechas de género. | 8223 - Implementación de estrategias de participación, territorialización y transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a nivel local en Bogotá D.C |  |  | Ciudadanos y ciudadanas
|  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. |  |  | Porcentaje
193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
355. Lograr al menos 92 puntos del índice de Gestión Pública Distrital.
400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
432. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
INDICADORES PDD
9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
325. Número de Casas Refugio en operación
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
489. Investigaciones realizadas
431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
2024-10-03 | Porcentajes programados para la meta 1 Actividad 1 Tarea 4 | Teniendo en cuenta que se está completando el equipo y los porcentajes de cumplimiento obedecen a las labores adelantadas por estos contratistas
2024-10-03 | Porcentajes programados para la meta 1 Actividad 2 Tarea 2 | Teniendo en cuenta que se está completando el equipo y los porcentajes de cumplimiento obedecen a las labores adelantadas por estos contratistas
2024-10-03 | Porcentajes programados para la meta PDD 105 | Sobre la meta PDD 105. se requiere ajustar la distribución anual, dado que para alcanzar las 31 manzanas propuestas se debe incrementar el total a 8 nuevas manzanas, de acuerdo con la linea base y se programaron inicialmente 6.
2024-10-03 | Porcentajes programados para la meta PDD 432 | Sobre la meta PDD 432. se requiere realizar una nueva distribución sobre la estrategia, considerando que en la vigencia 2024 se lleva a cabo la estructuración, definición conceptual y plan pilotodo de de la estrategia de empoderamiento social y politico, lo que implica que no se alcanza a cumplir con un alto numero de mujeres formadas, por lo que se propone una distribución anual con mayor peso para las vigencias 2025 y 2026.
2024-10-03 | Territorialización mensual | Teniendo en cuenta que se realizó ajuste en la distribución de la vigencia 2024 para la meta PDD 432, se requiere ajustar la territorialización de los meses de la vigencia.
Note on A7: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción