## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
Id Acción | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | Adecuada | Eficiente | ESTADO
2277 | 100% | 1493 | 3.1.18. Incumplimiento (I-07-OAP-2024): Petición interpuesta por la ciudadana sin respuesta de fondo en BTE. Condición: De acuerdo con la muestra seleccionada de PQRSDF del primer semestre del 2024, se evidenció que la respuesta generada por la dependencia responsable no tiene un pronunciamiento de fondo con relación a la petición recibida por parte de la ciudadanía, si bien no se desconoce que el soporte cargado mediante radicado No.1-2024-007622 del 03/05/2024, se solicita a la peticionaria la ampliación por 5 días hábiles para un pronunciamiento de fondo, no existe un soporte adicional que dé respuesta de fondo a la PQRSDF cumplido el tiempo de ampliación mencionado. Dicha situación se evidenció para la petición 2207162024 (OAP) en BTE. Por lo anterior, se evidencia el incumplimiento de lo establecido en la política de operación 5.10 del procedimiento interno AC-PR-2. V11. | Realizar a través de una matriz de seguimiento de peticiones de Bogotá te escucha de la Oficina Asesora de Planeación, la clasificación en la revisión de este tipo de respuestas de si es definitiva (de fondo) o parcial, previo al cargue de la respuesta en Bogotá Te Escucha (BTE). | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-04-30 | INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSDF- PAA 2024 | Se evidencia matriz en formato excel en la cual se relacionan los radicados de peticiones ingresadas por Bogotá Te Escucha con la respectiva fecha de respuesta con el fin de efectuar e seguimiento al envio de respuestas definitivas a la ciudadanía. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2296 | 100% | 1512 | 3.5.3. Incumplimiento: Cargue extemporáneo de evidencias del control en LUCHA. (I-02-Varios-2024) | Realizar seguimiento interno a los responsables de la ejecución de los controles del proceso de Direccionamiento Estratégico del cargue de las evidencias de los controles de acuerdo con su periodicidad. Producto: Correo a los miembros del equipo de Direccionamiento estratégico del seguimiento de los controles y cargue de evidencias. Indicador: Número de seguimientos de los controles realizados / Número de seguimientos de los controles programados *100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-12-31 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, PRIMER CUATRIMESTRE 2024-PAA 2024 | Se evidencia correo electrónico de alertas para el cargie de evidencias de los controles de riesgos asociados al proceso de direccionamiento estratégico con la respectiva matriz de seguimiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto a octubre, noviembre y diciembre del 2025. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2297 | 100% | 1513 | 3.4.1. Incumplimiento (I-01-OAP-2025): Evidencias insuficientes para demostrar la ejecución de actividad 4.2 del componente 2 del PTEP. | Elaboración de informe de seguimiento de Rendición de Cuentas 2024 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2025-01-31 | Auditoría evaluación a la gestión de riesgos institucional y Programa de Transparencia y ética Pública III CUATRIMESTRE 2024 | Se evidencia el informe de seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024, el cual se encuentra publicado el 27/01/2025 en el numeral "4.7.3. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos" de la página web de la SdMujer. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2317 | 100% | 1529 | 3.2.3. Incumplimiento (I-02-VARIOS-2024): Falta de Suscripción de Actas de Comités Institucionales | Establecer un lineamiento y plazos establecidos para la aprobación de actas de Comité. PRODUCTO: Actas de Comité suscritas INDICADOR: Actas de Comité aprobadas/actas de comité elaboradas | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2025-06-13 | Auditoría Interna de cumplimiento Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Sem 2024 - PAA 2025 | Se adjunta actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la viegncia 2025 (29/01/2025, 03/02/2025, 24/02/2025, 18/03/2025, 21/04/2025, 12/05/2025, 27/05/2025, 09/06/2025,01/09/2025, 15/09/2025, 20/10/2025, 31/10/2025, 24/11/2025, 29/12/2025) donde se observa que las mismas se suscribieron y cuentan con las debidas firmas. Asimismo, abe mencionar que se estableció un lineamiento para la aprobación de actas de Comité, el cual incluye los plazos para realización, revisión y aprobación, el cual se comunico mediante Orfeo No. 3-2025-001409. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2318 | 100% | 1530 | 6.2.1. Oportunidad de Mejora No. (OM-02-VARIOS-2024): Inefectividad Planes de Mejoramiento Internos ▪ ID 1221: En el informe de EISCI II Semestre de 2023, se continúa observando debilidades respecto a las acciones de mejora formuladas en los Planes de Mejoramiento, por el vencimiento de la ejecución de las acciones. ➢ 2024 - Oportunidad de Mejora (O-03-VARIOS-2024): Acciones vencidas del Plan de Mejoramiento Interno. | Implementar una matriz de seguimiento como primera línea de defensa para la gestión de acciones de mejora por parte del proceso. PRODUCTO Matriz de seguimiento primera línea de defensa INDICADOR Matriz de seguimiento realizada/programada | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-05-31 | Auditoría Interna de cumplimiento Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Sem 2024 - PAA 2025 | Se evidencia matriz de seguimiento efectuada, asi como correos electrónicos de generación de alertas a los planes de mejoramiento a cargo del proceso de Direccionamiento Estratégico para el cargue oportuno de evidencias en el sistema. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2322 | 100% | 1533 | 3.2.1 Incumplimiento (I-01-OAP-2025): Falta de publicación de los planes de acción vigencia 2025 - Formato DE-FO-5 en la sede electrónica de la SdMujer | Actualizar el procedimiento DE-PR-21 Formulación de la Planeación Institucional PRODUCTO: Procedimiento actualizado INDICADOR: Procedimiento actualizado / Procedimiento a actualizar*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-11-30 | AC Auditoría Interna de Cumplimiento, Evaluación y Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital Vigencia 2024- PAA 2025 | Se adjunta enlace en el cual es posible validar la publicación de los planes de acción en la página web de la Entidad. Asimismo, se adjunta Procedimiento No. 24 (DE-PR-24 Programación, Actualización y Seguimiento de los Planes de Acción de Proyectos de Inversión V1) resultante de la unificación de los procedimientos No. 21 y No. 22. De manera complementaria, se aporta el Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento de planeación de corto y mediano plazo, alineado con los lineamientos del MIPG , y Guía para la Programación, Actualización y Seguimiento de los Planes de Acción de los Proyectos de Inversión, con el fin de orientar a las dependencias en la gestión integral de los instrumentos de planeación. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2323 | 100% | 1533 | 3.2.1 Incumplimiento (I-01-OAP-2025): Falta de publicación de los planes de acción vigencia 2025 - Formato DE-FO-5 en la sede electrónica de la SdMujer | Actualizar el procedimiento DE-PR-22-Seguimiento a la Planeación Institucional PRODUCTO: Procedimiento actualizado INDICADOR: Procedimiento actualizado / Procedimiento a actualizar*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-11-30 | AC Auditoría Interna de Cumplimiento, Evaluación y Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital Vigencia 2024- PAA 2025 | Se adjunta enlace en el cual es posible validar la publicación de los planes de acción en la página web de la Entidad. Asimismo, se adjunta Procedimiento No. 24 (DE-PR-24 Programación, Actualización y Seguimiento de los Planes de Acción de Proyectos de Inversión V1) resultante de la unificación de los procedimientos No. 21 y No. 22. De manera complementaria, se aporta el Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento de planeación de corto y mediano plazo, alineado con los lineamientos del MIPG , y Guía para la Programación, Actualización y Seguimiento de los Planes de Acción de los Proyectos de Inversión, con el fin de orientar a las dependencias en la gestión integral de los instrumentos de planeación. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
| 100% | 1535 | 3.2.2 Incumplimiento (I-02-OAP-2025): Debilidades en el seguimiento a los Planes de Acción, según procedimiento DE-PR-22. | Actualizar el procedimiento DE-PR-22 Seguimiento a la Planeación Institucional PRODUCTO: Procedimiento actualizado INDICADOR: Procedimiento actualizado / Procedimiento a actualizar*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-11-30 | AC Auditoría Interna de Cumplimiento, Evaluación y Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital Vigencia 2024- PAA 2025 | Se adjunta enlace en el cual es posible validar la publicación de los planes de acción en la página web de la Entidad. Asimismo, se adjunta Procedimiento No. 24 (DE-PR-24 Programación, Actualización y Seguimiento de los Planes de Acción de Proyectos de Inversión V1) resultante de la unificación de los procedimientos No. 21 y No. 22. De manera complementaria, se aporta el Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento de planeación de corto y mediano plazo, alineado con los lineamientos del MIPG , y Guía para la Programación, Actualización y Seguimiento de los Planes de Acción de los Proyectos de Inversión, con el fin de orientar a las dependencias en la gestión integral de los instrumentos de planeación. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2415 | 100% | 1607 | Incumplimiento (I-01-VARIOS-2025): Exceso en contratación de CPS respecto al límite autorizado de crecimiento según lineamientos de austeridad – Vigencia 2025. | Socializar la aprobación oficial del incremento en la excepcionalidad del límite de contratación de Contratos de Prestación de Servicios con las áreas involucradas. Producto: Documento emitido por la Subcomisión del Gasto Indicador: Número de documentos aprobados/ solicitados | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-12-31 | AC Austeridad del Gasto Público, I Trimestre 2025 PAA 2025 | Se evidencia oficio de aprobación de la excepcionalidad del límite de contratación de contratos de prestación de servicios para la Secretaría Distrital de la Mujer, mediante radicado No. 2025EE488175O1 del 18 de julio de 2025, donde se autoriza el aumento en el gasto para Contratos de Prestación de Servicios del 14,16% respecto a valor ejecutado en el 2024 a pesos corrientes. Por otro lado, se adjunta soporte de citación de la reunión de socialización de dicha decisión. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2453 | 100% | 1625 | 3.1.3. Incumplimiento (I-01-DE y Despacho-2025): Ausencia de Plan Estratégico Institucional. | Consolidar, formalizar y aprobar el documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 20242027, asegurando su alineación con la misión, visión, plataforma estratégica institucional, las prioridades del Plan Distrital de Desarrollo 20242027 y el marco normativo vigente. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2025-10-31 | AC Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2025 PAA 2025 | Se observa Plan Estratégico Institucional 2024-2027 debidamente formalizado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el código DE-PL-3 el 31/10/2025, asi como se adjunta soporte de la convocatoria del comité asincrónico en el cual se socializo para su aprobación. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficaia y se determina su cierre como eficaz. | SI | SI | CUMPLIDA
2517 | 0% | 1669 | 3.3.1. Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas, verificando el cargue adecuado de las evidencias correspondientes al proceso de direccionamiento estratégico. PRODUCTO Soportes del seguimiento trimestral al cargue de las evidencias al cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas INDICADOR (Número de seguimientos efectuados / seguimientos programados) 100 % | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2026-09-30 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | De acuerdo a la revisión efectuada el 11 de febrero del 2026 por parte de la Oficina de Control Interno, no se observan soportes y/o evidencias cargadas, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere al proceso llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2514 | 0% | 1666 | 3.5.5. Incumplimiento (I-02-OAP-2025): Programación establecida para la actividad 2.1 del componente 2 para el segundo cuatrimestre del 2025. | Implementar un procedimiento de seguimiento y ajuste del cronograma del PTEP, liderado por la Oficina Asesora de Planeación, que garantice que cualquier reprogramación de actividades se realice de manera formal y oportuna en el programa aprobado, y que el seguimiento cuatrimestral verifique el cargue completo y oportuno de los productos finales y medios de verificación definidos. Producto: Procedimiento implementado y socializado Indicador: (Procedimiento a implementar / procedimiento proyectado a implementar)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-04-30 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | De acuerdo a la revisión efectuada el 11 de febrero del 2026 por parte de la Oficina de Control Interno, no se observan soportes y/o evidencias cargadas, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere al proceso llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2515 | 0% | 1667 | 3.5.7. Incumplimiento (I-03-OAP-2025): Evidencias insuficientes para demostrar la ejecución de actividad 6.1 del componente 2 del PTEP. | Verificar las evidencias mínimas para las actividades del PTEP, con el fin de velar el cargue oportuno, completo y coherente de las evidencias y garantizar la trazabilidad y validación efectiva del cumplimiento de las actividades programadas. PRODUCTO: Verificación mediante acta o correo electrónico INDICADOR: (Verificación realizada/proyectada)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-12-01 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | De acuerdo a la revisión efectuada el 11 de febrero del 2026 por parte de la Oficina de Control Interno, no se observan soportes y/o evidencias cargadas, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere al proceso llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2516 | 0% | 1668 | 3.6.15. Incumplimiento (I-06-Varios-2025): No se efectúo el cargue del acta cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Implementar un mecanismo interno de seguimiento y verificación cuatrimestral al cargue de evidencias de seguimiento a riesgos en el aplicativo LUCHA, que incluya alertas previas a los vencimientos, validación posterior del registro por parte de la segunda línea de defensa. PRODUCTO Mecanismo de seguimiento y verificación implementado INDICADOR (mecanismo de verificación y seguimiento implementado / mecanismo de verificación y seguimiento proyectado a implementar)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-09-30 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | De acuerdo a la revisión efectuada el 11 de febrero del 2026 por parte de la Oficina de Control Interno, no se observan soportes y/o evidencias cargadas, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere al proceso llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN

## Hoja3
ESTADO | INEFICAZ
Etiquetas de fila | Cuenta de Id Acción
GESTION TALENTO HUMANO | 1
GESTION ADMINISTRATIVA | 1
GESTION CONTRACTUAL | 2
GESTION TECNOLOGICA | 1
Total general | 5

## Hoja2
SI
NO
N/A
CUMPLIDA
CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
INCUMPLIDA
INEFICAZ