## Instructivo (hidden)
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
PRODUCTO MGA | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Numero de boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres producidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confia en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales |  |  | META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 905072000 | - |  | - | - | - | 1150000 | - | 33300000 | - | 31358000 | - | 970880000 | 100% | 970880000 | 0
COMPROMISOS | 859652000 | -210427 | -9730156 | [9 empty] | 849711417 | 87.52%
GIROS | 0 | 15594533 | 84229129 | [9 empty] | 99823662 | 10.28%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 80353344 | 5097899 | 0 | 4190162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89641405 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 0 | 73138744 | 6983899 | [9 empty] | 80122643 | 89.38%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 30% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de enero de 2026 se publicó el primer boletín de feminicidios construido por el OMEG. Adicionamente, se adelantó la publicación de la información del visualizador para actualizarlo al corte de información más reciente disponible. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: 1. Boletín de feminicidios corte 31 de diciembre de 2025 2. Reporte de atenciones SDMujer-Simisional corte 31 de diciembre de 2025 |  | No se presenta retrasos. | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Durante el mes de febrero se presentaron los siguientes avances, hitos y logros: 1. Reporte de atenciones SDMujer-Simisional corte 31 de Enero de 2026 2. Reporte de Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 de enero a 31 de Enero de 2026. 3. Línea de tiempo CCM-EA Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá - Espacio Autónomo (CCM-EA) & Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030 (PPMYEG) 4. Boletín No.14 Feminicidios y Otras Violencias Febrero 2026 5. Plan de análisis de la información de la EMEG y plan de trabajo para la realización del boletín en la vigencia 2026. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando a la fecha con: a. Dos boletines estadísticos. b. Dos reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. Un reportre de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Una propuesta técnica de análisis y plan de trabajo de los resultados de la EMEG para el Boletín Estadístico 2026. e. Actualización del visualizador de datos del OMEG, incorporando información estadística y documentos de interés para la ciudadanía con corte a enero de 2026. f. Visualizador de Infocuidado: levantamiento inicial de la arquitectura interna del sistema, elaboración de documentos técnicos para su configuración y continuidad operativa, e inicio de la actualización de tableros con información a diciembre de 2025. h. Aplicativo de cargue de información: definición de tareas y mejoras de seguridad para 2026, y elaboración del documento inicial de arquitectura del aplicativo, orientado a futuras pruebas funcionales. i. Tablero de consulta de atenciones en Power BI: finalización y ajuste del tablero con información a diciembre de 2025, desarrollo del código ETL para integración de datos, y elaboración de manual de uso y materiales tutoriales para facilitar su consulta. |  | No se presenta retrasos. | A través de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés, tanto interna como externa, disponga de insumos que contribuyan a mejorar sus procesos de toma de decisiones y participación. Asimismo, se promueve un ejercicio de transparencia institucional al poner a disposición de la ciudadanía los datos y resultados generados por la entidad, lo que facilita su análisis, divulgación y visibilidad del avance en los sistemas de información de la entidad para el monitoreo de los derechos de las mujeres en la ciudad.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Durante el mes de marzo, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) avanzó en la producción y publicación de información clave para la toma de decisiones y la ciudadanía, incluyendo boletines de feminicidios, reportes de atenciones e informes de InfoCuidado actualizados. Asimismo, se fortalecieron los procesos de visualización y calidad de datos mediante la actualización de tableros y la mejora en la consistencia de la información. Adicionalmente, se lograron avances técnicos en la consolidación del ecosistema de InfoCuidado, la estructuración de su arquitectura tecnológica y la implementación de infraestructura, junto con el levantamiento de datos abiertos, contribuyendo a una gestión más robusta, articulada y transparente de la información institucional. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando a la fecha con: a. Cinco boletines estadísticos. b. Tres reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. Un reportre de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Una propuesta técnica de análisis y plan de trabajo de los resultados de la EMEG para el Boletín Estadístico 2026. e. Actualización del visualizador de datos del OMEG, incorporando información estadística y documentos de interés para la ciudadanía. f. Visualizador de Infocuidado: levantamiento inicial de la arquitectura interna del sistema, elaboración de documentos técnicos para su configuración y continuidad operativa, e inicio de la actualización de tableros con información del OMEG en el proceso de automatización. h. Aplicativo de cargue de información: definición de tareas y mejoras de seguridad para 2026, y elaboración del documento inicial de arquitectura del aplicativo, orientado a futuras pruebas funcionales. i. Levantamiento de inventario de conjunto de datos geoespaciales en el marco del cumplimiento de la directriz de datos abiertos. |  | No se presenta retrasos. | Estos avances fortalecen la disponibilidad, calidad y transparencia de la información, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia y el seguimiento oportuno a las dinámicas de violencias y atención a las mujeres en Bogotá. Asimismo, la mejora en los sistemas de información y visualización permite una mayor articulación institucional, optimiza la gestión de datos y amplía el acceso ciudadano a información clara y actualizada, contribuyendo al diseño de acciones más efectivas para la garantía de derechos y el bienestar de las mujeres.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
| 1 | 0.15
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | 1. Producir fichas y/o boletines estadísticos temáticos sobre las atenciones del sector mujeres y la situación de las mujeres en Bogotá (atenciones sdmujer, atenciones cuidado, feminicidios, entre otros) |  | 2. Publicar información actualizada sobre los derechos de las mujeres en el micrositio del OMEG y fortalecer la divulgación de los contenidos que sean publicados. |  | 3. Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá. |  | 4. Fortalecer la gestión y la automatización, de manera progresiva, de la consolidación de información a cargo del OMEG.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 8% | 8% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de enero se produjeron los siguientes documentos: 1. Boletín de feminicidios corte 31 de diciembre de 2025 2. Reporte de atenciones SDMujer-Simisional corte 31 de diciembre de 2025 |  | Durante el mes de enero se publicó información actualizada sobre los derechos de las mujeres en el micrositio del OMEG, mediante la divulgación de los siguientes productos: *Boletín mensual de feminicidios y boletín mensual de atenciones. Estas publicaciones contribuyen al acceso oportuno a información relevante y al fortalecimiento de la difusión de los contenidos producidos por el Observatorio. *Boletín mensual de feminicidios: https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/Ficha_Feminicidio_Enero_260126.pdf * Boletín mensual de atenciones: https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/RepAtenciones_Consolidado_diciembre2025.pdf |  | Durante el mes de enero de 2026 se avanzó en procesos técnicos de mejora del Sistema InfoCuidado, destacando: revisión de librerías y vulnerabilidades, ajustes a etiquetas de fecha en el visualizador y sincronización del repositorio oficial en Azure DevOps. Estas acciones fortalecen la seguridad y trazabilidad de la arquitectura del sistema. |  | Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades: - Prueba piloto de la aplicación para la descarga de reportes del aplicativo de Simisional. - Tablero de consulta de atenciones en Power BI primera versión. - Reporte de atenciones automatizado primera versión.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Evidencias: 1. Ficha_Feminicidio_Enero_260126 2. RepAtenciones_Consolidado_diciembre2025 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgC0PtDUeSKQSb0e6RZzO4eKASUyDxZt2GdE6qDoOvgkXsQ?e=bkbGXn |  | Evidencia: Inventario Publicaciones 2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCgHRpPV4hoR4oDbQZ34ibTAWwKSIHKAZvZioXeImSO5wQ?e=KOgIlp |  | Evidencia: INFORME DE TAREAS ENERO INFOCUIDADO (reporte de actividades realizadas y códigos de programación) Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgA2krTfp2VARrGziAERGPKjAccva9YWVf5KXJQLpmrjch8?e=KsWRIR |  | Evidencias: 01. Prueba piloto descarga de reportes_SiMisional (Grabación del piloto realizado e imagen de evidencia). 02. Tablero de consulta de atenciones en Power BI primera versión (Tablero V1 Power Bi, Código ETL, Manueal de Uso, Grabación del tutorial V1) 03. Reporte de atenciones automatizado primera versión (Código de programación y Plantilla del reporte V1 en Excel). Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgADSM-ym86HTYPd4-4etBqgAcpTloUFlgdEKUf9TOBrk88?e=sGaU1j
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6% | 6% | 5% | 5% | 8% | 8% | 6% | 6%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de febrero se produjeron los siguientes documentos: 1. Boletín de feminicidios corte 31 de enero de 2026 2. Reporte de atenciones SDMujer-Simisional corte 31 de Enero de 2026 3. Plan de análisis de la información de la EMEG y plan de trabajo para la realización del boletín en la vigencia 2026. |  | Durante el mes de Febrero se publicaron los siguientes boletines y documentos de resultados en la página web del OMEG: a. Reporte de Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 de enero a 31 de Enero de 2026. https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/FICHA_ENERO%202026_2026-02-13.pdf b. Línea de tiempo CCM-EA & PPMYEG https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/Grafico%20Linea%20del%20Tiempo%20Timeline%20Historia%20Empresa%20Doodle%20Multicolor.pdf c. Boletín No. 14 Feminicidios y Otras Violencias Febrero 2026 https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/Ficha_Feminicidio_Febrero_210226%20%281%29.pdf |  | Durante el mes de Febrero, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadísticos de interés para la ciudadanía a corte de Enero 2026. Visualizador de Infocuidado Durante el mes de febrero se realizo el levantamiento inicial de la arquitectura general interna del visualizador de infocuidado, documento de configuración de arranque automático del sistema en casos de reinicios inesperados y orientados a implementación en la primera quincena del mes de marzo, todo estos documentos son orientados a fortalecer la documentación de los aplicativos y la verificación de la salud de los mismos, por ultimo se dio inicio a la actualización de los tableros con corte del mes de diciembre de 2025. Aplicativo de cargue Durante el mes de febrero, se desarrollo el levantamiento de tareas generales para el 2026, incluyendo tareas e implementaciones de seguridad no contempladas y orientadas a mejorar el aseguramiento de la aplicación mejorando los lineamientos de desarrollo, todo esto orientado a lograr de manera efectiva el hito del mes de Junio que son las pruebas funcionales de la vista de análisis de datos, por otro lado se desarrollo el documento inicial de arquitectura del aplicativo de cargue. |  | Durante el mes de febrero se adelantaron actividades orientadas a la consolidación y puesta a disposición de información sobre atenciones institucionales mediante herramientas de visualización y consulta. En este periodo se finalizó el tablero de consulta de atenciones en Power BI, el cual fue ajustado y estructurado para presentar información relevante que permita atender diferentes solicitudes de información, con corte al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se completó el proceso de integración y transformación de los datos mediante el desarrollo y ajuste del código ETL, garantizando la correcta actualización y consistencia de la información presentada en el tablero. De manera complementaria, se elaboró el manual de uso del Power BI con el fin de facilitar la comprensión y navegación de la herramienta por parte de los usuarios. También se produjo una grabación con un tutorial explicativo del funcionamiento del tablero y un instructivo específico para su publicación y consulta en el micrositio institucional, con el propósito de promover el acceso a la información y su adecuada utilización.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Evidencias: 1. Ficha_Feminicidio_Febrero_210226.pdf 2. FICHA_ENERO 2026_2026-02-13.pdf 3. Presenación de la mesa de trabajo interna para la definición del plan de trabajo. 4. Plan de trabajo y cronograma del análisis de los datos de la EMEG para el boletín y los diagnosticos. Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgAgWK0mrztUS4svDQS5pIGdATiriL2J6d_snzBf-TaQWKY?e=gMUmhV |  | Evidencia: Inventario Publicaciones 2026, corte de febrero. Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgAZDMlHHeogSq9Cql8tIovPAc0Mu1sxDphKmul-mg3wnGQ?e=iX2GYS |  | Evidencias: 01. Arquitectura Interna – API Sistema de Cargue. 02. Arquitectura Interna – Visualizador Infocuidado. 03. Informe de actualización de visualizador (React, base de datos, tableros de power bi, api interna) 04. Tareas Corte Junio - Despliegue a Pruebas y Funcionales de Aplicativo de Cargue 05. ctualización de tableros del visualizador de datos del micrositio Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgDe_qj6Du4aSp81_KzsoInfAVGt9_ufG0DCrreiMX-HBMs?e=sJ93BG |  | Evidencias: 01. Tablero de consulta de atenciones en Power BI. 02. Código ETL 03. Manual de Uso del Power Bi. 04. Grabación del tutorial explicativo de Power Bi. 05. Tutorial para el micrositio. Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBbsBQlNqQ9S489F3KcdG_KAb8xvNxkK7MYo8wk-xfJC_o?e=RLyFJi
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de marzo se produjeron los siguientes documentos: 1. Boletín de feminicidios corte 28 de febrero de 2026 2. Reporte de atenciones SDMujer-Simisional corte febrero de 2026 3. Boletines de infocuidado consolidados cortes actualizados y ajustados 31 de diciembre de 2025 y 30 de noviembre de 2025. |  | Durante el mes de Marzo se publicaron los siguientes boletines y documentos de resultados en la página web del OMEG: a. Reporte InfoCuidado Del 1 de noviembre de 2020 a 30 de noviembre de 2025 https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Noviembre_2025.pdf b. Reporte InfoCuidado Del 1 de noviembre de 2020 a 31 de diciembre de 2025 https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Diciembre_2025.pdf c. Infografía de antenciones a las PRASP 2025 https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/infografia_ASP_130326.pdf d. Boletín No15 Feminicidios y Otras Violencias Marzo 2026 https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/Ficha_Feminicidio_Marzo_260326.pdf e. Reporte de Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 de enero a 28 de Febrero de 2026 https://sdmujer.gov.co/sites/default/files/doc-omeg/FICHA_FEBRERO%202026_2026-03-10.pdf |  | Durante el mes de Marzo, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadísticos de interés para la ciudadanía a corte de Febrero 2026. (visualizador infocuidado y cargue) Durante el mes de marzo, se apoyó el suministro y consolidación de información técnica como insumo para los instrumentos de planeación institucional, al igual que se desarrolló el cronograma de actividades para el presente año, orientado en el marco del proyecto de inversión 8181. Estas actividades se enfocaron en documentar los avances del ecosistema tecnológico del sistema de InfoCuidado, particularmente en la evolución de la arquitectura del sistema, la estabilización del visualizador. En este sentido, se reportaron avances relacionados con la finalización de procesos de volcado y mejora en la consistencia de los datos del visualizador, incluyendo la validación de diferencias entre entornos y la actualización de tableros de personas y atenciones, así como ajustes en modelos semánticos y estructuras de datos que garantizan la calidad de la información publicada. Adicionalmente, se integraron dentro de los insumos de planeación los avances en la definición e implementación de la arquitectura del Sistema de Cargue, destacando la estructuración basada en el modelo C4, la definición de componentes tecnológicos (Next.js, FastAPI, PostgreSQL y Azure Blob Storage) y el inicio de la implementación de infraestructura en Azure mediante contenedores Docker en una máquina virtual adecuada. |  | Durante el mes de marzo de realizó el levantamienoto de datos abiertos con 37 conjuntos registrados para articular su gestión, procesamiento y publicación de acuerdo a los nuevos lineamientos con el fin de fortalecer la gestión de los mismos en la entidad.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | 01. Ficha_Feminicidio_Marzo_260326.PDF 02. FICHA_FEBRERO 2026_2026-03-10.pdf 03. Consolidado_ReporteInfoCuidado_Noviembre_2025.pdf; Consolidado_ReporteInfoCuidado_Diciembre_2025 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgA1zT-4cGdUTqWs_3vH9AdsAcIbsMKDuk_h4whOBGksAHk?e=w78JsC |  | 1. Matriz de publicaciones en Excel con la relación de lo publicado a la fecha. Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgC0mvHm4fROQJdeoG0_TOSwAVc48itb8rKdtwfi51p0WsM?e=xVVYNQ |  | 01. Arquitectura de cargue C4 en su primera versión. 02. Actualización Visualizador OMEG. 03. Actualizacion visualizador infocuidado. Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgARYPGHRRl5RKL7gTyDrUaFAdTtXdRZPf_2FjpazDUSm3M?e=l91v9h |  | 01. Inventario de datos abiertos 2026: Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgDK-2FbeMyTT4KZv-oO5iXCAe1HsCZhU8AxJFShFcWE_hY?e=Hbk6VT
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9.4% |  | 8% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 9.4% |  | 8% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 8% |  | 12% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 18% | 100.2% | 17% | 100% | 24% | 100% | 19%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on D115: LEGION: verificar la evidencia de Infocuidado, esta con corte a septiembre.
Note on F115: LEGION: revisar la evidencia del anexo 1 esta con corte a septiembre

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial
PRODUCTO MGA | Documentos de Investigación |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Numero de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial elaborados
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confia en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales |  |  | META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 921147000 | 34100000 | 3500000 | 1750000000 | 56695000 | 0 | 1149000 | 0 | 7000000 | 0 | 31358000 | 0 | 2804949000 | 100% | 2804949000 | 0
COMPROMISOS | 916047000 | -210427 | -2339025 | [9 empty] | 913497548 | 32.57%
GIROS | 0 | 23161335 | 86223930 | [9 empty] | 109385265 | 3.9%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 0 | 655547069 | 563163377 | 144532631 | 1349905 | [7 empty] | 1364592982 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 6562500 | 0 | [9 empty] | 6562500 | 0.4809%
GIROS RESERVAS | 765000 | 1170968529 | 25869457 | [9 empty] | 1197602986 | 87.76%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 70% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No se presentan avances de acuerdo con la programación. |  | No se presentan avances de acuerdo con la programación. |  |  | No se presentan avances de acuerdo con la programación.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.2 | 0.2 | Durante el mes de febrero se registraron avances en distintos procesos de investigación, evaluación y divulgación liderados o acompañados por el equipo del Observatorio, orientados a fortalecer la producción de conocimiento y la toma de decisiones en la entidad.Respecto a las investigaciones en curso, se presentaron avances diferenciados: • Brecha Digital de Género en articulación con los Centros de Inclusión Digital: se avanzó en la redacción del documento de diseño de investigación, el cual incluye la presentación general del estudio, la justificación, el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos de investigación, el marco conceptual, la metodología y consideraciones éticas, así como los productos esperados, cronograma, articulaciones y bibliografía. De igual manera, se elaboró una presentación con los elementos centrales del diseño de investigación, compartida para revisión interna. Adicionalmente, se realizaron tres reuniones de articulación con el equipo de los Centros de Inclusión Digital para identificar necesidades de información, socializar avances del diseño y definir aspectos operativos y presupuestales para la realización de grupos focales. • Evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, se sostuvo una reunión con la Secretaría Distrital de Planeación en la que se presentó la propuesta de evaluación de esta política. En este espacio se contextualizó la política pública, se socializaron los insumos técnicos y las fuentes de información disponibles en la Secretaría Distrital de la Mujer y se expusieron los principales cuellos de botella identificados a partir de los informes anuales de ambas entidades. Como parte del proceso de alistamiento, también se desarrolló un espacio de trabajo con la líder de la estrategia Casa de Todas y la líder de la política, con el fin de precisar los registros administrativos existentes y el alcance de la información disponible para el proceso evaluativo. • Levantamiento de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá 2026, durante febrero se finalizó la elaboración del anexo técnico requerido para adelantar el diseño muestral, el levantamiento y el procesamiento de la información de la operación estadística. Asimismo, se elaboró una proyección preliminar de los costos asociados a su implementación y se realizaron ajustes a la metodología de mesas de codiseño del cuestionario de la encuesta, orientada a fortalecer la participación y pertinencia del instrumento. • Cuidado y prevención de violencias con la Universidad de Umea: durante el mes se avanzó en la retroalimentación de la propuesta de investigación desarrollada en articulación con la universidad, centrada en el análisis de la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y su impacto en la transformación cultural y la prevención de violencias. • Parto digno, IVE y violencias ginecobstétricas: se avanzó en la consolidación de antecedentes de la investigación y en el desarrollo del diseño metodológico, mediante la elaboración de un documento de diseño, una presentación de la propuesta y la construcción de una rúbrica para la revisión de diseños de investigación. Finalmente, en materia de divulgación y posicionamiento del Observatorio, durante febrero se realizaron acciones de preparación y articulación de los hitos del Observatorio con el plan de divulgación institucional. En este proceso se coordinó con el equipo interno la definición de productos y contenidos a socializar, con el objetivo de fortalecer su visibilizarían y acercamiento a la ciudadanía. Asimismo, se fortaleció la articulación con el equipo de comunicaciones para estructurar una estrategia de difusión de contenidos a través de distintos canales institucionales. |  | Durante el periodo reportado se registraron avances en los procesos de investigación, evaluación y producción de información liderados por el Observatorio. Se socializó la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas y se adelantaron espacios de articulación para precisar fuentes de información y registros administrativos disponibles. Asimismo, se finalizó el anexo técnico y la proyección preliminar de costos para la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo Bogotá 2026, junto con ajustes a la metodología de codiseño del cuestionario. De igual manera, se avanzó en el diseño metodológico de las investigaciones sobre brecha digital de género, cuidado y prevención de violencias y parto digno, IVE y violencias ginecobstétricas. Finalmente, se realizaron acciones de coordinación para la divulgación y posicionamiento de los productos del Observatorio en articulación con el equipo de comunicaciones. |  | No se presentan retrasos | El avance en la preparación y el levantamiento de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo fortalece la generación de información estratégica sobre la distribución del trabajo de cuidado no remunerado en la ciudad, desde un enfoque de género y diferencial. Esta operación estadística permitirá contar con información actualizada y territorializada que contribuya a comprender las condiciones en que se desarrolla el cuidado y su relación con el ejercicio de los derechos de las mujeres. De manera complementaria, el desarrollo de investigaciones y evaluaciones adelantadas por el Observatorio contribuye a ampliar la evidencia sobre distintas problemáticas que afectan a las mujeres, tales como brechas digitales de género, transformaciones culturales asociadas al cuidado, violencias ginecobstétricas y el seguimiento a políticas públicas específicas. En conjunto, estos procesos permiten identificar brechas y barreras, fortalecer la formulación y el seguimiento de políticas públicas, mejorar la toma de decisiones basada en evidencia y orientar de manera más eficiente la inversión de recursos públicos. Asimismo, promueven la transparencia institucional y facilitan el acceso a información relevante para la ciudadanía, la academia y otros actores interesados en la garantía de los derechos de las mujeres.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de marzo se avanzó en la consolidación y análisis del estado de la política pública de ASP, mediante la revisión de informes sectoriales y la síntesis de sus principales avances, cumplimientos y rezagos por objetivo. Asimismo, se fortalecieron procesos técnicos clave como el ajuste del anexo técnico, la estimación de muestra y la estructuración documental de la Encuesta del Cuidado (ECUT). En paralelo, se impulsaron iniciativas de investigación en temas estratégicos como cuidado, prevención de violencias y salud ginecobstétrica, junto con la articulación con aliados internacionales. Finalmente, se robusteció la estrategia de divulgación del conocimiento, ampliando el alcance de los productos del OMEG y promoviendo su apropiación ciudadana en el evento de conmemoración del 8M. |  | Se han consolidado avances significativos en investigación y producción de información estratégica. Se estructuró y socializó la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, al tiempo que se fortalecieron los procesos de análisis del estado de las políticas mediante la revisión de informes sectoriales y la identificación de avances, cumplimientos y rezagos por objetivo de la PP en las vigencias pasadas. Asimismo, se logró la finalización del anexo técnico, la estimación de muestra definitiva de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo Bogotá 2026, junto con ajustes metodológicos clave. En paralelo, se avanzó en el diseño y desarrollo de investigaciones sobre brecha digital de género, cuidado y prevención de violencias, y salud ginecobstétrica, incluyendo articulaciones internacionales. Finalmente, se fortalecieron las estrategias de divulgación y posicionamiento del conocimiento, ampliando el alcance de los productos del Observatorio y promoviendo su apropiación institucional y ciudadana, en coherencia con una gestión más articulada, técnica y orientada a la toma de decisiones basada en evidencia. |  | No se presentan retrasos | Estos avances permiten fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, al contar con información más robusta, actualizada y articulada sobre las dinámicas de género en la ciudad. Asimismo, mejoran la calidad técnica de las políticas públicas y sus procesos de evaluación, optimizan la planeación de instrumentos estratégicos como la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo, y promueven una mayor coordinación interinstitucional. De igual forma, el impulso a la investigación y la divulgación amplía el acceso al conocimiento, favorece su apropiación por parte de la ciudadanía y contribuye al diseño de acciones más efectivas para la garantía de derechos y la reducción de brechas de género.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.3
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.3
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.3
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.5
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.5
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.6
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.6
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.8
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.6
| 5 | 0.5
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | 1. Producir y publicar un documento de Evaluación intermedia de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas con enfoque de género y diferencial |  | 2. Realizar el levantamiento y la documentación estadística del estudio de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo 2026. |  | 3. Producir y publicar estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con enfoque de genero y diferencial que favorezcan la toma de decisiones de la gestión pública basada en la evidencia. |  | 4. Realizar e implementar un plan de divulgación y difusión de resultados de las investigaciones y/o estudios realizadas por el OMEG.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 10% |  | 30% |  | 25% |  | 5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se presentan avances de acuerdo con la programación. |  | Durante el mes de enero se avazaron en las sigientes actividades, cada una con su respectiva evidencia: * Se realizó la proyección del Anexo Técnico de la Encuesta del Cuidado y Uso del Tiempo. * Se elaboró una matriz de relacionamiento entre las obligaciones contractuales, las actividades, los productos y el porcentaje de cumplimiento del contrato de la Encuesta del Cuidado y el Uso del Tiempo en Bogotá 2026, como herramienta de seguimiento técnico y administrativo. * Se realizó una presentación con los cronogramas técnicos y administrativo para la aplicación de la finalización del Anexo Técnico y contratación para la aplicación de la encuesta. * Se actualizó el documento “Metodología de Mesas de Codiseño para el Cuestionario de la Encuesta del Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá” |  | No se presentan avances de acuerdo con la programación. |  | No se presentan avances de acuerdo con la programación.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | NA |  | Evidencia: 01. ANEXO TECNICO_Encuesta del Cuidado_04_02_2026 02. ECUT_Matriz_Obligaciones_Productos_29_01_26 03. 26_26_PPT Plan de Trabajo- Anexo Técnico 04. 29_01_26_Metodología_Mesas de Codiseño Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgC1Y4HRyT-QSb3eoOB8WxiyARkxAlsOKom3ffCmP6zyEOg?e=RAYXku |  | NA |  | NA
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de febrero se realizó una reunión con la Secretaría Distrital de Planeación para presentar la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, en la cual se contextualizó la política, se socializaron los insumos técnicos y fuentes de información disponibles en la Secretaría Distrital de la Mujer y se expusieron los principales cuellos de botella identificados a partir de los informes anuales de ambas entidades. Como parte del alistamiento, se sostuvo adicionalmente un espacio con la líder de la estrategia Casa de Todas y la líder de la política, con el fin de precisar los registros administrativos existentes y el alcance de la información disponible para el proceso evaluativo. |  | Durante el mes de febrero se avazó en: * Finalizar la elaboración del Anexo Técnico para realizar el diseño muestral, el levantamiento y el procesamiento de la "Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo" para caracterizar territorialmente el trabajo de cuidado no remunerado en Bogotá, 2026 * Elaborar una proyección de costos aproximados, relacionados con la Operación Estadística “Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo, Bogotá 2026 * Ajustar la“Metodología de Mesas de Codiseño para el Cuestionario de la Encuesta del Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá. * La publicación de la solicitud de información a proveedores y el análisis del estudio de mercado con las siete cotizaciones recibidas. |  | Describir los avances en cada investigación a corte del 28 de febrero de 2026: Brecha Digital de Género en articulación con los Centros de Inclusión Digital​: Se avanzó en la redacción del documento de diseño de investigación. La última versión del diseño, del 26 de febrero, cuenta con: 1. presentación general del estudio; 2. Justificación; 3. Planteamiento del problema; 4. Preguntas de investigación; 5. Objetivos de investigación; 6. Marco conceptual; 7.Metodología y consideraciones éticas; 8. Productos esperados, cronograma y viabilidad operativa; 9. Articulaciones; 10 Bibliografía. De igual manera, se construyó una presentación de Power Point con elementos centrales del diseño de investigación. Estos productos fueron compartidos el 26 de febrero para revisión por parte de otra analista cualitativa y la líder del OMEG. Por otra parte, durante el mes de febrero, se adelantaron tres (3) reuniones de articulación con el equipo de los Centros de Inclusión Digital de la Dirección de Gestión del Conocimiento. En la primera reunión, el 11 de febrero, se indagaron por las necesidades de información del equipo de los CID para recoger insumos para proyectar el diseño de investigación. El 20 de febrero, se socializaron avances de la propuesta del diseño de investigación y del diseño de grupos focales. Finalmente, el 27 de febero, se definieron aspectos operativos y presupuestales para el desarrollo de los grupos focales. Cuidado y prevención de violencias con la Universidad de Umea:​ Durante el mes de febrero se avanzó en la retroalimentación de la propuesta de investigación en articulación con la universidad de Umea sobre redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y su impacto en la transformación cultural y transformación de violencias. Parto digno, IVE y violencias ginecobstétricas: Se avanzó en la consolidación de antecedenetes de la investigación, el desarrollo del diseño mediante la realización de un documento metodológico, presentación de la propuesta y consolidación de la rubrica de revisión de diseños de investigación. |  | Durante el mes de febrero se realizaron acciones de preparación y articulación de los hitos del OMEG con el plan de divulgación y posicionamiento del Observatorio. En este proceso, se coordinó con el equipo la definición de productos y contenidos a socializar, con el fin de fortalecer su visibilización y acercamiento a la ciudadanía. Adicionalmente, se fortaleció la articulación con el equipo de Comunicaciones, con quienes se desarrolló una estrategia de divulgación de contenidos a través de diversos canales institucionales.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Evidencias: 01. Acta de reunión con la Secretaría Distrital de Planeación. 02. Acta de reunión Casa de Todas. 03. Acta de reunión y articulación interna Dirección de Derechos y Diseño de Política. 04. 04. PPT Propuesta Evaluación Política Publica ASP Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgAZ9xs0NrloT7s_VpknDsPRAdWAy7d3fdjpSTf-rFcC5Ic?e=eed1BY |  | Evidencias: 01. Anexo técnico de la Encuesta de Cuidado en versión 03. 02. Proyección de costos y revisiones de escenarios de la ECUT 2026. 03. Metodología de Mesas de Codiseño para el Cuestionario de la Encuesta del Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá versión 02. 04. Certificado de publicación del proceso en SECOP II. 05. Análisis de las cotizaciones recibidas y posibles escenarios. 06. Analisis de las cotizaciones recibidas en el marco del proceso SP-006-2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgDatOHqsm-xTo_hgSPBkYlyAVIR5acTHkDId99GaVyCFgw?e=0atu6J |  | Evidencias: Anexo 1. Brecha Digital de Género en articulación con los Centros de Inclusión Digital​: 01. Diseños de Investigación BRECHA DIGITAL DE GÉNERO - versión 01. 02. Diseños de investigación_Brecha Digital versión 01. 03. Flujos de revisión_Documento_Diseño_Brecha_Digital - versión 01. 04. Acta_11.02.2026. CID_Investigación brecha digital 05. Acta_20.02.2026. Acta_Brehca_Digital_CID-OMEG 06. 27.02.2026. Acta_Brecha_Digital_III_Operativa Anexo 2. Cuidado y prevención de violencias con la Universidad de Umea:​ 01_PropuestaWorkingPaperUMEA Anexo 3. Parto digno, IVE y violencias ginecobstétricas: 01. Revisión de antecedentes: Estado del arte de violencias obstetricas, Estructura Encuesta Parto y Posparto en Bogotá y revisión de la Guía para la atención de casos de violencia obstétrica en los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer . 02. Diseño de Investigación- Parto digno y VGO- Febrero 2026 03. PPT_Diseño de investigación_Parto digno y VGO- Febrero 2026 04. Rúbrica revisión diseños de investigación_OMEG. Parto Posparto y Violencia Ginecobstétrica Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgC0sK1C1ENBQ6drrtEkLFkjASUePkarGnglbQ91bAdieX8?e=NqmzDJ |  | Evidencias: 01_Preliminar_Hitos de divulgación 02_Seguimiento difusión OMEG 2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgChs8QwTB3VQL2YX51q3BLdAR56dqSr4Q1AEXyhhqznFZY?e=hO7ojR
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 6% | 6% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de marzo se hizo la revisión de los informes anuales realizados por la Secretaría de la Mujer y por la Secretaría Distrital de Planeación donde se identifica el estado de la política por cada sector, el nivel de cumplimiento, modificaciones y rezagos por cada producto. Se sintetizó la información en un documento donde se identifican los avances por cada objetivo de la política |  | Durante el mes de marzo se avazaron en las siguientes actividades, luego de la primera solicitud de cotización No. SP-006-2026: - Evidenciando las recomendaciones, observaciones y comentarios de la primera solicitud de cotización se realizaron los ajustes al Anexo técnico de la ECUT, generando un nuevo anexo definitivo. - Se realizó el documento técnico de estimación de la muestra de la ECUT. - Se ajustó el formato de solicitud de cotización de acuerdo al nuevo anexo técnico. |  | 01. Inv. Cuidado y prevención de violencias con la Universidad de Umea: durante el mes la Directora de Gestión de Conocimiento se reunió con la investigadora Linda Sandberg, espacio en el que se definió el alcance del Working Paper conjunto, el cual analizará cómo la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y la planificación urbana con enfoque de género —tomando como eje las Manzanas del Cuidado de Bogotá en diálogo con la experiencia de Umeå— contribuyen a crear entornos urbanos más seguros para las mujeres. La investigación, que se desarrollará entre abril y julio, adoptará un enfoque aplicado y comparado, integrando el uso de inteligencia artificial en sus etapas metodológicas y analizando tres ejes: el uso del tiempo y la percepción de seguridad, el rol de la infraestructura social en la reorganización del territorio y la transformación cultural hacia la corresponsabilidad. 02. Investigación Parto, posparto y violencia ginecobstétricas Se avanzó en la revisión bibliográfica para la construcción del marco teórico de la investigación; además, se construyó una matriz para el diseño del análisis de variables para el procesamiento cuantitativo. |  | Se articuló con el área de comunicaciones de la entidad para la divulgación y difusión de los productos y documentos elaborados por el OMEG, con el fin de ampliar su alcance y facilitar el acceso a la información generada. Como parte de este proceso, se definieron acciones y canales de difusión acordes con los públicos objetivo. Asimismo, se realizó el registro y seguimiento de estas acciones en la matriz de divulgación, lo que permite hacer trazabilidad a las publicaciones, monitorear su alcance y fortalecer la estrategia de socialización del conocimiento producido por el Observatorio. Adicional, el OMEG estuvo presentre el evento de conmemoración del 8M en el Parque de los Novios entregando información de valor acerca de las investigaciones.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo1. Informe 3_Balance_2020_PPASP Anexo2. Informe PPASP 2024_VF SDMujer. Anexo3. informe_ASP_2024. Anexo4. Avances en la implementación de la política. Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBz_vu8rx2NTZnDk2j-ecruAWcvTC5pawFGGi1bb3fPIZc?e=MsAfxg |  | 01. ANEXO TECNICO_Encuesta del Cuidado_Marzo_2026_Nueva versión 02. Anexo. Proyección del tamaño de muestra ECUT 2026 03. VF_FORMATO DE COTIZACION_ECUT_2026_CA_0_04_2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgB9zz0Z25uyRoLjTw_Lj40IAY1TwNSEzq0Vxh9eNA716nY?e=Vf2PSI |  | 01. Evidencias Cuidado y prevención de violencias con la Universidad de Umea: 0.1.1. Propuesta metodológica UMEA 02. Investigación Parto, posparto y violencia ginecobstétricas 0.2.1. Anexo 1. Matriz Revisión bibliográfica VGO- Marzo 2026 0.2.2. Anexo 2. Diseño análisis variables ENDS_EMEG- Marzo 2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgDbQhaJTBi1S7BUrDqOqp25Aa0Nh1iBDXg5nD2WGOOE_Wc?e=StDAxM |  | 01. Matriz de seguimiento divulgación OMEG 2026_Marzo 02. Registro fotográfico 8M Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGOKXDM-YJQYF0ybTT3NtxARVrxuU9sYYd303be9HzV_I?e=ZwU6Vb
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 8% |  | 6% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 9% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 9% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 12% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 12% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 15% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 10% |  | 15% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 10% |  | 5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 10% | 0% | 5% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 15% | 100% | 12% | 100% | 12% | 100% | 16%

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.C. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el gempoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
INDICADOR META PDD | Número de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 6 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD 3969
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | No se presentan avances de acuerdo con la programación. |  | No se presentan avances de acuerdo con la programación. |  | No se presentan avances de acuerdo con la programación. | No aplica | No aplica
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0.2 | Durante el mes de febrero se registraron avances en distintos procesos de investigación, evaluación y divulgación liderados por el Observatorio. Se avanzó en el diseño de la investigación sobre Brecha Digital de Género en articulación con los Centros de Inclusión Digital, mediante la elaboración del documento metodológico y la realización de reuniones de coordinación para definir necesidades de información y aspectos operativos de los grupos focales. Asimismo, se socializó la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas con la Secretaría Distrital de Planeación y se adelantaron espacios de alistamiento para precisar fuentes de información y registros administrativos disponibles. En relación con la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá 2026, se finalizó la elaboración del anexo técnico para el diseño muestral, el levantamiento y procesamiento de la información, junto con una proyección preliminar de costos y ajustes a la metodología de codiseño del cuestionario. Adicionalmente, se avanzó en la retroalimentación de la investigación sobre cuidado y prevención de violencias en articulación con la Universidad de Umea y en el desarrollo del diseño metodológico del estudio sobre parto digno, IVE y violencias ginecobstétricas. Finalmente, se realizaron acciones de coordinación con el equipo de comunicaciones para la divulgación y posicionamiento de los productos del Observatorio a través de distintos canales institucionales. |  | Durante el periodo se avanzó en el diseño y desarrollo de cuatro investigaciones del Observatorio, la socialización de la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas y la preparación del levantamiento de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá 2026. Asimismo, se adelantaron acciones de articulación interinstitucional y de divulgación para fortalecer la producción y difusión de información para la toma de decisiones. |  | No se presentan retrasos. | Fortalecer la producción de información estratégica y evidencia técnica para la toma de decisiones de la entidad. En particular, contribuyen a identificar brechas y problemáticas que afectan a las mujeres, mejorar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, y orientar de manera más eficiente la asignación de recursos públicos. Asimismo, el desarrollo de investigaciones y operaciones estadísticas como la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo permite contar con información actualizada, confiable y territorializada, lo que facilita el diseño de programas e intervenciones más focalizadas. Finalmente, estos procesos fortalecen la transparencia institucional, la generación de conocimiento y el acceso a información pública, promoviendo el control social y el uso de evidencia para la garantía de los derechos de las mujeres. | Evidencias: 01. Presentación_OMEG_planeación_2026 02. Presentación Planeación Estratégica Equipo OMEG 2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCw6mGRkP9DSbiQOjeZAQf9ATnv2rfSUk2leurGN3Cq93Y?e=vl9Sh9
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de marzo se registraron avances en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo, mediante la consolidación y análisis del estado de la política pública de Actividades Sexuales Pagadas (ASP), a partir de la revisión de informes sectoriales y la identificación de avances, niveles de cumplimiento y rezagos por objetivo. Asimismo, se fortalecieron los procesos técnicos asociados a la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo (ECUT), incluyendo ajustes al anexo técnico, la estimación de muestra y la estructuración documental. De manera complementaria, se avanzó en el desarrollo de investigaciones en temas estratégicos como cuidado, prevención de violencias y salud ginecobstétrica, así como en la articulación con aliados internacionales. Finalmente, se fortaleció la estrategia de divulgación del conocimiento, ampliando el alcance de los productos del OMEG y promoviendo su apropiación ciudadana en espacios de participación como la conmemoración del 8M. |  | Se han consolidado avances relevantes en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo, particularmente en investigación y producción de información estratégica. Se estructuró y socializó la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, al tiempo que se fortalecieron los procesos de análisis del estado de las políticas mediante la revisión de informes sectoriales y la identificación de avances, niveles de cumplimiento y rezagos por objetivo en vigencias anteriores. Asimismo, se finalizó el anexo técnico y la estimación definitiva de muestra de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo Bogotá 2026, incorporando ajustes metodológicos clave para su implementación. De manera complementaria, se avanzó en el diseño y desarrollo de investigaciones en temas estratégicos como brecha digital de género, cuidado y prevención de violencias, y salud ginecobstétrica, incluyendo procesos de articulación internacional. Finalmente, se fortalecieron las estrategias de divulgación y posicionamiento del conocimiento, ampliando el alcance de los productos del Observatorio y promoviendo su apropiación institucional y ciudadana, en coherencia con una gestión más articulada, técnica y orientada a la toma de decisiones basada en evidencia. |  | No se presentan retrasos. | Estos avances contribuyen directamente al fortalecimiento de la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, al disponer de información más precisa, integrada y orientada a resultados. Asimismo, mejoran la calidad técnica de los instrumentos estratégicos, facilitan la toma de decisiones basadas en evidencia y promueven una mayor articulación institucional. De igual forma, el impulso a la investigación y la divulgación amplía el acceso y uso del conocimiento, favorece su apropiación por parte de actores clave y la ciudadanía, y potencia el diseño de acciones más efectivas para cerrar brechas de género y garantizar los derechos de las mujeres. | 01. Producir y publicar un documento de Evaluación intermedia de la PP ASP con enfoque de género y diferencial: Anexo1. Informe 3_Balance_2020_PPASP Anexo2. Informe PPASP 2024_VF SDMujer. Anexo3. informe_ASP_2024. Anexo4. Avances en la implementación de la política. 02. Realizar el levantamiento y la documentación - estudio de la ECUT 2026 2.1. ANEXO TECNICO_Encuesta del Cuidado_Marzo_2026_Nueva versión 2.2. Anexo. Proyección del tamaño de muestra ECUT 2026 2.3. VF_FORMATO DE COTIZACION_ECUT_2026_CA_0_04_2026 03. Cuidado y prevención de violencias con la Universidad de Umea: 3.1.1. Propuesta metodológica UMEA 3.1.2. Correo con la síntesis de la reunión entre la Directora de Gestión de Conocimiento y la investigadora de la UMEA 04. Investigación Parto, posparto y violencia ginecobstétricas 4.2.1. Anexo 1. Matriz Revisión bibliográfica VGO- Marzo 2026 4.2.2. Anexo 2. Diseño análisis variables ENDS_EMEG- Marzo 2026 Repositorio: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBhuzRtiKEhS437GM2_kOlkAf2xYt6K0GgeTrk5GV3v4oQ?e=3M6xls
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.3
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.3
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.3
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.5
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.5
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.6
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.6
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.8
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
0.6
| 5 | 0.5
Formula indicador: | Numero de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones desarrolados/estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones programados
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 0 | 0.2 | 0.3
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Cristian Camilo Apache Roa |  | Nombre | Ana María Buriticá Alzate |  | Nombre: | YURIETH PAOLA ROJAS MAYORGA
| Cargo | Contratista Planeación DGC |  | Cargo | Directora Gestión de Conocimiento |  | Cargo: | Jefa Oficina Asesora de Planeación
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre | JULIANA MARTINEZ LONDOÑO |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Subsecretaria Cuidado y Políticas de Igualdad |  | Cargo:
Note on A16: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | 859652000 | 0 | 0 | -210427 | 15594533 | 0.05 | -9730156 | 84229129 | 0.1
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación | 916047000 | 0 | 0 | -210427 | 23161335 | 0.05 | -2339025 | 86223930 | 0.3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2026 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 23 | Número de Estudios y/o investigaciones producidas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Actividad 2:Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Acumulado | NO | 15 | 47 | 5 | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado. | 0.2 | 0.2 | Durante el periodo se avanzó en el diseño y desarrollo de cuatro investigaciones del Observatorio, la socialización de la propuesta de evaluación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas y la preparación del levantamiento de la Encuesta de Cuidado y Uso del Tiempo en Bogotá 2026. Asimismo, se adelantaron acciones de articulación interinstitucional y de divulgación para fortalecer la producción y difusión de información para la toma de decisiones. | 0.3 | 0.3 | Se avanzó en el análisis y revisión documental de informes de la política de ASP, el fortalecimiento técnico de la ECUT y el desarrollo de investigaciones en temas clave como cuidado y prevención de violencias. Asimismo, se consolidaron alianzas y se fortaleció la divulgación del conocimiento, ampliando el alcance de los productos del OMEG y su apropiación ciudadana. | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 5 | 0.5
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 24 | Número de Estudios y/o investigaciones divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Actividad 2:Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Acumulado | NO | 15 | 47 | 5 | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado. | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado. | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [24 empty] | BPIN | 2024110010317 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | X
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2026-02-27 | 2026-02-27 | Programación del mes de mayo en reservas de la meta 2 | Se hizo la verificación de los informes presupuestales, frente al seguimiento, el cual fue necesario realizar el ajuste de la programación, disminuyendo el valor de la reserva para pago del mes de mayo.
2026-03-02 | 2026-03-03 | Reprogramación de metas de proyectos de inversión. | De conformidad con la modificación realizada al PAABS, mediante la cual se unificó un proceso contractual, fue necesario gestionar una reprogramación presupuestal de metas. No obstante, dicha reprogramación no afecta la ejecución de las mismas.
Note on A8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción