## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010308
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
PRODUCTO MGA | Servicio de promoción de la garantía de derechos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Porcentaje de intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) realizadas a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1: Bogotá Avanza en Seguridad |  |  |  | PROGRAMA | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género |  |  | META PDD | Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 843665330 | 17749000 | 4226046 |  | 14025000 |  |  |  | 4794000 |  |  |  | 884459376 | 100%
COMPROMISOS | 524563141 | 87907866 | -1008068 | 66758165 | [8 empty] | 678221104 | 76.68%
GIROS | 480660 | 22503164 | 56038862 | 61656174 | [8 empty] | 140678860 | 15.91%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 56782346.3333 | 28094055.3333 | 10203991.3333 | 38250 | [8 empty] | 95118643 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 2380000 | 0 | 1 | [8 empty] | 2380001 | 2.502%
GIROS RESERVAS | 41761612 | 27997351 | 17734299 | 1020938 | [8 empty] | 88514200 | 93.06%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 30% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Con el objetivo de realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, en el mes de Enero a través de la Estrategia Casa de Todas: sede física y telefónica, se realizaron 119 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 26 asesorías y 02 valoraciones iniciales, 72 seguimientos, y 19 cierres; y con el objetivo de implementar y posicionar la Unidad Móvil Casa de Todas, se realizaron 16 recorridos en dupla en las localidades de Kennedy, La Candelaria, Santa fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe, Usme, Antonio Nariño, Tunjuelito, Bosa, Chapinero y Teusaquillo, y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SDMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada un de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas zonas y localidades visitadas. Adicionalmente se realizó una (1) feria de servicios interinstitucional en la sede de Casa de Todas con la participación de 29 mujeres. |  | Con el objetivo de realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, en el mes de Enero a través de la Estrategia Casa de Todas: sede física y telefónica, se realizaron 119 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 26 asesorías y 02 valoraciones iniciales, 72 seguimientos, y 19 cierres y con el objetivo de implementar y posicionar la Unidad Móvil Casa de Todas, se realizaron 16 recorridos en dupla en las localidades de Kennedy, La Candelaria, Santa fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe, Usme, Antonio Nariño, Tunjuelito, Bosa, Chapinero y Teusaquillo, y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SDMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada un de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas zonas y localidades visitadas. Adicionalmente se realizó una (1) feria de servicios interinstitucional en la sede de Casa de Todas con la participación de 29 mujeres. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. En las orientaciones psicosociales se apoya la gestión del malestar emocional manifiestado por las mujeres, se brindan herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se fortalece su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación. Las atenciones psicosociales, no solo brindaron herramientas prácticas para el autocuidado, sino que promovieron un ambiente donde las mujeres pudieron reconocerse a sí mismas como sujetas de derechos. El acompañamiento psicosocial proporciona herramientas prácticas para el autocuidado y promovió un entorno donde las mujeres se reconocieron como garantes de derechos. A través de este proceso, pudieron valorar la importancia de su salud mental, fortalecer su autonomía y desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida, adicionalmente El boletín sobre la caracterización de mujeres migrantes internacionales atendidas en la Casa durante se realizó con el fin de dar cuenta de las dinámicas alrededor de la actividad sexual pagada, que establezcan la línea base para el desarrollo de las investigación.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de febrero con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica se realizaron: • 203 atenciones psicosociales, así: 07 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, desagregadas así: 02 asesorías, 05 seguimientos, adicionalmente se realizaron 196 atenciones en la sede física desagregadas así: 27 asesorías y 03 valoraciones iniciales, 152 seguimientos, y 14 cierres. Mediante el fortalecimiento de la autonomía y el bienestar emocional, se promovió el autocuidado y la conciencia de derechos en las mujeres, brindándoles herramientas prácticas ante desafíos del entorno. • Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨(i) Se realizaron 23 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP. (ii) 2 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 33 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. (iii) 9 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a mujeres que realizan ASP, en: (i)Casa Santa Isabel de Hungría Localidad Barrios Unidos: 4 sesiones. Asistieron 9 mujeres. (ii) Castillo de las Artes Localidad Los Mártires: 3 jornadas. Asistió 1 mujer. (iii)Fundación Procrear: 1 jornada. Asistieron 12 mujeres (iv) Avenida Primero de Mayo Localidad Kennedy: 1 jornada: Asistieron 5 mujeres. |  | En el periodo acumulado de enero a febrero, con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron: • 322 atenciones psicosociales, así: 7 atenciones en la unidad móvil de forma presencial, desagregados en 2 asesorías y 5 seguimientos. Adicionalmente, se realizaron 315 atenciones en la sede física y de forma telefónica, desagregados así: 53 asesorías, 5 valoraciones iniciales, 224 seguimientos, 33 cierres. • 3 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 62 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. • 9 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 27 mujeres que realizan ASP • Se realizaron 39 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SdMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada uno de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas, zonas y localidades visitadas. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. En las orientaciones psicosociales se apoya la gestión del malestar emocional manifiestado por las mujeres, se brindan herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se fortalece su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación. Las atenciones psicosociales, no solo brindaron herramientas prácticas para el autocuidado, sino que promovieron un ambiente donde las mujeres pudieron reconocerse a sí mismas como sujetas de derechos. El acompañamiento psicosocial proporciona herramientas prácticas para el autocuidado y promovió un entorno donde las mujeres se reconocieron como garantes de derechos. A través de este proceso, pudieron valorar la importancia de su salud mental, fortalecer su autonomía y desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida, adicionalmente El boletín sobre la caracterización de mujeres migrantes internacionales atendidas en la Casa durante se realizó con el fin de dar cuenta de las dinámicas alrededor de la actividad sexual pagada, que establezcan la línea base para el desarrollo de las investigación.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de marzo con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica se realizaron: • 194 atenciones psicosociales, así: 14 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe, desagregadas así: 09 asesorías, 01 valoración inicial, 04 seguimientos, adicionalmente, se realizaron 180 atenciones en la sede física desagregadas así: 29 asesorías y 07 valoraciones iniciales, 138 seguimientos, y 06 cierres. • Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ (i) Se realizaron 19 recorridos en dupla en 16 localidades donde se han identificado que se realizan ASP. No se realizó recorrido en las localidades de Fontibón y Los Mártires, por temas de seguridad y disponibilidad de transportes en el horario requerido. (ii) Tres 3 ferias de servicios interinstitucionales donde se atendieron a 46 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Cultura, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente y Norte de Salud y Fondo de solidaridad pensional. (iii) Se realizaron 12 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 44 mujeres que realizan ASP, en los siguientes puntos: (i) CIOM Bosa: 2 jornadas. Asistieron 2 mujeres. (ii) Casa Santa Isabel de Hungría Localidad Barrios Unidos: 4 sesiones. Asistieron 3 mujeres. (iii) Castillo de las Artes Localidad Los Mártires: 3 jornadas. Asistieron 9 mujeres. (iv) Localidad Rafael Uribe Uribe: 1 jornada: Asistieron 6 mujeres. (v) Localidad Puente Aranda: 1 jornada. Asistieron 23 mujeres. (vi) Fundación Procrear: 1 jornada. Asistió 1 mujer. • Con el fin de Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas, Se realizó un boletín de análisis de información de las mujeres atendidas, para generar información preliminar sobre las posibles situaciones de violencia que se ven reflejadas entre la mujeres que realizan actividades sexuales pagadas atendidas por la Estrategia Casa de Todas entre 2024 y 2025, por grupo de edad (menores de 60 años y de 60 años o más) • Consolidación y sistematización de información recopilada en las diferentes localidades, sobre cada uno de los establecimientos visitados durante los 19 recorridos realizados por la dupla en 16 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: De estos recorridos en dupla se realiza proyección de reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas territoriales y se identifican las diferentes dinámicas alrededor de la realización de actividades sexuales pagadas, incluyendo identificación de nuevos puntos de intervención |  | En el periodo acumulado de enero a marzo, con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron: • 516 atenciones psicosociales, desagregadas así: 21 atenciones en la unidad móvil de forma presencial y se realizaron 495 atenciones en la sede física y de forma telefónica. • 6 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 108 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. • 21 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 71 mujeres que realizan ASP • Se realizaron 58 recorridos en dupla en 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SdMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada uno de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas, zonas y localidades visitadas. • Se realizó un boletín de análisis de información de las mujeres atendidas, para generar información preliminar sobre las posibles situaciones de violencia que se ven reflejadas entre la mujeres que realizan actividades sexuales pagadas atendidas por la Estrategia Casa de Todas entre 2024 y 2025, por grupo de edad (menores de 60 años y de 60 años o más), de acuerdo con la información del Sistema de Información Misional de la SdMujer - SIMISIONAL, para dar línea base al proceso de investigación acción participativa. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. En las orientaciones psicosociales se apoya la gestión del malestar emocional manifiestado por las mujeres, se brindan herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se fortalece su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación. Las atenciones psicosociales, no solo brindaron herramientas prácticas para el autocuidado, sino que promovieron un ambiente donde las mujeres pudieron reconocerse a sí mismas como sujetas de derechos. El acompañamiento psicosocial proporciona herramientas prácticas para el autocuidado y promovió un entorno donde las mujeres se reconocieron como garantes de derechos. A través de este proceso, pudieron valorar la importancia de su salud mental, fortalecer su autonomía y desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida, adicionalmente El boletín sobre la caracterización de mujeres migrantes internacionales atendidas en la Casa durante se realizó con el fin de dar cuenta de las dinámicas alrededor de la actividad sexual pagada, que establezcan la línea base para el desarrollo de las investigación.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de abril con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica se realizaron: • 222 atenciones psicosociales, así: 8 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, adicionalmente, se realizaron 214 atenciones en la sede física (Casa de Todas Teusaquillo) y de forma telefónica. • Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ se realizaron: (i) 21 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. (ii) Cuatro 4 ferias de servicios interinstitucionales donde se atendieron a 85 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas por las diferentes direcciones de la SdMujer y por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente, sur y Norte de Salud, IPS Colsubsidio, Empresa METRO y RED SOMOS. (iii) Se realizaron 10 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 8 mujeres que realizan ASP, en los siguientes puntos: (i) CIOM Bosa: 4 jornadas. (ii) Casa Santa Isabel de Hungría Localidad Barrios Unidos: 2 sesiones. Asistieron 4 mujeres. (iii) Castillo de las Artes Localidad Los Mártires: 3 jornadas. Asistieron 2 mujeres. (iv) Procrear: 1 jornada: Asistieron 2 mujeres. • Con el fin de Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas, Se compartió la metodología para el desarrollo de la investigación, en el marco de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP). El documento consolida, en un solo cuerpo, el diagnóstico analítico derivado del boletín institucional y la propuesta metodológica ajustada, incorporando los comentarios y observaciones realizadas previamente, con el fin de fortalecer la coherencia conceptual, metodológica y el alcance real del ejercicio propuesto. • Consolidación y sistematización de información recopilada en las diferentes localidades, sobre cada uno de los establecimientos visitados durante los 21 recorridos realizados por la dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. De estos recorridos en dupla se realiza proyección de reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas territoriales y se identifican las diferentes dinámicas alrededor de la realización de actividades sexuales pagadas, incluyendo identificación de nuevos puntos de intervención. |  | En el periodo acumulado de enero a abril, con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron: • 738 atenciones psicosociales, desagregadas así: 29 atenciones en la unidad móvil de forma presencial y se realizaron 709 atenciones en la sede física y de forma telefónica. • 10 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 193 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, realizadas por la SdMujer y por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, cultura, Integración Social, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente, sur y Norte de Salud, IPS Colsubsidio, Empresa METRO, RED SOMOS, Fondo de solidaridad Pensional, FNA y liga Colombiana contra el SIDA. • 31 Jornadas de Atención Itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 79 mujeres que realizan ASP. • Se realizaron 79 recorridos en dupla en 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SdMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada uno de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas, zonas y localidades visitadas. • Se compartió la metodología para el desarrollo de la investigación, en el marco de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP). El documento consolida, en un solo cuerpo, el diagnóstico analítico derivado del boletín institucional y la propuesta metodológica ajustada, incorporando los comentarios y observaciones realizadas previamente, con el fin de fortalecer la coherencia conceptual, metodológica y el alcance real del ejercicio propuesto. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. En las orientaciones psicosociales se apoya la gestión del malestar emocional manifiestado por las mujeres, se brindan herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se fortalece su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación. Las atenciones psicosociales, no solo brindaron herramientas prácticas para el autocuidado, sino que promovieron un ambiente donde las mujeres pudieron reconocerse a sí mismas como sujetas de derechos. El acompañamiento psicosocial proporciona herramientas prácticas para el autocuidado y promovió un entorno donde las mujeres se reconocieron como garantes de derechos. A través de este proceso, pudieron valorar la importancia de su salud mental, fortalecer su autonomía y desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida, adicionalmente El boletín sobre la caracterización de mujeres migrantes internacionales atendidas en la Casa durante se realizó con el fin de dar cuenta de las dinámicas alrededor de la actividad sexual pagada, que establezcan la línea base para el desarrollo de las investigación.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Realizar atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica |  | Tarea 2. Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ como un servicio integral a través de los servicios psicosociales, jurídicos y de trabajo social. |  | Tarea 3. Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas |  | Tarea 4. Sistematizar los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos de contacto y servicios de actividades sexuales pagadas, así como escenarios de actividades sexuales pagadas en calle
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 5% | 5% | 0% | 0% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de Enero con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de la Estrategia Casa de Todas: sede física y telefónica, se realizaron 119 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 26 asesorías y 02 valoraciones iniciales, 72 seguimientos, y 19 cierres. El acompañamiento impulsó el bienestar emocional y el cuidado personal, generando espacios seguros para hablar sobre la salud mental, los derechos y la autonomía. |  | En el mes de Enero con el objetivo de implementar y posicionar la Unidad Móvil Casa de Todas, se realizaron 16 recorridos en dupla en las localidades de Kennedy, La Candelaria, Santa fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Usaquén, Entagivá, Suba, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe, Usme, Antonio Nariño, Tunjuelito, Bosa, Chapinero y Teusaquillo y se realizó una (1) feria de servicios interinstitucional en la sede de Casa de Todas con la participación de 29 mujeres. |  | Para el mes de enero no se tenian programadas acciones de sistematización de los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas |  | Con el objetivo de sistematizar recorridos de observación, durante enero en los recorridos se continuó con la verficación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SDMujer. Se sistematizó la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada un de los establecimientos, asi como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinamicas de las zonas y localidades visitadas. Se realizaron 16 recorridos en dupla en las 17 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgBFRacr3UaARbvDYhZ-mxx2AZ2cvKbc7KRQrtY49kjcEsU?e=f0GfMc |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgB0_xnU4RfAQZ-1tGZqTuopAfgawwHQnJwZtmFn251mJ14?e=Ari9P7 |  |  |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCxPb4YHGEzRrpXAjbqPWsOAeG3icSEAi3q8faaCmqn3wI?e=l4vxxa
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 8% | 8% | 5% | 5% | 7% | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de febrero con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 203 atenciones. Desagregadas así: • 07 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, desagregadas así: 02 asesorías, 05 seguimientos. • Y 196 atenciones en la sede física desagregadas así: 27 asesorías y 03 valoraciones iniciales, 152 seguimientos, y 14 cierres En estas atenciones, se promovió el autocuidado y la conciencia de derechos en las mujeres, brindándoles herramientas prácticas ante desafíos del entorno, mediante el fortalecimiento de la autonomía y el bienestar emocional. |  | En el mes de febrero con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ como un servicio integral a través de los servicios psicosociales, jurídicos y de trabajo social. Se realizaron las siguientes acciones: • Se realizaron 23 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. De estos recorridos, tres fueron de identificación de nuevos zonas en las localidades de Engativá, Fontibón, Kennedy ,Chapinero y Teusaquillo. • Se realizaron 2 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas: (i) Castillo de las Artes: 18/02/2026, con la asistencia de 15 mujeres. (ii) Casa de Todas: 19/02/2026, en donde participaron 18 mujeres. • Se realizaron 9 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a mujeres que realizan ASP, en los siguientes puntos: (i)Casa Santa Isabel de Hungría Localidad Barrios Unidos: 4 sesiones. Asistieron 9 mujeres. (ii) Castillo de las Artes Localidad Los Mártires: 3 jornadas. Asistió 1 mujer. (iii)Fundación Procrear: 1 jornada. Asistieron 12 mujeres y además de los servicios mencionados, se contó con la socialización de tips para el cuidado emocional, en el marco del derecho a la salud plena de las mujeres (iv) Avenida Primero de Mayo Localidad Kennedy: 1 jornada: Asistieron 5 mujeres. |  | En el mes de Febrero con el fin de Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas, se realizó planeación y programación de actividades a implementar en el año 2026 |  | En el mes de febrero se avanzó en sistematizar los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos de contacto y servicios de ASP, así como escenarios de ASP en calle, a través de la recopilación de información sobre cada uno de los establecimientos visitados y proyección de reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas territoriales, durante los 23 recorridos territoriales en dupla realizados en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDn97SRaix3SoDqb5_drmLbAcNKPUchjXOSxBf1I3STMg4?e=sHy18t |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCm3ibQk6VdQpi6ZST2Hf6dAQvoZoP-rdVDooBJhObKtAA?e=oupVel |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgC_mShhEAVZTri502oq0YZTAeNcg8iMtX421KLRC6otYio?e=RoSMMM |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDhrv5o9AwQTo5wey2SYSWNAayRPWqqsrwU4JJOSGmgduo?e=NrMZhI
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de marzo con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 194 atenciones. Desagregadas así: • 14 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe, desagregadas así: 09 asesorías, 01 valoración inicial, 04 seguimientos. • Y 180 atenciones en la sede física desagregadas así: 29 asesorías y 07 valoraciones iniciales, 138 seguimientos, y 06 cierres. A través de estas atenciones se favoreció el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, impulsando el desarrollo de su autonomía y capacidad de toma de decisiones; se brindaron herramientas prácticas y recursos psicoemocionales que les permitieron afrontar de manera más consciente y resiliente diversas situaciones personales y contextuales, contribuyendo así a su fortalecimiento integral y a la construcción de estrategias para la vida cotidiana. En estas atenciones, se promovió el autocuidado y la conciencia de derechos en las mujeres, brindándoles herramientas prácticas ante desafíos del entorno, mediante el fortalecimiento de la autonomía y el bienestar emocional. |  | En el mes de marzo con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ como un servicio integral a través de los servicios psicosociales, jurídicos y de trabajo social. Se realizaron las siguientes acciones: • Se realizaron 19 recorridos en dupla en 16 de las localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, y Teusaquillo. No se realizó recorrido en las localidades de Fontibón y Los Mártires, por temas de seguridad y disponibilidad de transportes en el horario requerido. • Se realizaron 3 ferias de servicios interinstitucionales donde se atendieron a 46 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Cultura, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente y Norte de Salud y Fondo de solidaridad pensional: (i) Casa de Todas, participaron 17 mujeres. (ii) CIOM Bosa, participaron 07 mujeres. (iii) Castillo de las Artes, con la asistencia de 22 mujeres. • Se realizaron 12 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 44 mujeres que realizan ASP, en los siguientes puntos: (i) CIOM Bosa: 2 jornadas. Asistieron 2 mujeres. (ii) Casa Santa Isabel de Hungría Localidad Barrios Unidos: 4 sesiones. Asistieron 3 mujeres. (iii) Castillo de las Artes Localidad Los Mártires: 3 jornadas. Asistieron 9 mujeres. (iv) Localidad Rafael Uribe Uribe: 1 jornada: Asistieron 6 mujeres. (v) Localidad Puente Aranda: 1 jornada. Asistieron 23 mujeres. (vi) Fundación Procrear: 1 jornada. Asistió 1 mujer. |  | En el mes de Marzo con el fin de Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas, Se realizó un boletín de análisis de información de las mujeres atendidas, para generar información preliminar sobre las posibles situaciones de violencia que se ven reflejadas entre la mujeres que realizan actividades sexuales pagadas atendidas por la Estrategia Casa de Todas entre 2024 y 2025, por grupo de edad (menores de 60 años y de 60 años o más), de acuerdo con la información del Sistema de Información Misional de la SdMujer - SIMISIONAL, para dar línea base al proceso de investigación acción participativa |  | En el mes de marzo se avanzó en sistematizar los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos de contacto y servicios de ASP, así como escenarios de ASP en calle, a través de la recopilación, consolidación y sistematización de información recopilada en las diferentes localidades, sobre cada uno de los establecimientos visitados durante los 19 recorridos realizados por la dupla en las 16 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Suba, durante marzo, no se realizó recorrido en las localidades de Fontibón y Los Mártires, por temas de seguridad y disponibilidad de transportes en el horario requerido. De estos recorridos en dupla se realiza proyección de reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas territoriales y se identifican las diferentes dinámicas alrededor de la realización de actividades sexuales pagadas, incluyendo identificación de nuevos puntos de intervención.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDTHxqeH3nwQpZunS28h0f1AYGbHEJZNFnYnZO1SiNET48?e=eEfuCR |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCm3ibQk6VdQpi6ZST2Hf6dAQvoZoP-rdVDooBJhObKtAA?e=tsktkt |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgC_mShhEAVZTri502oq0YZTAeNcg8iMtX421KLRC6otYio?e=Mjbtug |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgD4Zf74gxePTrm_oFAt1e_sAYII4a2_q1KlHrqRVNu6tvI?e=cee64M
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de abril con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 222 atenciones. Desagregadas así: • 8 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, desagregadas así: 03 asesorías, 05 seguimientos. • Y 214 atenciones en la sede física desagregadas así: 26 asesorías y 02 valoraciones iniciales, 176 seguimientos, y 10 cierres* (*El sistema no permite indicar el punto de atención de los cierres, por lo que estos quedan vinculados al lugar donde se brindó la asesoría inicial. Por tal razón, en el mes de abril se realizaron cierres de atenciones realizadas en la unidad móvil, que no corresponden a acciones de la móvil por lo que se contabilizan en las atenciones de la sede) A través de estas atenciones se favoreció el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, impulsando el desarrollo de su autonomía y capacidad de toma de decisiones; se brindaron herramientas prácticas y recursos psicoemocionales que les permitieron afrontar de manera más consciente y resiliente diversas situaciones personales y contextuales, contribuyendo así a su fortalecimiento integral y a la construcción de estrategias para la vida cotidiana. En estas atenciones, se promovió el autocuidado y la conciencia de derechos en las mujeres, brindándoles herramientas prácticas ante desafíos del entorno, mediante el fortalecimiento de la autonomía y el bienestar emocional. |  | En el mes de abril con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ como un servicio integral a través de los servicios psicosociales, jurídicos y de trabajo social. Se realizaron las siguientes acciones: • RECORRIDOS EN DUPLA: Se realizaron 21 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. • FERIAS DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES: Se realizaron 4 ferias de servicios interinstitucionales donde se atendieron a 85 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Estas ferias fueron acompañadas por las diferentes direcciones de la SdMujer y por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente, sur y Norte de Salud, IPS Colsubsidio, Empresa METRO, Y RED SOMOS: (i) Casa de Todas, participaron 15 mujeres. (ii) Santa Isabel de Hungría, participaron 20 mujeres. (iii) Castillo de las Artes, con la asistencia de 27 mujeres (iv) Patio Bonito: con la asistencia de 23 mujeres. • JORNADAS DE ATENCIÓN ITINERANTE: Se realizaron 10 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 8 mujeres que realizan ASP, en los siguientes puntos: (i) CIOM Bosa: 4 jornadas. (ii) Casa Santa Isabel de Hungría Localidad Barrios Unidos: 2 sesiones. Asistieron 4 mujeres. (iii) Castillo de las Artes Localidad Los Mártires: 3 jornadas. Asistieron 2 mujeres. (iv) Procrear: 1 jornada: Asistieron 2 mujeres. |  | En el mes de abril con el fin de Sistematizar los procesos de investigación y acción participativa para fortalecer el análisis situacional de las violaciones de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas, Se compartió la metodología para el desarrollo de la investigación, en el marco de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP). El documento consolida, en un solo cuerpo, el diagnóstico analítico derivado del boletín institucional y la propuesta metodológica ajustada, incorporando los comentarios y observaciones realizadas previamente, con el fin de fortalecer la coherencia conceptual, metodológica y el alcance real del ejercicio propuesto. |  | En el mes de abril se avanzó en sistematizar los recorridos de observación e identificación de dinámicas y contextos a establecimientos de contacto y servicios de ASP, así como escenarios de ASP en calle, a través de la recopilación, consolidación y sistematización de información recopilada en las diferentes localidades, sobre cada uno de los establecimientos visitados durante los 21 recorridos realizados por la dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. De estos recorridos en dupla se realiza proyección de reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas territoriales y se identifican las diferentes dinámicas alrededor de la realización de actividades sexuales pagadas, incluyendo identificación de nuevos puntos de intervención.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgBAeAUaeL08T6UvMCFJM38DAfUOG-5DcFi6h6anHWhiZUA?e=VaFKiB |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCm3ibQk6VdQpi6ZST2Hf6dAQvoZoP-rdVDooBJhObKtAA?e=PvmliE |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IQCv3UjriwyyTYs8B5Ow9OKrAevWD6CWbuLp_PtnOkqoup4?e=WL52fV |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDmCUGHAZ9fTI-LWmCnQsxVAZjOpIxUd6dpTmYyb8j3rrM?e=ZdD5ud
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 10% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 10% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 10% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 10% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9% |  | 10% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 8% |  | 15% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 7% |  | 5% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 5% |  | 5% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99.96% | 33.32% | 100% | 31% | 100% | 25% | 100% | 28%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on C28: user: SCDPI-203-01416-25

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010308
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas
PRODUCTO MGA | Servicio de promoción de la garantía de derechos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Porcentaje de atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) realizadas a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1: Bogotá Avanza en Seguridad |  |  |  | PROGRAMA | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género |  |  | META PDD | Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 726351340 | 18287000 | 4415261 |  | 14450000 |  |  |  | 13936000 |  |  |  | 777439601 | 100%
COMPROMISOS | 543980804 | 42244556 | -2960015 | 68169970 | [8 empty] | 651435315 | 83.79%
GIROS | 61520 | 19911842 | 51952369 | 62216190 | [8 empty] | 134141921 | 17.25%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 26141837 | 17192921 | 11360698 | 37125 | [8 empty] | 57608990 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 2310000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2310000 | 4.01%
GIROS RESERVAS | 18830784 | 22366533 | 8720524 | 1051876 | [8 empty] | 50969717 | 88.48%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 30% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de enero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de la Estrategia Casa de Todas, se realizan un total de 195 atenciones, desagregadas así: 43 asesorías y 05 valoraciones iniciales, 90 seguimientos, y 57 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. Adicionalmente, se gestionaron las siguientes actuaciones: - Impulso procesal: 04 - Derechos de petición 09 - Procesos en representación vigentes: 4 |  | En el mes de enero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de la Estrategia Casa de Todas, se realizan un total de 195 atenciones, desagregadas así: 43 asesorías y 05 valoraciones iniciales, 90 seguimientos, y 57 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. Adicionalmente, se gestionaron las siguientes actuaciones: - Impulso procesal: 04 - Derechos de petición 09 - Procesos en representación vigentes: 4 |  | No se presentan retrasos | Realizar atenciones jurídicas incluyendo valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, para lo que se cumple de forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de: hojas de vida, actualización de datos, atenciones en materia jurídica y demás acciones requeridas. La atención que se brinda incluye información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en ASP
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de febrero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 344 atenciones así: 1.En el área jurídica se realizan 04 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos y Kennedy, desagregadas así: 02 asesorías, 02 seguimientos. Adicionalmente, se realizan 340 atenciones en la sede física desagregadas así: 60 asesorías y 08 valoraciones iniciales, 137 seguimientos, y 135 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. Adicionalmente, se gestionaron las siguientes actuaciones: - Impulso procesal: 03 - Derechos de petición 06 - Procesos en representación vigentes: 05 2.Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que presta sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron 02 espacios de capacitación (19 contratistas en cada espacio): (i) Socialización Rutas Dignidad una herramienta para la atención a población migrante LGBTIQ+ (ii) Seguimiento mensual de la unidad móvil, aprendizajes y acciones de mejora, y cualificación sobre atención a la ciudadanía. 3. Bridar herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que hacen atenciones a mujeres que realizan ASP: Se realizaron 6 Jornadas de capacitación y sensibilización en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y socialización de los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas, reforzando lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (ASP). dirigida a: (i) 3 jornadas a 82 uniformados miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.(ii) Dos (2) jornadas a 20 docentes y 12 estudiantes del Colegio Panamericano. (iii) Una jornada con una profesional del Centro Intégrate. |  | En el periodo acumulado de Enero a febrero de 2026, con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 539 atenciones jurídicas, así: 4 atenciones en la unidad móvil de forma presencial, desagregados en 2 asesorías y 2 seguimientos. Adicionalmente, se realizaron 535 atenciones en la sede física y de forma telefónica, desagregados así: 103 asesorías, 13 valoraciones iniciales, 227 seguimientos, 192 cierres. 2.Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que presta sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron 02 espacios de capacitación (19 contratistas en cada espacio). 3. Bridar herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que hacen atenciones a mujeres que realizan ASP: Se realizaron 6 Jornadas de capacitación y sensibilización en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y socialización de los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas, reforzando lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (ASP). dirigida a: (i) 3 jornadas a 82 uniformados miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.(ii) Dos (2) jornadas a 20 docentes y 12 estudiantes del Colegio Panamericano. (iii) Una jornada con una profesional del Centro Intégrate. |  | No se presentan retrasos | Realizar atenciones jurídicas incluyendo valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, para lo que se cumple de forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de: hojas de vida, actualización de datos, atenciones en materia jurídica y demás acciones requeridas. La atención que se brinda incluye información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en ASP
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de marzo con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 270 atenciones jurídicas así: 1.En el área jurídica se realizan 8 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe, desagregadas así: 07 asesorías, 01 seguimientos. Adicionalmente, se realizan 262 atenciones en la sede física 2.Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que presta sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron dos 2 espacios de capacitación para 22 contratistas registrando 38 participaciones, así: (i) Socializar las rutas de atención dirigidas a población habitante de calle y en riesgo de habitarla, incluyendo los componentes de autocuidado, atención psicosocial, inclusión social, cuidado menstrual y acceso a derechos, con la participación de 18 contratistas. (ii) Seguimiento mensual de la unidad móvil, aprendizajes y acciones de mejora, y cualificación sobre Interrupción voluntaria del Embarazo 20 contratistas. 3. Bridar herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que hacen atenciones a mujeres que realizan ASP: Se realizaron 5 espacios de capacitación, con 201 participantes, así: (i) Transversalización del enfoque diferencial y PPASP a 27 participantes del Centro día Chapinero. (ii – iii – iv) Tres (3) Jornadas de capacitación y sensibilización dirigida a 140 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.(v) Transversalización del enfoque diferencial para la atención a mujeres en ASP, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) y la Estrategia Casa de Todas, a 34 funcionarias del personal de servicios generales, con el fin de brindar herramientas para el trabajo con mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, comprendiendo sus dinámicas y ofreciendo lineamientos para su atención. 4. Se realizó un encuentro virtual con cinco 5 mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas, en donde se abordó el tema "Tú Autonomía no se negocia", prevención de las violencias Vicaria, Económica y Patrimonial; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. |  | En el periodo acumulado de enero a marzo de 2026, con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 809 atenciones jurídicas, así: 12 atenciones en la unidad móvil de forma presencial. Adicionalmente, se realizaron 797 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 2.Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que presta sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron cuatro 4 espacios de capacitación para 22 contratistas registrando 76 participaciones. 3. Bridar herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que hacen atenciones a mujeres que realizan ASP: Se realizaron 11 Jornadas de capacitación y sensibilización en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y socialización de los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas, reforzando lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (ASP). dirigidas a: 122 uniformados miembros de la policía nacional estaciones de los mártires y ciudad bolívar – 10 docentes y 12 estudiantes colegio panamericano 34 personas de servicios generales y 27 profesionales psicosociales de centro día chapinero |  | No se presentan retrasos | Realizar atenciones jurídicas incluyendo valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, para lo que se cumple de forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de: hojas de vida, actualización de datos, atenciones en materia jurídica y demás acciones requeridas. La atención que se brinda incluye información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en ASP
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En el mes de abril con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 279 atenciones jurídicas así: 1.En el área jurídica se realizan 14 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy. Adicionalmente, se realizan 265 atenciones jurídicas en la sede física de Tunjuelito. 2.Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que presta sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizó un 1 espacio de capacitación 20 participaciones del equipo, así: (i) Seguimiento mensual de la unidad móvil con el Equipo de contratistas de Casa de Todas, aprendizajes y acciones de mejora, y socialización guía de unidad móvil. 3. Herramietnas para profesionales: Se realizaron con 82 participantes, cinco 5 espacios de capacitación en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, se socializaron los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas y se reforzaron lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP), realizados así: (i y ii) Dos (2) Asistencias técnicas virtuales con Mesa ZESAI y Personería Local de Usme 10 participantes (iii, iv y v) Tres (3) Jornadas de capacitación y sensibilización dirigida a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá con la participación de 72 uniformados de la Estación de Policía de la Localidad de Tunjuelito. 4. Se dio inicio a la estructuración y actualización de la base de datos de escenarios Web Cam, con el objetivo de generar acompañamiento y acciones afirmativas desde la Estrategia Casa de Todas, dirigidas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (ASP) a través de estas plataformas. Asimismo, se realizó visita a el un estudio webcam, donde se logró articulación para el desarrollo de actividades en los diferentes componentes de la DED |  | En el periodo acumulado de enero a abril de 2026, con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 1088 atenciones jurídicas, así: 26 atenciones en la unidad móvil de forma presencial. Adicionalmente, se realizaron 1062 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 2. Cualificación y fortalecimiento de conocimientos y habilidades del equipo de 22 profesionales que prestan sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron 5 espacios de capacitación registrando 96 participaciones del equipo. 3. Herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que realizan atenciones o servicios a mujeres que realizan ASP: Se realizaron con 387 participantes, cinco 5 espacios de capacitación en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, se socializaron los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas y se reforzaron lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP), así: 294 Uniformados Policía Nacional – 76 funcionarios y funcionarias del Distrito y 17 profesionales Universidades. |  | No se presentan retrasos | Realizar atenciones jurídicas incluyendo valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, para lo que se cumple de forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de: hojas de vida, actualización de datos, atenciones en materia jurídica y demás acciones requeridas. La atención que se brinda incluye información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en ASP
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de la atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica |  | Tarea 2. Implementar el Plan de formación y cualificación de equipos técnicos que realizan atenciones a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica |  | Tarea 3. Implementar plan de trabajo para la formulación de lineamientos para el acompañamiento y orientación jurídica en servicios Web Cam, así como para la prestación de servicios y realización de acciones afrmativas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 10% |  | 10% |  | 10%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 2% | 2%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de enero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de la Estrategia Casa de Todas, se realizan un total de 195 atenciones, desagregadas así: 43 asesorías y 05 valoraciones iniciales, 90 seguimientos, y 57 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. Adicionalmente, se gestionaron las siguientes actuaciones: - Impulso procesal: 04 - Derechos de petición 09 - Procesos en representación vigentes: 4 |  | Para el mes de enero no se tenian programadas acciones de plna de formación y cualificación de fncionarios |  | Para la implementación del plan de trabajo de intervención con servicios Web - Cam, para el mes de enero se realizó reunión de planeación y articulación con lideres de estrategia para definir cronogramas e indicadores de acciones afirmativas a adelantar durante el año 2026.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDDFYflQ2S5TpPsMAsvXQgoAUS4xZU0bv7C46drpvXVhLc?e=X6sVvt |  |  |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCEqxSAL_hfSarRL99gvUWbAYqTIiDDNwoUU3X_HakZMtg?e=iBH7Pd
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 5% | 5% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de febrero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 344 atenciones jurídicas así: • Se realizan 4 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos y Kennedy, desagregadas así: 02 asesorías, 02 seguimientos. • Adicionalmente, se realizan 340 atenciones en la sede física desagregadas así: 60 asesorías y 08 valoraciones iniciales, 137 seguimientos, y 135 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. Adicionalmente, se gestionaron las siguientes actuaciones: - Impulso procesal: 03 - Derechos de petición 06 - Procesos en representación vigentes: 05 |  | Con el objetivo de Implementar el Plan de formación y cualificación de equipos técnicos que realizan atenciones a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, en el mes de febrero, se avanzo con: 1. Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que prestan sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron 02 espacios de capacitación (19 contratistas en cada espacio): (i) Socialización Rutas Dignidad una herramienta para la atención a población migrante LGBTIQ+ con 19 contratistas. (ii) Seguimiento mensual de la unidad móvil con el Equipo de contratistas de Casa de Todas, aprendizajes y acciones de mejora, y cualificación sobre atención a la ciudadanía.19 contratistas. 2. Bridar herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que hacen atenciones a mujeres que realizan ASP: Se realizaron 6 espacios de capacitación con: • Tres (03) Jornadas de capacitación y sensibilización dirigida a 82 uniformados miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. En el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, se socializaron los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas y se reforzaron lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (ASP). • Dos (2) jornadas de Transversalización de enfoque diferencial y actividades sexuales pagadas ASP a 20 docentes y 12 estudiantes del Colegio Panamericano. • Una (1) Transversalización frente a la Estrategia Casa de Todas, las actividades sexuales pagadas y las mujeres que las realizan, para comprender las dinámicas de la población, socializar la PPASP y ofrecer lineamientos para su atención integral y diferenciada con una profesional del Centro Intégrate. |  | Con el objetivo de Implementar plan de trabajo para el acompañamiento a mujeres en ASP en Web Cam, durante el mes de febrero, se realizó visita a dos estudios Web Cam, Referenciados en la base de datos en construcción, con el objetivo de gestionar la programación de espacios de acciones afirmativas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgC5VOZ10fZgSJ3UYfiMac16AZdziU7mp2bdeJj0kOVR1p4?e=NTWepb |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAeZnYOvn9bSbMFj8gYwFHWAbu7PQLAhhtTxwRteZc_rL8?e=GUAW1c |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDAtA20lhPdSZrvb25U0k5xAYe55suY8Vr4vsMcTAi29BA?e=Dcqy7Z
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 9.5% | 9.5% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de marzo con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 270 atenciones jurídicas así: • Se realizan 8 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe, desagregadas así: 07 asesorías, 01 seguimientos.. • Adicionalmente, se realizan 262 atenciones en la sede física desagregadas así: 74 asesorías y 15 valoraciones iniciales, 131 seguimientos, y 42 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. Adicionalmente, se gestionaron las siguientes actuaciones: - Impulso procesal: 08 - Derechos de petición: 10 - Procesos en representación vigentes: 04 |  | Con el objetivo de Implementar el Plan de formación y cualificación de equipos técnicos que realizan atenciones a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, en el mes de marzo, se avanzó con: 1. Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo profesional que prestan sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizaron dos 2 espacios de capacitación para 22 contratistas registrando 38 participaciones, así: (i) Socializar las rutas de atención dirigidas a población habitante de calle y en riesgo de habitarla, incluyendo los componentes de autocuidado, atención psicosocial, inclusión social, cuidado menstrual y acceso a derechos, así como resolver inquietudes operativas de las y los asistentes con la participación de18 contratistas. (ii) Seguimiento mensual de la unidad móvil con el Equipo de contratistas de Casa de Todas, aprendizajes y acciones de mejora, y cualificación sobre Interrupción voluntaria del Embarazo.20 contratistas. 2. Bridar herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que hacen atenciones a mujeres que realizan ASP: Se realizaron 5 espacios de capacitación, con 201 participantes, así: (i) Transversalización del enfoque diferencial y PPASP a 27 participantes del Centro día Chapinero. (ii – iii – iv) Tres (3) Jornadas de capacitación y sensibilización dirigida a 140 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. El espacio formativo se desarrolló en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, se socializaron los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas y se reforzaron lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP).(v) Transversalización del enfoque diferencial para la atención a mujeres en ASP, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) y la Estrategia Casa de Todas, a 34 funcionarias del personal de servicios generales, con el fin de brindar herramientas para el trabajo con mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, comprendiendo sus dinámicas y ofreciendo lineamientos para su atención |  | Con el objetivo de Implementar plan de trabajo para el acompañamiento a mujeres en ASP en Web Cam, durante el mes de marzo, se realizó un encuentro virtual con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas, en donde se abordó el tema "Tú Autonomía no se negocia", prevención de las violencias Vicaria, Económica y Patrimonial; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (5) cinco mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCDt0VI8BDcQ5uOZRaa2g0QAY2WZWM1QhRm7Ejr4YMB6BA?e=SKaCLg |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAeZnYOvn9bSbMFj8gYwFHWAbu7PQLAhhtTxwRteZc_rL8?e=fjhAXr |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IQAakZweD1h5TJz9OaDEqi51Ab9JEqpltbziFDPRzq490iQ?e=Q3DZTN
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 9.5% | 9.5% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de abril con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 279 atenciones jurídicas así: • Se realizan 14 atenciones en la unidad móvil l que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, desagregadas así: 12 asesorías, 02 seguimientos. *(El sistema no permite indicar el punto de atención de los cierres, por lo que estos quedan vinculados al lugar donde se brindó la asesoría inicial. Por tal razón, en el mes de abril se realizaron cierres de atenciones realizadas en la unidad móvil, que no corresponden a acciones de la móvil por lo que se contabilizan en las atenciones de la sede) • Adicionalmente, se realizan 265 atenciones en la sede física desagregadas así: 58 asesorías y 13 valoraciones iniciales, 156 seguimientos, y 38 cierres en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer y en concordancia con la Resolución 0269 del 8 de junio de 2021. También, se gestionaron las siguientes actuaciones: Denuncia: 2 Impulsos procesales: 6 Derechos de petición: 9 Procesos en representación judicial: 5 |  | Con el objetivo de Implementar el Plan de formación y cualificación de equipos técnicos que realizan atenciones a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, en el mes de abril, se avanzó con: 1. Cualificación y fortalecimiento de conocimiento del equipo de 22 profesionales que prestan sus servicios para la atención en la estrategia Casa de Todas: se realizó un 1 espacio de capacitación, registrando 20 participaciones, así: (i) Seguimiento mensual de la unidad móvil con el Equipo de contratistas de Casa de Todas, aprendizajes y acciones de mejora, y socialización guía de unidad móvil. 2. Herramientas a equipos técnicos y de profesionales de sectores público y privado que realizan atenciones o servicios a mujeres que realizan ASP: Se realizaron con 82 participantes, cinco 5 espacios de capacitación en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), DDHH y la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, se socializaron los servicios ofrecidos por la Estrategia Casa de Todas y se reforzaron lineamientos orientados a la garantía del trato digno, respetuoso y libre de discriminación hacia las personas que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP), realizados así: (i y ii) Dos (2) Asistencias técnicas virtuales con Mesa ZESAI y Personería Local de Usme 10 participantes (iii, iv y v) Tres (3) Jornadas de capacitación y sensibilización dirigida a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá con la participación de 72 uniformados de la Estación de Policía de la Localidad de Tunjuelito |  | Con el objetivo de Implementar plan de trabajo para el acompañamiento a mujeres en ASP en Web Cam, durante el mes de abril, se dio inicio a la estructuración y actualización de la base de datos de escenarios Web Cam, con el objetivo de generar acompañamiento y acciones afirmativas desde la Estrategia Casa de Todas, dirigidas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (ASP) a través de estas plataformas. Asimismo, se realizó visita a el un estudio webcam, donde se logró articulación para el desarrollo de actividades en los diferentes componentes de la DED.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAPpRrdzk7gSpa34rgp0V7NAQkheJJUgeRm5BPa0Ic62r8?e=fcpoXR |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgDP4EyPdJbURIkt5ZHP866RAQZHewI73522_8LNyG651-w?e=WIAoGx |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgB61MjD-czDTKP8EQX915E-Ac5S3XZhhHTnSZt293vbpas?e=qEDHs1
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 9.5% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99.96% | 33.32% | 100% | 24% | 100% | 25%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on C28: user: SCDPI-203-01416-25

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010308
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
PRODUCTO MGA | Servicio de promoción de la garantía de derechos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Porcentaje de intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) realizadas a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1: Bogotá Avanza en Seguridad |  |  |  | PROGRAMA | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género |  |  | META PDD | Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 746608330 | 17749000 | 1177000 |  | 7773693 |  |  |  | 4659000 |  |  |  | 777967023 | 100%
COMPROMISOS | 577042760 | 32080341 | -2656786 | 66087885 | [8 empty] | 672554200 | 86.45%
GIROS | 0 | 19863281 | 55930945 | 61321358 | [8 empty] | 137115584 | 17.62%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 33984019.3333 | 35565247.3333 | 52710588.3333 | 37125 | [8 empty] | 122296980 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 2310000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2310000 | 1.889%
GIROS RESERVAS | 29594869 | 22736198 | 16017142 | 21563846 | [8 empty] | 89912055 | 73.52%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 40% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Con el objetivo de Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, durante el mes de enero, en el área de Trabajo Social se realizaron 237 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 73 asesorías y 15 valoraciones iniciales, 100 seguimientos, y 49 cierres. y Con el objetivo de tener un Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas ofertados en el punto físico de atención durante enero se realizaron cuatro articulaciones con: * Hogar Nuevo Porvenir, para realización de escuelas Amarte 2026; * FUGA para definir acciones conjuntas 2026; * El equipo de actividades sexuales pagadas de las Subredes Integrales de Salud, para paticipacion en ferias de servicios; * Con el componente Social y Cultural de la Mesa ZESAI, para la propuesta del plan de trabajo intersectorial, dirigido a mujeres que realizan ASP. Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. Adicionalmente Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | Con el objetivo de Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, durante el mes de enero, en el área de Trabajo Social se realizaron 237 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 73 asesorías y 15 valoraciones iniciales, 100 seguimientos, y 49 cierres. y Con el objetivo de tener un Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas ofertados en el punto físico de atención durante enero se realizaron cuatro articulaciones con: * Hogar Nuevo Porvenir, para realización de escuelas Amarte 2026; * FUGA para definir acciones conjuntas 2026; * El equipo de actividades sexuales pagadas de las Subredes Integrales de Salud, para paticipacion en ferias de servicios; * Con el componente Social y Cultural de la Mesa ZESAI, para la propuesta del plan de trabajo intersectorial, dirigido a mujeres que realizan ASP.Adicionalmente Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | No se presentan retrasos | Realizacion de intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. esta atención busca identificar, a través de una valoración inicial, las necesidades en salud, educación, vivienda, derechos sexuales y reproductivos, procesos de educación, formación para el trabajo, capacidades y realidades en diferentes contextos de las mujeres que realizan ASP, a partir de lo cual se elabora un mapa de problemas y redes de soporte personal e institucional.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En febrero con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 407 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 05 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos y Kennedy, desagregadas así: 02 asesorías, 01 valoración, 02 seguimientos. A través de la atención se logra dar respuesta en las siguientes áreas. * 1 Proceso educación flexible y * 1 Fondo Nacional del Ahorro. . •Se realizaron 402 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 106 asesorías y 39 valoraciones iniciales, 178 seguimientos, y 79 cierres Adicionalmente se realizó el taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones. Se desarrollo en instalaciones de Casa de Todas con la participación de 10 mujeres. Y como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: ARTICULACIONES Dos espacios de articulación para dar continuidad el plan de trabajo de la estrategia: (i) Casa LGBTI Diana Navarro para socializar la oferta de servicios de Casa de Todas y coordinar acciones conjuntas orientadas a la atención integral de mujeres en su diversidad que realizan ASP. (ii) Centro día Chapinero de SDIS, con el fin de coordinar el desarrollo de transversalización de enfoque diferencial y PPASP. TALLERES Dos talleres con mujeres en ASP: (i) Un encuentro virtual 25/02/2026 con las mujeres que realizan ASP, sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, por el área psicosocial con (5) participantes. (ii) una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad, con (10) mujeres. ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron dos jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas (i) 11/02 con 8 mujeres (ii) 26/02 con 5 mujeres y una Sesión de Yoga (25/02) con 8 mujeres. |  | En el periodo acumulado de enero a febrero, con el objetivo de realizar atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 644 atenciones en trabajo social, así: 5 atenciones en la unidad móvil de forma presencial, desagregados en 2 asesorías, 1 valoración inicial y 2 seguimientos. Adicionalmente, se realizaron 639 atenciones en la sede física y de forma telefónica, desagregados así: 179 asesorías, 54 valoraciones iniciales, 278 seguimientos, 128 cierres. Adicionalmente se realizó el taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones. Se desarrollo en instalaciones de Casa de Todas con la participación de 10 mujeres. Y como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: ARTICULACIONES Seis espacios de articulación con entidades que fortalecerán, acompañarán y darán continuidad el plan de trabajo de la estrategia. TALLERES Dos talleres con mujeres en ASP: (i) Un encuentro virtual 25/02/2026 con las mujeres que realizan ASP, sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, por el área psicosocial con (5) participantes. (ii) una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad, con (10) mujeres. ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron dos jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas (i) 11/02 con 8 mujeres (ii) 26/02 con 5 mujeres y una Sesión de Yoga (25/02) con 8 mujeres. Finalmente, se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | No se presentan retrasos | Realizacion de intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. esta atención busca identificar, a través de una valoración inicial, las necesidades en salud, educación, vivienda, derechos sexuales y reproductivos, procesos de educación, formación para el trabajo, capacidades y realidades en diferentes contextos de las mujeres que realizan ASP, a partir de lo cual se elabora un mapa de problemas y redes de soporte personal e institucional.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En marzo con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 390 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 21 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe, y Se realizaron 369 atenciones en la sede física y de forma telefónica. Adicionalmente se realizó: • REDES: Un (1) encuentro presencial con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas en la localidad de Barrios Unidos, en donde se abordó el tema "Resolución pacífica de Conflictos" y fortalecimiento de habilidades para resolver conflictos de manera asertiva; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (15) quince mujeres. • TALLERES Dos talleres con mujeres 41 mujeres en ASP: (i) Un Taller virtual sobre derechos de las mujeres desarrollado por el área de Trabajo Social, donde se abordó la historia de los derechos de las mujeres, se socializaron los derechos contemplados en la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, y se realizó reflexión de la canción sin miedo, conto con la asistencia de 11 mujeres. (ii) Un Taller “Vivamos una vida libre de violencia” en el marco de la estrategia Casa de Todas se ejecutó el taller “Vivamos una vida libre de violencia”, fundamentado en la Ley 1257 de 2008, que establece la obligación estatal de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres con 30 mujeres. • ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron una jornada de actividad física ( 18/03 Sede de Casa de Todas con 20 mujeres) y dos sesiones de Yoga (04 de marzo con 15 mujeres y 25 de marzo con 20 mujeres) • CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio de reflexión colectiva a partir de la proyección del documental Putas o Peluqueras, obra que visibiliza las realidades de mujeres trans en Colombia y las violencias estructurales que enfrentan. Tras la proyección, se propició un diálogo grupal en el que las 30 participantes reflexionaron sobre las violencias que atraviesan a las mujeres trans y establecieron paralelos con las vulneraciones presentes en el contexto de las ASP. El espacio contó con la asistencia de 30 mujeres. • ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | En el periodo acumulado de enero a marzo, con el objetivo de realizar atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 1034 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 26 atenciones en la unidad móvil y Se realizaron 1008 atenciones en la sede física y de forma telefónica. Adicionalmente se realizó: • CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio de reflexión colectiva a partir de la proyección del documental Putas o Peluqueras, obra que visibiliza las realidades de mujeres trans en Colombia y las violencias estructurales que enfrentan. Tras la proyección, se propició un diálogo grupal en el que las 30 participantes reflexionaron sobre las violencias que atraviesan a las mujeres trans y establecieron paralelos con las vulneraciones presentes en el contexto de las ASP. El espacio contó con la asistencia de 30 mujeres. • ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. • REDES DE APOYO: Dos talleres con la participación de 25 mujeres, así: (i) taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones con la participación de 10 mujeres. (ii) un (1) encuentro presencial con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas en la localidad de Barrios Unidos, en donde se abordó el tema "Resolución pacífica de Conflictos" y fortalecimiento de habilidades para resolver conflictos de manera asertiva; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (15) quince mujeres. • TALLERES Cuatro (4) talleres con la participación de 56 mujeres en ASP, así: (i) Un encuentro virtual con las mujeres que realizan ASP, sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, con (5) participantes. (ii) una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad, con (10) mujeres. (iii) Un Taller virtual sobre derechos de las mujeres desarrollado por el área de Trabajo Social y se realizó reflexión de la canción sin miedo, conto con la asistencia de 11 mujeres. (iv) Un Taller “Vivamos una vida libre de violencia” en el marco de la estrategia Casa de Todas se ejecutó el taller “Vivamos una vida libre de violencia”, fundamentado en la Ley 1257 de 2008, con 30 mujeres. • ACTIVIDADES Se realizaron tres jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas con la participación de 33 mujeres en ASP y tres jornadas de YOGA con la participación de 43 mujeres en ASP |  | No se presentan retrasos | Realizacion de intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. esta atención busca identificar, a través de una valoración inicial, las necesidades en salud, educación, vivienda, derechos sexuales y reproductivos, procesos de educación, formación para el trabajo, capacidades y realidades en diferentes contextos de las mujeres que realizan ASP, a partir de lo cual se elabora un mapa de problemas y redes de soporte personal e institucional.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En abril con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 376 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 19 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy y Se realizaron 357 atenciones en la sede física y de forma telefónica. Adicionalmente se realizó: • FORTALECIMIENTO DE REDES: Se realizó un (1) taller sobre derechos de las mujeres, en el cual se profundizó sobre el derecho a la autonomía económica, con la participación de 5 mujeres en ASP. • TALLERES: Un (1) Espacio Psicosocial dirigido a las mujeres vinculadas a la estrategia, abordando el tema de la IVE de manera virtual el 16 de abril, contó con la asistencia de 8 mujeres. • ACTIVIDADES: Adicionalmente se realizaron una jornada de actividad física Sede de Casa de Todas con la participación de 8 mujeres y una sesión de Yoga con la participación de 4 mujeres. • CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio para generar un espacio pedagógico y de reflexión colectiva mediante la estrategia de cine foro, a partir de la proyección de la película Carol (2015), que contribuya a la sensibilización, el fortalecimiento del enfoque de derechos, género y diversidad sexual, así como al reconocimiento de la autonomía y dignidad de las mujeres participantes de la Estrategia Casa de Todas. El espacio contó con la asistencia de 23 mujeres. • CONMEMORACIÓN: Con el objetivo de avanzar en la preparación de un evento conmemorativo, se realizó articulación con el CREA La Pepita de IDARTES mediante reunión virtual a través de la plataforma Teams, con el objetivo de coordinar el desarrollo del proceso artístico que hará parte de la conmemoración. • ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | En el periodo acumulado de enero a abril, con el objetivo de realizar atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 1410 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 45 atenciones en la unidad móvil y Se realizaron 1365 atenciones en la sede física y de forma telefónica. Adicionalmente se realizó: • CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrollaron dos espacios con 53 mujeres con el objetivo que a través de la proyección de películas se genere una reflexión colectiva. • ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. • FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO: tres talleres con la participación de 30 mujeres, así: (i) un taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones 10 mujeres. (ii) un (1) encuentro con las mujeres en ASP en Barrios Unidos tema: "Resolución pacífica de Conflictos" y fortalecimiento de habilidades para resolver conflictos de manera asertiva; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias 15 mujeres (iii) un (1) taller sobre derechos de las mujeres, en el cual se profundizó sobre el derecho a la autonomía económica. 5 mujeres en ASP. • TALLERES cinco (5) talleres con la participación de 64 mujeres en ASP, así: (i) Un encuentro virtual con las mujeres que realizan ASP, sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, con (5) participantes. (ii) una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad, con (10) mujeres. (iii) Un Taller virtual sobre derechos de las mujeres desarrollado por el área de Trabajo Social y se realizó reflexión de la canción sin miedo, conto con la asistencia de 11 mujeres. (iv) Un Taller “Vivamos una vida libre de violencia” en el marco de la estrategia Casa de Todas se ejecutó el taller “Vivamos una vida libre de violencia”, fundamentado en la Ley 1257 de 2008, con 30 mujeres.(iv) Un (1) Espacio Psicosocial, abordando el tema de la IVE de manera virtual con 8 mujeres. • ACTIVIDADES Se realizaron cuatro jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas con la participación de 41 mujeres en ASP y cuatro jornadas de YOGA con la participación de 47 mujeres en ASP. |  | No se presentan retrasos | Realizacion de intervenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica. esta atención busca identificar, a través de una valoración inicial, las necesidades en salud, educación, vivienda, derechos sexuales y reproductivos, procesos de educación, formación para el trabajo, capacidades y realidades en diferentes contextos de las mujeres que realizan ASP, a partir de lo cual se elabora un mapa de problemas y redes de soporte personal e institucional.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1 Realizar atenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica |  | Tarea 2. Implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP |  | Tarea 3. Realizar el Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas ofertados en el punto físico de atención programado por temporadas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 15% |  | 10% |  | 15%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Con el objetivo de realizar atenciones en trabajo social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, en enero, en el área de Trabajo Social se realizaron 237 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 73 asesorías y 15 valoraciones iniciales, 100 seguimientos, y 49 cierres. Adiconalmente, a través de la atención se logra dar respuesta en las siguientes áreas: *7 Portabilidad. * 9 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 2 Afiliaciones al sistema de salud * 8 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social, bono de adulto mayor y jardines * 11 Solicitud cupo Dirección Local de Educación. * 14 Proceso educación flexible. * 9 Formación para el trabajo (Miquelina y Scalabrini). * 9 Salud sexual y reproductiva. * 5 Fondo Nacional del Ahorro. * 6 Empleabilidad. * 4 Anticoncepción * 1 Cedulación 12 Otros como barreras de acceso a salud, certificado de discapacidad, emprendimiento, albergue, citas medicas y especialidades, pqr acceso a servicios sociales. |  | Para el mes de nero no se tenían programadas acciones del plan de fortalecimiento de redes |  | Con el objetivo de tener un Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas ofertados en el punto físico de atención Durante enero se realizaron cuatro articulaciones con: * Hogar Nuevo Porvenir, para realización de escuelas Amarte 2026; * FUGA para definir acciones conjuntas 2026; * El equipo de actividades sexuales pagadas de las Subredes Integrales de Salud, para paticipacion en ferias de servicios; * Con el componente Social y Cultural de la Mesa ZESAI, para la propuesta del plan de trabajo intersectorial, dirigido a mujeres que realizan ASP. Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. Adicionalmente Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgA7I4gWnsFhQpSrMUhoecfOAU7QjQdm94BiTj_Ec3N9E8k?e=IkMeGJ |  |  |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgBoJvuJuXjoSoy9J8V_dWIDAaj3FezpU81RrnKeRtBGj8w?e=hIcQVu
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 0% | 5% | 8.33% | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de febrero con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 407 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 05 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos y Kennedy, desagregadas así: 02 asesorías, 01 valoración, 02 seguimientos. A través de la atención se logra dar respuesta en las siguientes áreas. * 1 Proceso educación flexible y * 1 Fondo Nacional del Ahorro. . •Se realizaron 402 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 106 asesorías y 39 valoraciones iniciales, 178 seguimientos, y 79 cierres. Adicionalmente, a través de la atención se logra dar respuesta en las siguientes áreas: * 5 Portabilidad. * 3 Salud traslado municipio * 18 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 6 Afiliaciones al sistema de salud * 9 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social, bono de adulto mayor y jardines * 6 Solicitud cupo Dirección Local de Educación. * 16 Proceso educación flexible. * 23 Formación para el trabajo (Miquelina y Scalabrini). * 9 Salud sexual y reproductiva. * 12 Fondo Nacional del Ahorro. * 4 Empleabilidad. * 7 Anticoncepción. * 1 IVE * 1 Cedulación * 1 Ruta victimas * 19 Otros como barreras de acceso a salud, certificado de discapacidad, emprendimiento, albergue, citas médicas y especialidades, pqr acceso a servicios sociales. |  | Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, durante el mes de febrero se realizó un taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones. Se desarrollo en instalaciones de Casa de Todas con la participación de 10 mujeres. |  | En el mes de febrero con el objetivo de Realizar el Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: ARTICULACIONES Dos espacios de articulación para dar continuidad el plan de trabajo de la estrategia: (i) Casa LGBTI Diana Navarro para socializar la oferta de servicios de Casa de Todas y coordinar acciones conjuntas orientadas a la atención integral de mujeres en su diversidad que realizan ASP. (ii) Centro día Chapinero de SDIS, con el fin de coordinar el desarrollo de transversalización de enfoque diferencial y PPASP. TALLERES Dos talleres con mujeres en ASP: (i) Un encuentro virtual 25/02/2026 con las mujeres que realizan ASP, sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, por el área psicosocial con (5) participantes. (ii) una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad, con (10) mujeres. ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron dos jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas (i) 11/02 con 8 mujeres (ii) 26/02 con 5 mujeres y una Sesión de Yoga (25/02) con 8 mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgBeezMbO6FhRoxZ4MXbAC5EAUNQwKMq8vCFxMo-e0J2eD8?e=zDEii6 |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgBkXuKPDAZIRpl_yXEUclcBAbVmVRKokQrP31cDFPK_D4g?e=OxTqfR |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAQZMAO48pERK1G321UziVXAa1U2lfng3Oc62i2pwKCs6s?e=6sgNWo
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 15% | 15% | 8.33% | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de marzo con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 390 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 21 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe, desagregadas así: 12 asesorías, 04 valoración inicial, 05 seguimientos. •Se realizaron 369 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 104 asesorías y 29 valoraciones iniciales, 176 seguimientos, y 60 cierres. Adicionalmente, a través de la atención se logra dar respuesta en las siguientes áreas: * 6 Portabilidad. * 3 Salud traslado municipio * 21 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 7 Afiliaciones al sistema de salud * 5 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social, bono de adulto mayor y jardines * 4 Solicitud cupo Dirección Local de Educación. * 5 Proceso educación flexible. * 14 Formación para el trabajo (Miquelena y Scalabrini). * 16 Salud sexual y reproductiva. * 11 Fondo Nacional del Ahorro. * 4 Empleabilidad. * 3 Educación superior * 7 Anticoncepción * 2 IVE * 2 Cedulación *movilidad salud 40 Otros como barreras de acceso a salud, certificado de discapacidad, emprendimiento, albergue, citas médicas y especialidades, pqr acceso a servicios sociales, pruebas saber. |  | Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, durante el mes de marzo se realizó un (1) encuentro presencial con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas en la localidad de Barrios Unidos, en donde se abordó el tema "Resolución pacífica de Conflictos" y fortalecimiento de habilidades para resolver conflictos de manera asertiva; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (15) quince mujeres. |  | En el mes de marzo con el objetivo de Realizar el Portafolio mensual de servicios en la sede física casa de todas como apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: TALLERES Dos talleres con mujeres 41 mujeres en ASP: (i) Un Taller virtual sobre derechos de las mujeres desarrollado por el área de Trabajo Social, donde se abordó la historia de los derechos de las mujeres, se socializaron los derechos contemplados en la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, y se realizó reflexión de la canción sin miedo, conto con la asistencia de 11 mujeres. (ii) Un Taller “Vivamos una vida libre de violencia” en el marco de la estrategia Casa de Todas se ejecutó el taller “Vivamos una vida libre de violencia”, fundamentado en la Ley 1257 de 2008, que establece la obligación estatal de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres con 30 mujeres. ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron una jornadas de actividad física ( 18/03 Sede de Casa de Todas con 20 mujeres) y dos sesiones de Yoga (04 de marzo con 15 mujeres y 25 de marzo con 20 mujeres) CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio de reflexión colectiva a partir de la proyección del documental Putas o Peluqueras, obra que visibiliza las realidades de mujeres trans en Colombia y las violencias estructurales que enfrentan. Tras la proyección, se propició un diálogo grupal en el que las 30 participantes reflexionaron sobre las violencias que atraviesan a las mujeres trans y establecieron paralelos con las vulneraciones presentes en el contexto de las ASP. El espacio contó con la asistencia de 30 mujeres. ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgD8zJbAvM1VT6il26qBle7ZAUe0tPxYPLznKAi35psfudY?e=gGSI06 |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IQDvYzz9QQLIQ5CFW4tHZ4-0AfdO35_XB5e-_B6VDWOcobw?e=KZmXgy |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgB7CIZyVoTwTKAw7vieJ8JIAU4XlOuKZwNtcVDVWgrslkQ?e=oQ8ysy
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% | 8.33% | 15% | 15% | 8.33% | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de abril con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 376 atenciones en trabajo social, realizadas así: •Se realizaron 19 atenciones en la unidad móvil que se ubicó en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, desagregadas así: 14 asesorías, 02 valoraciones, 03 seguimientos. Adicionalmente se realizaron las siguientes articulaciones: * 2 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 2 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social, bono de adulto mayor y jardines * 2 Proceso educación flexible. * 5 Fondo Nacional del Ahorro. *2 Empleabilidad. * 3 Otros como barreras de acceso a salud, certificado de discapacidad, emprendimiento, albergue, citas médicas y especialidades, pqr acceso a servicios sociales. •Se realizaron 357 atenciones en la sede física y de forma telefónica desagregadas así: 91 asesorías y 22 valoraciones iniciales, 174 seguimientos, y 70 cierres. Adicionalmente, a través de la atención se logra dar respuesta en las siguientes áreas: * 5 Portabilidad. * 3 Salud traslado municipio * 14 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 4 Afiliaciones al sistema de salud * 9 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social, bono de adulto mayor y jardines * 2 Solicitud cupo Dirección Local de Educación. * 6 Proceso educación flexible. * 8 Formación para el trabajo (Miquelina y Scalabrini). * 17 Salud sexual y reproductiva. * 19 Fondo Nacional del Ahorro. * 5 Empleabilidad. * 2 Educación superior * 2 Anticoncepción * 2 IVE * 1 Cedulación * 24 Otros como barreras de acceso a salud, certificado de discapacidad, emprendimiento, albergue, citas médicas y especialidades, pqr salud, pruebas saber). El sistema no permite indicar el punto de atención de los cierres, por lo que estos quedan vinculados al lugar donde se brindó la asesoría inicial. Por tal razón, en el mes de abril se realizaron cierres de atenciones realizadas en la unidad móvil, que no corresponden a acciones de la móvil por lo que se contabilizan en las atenciones de la sede. |  | Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, durante el mes de abril se realizó un (1) taller sobre derechos de las mujeres, en el cual se profundizó sobre el derecho a la autonomía económica, con la participación de 5 mujeres en ASP. |  | En el mes de abril con el objetivo de Realizar el Portafolio mensual de servicios en la sede física casa de todas como apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: TALLERES: Un (1) Espacio Psicosocial dirigido a las mujeres vinculadas a la estrategia, abordando el tema de la IVE de manera virtual el 16 de abril, contó con la asistencia de 8 mujeres. ACTIVIDADES: Adicionalmente se realizaron una jornadas de actividad física Sede de Casa de Todas con la participación de 8 mujeres y una sesión de Yoga con la participación de 4 mujeres. CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio para generar un espacio pedagógico y de reflexión colectiva mediante la estrategia de cine foro, a partir de la proyección de la película Carol (2015), que contribuya a la sensibilización, el fortalecimiento del enfoque de derechos, género y diversidad sexual, así como al reconocimiento de la autonomía y dignidad de las mujeres participantes de la Estrategia Casa de Todas. El espacio contó con la asistencia de 23 mujeres. CONMEMORACIÓN: Con el objetivo de avanzar en la preparación de un evento conmemorativo, se realizó articulación con el CREA La Pepita de IDARTES mediante reunión virtual a través de la plataforma Teams, con el objetivo de coordinar el desarrollo del proceso artístico que hará parte de la conmemoración. ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAkxs63mejJSJmSWmfnaMKsATP_4H56r27AXA-HyhLZ1Ss?e=uIGbz6 |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCpNEd2zPp3TIrsquKCpfffAeTtTvtny2gut1iMv-xyK9w?e=UPPtTj |  | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgClA52pj0FXSbbx34qs3M9eAXNYYnPfgUhtNVPP4feRNwk?e=myfGe6
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 10% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 15% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 15% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 0% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.33% |  | 0% |  | 8.33%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99.96% | 33.32% | 100% | 35% | 99.96% | 33.32%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on C28: user: SCDPI-203-01416-25

## META_PDD_1940
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010308
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | 1940 - Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. |  |  | OBJETIVO ODS | Igualdad de Género | META ODS | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
INDICADOR META PDD | 3862 - Incremento en el número de Casa de todas.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Creciente
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2 | 2 | En el mes de enero con el objetivo de ampliar los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá, se avanzó así: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, se realizaron un total de 119 atenciones psicosociales. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 195 atenciones jurídicas. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de la Estrategia Casa de Todas, se avanzó con la realización de un total de 237 atenciones. 4. se realizaron 16 recorridos en dupla en las localidades de Kennedy, La Candelaria, Santa fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe, Usme, Antonio Nariño, Tunjuelito, Bosa, Chapinero y Teusaquillo, y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SDMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada un de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas zonas y localidades visitadas. 5. se realizó una (1) feria de servicios interinstitucional en la sede de Casa de Todas con la participación de 29 mujeres 6. Con el objetivo de tener un Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas ofertados en el punto físico de atención se realizaron cuatro articulaciones con (i) Hogar Nuevo Porvenir, para realización de escuelas Amarte 2026; (ii) FUGA para definir acciones conjuntas 2026; (iii) El equipo de actividades sexuales pagadas de las Subredes Integrales de Salud, para participación en ferias de servicios; (iv) Con el componente Social y Cultural de la Mesa ZESAI, para la propuesta del plan de trabajo intersectorial, dirigido a mujeres que realizan ASP. Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. 7. Adicionalmente Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | En el mes de enero con el objetivo de ampliar los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá, se avanzó así: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, se realizaron un total de 119 atenciones psicosociales. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 195 atenciones jurídicas. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de la Estrategia Casa de Todas, se avanzó con la realización de un total de 237 atenciones. 4. se realizaron 16 recorridos en dupla en las localidades de Kennedy, La Candelaria, Santa fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe, Usme, Antonio Nariño, Tunjuelito, Bosa, Chapinero y Teusaquillo, y en estos recorridos se continuó con la verificación e identificación de nuevos puntos y establecimientos ASP en los que se brindó la información de la SDMujer, sistematizando la información recopilada por las gestoras territoriales sobre cada un de los establecimientos, así como de los reportes cualitativos que dan cuenta de las dinámicas zonas y localidades visitadas. 5. se realizó una (1) feria de servicios interinstitucional en la sede de Casa de Todas con la participación de 29 mujeres 6. Con el objetivo de tener un Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas ofertados en el punto físico de atención se realizaron cuatro articulaciones con (i) Hogar Nuevo Porvenir, para realización de escuelas Amarte 2026; (ii) FUGA para definir acciones conjuntas 2026; (iii) El equipo de actividades sexuales pagadas de las Subredes Integrales de Salud, para participación en ferias de servicios; (iv) Con el componente Social y Cultural de la Mesa ZESAI, para la propuesta del plan de trabajo intersectorial, dirigido a mujeres que realizan ASP. Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. 7. Adicionalmente Durante el mes de enero se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgB0_xnU4RfAQZ-1tGZqTuopAfgawwHQnJwZtmFn251mJ14?e=kWcKSf
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2 | 2 | En febrero con el objetivo de Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil, se ha establecido la operación permanente de atenciones de la Unidad Móvil en territorio y un portafolio de actividades, servicios y atenciones en la casa de Teusaquillo, con los siguientes logros: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 203 atenciones psicosociales discriminadas así: 7 atenciones en la unidad móvil de forma presencial en las localidades focalizadas y adicionalmente se realizaron 196 atenciones psicosociales en la sede física y de forma telefónica. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 344 atenciones jurídicas discriminadas así: En el área jurídica se realizan 4 atenciones en la Unidad Móvil de manera presencial en las diferentes localidades focalizadas y adicionalmente, se realizan 340 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 407 atenciones, realizadas así: Se realizaron 5 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades focalizadas y se realizaron 402 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 4. Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨(i) Se realizaron 23 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP. (ii) 2 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 33 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. (iii) 9 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a mujeres que realizan ASP. 5. Se realizó el taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones. Se desarrollo en instalaciones de Casa de Todas con la participación de 10 mujeres. 6. Como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: (i) ARTICULACIONES dos espacios de articulación con entidades que fortalecerán, acompañarán y darán continuidad el plan de trabajo de la estrategia. (ii) TALLERES Dos talleres con 15 mujeres en ASP: Un encuentro virtual sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, por el área psicosocial y una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad. (iii) ACTIVIDADES se realizaron dos jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas con 13 mujeres y una Sesión de Yoga con 8 mujeres. |  | En el periodo acumulado de enero a febrero, con el objetivo de Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil, se ha establecido la operación permanente de atenciones de la Unidad Móvil en territorio y un portafolio de actividades, servicios y atenciones en la casa de Teusaquillo, con los siguientes logros: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 322 atenciones psicosociales discriminadas así: 7 atenciones en la unidad móvil de forma presencial en las localidades focalizadas y adicionalmente se realizaron 315 atenciones psicosociales en la sede física y de forma telefónica. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 539 atenciones jurídicas discriminadas así: En el área jurídica se realizan 4 atenciones en la Unidad Móvil de manera presencial en las diferentes localidades focalizadas y adicionalmente, se realizan 535 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 644 atenciones, realizadas así: Se realizaron 5 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades focalizadas y se realizaron 639 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 4. Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨(i) Se realizaron 39 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP. (ii) 3 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 33 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. (iii) 9 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a mujeres que realizan ASP. 5. Se realizó el taller: Redes de apoyo social - Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones. Se desarrollo en instalaciones de Casa de Todas con la participación de 10 mujeres. 6. Como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: (i) ARTICULACIONES seis espacios de articulación con entidades que fortalecerán, acompañarán y darán continuidad el plan de trabajo de la estrategia. (ii) TALLERES Dos talleres con 15 mujeres en ASP: Un encuentro virtual sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad, por el área psicosocial y una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad. (iii) ACTIVIDADES se realizaron dos jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas con 13 mujeres y una Sesión de Yoga con 8 mujeres. Finalmente, se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAhUaCtKfqpRrO1kaByFUNFARUC246aggaMHtPs3e7X9nE?e=PXATBW
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2 | 2 | En marzo con el objetivo de aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil, se ha establecido la operación permanente de atenciones de la Unidad Móvil en territorio y un portafolio de actividades, servicios y atenciones en la casa de Teusaquillo, con los siguientes logros: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 194 atenciones psicosociales discriminadas así: 14 atenciones en la unidad móvil de forma presencial en las localidades focalizadas y adicionalmente se realizaron 180 atenciones psicosociales en la sede física y de forma telefónica. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 270 atenciones jurídicas discriminadas así: En el área jurídica se realizan 8 atenciones en la Unidad Móvil de manera presencial en las diferentes localidades focalizadas y adicionalmente, se realizan 262 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 390 atenciones en trabajo social , realizadas así: Se realizaron 21 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades focalizadas y se realizaron 369 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 4. Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨se realizaron: (i) 19 recorridos en dupla en las 16 de las localidades donde se han identificado que se realizan ASP, no se realizó recorrido en las localidades de Fontibón y Los Mártires, por temas de seguridad y disponibilidad de transportes en el horario requerido. (ii) tres 3 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 46 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, con el acompañamiento de Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Cultura, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente y Norte de Salud y Fondo de solidaridad pensional. (iii) 12 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 44 mujeres que realizan ASP. 5. Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, durante el mes de marzo se realizó un (1) encuentro presencial con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas en la localidad de Barrios Unidos, en donde se abordó el tema "Resolución pacífica de Conflictos" y fortalecimiento de habilidades para resolver conflictos de manera asertiva; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (15) quince mujeres. 6. Como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: TALLERES Dos talleres con mujeres 41 mujeres en ASP: (i) Un Taller virtual sobre derechos de las mujeres desarrollado por el área de Trabajo Social, donde se abordó la historia de los derechos de las mujeres, se socializaron los derechos contemplados en la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, y se realizó reflexión de la canción sin miedo, conto con la asistencia de 11 mujeres. (ii) Un Taller “Vivamos una vida libre de violencia” en el marco de la estrategia Casa de Todas se ejecutó el taller “Vivamos una vida libre de violencia”, fundamentado en la Ley 1257 de 2008, que establece la obligación estatal de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres con 30 mujeres. ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron una jornada de actividad física ( 18/03 Sede de Casa de Todas con 20 mujeres) y dos sesiones de Yoga (04 de marzo con 15 mujeres y 25 de marzo con 20 mujeres) CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio de reflexión colectiva a partir de la proyección del documental Putas o Peluqueras, obra que visibiliza las realidades de mujeres trans en Colombia y las violencias estructurales que enfrentan. Tras la proyección, se propició un diálogo grupal en el que las 30 participantes reflexionaron sobre las violencias que atraviesan a las mujeres trans y establecieron paralelos con las vulneraciones presentes en el contexto de las ASP. El espacio contó con la asistencia de 30 mujeres. ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. WEBCAM: se realizó un encuentro virtual con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas, en donde se abordó el tema "Tú Autonomía no se negocia", prevención de las violencias Vicaria, Económica y Patrimonial; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (5) cinco mujeres. |  | En el periodo acumulado de enero a marzo, con el objetivo de Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil, se ha establecido la operación permanente de atenciones de la Unidad Móvil en territorio y un portafolio de actividades, servicios y atenciones en la casa de Teusaquillo, con los siguientes logros: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 516 atenciones psicosociales discriminadas así: 21 atenciones en la unidad móvil de forma presencial en las localidades focalizadas y adicionalmente se realizaron 495 atenciones psicosociales en la sede física y de forma telefónica. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 809 atenciones jurídicas discriminadas así: En el área jurídica se realizan 12 atenciones en la Unidad Móvil de manera presencial en las diferentes localidades focalizadas y adicionalmente, se realizan 797 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 1034 atenciones de trabajo social, realizadas así: Se realizaron 26 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades focalizadas y se realizaron 1008 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 4. Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨se realizaron: (i) 58 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP, Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. (ii) Seis 6 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 108 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, con el acompañamiento de Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Cultura, Desarrollo Económico, mujer, salud, Centro Intégrate, Subredes de salud: Sur, Centro Oriente, Sur Occidente y Norte de Salud, Fondo de solidaridad pensional, liga Colombiana contra el SIDA, IPS Colsubsidio, FNA. (iii) 21 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 71 mujeres que realizan ASP. 5. Como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: TALLERES cuatro talleres con mujeres 56 mujeres en ASP: (i) Un Taller virtual sobre derechos de las mujeres desarrollado por el área de Trabajo Social, con la asistencia de 11 mujeres. (ii) Un Taller “Vivamos una vida libre de violencia” en el marco de la estrategia Casa de Todas se ejecutó el taller “Vivamos una vida libre de violencia”, con 30 mujeres. (iii) Un encuentro virtual con las mujeres que realizan ASP, sobre "Mi Proyecto de Vida", enmarcado en el Derecho al trabajo en condiciones de Igualdad y Dignidad con (5) participantes. (iv) una jornada formativa en derecho de familia por el área jurídica, con énfasis en derechos de alimentos, obligaciones parentales y mecanismos de exigibilidad, con (10) mujeres. ACTIVIDADES Adicionalmente se realizaron tres jornadas de actividad física con 33 mujeres y tres sesiones de Yoga con 43 mujeres. CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio de reflexión colectiva a partir de la proyección del documental Putas o Peluqueras, obra que visibiliza las realidades de mujeres trans en Colombia y las violencias estructurales que enfrentan. Tras la proyección, se propició un diálogo grupal en el que las 30 participantes reflexionaron sobre las violencias que atraviesan a las mujeres trans y establecieron paralelos con las vulneraciones presentes en el contexto de las ASP. El espacio contó con la asistencia de 30 mujeres. ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. WEBCAM: se realizó visita a dos estudios Web Cam, Referenciados en la base de datos en construcción, con el objetivo de gestionar la programación de espacios de acciones afirmativas y se realizó un encuentro virtual con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas, en donde se abordó el tema "Tú Autonomía no se negocia", prevención de las violencias Vicaria, Económica y Patrimonial; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (5) cinco mujeres. FORTALECIMIENTO DE REDES: Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, se realizaron dos talleres con 25 mujeres que realizan Actividades Sexuales (i) Tipologías de redes primaria: Familia, Secundarias: Grupos, Terciarias: Instituciones (ii) "Resolución pacífica de Conflictos" y fortalecimiento de habilidades para resolver conflictos de manera asertiva; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgAhUaCtKfqpRrO1kaByFUNFARUC246aggaMHtPs3e7X9nE?e=PXATBW
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2 | 2 | En abril con el objetivo de aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil, se ha establecido la operación permanente de atenciones de la Unidad Móvil de forma presencial en territorio y un portafolio de actividades, servicios y atenciones en la casa de Teusaquillo, con los siguientes logros: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 222 atenciones psicosociales discriminadas así: 8 atenciones en la unidad móvil de forma presencial en las localidades focalizadas y adicionalmente se realizaron 214 atenciones psicosociales en la sede física y de forma telefónica. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 279 atenciones jurídicas discriminadas así: En el área jurídica se realizan 14 atenciones en la Unidad Móvil de manera presencial en las diferentes localidades focalizadas y adicionalmente, se realizan 265 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 376 atenciones en trabajo social , realizadas así: Se realizaron 19 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades focalizadas y se realizaron 357 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 4. Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨ se realizaron: (i) 21 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP: Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. (ii) Cuatro 4 ferias de servicios interinstitucionales donde se atendieron a 85 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas por las diferentes direcciones de la SdMujer y por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente, sur y Norte de Salud, IPS Colsubsidio, Empresa METRO y RED SOMOS (iii) 10 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 8 mujeres que realizan ASP 5. Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, Se realizó un (1) taller sobre derechos de las mujeres, en el cual se profundizó sobre el derecho a la autonomía económica, con la participación de 5 mujeres en ASP. 6. Como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: (i) TALLERES: Un (1) Espacio Psicosocial abordando el tema de la IVE de manera virtual, contó con la asistencia de 8 mujeres. (ii) ACTIVIDADES: Adicionalmente se realizaron una jornada de actividad física Sede de Casa de Todas con la participación de 8 mujeres y una sesión de Yoga con la participación de 4 mujeres. (iii) CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrolló un espacio a partir de la proyección de la película Carol (2015), contribuyendo al reconocimiento de la autonomía y dignidad de las mujeres participantes de la Estrategia Casa de Todas. El espacio contó con la asistencia de 23 mujeres. (iii) ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. |  | En el periodo acumulado de enero a abril, con el objetivo de Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil, se ha establecido la operación permanente de atenciones de la Unidad Móvil en territorio y un portafolio de actividades, servicios y atenciones en la casa de Teusaquillo, con los siguientes logros: 1. Con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 738 atenciones psicosociales discriminadas así: 29 atenciones en la unidad móvil de forma presencial en las localidades focalizadas y adicionalmente se realizaron 709 atenciones psicosociales en la sede física y de forma telefónica. 2. Con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizan un total de 1088 atenciones jurídicas discriminadas así: En el área jurídica se realizan 26 atenciones en la Unidad Móvil de manera presencial en las diferentes localidades focalizadas y adicionalmente, se realizan 1062 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 3. con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se avanzó con la realización de un total de 1410 atenciones de trabajo social, realizadas así: Se realizaron 45 atenciones en la unidad móvil de manera presencial en las localidades focalizadas y se realizaron 1365 atenciones en la sede física y de forma telefónica. 4. Con el objetivo de Implementar y posicionar la Unidad Móvil ¨Casa de Todas¨se realizaron: (i) 79 recorridos en dupla en las 18 localidades donde se han identificado que se realizan ASP, Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Fontibón y Teusaquillo. (ii) Diez 10 ferias de servicios interinstitucionales dirigidas a 193 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, con el acompañamiento de la SdMujer y por las Secretarias Distritales de Seguridad Convivencia y Justicia, Salud, cultura, Integración Social, Desarrollo Económico, Centro Intégrate, Subredes Centro Oriente, Sur Occidente, sur y Norte de Salud, IPS Colsubsidio, Empresa METRO, RED SOMOS, Fondo de solidaridad Pensional, FNA y liga Colombiana contra el SIDA (iii) 31 jornadas de atención itinerante en las áreas psicosocial, socio jurídica y de trabajo social, dirigidas a 79 mujeres que realizan ASP. 5. Como parte del Portafolio mensual de servicios de apoyo a las mujeres en actividades sexuales pagadas, se ofertaron y desarrollaron las siguientes actividades: (i) TALLERES cinco (5) talleres con la participación de 64 mujeres en ASP (ii) ACTIVIDADES cuatro jornadas de actividad física en la Sede de Casa de Todas con la participación de 41 mujeres en ASP y cuatro jornadas de YOGA con la participación de 47 mujeres en ASP (iii) CINE CLUB: En el marco del Cine Club de Todas, se desarrollaron dos espacios con 53 mujeres con el objetivo que a través de la proyección de películas se genere una reflexión colectiva. (iv) ROPERO: Se mantuvo activa la entrega de prendas del ropero solidario de Casa de Todas. (v) WEBCAM: se realizaron tres visitas a estudios Web Cam, con el objetivo de programar y realizar espacios de acciones afirmativas, se realizó un encuentro virtual con las mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagadas, en donde se abordó el tema "Tú Autonomía no se negocia", prevención de las violencias Vicaria, Económica y Patrimonial; enmarcado en el Derecho a una vida libre de violencias. A la actividad asistieron (5) cinco mujeres y se dio inicio a la estructuración y actualización de la base de datos de escenarios Web Cam, con el objetivo de generar acompañamiento y acciones afirmativas desde la Estrategia Casa de Todas, dirigidas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (ASP) a través de estas plataformas. (vi) FORTALECIMIENTO DE REDES: Con el objetivo de implementar el plan de ¨Fortalecimiento de Redes ¨ para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP, se realizaron tres talleres con 30 mujeres que realizan Actividades Sexuales. |  | No se presentan retrasos | Se realizan atenciones psicosociales correspondientes a valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica desde donde se realiza la valoración inicial o de ser requerido orientación psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por las ciudadanas. Se acompañan a las ferias de servicios, donde se genera atención y orientación psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Según los requerimientos de cada mujer se agenda con las áreas de jurídica y trabajo social para brindar atención integral. Se da orientación e información acerca de las actividades de prevención, promoción y atención generadas desde la Estrategia Casa de Todas. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kforero_sdmujer_gov_co/IgCm3ibQk6VdQpi6ZST2Hf6dAQvoZoP-rdVDooBJhObKtAA?e=Iu8bP9
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
2
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 2 | 2 | 2 | 2
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | KARIN LILIANA FORERO |  | Nombre | LINA TATIANA LOZANO |  | Nombre: | PAOLA ROJAS MAYORGA
| Cargo | PROFESIONAL DED |  | Cargo | DIRECTORA DE ENFOQUE DIFERENCIAL |  | Cargo: | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre | JULIANA MARTINEZ LONDOÑO |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | SUBSECRETARIA DE CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD |  | Cargo:
Note on A16: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010308
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Mejorar la atención de mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá. | 1-Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 524563141 | 480660 | 1 | 87907866 | 22503164 | 1 | -1008068 | 56038862 | 1
| 2-Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas |  | 543980804 | 61520 |  | 42244556 | 19911842 |  | -2960015 | 51952369
| 3-Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. |  | 577042760 | 0 |  | 32080341 | 19863281 |  | -2656786 | 55930945
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Mejorar la atención de mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá. | 1-Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 66758165 | 61656174 | 1
| 2-Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas |  | 68169970 | 62216190
| 3-Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. |  | 66087885 | 61321358
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Mejorar la atención de mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá. | 1-Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | Servicio de promoción de la garantía de derechos
2-Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas
3-Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Mejorar la atención de mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá. | 1-Realizar el 100% de atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | Servicio de promoción de la garantía de derechos
2-Realizar el 100% de atenciones jurídicas (orientación, asesoría y representación jurídica) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas
3-Realizar el 100% de atenciones en intervención de trabajo social a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas.
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010308
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2026 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado | Proyecto que reporta
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 14 | Atenciones jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 2 | Acumulado | SI | 13521 | 20650 | 3800 | 290 | 195 | En el mes de enero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres en ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 195 atenciones jurídicas | 300 | 344 | En el mes de febrero con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres en ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 344 atenciones jurídicas | 380 | 270 | En el mes de marzo con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres en ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 270 atenciones jurídicas | 340 | 279 | En el mes de abril con el objetivo de realizar las atenciones jurídicas (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres en ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizan un total de 279 atenciones jurídicas | 340 |  |  | 400 |  |  | 320 |  |  | 280 |  |  | 320 |  |  | 310 |  |  | 270 |  |  | 250 |  |  | 3800 | 1088 | 8221
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 15 | Número de atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 1 | Acumulado | SI | 8570 | 20178 | 2500 | 190 | 119 | En el mes de enero con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 119 atenciones | 180 | 203 | En el mes de febrero con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 203 atenciones | 190 | 194 | En el mes de marzo con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 194 atenciones | 200 | 222 | En el mes de abril con el objetivo de realizar las atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas ASP a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron 222 atenciones | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 180 |  |  | 160 |  |  | 2500 | 738 | 8221
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 16 | Número de atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 3 | Acumulado | SI | 20697 | 22950 | 4600 | 280 | 237 | En enero con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 237 atenciones | 320 | 407 | En febrero con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 407 atenciones | 450 | 390 | En marzo con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 390 atenciones | 400 | 376 | En abril con el objetivo de realizar atenciones en Trabajo Social (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas a través de las diferentes modalidades de atención de la Estrategia Casa de Todas: sede física, móvil y telefónica, se realizaron un total de 376 atenciones | 400 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 460 |  |  | 430 |  |  | 350 |  |  | 310 |  |  | 300 |  |  | 4600 | 1410 | 8221

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2026-02-23 | 2026-02-27 | Reprogramación presupuestal actividades 1, 2 y 3. | La Dirección de Enfoque Diferencial, solicita realizar re programación presupuestal en las actividades del proyecto de inversión "8221- Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C", teniendo en cuenta las variaciones a nivel de cada una de las actividades con base en los traslados presupuestales solicitado por el proyecto de inversión 8221
2026-03-31 | 2026-03-31 | Ejecución Mensual Actividad 3 | Se realizó un ajuste de $100 en la ejecución del mes de febrero
Note on A8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción